## ようこそ
■ ライセンス情報
登録情報
fLicRegiState
fLicRegiUserL
fLicRegiUserF
fLicRegiBirthY
fLicRegiBirthM
fLicRegiBirthD
fLicRegiParents
fLicRegiUsePC
CONFIG_END
EXCELでプロジェクトチェック 【サマリー】
まずはプロジェクトの基本情報の登録から始めます。
薄緑色の項目を設定して下さい。
| 顧客名_title | [6 empty] | 事業所（拠点）名_title
システム名_title
システム概要
| プロジェクト期間 |  |  |  |  | ～
| システム全体金額（売価） |  |  | （円） | システム全体金額（原価） |  |  |  | （円） | 契約形態
| 作業工数金額（売価） |  |  | （円） | 作業工数金額（原価） |  |  |  | （円） | 作業工数 | （H）
| 担当営業（所属） | [6 empty] | 担当営業（氏名）
| プロジェクト管理者（所属） | [6 empty] | プロジェクト管理者（氏名）
◆ 要件定義完了
| 判定結果_rfp |  | チェック日_rfp |  |  |  | コメント
チェック者_rfp
◆ 設計工程完了
| 判定結果_sd |  | チェック日_sd |  |  |  | コメント
チェック者_sd
◆ 開発工程完了
| 判定結果_cpt |  | チェック日_cpt |  |  |  | コメント
チェック者_cpt
◆ 移行準備完了
| 判定結果_sin |  | チェック日_sin |  |  |  | コメント
チェック者_sin
Note on A3: NA

## 要件定義完了
CONFIG_END
| プロジェクトチェックリスト 【要件定義完了時チェック】 | [5 empty] | チェック日_title | チェック者_title
http://se.ichinensei.com
| 顧客名_title |  |  |  |  | 事業所名_title |  |  | 判定 結果_title
システム名_title
※ 行の追加や削除は、No列を右クリックすることで行えます。追加した行にはチェック項目や判定基準を自由に定義して下さい。
※ 行の削除は、該当行のオプションボタンを予め削除してから行なって下さい。
| No_title | 大分類 | 中分類 | チェック項目 | 結果 |  |  | NG基準_title |  | コメント
#VALUE!
| #VALUE! | 概要 | － | プロジェクト完了条件 | プロジェクトの完了（検収）条件は明確か |  |  | #VALUE!
| #VALUE! | 概要 | － | 次工程完了条件 | 次工程の完了条件は明確か |  |  | #VALUE!
| #VALUE! | 概要 | － | 顧客要件 | 要件定義により、顧客要件に大幅な変更はあったか |  |  | #VALUE!
| #VALUE! | 概要 | － | システム稼動条件 | システム停止となる想定される原因や、それに対する対策は明確か |  |  | #VALUE!
| #VALUE! | 構成 | － | システム全体構成 | 対象となるシステムの全体像は明確か （外部システムも含めて） |  |  | #VALUE!
| #VALUE! | 構成 | ハードウェア | ハードウェア構成 | 提供するハードウェアのモデルや数量は明確になっているか |  |  | #VALUE!
| #VALUE! | 構成 | ハードウェア | サイジング | 提供する機器（サーバ等）のサイジング（processor性能、memoryサイズ、HDDサイズ、IOスピード等）根拠は明確か |  |  | #VALUE!
| #VALUE! | 構成 | ハードウェア | 設置条件 | 提供するハードウェアの設置（スペース、電源、ネットワーク等）に問題ないか |  |  | #VALUE!
| #VALUE! | 構成 | ソフトウェア | ソフトウェア構成 | 提供するソフトウェア、バージョン、ライセンス数等は明確になっているか |  |  | #VALUE!
| #VALUE! | 構成 | ソフトウェア | 既知の不具合対策 | 既知の不具合（パッチやアップデート情報）は確認済みか |  |  | #VALUE!
| #VALUE! | 構成 | インタフェース | 外部システム | 外部システムとの通信仕様は明確か |  |  | #VALUE!
| #VALUE! | 構成 | インタフェース | 画面インタフェース | 必要な画面一覧、機能概要は洗い出されているか |  |  | #VALUE!
| #VALUE! | 構成 | インタフェース | 帳票インタフェース | 必要な帳票一覧、用途は洗い出されているか |  |  | #VALUE!
| #VALUE! | 構成 | インタフェース | バッチ処理 | 必要となるバッチ処理は洗い出されているか |  |  | #VALUE!
| #VALUE! | 構成 | データ | データ移行方針 | 本システムで必要となるデータは洗い出されているか |  |  | #VALUE!
| #VALUE! | 構成 | 運用 | システム監視方針 | システム障害発生時の、管理者への通知方針は明確になっているか |  |  | #VALUE!
| #VALUE! | 構成 | 運用 | バックアップ方針 | データバックアップの運用方針は明確になっているか |  |  | #VALUE!
| #VALUE! | 計画 | WBS | 次工程以降の計画 | 要件定義により、以降の計画（WBS、役割分担等）に修正が必要か |  |  | #VALUE!
| #VALUE! | 計画 | WBS | 成果物 | 作成する成果物やその作成時期（納入時期）は明確か |  |  | #VALUE!
| #VALUE! | 計画 | WBS | システム本番切替 | システム本番切替（システムリリース）方針は決定しているか |  |  | #VALUE!
| #VALUE! | 計画 | 性能 | 性能目標 | 性能目標（レスポンス、処理量、バッチ時間等）は明確になっているか |  |  | #VALUE!
| #VALUE! | 計画 | 性能 | 性能測定方法 | 性能値（レスポンス、処理量、バッチ時間等）の測定方法について具体化されているか |  |  | #VALUE!
| #VALUE! | 計画 | 体制 | 次工程体制 | 次工程の体制は明確か、問題ないか |  |  | #VALUE!
| #VALUE! | 計画 | 環境 | 開発環境 | 開発環境は主にどの様な環境なのか |  |  | #VALUE!
| #VALUE! | 計画 | 環境 | 開発環境準備 | 開発環境の準備に問題はないか |  |  | #VALUE!
| #VALUE! | 計画 | 環境 | 試験環境 | 試験環境について検討しているか 妥当な環境か |  |  | #VALUE!
| #VALUE! | 管理 | 実績 | 要件定義書作成 | 要件定義書の作成は完了しているか |  |  | #VALUE!
| #VALUE! | 管理 | 実績 | 進捗管理 | 現時点で進捗に遅れは発生しているか |  |  | #VALUE!
| #VALUE! | 管理 | 実績 | 課題管理 | 本工程で解決すべき課題は残っていないか |  |  | #VALUE!
| #VALUE! | 管理 | 実績 | 原価管理 | 現時点で投入済み原価と計画の差異に問題はないか |  |  | #VALUE!
| #VALUE! | 管理 | 実績 | 次工程以降の契約 | 次工程以降の契約は締結済みか |  |  | #VALUE!
Note on Q10: チェック項目（行）を追加する場合には、必ずオプションボタンを使った選択式の（具体的な）結果を明記して下さい。 オプションボタンは、既設のモノをコピーしてご利用下さい。 オプションボタン定義時には、No列を右クリックし、”グループ名”と”キャプション（結果）”を必ず設定して下さい。
Note on AG10: 選択の結果、NG判定とする項目を定義して下さい。 定義には判定式を利用 =judgeParam（P1,P2,P3,・・・・） P1：対象の”グループ名” P2："option"固定 P3：NGとする”キャプション” ※ NGとする”キャプション”が複数ある場合 には、カンマ区切りで設定

## 設計工程完了
CONFIG_END
| プロジェクトチェックリスト 【設計工程完了時チェック】 | [5 empty] | チェック日_title | チェック者_title
http://se.ichinensei.com
| 顧客名_title |  |  |  |  | 事業所名_title |  |  | 判定 結果_title
システム名_title
※ 行の追加や削除は、No列を右クリックすることで行えます。追加した行にはチェック項目や判定基準を自由に定義して下さい。
※ 行の削除は、該当行のオプションボタンを予め削除してから行なって下さい。
| No_title | 大分類 | 中分類 | チェック項目 | 結果 |  |  | NG基準_title |  | コメント
#VALUE!
| #VALUE! | 概要 | － | 顧客要件 | 設計工程で、顧客要件に大幅な変更はあったか |  |  | #VALUE!
| #VALUE! | 概要 | － | 次工程完了条件 | 次工程の完了条件は明確か |  |  | #VALUE!
| #VALUE! | 設計 | ハードウェア | サイジング | 設計工程で、提供する機器（サーバ等）のサイジング（processor性能、memoryサイズ、HDDサイズ、IOスピード等）根拠に変更はあったか |  |  | #VALUE!
| #VALUE! | 設計 | ハードウェア | 配線 | 電源ケーブルやネットワークケーブル、ストレージケーブル、機器間接続ケーブル等の配線設計は、漏れなく実施しているか |  |  | #VALUE!
| #VALUE! | 設計 | ソフトウェア | OS | OSの設定パラメータ類の設計は、漏れなく実施しているか |  |  | #VALUE!
| #VALUE! | 設計 | ソフトウェア | ミドルウェア | ミドルウェアの設定パラメータ類の設計は、漏れなく実施しているか |  |  | #VALUE!
| #VALUE! | 設計 | インタフェース | 外部システム | 外部システムとの通信仕様は整合済みか |  |  | #VALUE!
| #VALUE! | 設計 | インタフェース | 画面インタフェース | 要件定義で洗い出された画面一覧の仕様設計は、漏れなく実施しているか |  |  | #VALUE!
| #VALUE! | 設計 | インタフェース | 帳票インタフェース | 要件定義で洗い出された帳票一覧の仕様設計は、漏れなく実施しているか |  |  | #VALUE!
| #VALUE! | 設計 | インタフェース | バッチ処理 | 要件定義で洗い出されたバッチ処理の仕様設計は、漏れなく実施しているか |  |  | #VALUE!
| #VALUE! | 設計 | 機能 | アプリケーション機能 | 要件定義で洗い出された機能一覧の仕様設計は、漏れなく実施しているか |  |  | #VALUE!
| #VALUE! | 設計 | データベース | データ構造 | データの洗い出し、データ間の関係性、属性、物理配置等、データ構造設計は、漏れなく実施しているか |  |  | #VALUE!
| #VALUE! | 設計 | 性能 | 性能設計 | 性能目標（レスポンス、処理量、バッチ時間等）の実現を意識した性能設計がなされているか |  |  | #VALUE!
| #VALUE! | 設計 | 運用 | ログ設計 | 障害発生時に、解析に有効となるログ仕様になっているか |  |  | #VALUE!
| #VALUE! | 設計 | 運用 | ログ管理 | 定期的に不要ファイルを削除する仕組みを検討しているか |  |  | #VALUE!
| #VALUE! | 設計 | 運用 | システム監視 | システム障害発生時の、管理者への通知運用の設計はなされているか |  |  | #VALUE!
| #VALUE! | 設計 | 運用 | バックアップ | データバックアップの運用設計はなされているか |  |  | #VALUE!
| #VALUE! | 計画 | 手続き | 変更管理 | 次工程以降、仕様変更が発生した場合の、連絡体制（手続き）は明確か |  |  | #VALUE!
| #VALUE! | 計画 | WBS | 次工程以降の計画 | 設計工程で、以降の計画（WBS、役割分担等）に修正が必要となったか |  |  | #VALUE!
| #VALUE! | 計画 | WBS | 成果物 | 作成する成果物やその作成時期（納入時期）に変更はあったか |  |  | #VALUE!
| #VALUE! | 計画 | 体制 | 次工程体制 | 次工程の体制は明確か、問題ないか |  |  | #VALUE!
| #VALUE! | 計画 | 環境 | 開発環境準備 | 開発環境の準備に問題はないか |  |  | #VALUE!
| #VALUE! | 管理 | 実績 | 外部設計書作成 | 外部設計書の作成は完了しているか |  |  | #VALUE!
| #VALUE! | 管理 | 実績 | アプリケーション機能設計書作成 | アプリケーション機能設計書の作成は完了しているか （画面機能、帳票機能、バッチ機能 等） |  |  | #VALUE!
| #VALUE! | 管理 | 実績 | データベース設計書作成 | データベース設計書の作成は完了しているか |  |  | #VALUE!
| #VALUE! | 管理 | 実績 | プラットフォーム設計書作成 | プラットフォーム（ハードウェア、OS、ミドルウェア 等）設計書の作成は完了しているか |  |  | #VALUE!
| #VALUE! | 管理 | 実績 | 進捗管理 | 現時点で進捗に遅れは発生しているか |  |  | #VALUE!
| #VALUE! | 管理 | 実績 | 課題管理 | 本工程で解決すべき課題は残っていないか |  |  | #VALUE!
| #VALUE! | 管理 | 実績 | 原価管理 | 現時点で投入済み原価と計画の差異に問題はないか |  |  | #VALUE!
| #VALUE! | 管理 | 実績 | 次工程以降の契約 | 次工程以降の契約は締結済みか |  |  | #VALUE!
Note on Q10: チェック項目（行）を追加する場合には、必ずオプションボタンを使った選択式の（具体的な）結果を明記して下さい。 オプションボタンは、既設のモノをコピーしてご利用下さい。 オプションボタン定義時には、No列を右クリックし、”グループ名”と”キャプション（結果）”を必ず設定して下さい。
Note on AG10: 選択の結果、NG判定とする項目を定義して下さい。 定義には判定式を利用 =judgeParam（P1,P2,P3,・・・・） P1：対象の”グループ名” P2："option"固定 P3：NGとする”キャプション” ※ NGとする”キャプション”が複数ある場合 には、カンマ区切りで設定

## 開発工程完了
CONFIG_END
| プロジェクトチェックリスト 【開発工程完了時チェック】 | [5 empty] | チェック日_title | チェック者_title
http://se.ichinensei.com
| 顧客名_title |  |  |  |  | 事業所名_title |  |  | 判定 結果_title
システム名_title
※ 行の追加や削除は、No列を右クリックすることで行えます。追加した行にはチェック項目や判定基準を自由に定義して下さい。
※ 行の削除は、該当行のオプションボタンを予め削除してから行なって下さい。
| No_title | 大分類 | 中分類 | チェック項目 | 結果 |  |  | NG基準_title |  | コメント
#VALUE!
| #VALUE! | 概要 | － | 顧客要件 | 開発工程で、顧客要件に大幅な変更はあったか |  |  | #VALUE!
| #VALUE! | 概要 | － | 次工程完了条件 | 次工程の完了条件は明確か |  |  | #VALUE!
| #VALUE! | 開発 | ユニット試験 | 外部通信アプリケーション開発 | 外部システムとの通信系アプリケーションの開発は漏れなく完了しているか |  |  | #VALUE!
| #VALUE! | 開発 | ユニット試験 | 外部通信アプリケーションUT項目数 | 外部通信アプリケーションのユニット（単体）試験項目数は規定数以上か |  |  | #VALUE!
| #VALUE! | 開発 | ユニット試験 | 外部通信アプリケーションUT | 外部通信アプリケーションのユニット（単体）試験は完了しているか |  |  | #VALUE!
| #VALUE! | 開発 | ユニット試験 | 画面系アプリケーション開発 | 画面系アプリケーションの開発は漏れなく完了しているか |  |  | #VALUE!
| #VALUE! | 開発 | ユニット試験 | 画面系アプリケーションUT項目数 | 画面系アプリケーションのユニット（単体）試験項目数は規定数以上か |  |  | #VALUE!
| #VALUE! | 開発 | ユニット試験 | 画面系アプリケーションUT | 画面系アプリケーションのユニット（単体）試験は完了しているか |  |  | #VALUE!
| #VALUE! | 開発 | ユニット試験 | 帳票系アプリケーション開発 | 帳票系アプリケーションの開発は漏れなく完了しているか |  |  | #VALUE!
| #VALUE! | 開発 | ユニット試験 | 帳票系アプリケーションUT項目数 | 帳票系アプリケーションのユニット（単体）試験項目数は規定数以上か |  |  | #VALUE!
| #VALUE! | 開発 | ユニット試験 | 帳票系アプリケーションUT | 帳票系アプリケーションのユニット（単体）試験は完了しているか |  |  | #VALUE!
| #VALUE! | 開発 | ユニット試験 | バッチ系アプリケーション開発 | バッチ系アプリケーションの開発は漏れなく完了しているか |  |  | #VALUE!
| #VALUE! | 開発 | ユニット試験 | バッチ系アプリケーションUT項目数 | バッチ系アプリケーションのユニット（単体）試験項目数は規定数以上か |  |  | #VALUE!
| #VALUE! | 開発 | ユニット試験 | バッチ系アプリケーションUT | バッチ系アプリケーションのユニット（単体）試験は完了しているか |  |  | #VALUE!
| #VALUE! | 計画 | 手続き | 変更管理 | 次工程以降、仕様変更が発生した場合の、連絡体制（手続き）は明確か |  |  | #VALUE!
| #VALUE! | 計画 | WBS | 次工程以降の計画 | 開発工程で、以降の計画（WBS、役割分担等）に修正が必要となったか |  |  | #VALUE!
| #VALUE! | 計画 | WBS | 成果物 | 作成する成果物やその作成時期（納入時期）に変更はあったか |  |  | #VALUE!
| #VALUE! | 計画 | 体制 | 次工程体制 | 次工程の体制は明確か、問題ないか |  |  | #VALUE!
| #VALUE! | 計画 | 環境 | 機能試験環境準備 （IT・ST） | 機能試験環境の準備に問題はないか |  |  | #VALUE!
| #VALUE! | 計画 | 環境 | 性能試験環境準備 | 性能試験環境の準備に問題はないか |  |  | #VALUE!
| #VALUE! | 計画 | 環境 | 試験データ準備 （IT・ST） | 試験用データの準備に問題はないか |  |  | #VALUE!
| #VALUE! | 計画 | 品質 | バージョン管理 | アプリケーションのバージョン管理方法は明確か |  |  | #VALUE!
| #VALUE! | 管理 | 実績 | ユニット試験成績書作成 | ユニット（単体）試験成績書の作成は完了しているか |  |  | #VALUE!
| #VALUE! | 管理 | 実績 | 機能試験仕様書作成 （IT・ST） | 機能試験仕様書の作成は完了しているか （画面機能、帳票機能、バッチ機能 等） |  |  | #VALUE!
| #VALUE! | 管理 | 実績 | 性能試験仕様書作成 | 性能試験仕様書の作成は完了しているか （レスポンス、最大同時アクセス数、リソース使用率 等） |  |  | #VALUE!
| #VALUE! | 管理 | 実績 | プラットフォーム試験仕様書作成 | プラットフォーム試験仕様書の作成は完了しているか （可用性試験、バックアップ試験、障害監視試験、ネットワーク試験 等） |  |  | #VALUE!
| #VALUE! | 管理 | 実績 | 進捗管理 | 現時点で進捗に遅れは発生しているか |  |  | #VALUE!
| #VALUE! | 管理 | 実績 | 課題管理 | 本工程で解決すべき課題は残っていないか |  |  | #VALUE!
| #VALUE! | 管理 | 実績 | 原価管理 | 現時点で投入済み原価と計画の差異に問題はないか |  |  | #VALUE!
| #VALUE! | 管理 | 実績 | 次工程以降の契約 | 次工程以降の契約は締結済みか |  |  | #VALUE!
Note on Q10: チェック項目（行）を追加する場合には、必ずオプションボタンを使った選択式の（具体的な）結果を明記して下さい。 オプションボタンは、既設のモノをコピーしてご利用下さい。 オプションボタン定義時には、No列を右クリックし、”グループ名”と”キャプション（結果）”を必ず設定して下さい。
Note on AG10: 選択の結果、NG判定とする項目を定義して下さい。 定義には判定式を利用 =judgeParam（P1,P2,P3,・・・・） P1：対象の”グループ名” P2："option"固定 P3：NGとする”キャプション” ※ NGとする”キャプション”が複数ある場合 には、カンマ区切りで設定

## 移行準備完了
CONFIG_END
| プロジェクトチェックリスト 【移行準備完了時チェック】 | [5 empty] | チェック日_title | チェック者_title
http://se.ichinensei.com
| 顧客名_title |  |  |  |  | 事業所名_title |  |  | 判定 結果_title
システム名_title
※ 行の追加や削除は、No列を右クリックすることで行えます。追加した行にはチェック項目や判定基準を自由に定義して下さい。
※ 行の削除は、該当行のオプションボタンを予め削除してから行なって下さい。
| No_title | 大分類 | 中分類 | チェック項目 | 結果 |  |  | NG基準_title |  | コメント
#VALUE!
| #VALUE! | 概要 | － | プロジェクト完了条件 | プロジェクトの完了（検収）条件は明確か |  |  | #VALUE!
| #REF! | 構成 | 移行範囲 | 移行対象 | 移行対象、及び移行に関係のあるシステムは明確か （外部システムも含めて、移行に影響を受ける範囲は明確か） |  |  | #VALUE!
| #VALUE! | 構成 | 移行範囲 | 移行データ | 移行対象となるデータは明確か |  |  | #VALUE!
| #REF! | 構成 | ハードウェア | 設置環境 | 提供ハードウェアの設置は問題なく完了しているか |  |  | #VALUE!
| #REF! | 構成 | ハードウェア | 配線 | 電源ケーブルやネットワークケーブル、ストレージケーブル、機器間接続ケーブル等は、設計通りに配線されているか |  |  | #VALUE!
| #VALUE! | 構成 | ソフトウェア | ソフトウェア手配 | 提供するソフトウェアのライセンスは全て揃っているか |  |  | #VALUE!
| #VALUE! | 構成 | ソフトウェア | 既知の不具合対策 | 既知の不具合（パッチやアップデート情報）は対応済みか |  |  | #VALUE!
| #REF! | 試験 | プラットフォーム | OSパラメータ | OSのパラメータ類は、設計通りに設定されているか |  |  | #VALUE!
| #REF! | 試験 | プラットフォーム | ミドルウェアパラメータ | ミドルウェアのパラメータ類は、設計通りに設定されているか |  |  | #VALUE!
| #REF! | 試験 | プラットフォーム | データベース構造 | データファイルの物理配置、テーブル構造、データ属性等、データベース構造は、設計通りに設定されているか |  |  | #VALUE!
| #REF! | 試験 | プラットフォーム | ログ管理 | 不要なファイルが定期的に自動削除されているか |  |  | #VALUE!
| #VALUE! | 試験 | インタフェース | 外部システム実機確認 | 外部システムとは実際に通信できることを確認しているか |  |  | #VALUE!
| #REF! | 試験 | サブシステム | システム監視 | システム障害発生の検出、及び管理者への通知についての動作試験は完了しているか |  |  | #VALUE!
| #REF! | 試験 | サブシステム | バックアップ | データバックアップ、及びリストアの動作試験は完了しているか |  |  | #VALUE!
| #REF! | 試験 | 性能 | 性能試験 | 性能試験は問題なく完了しているか （レスポンス、最大同時アクセス数、リソース使用率 等） |  |  | #VALUE!
| #REF! | 試験 | 総合 | 機能試験（IT・ST）項目数 | 機能試験（IT・ST）項目数は規定数以上か |  |  | #VALUE!
| #VALUE! | 試験 | 総合 | 機能試験（IT・ST） | 機能試験（IT・ST）は完了しているか |  |  | #VALUE!
| #REF! | 移行 | 計画 | システム本番切替 | 要件定義時に決定したシステム本番切替（システムリリース）方針に変更はあったか |  |  | #VALUE!
| #VALUE! | 移行 | 計画 | システム本番日 | システム切替日は当初予定から変更はあるか |  |  | #VALUE!
| #REF! | 移行 | 計画 | 移行手順 | 移行手順は明確か、問題ないか |  |  | #VALUE!
| #REF! | 移行 | 計画 | 移行体制 | 移行時体制は明確か、問題ないか |  |  | #VALUE!
| #REF! | 移行 | 計画 | 移行期間 | 移行時体制の維持期間は明確か |  |  | #VALUE!
| #REF! | 移行 | 準備 | 移行リハーサル | 移行リハーサルで発覚した課題は解決しているか |  |  | #VALUE!
| #REF! | 移行 | 準備 | 開発時ファイル削除 | 開発時に発生したテストデータ等の一時ファイルは全て削除したか |  |  | #VALUE!
| #REF! | 管理 | 実績 | 機能（総合）試験成績書作成 （IT・ST） | 機能（総合）試験成績書の作成は完了しているか （画面機能、帳票機能、バッチ機能 等） |  |  | #VALUE!
| #REF! | 管理 | 実績 | 性能試験成績書作成 | 性能試験成績書の作成は完了しているか （レスポンス、最大同時アクセス数、リソース使用率 等） |  |  | #VALUE!
| #VALUE! | 管理 | 実績 | プラットフォーム試験成績書作成 | プラットフォーム試験仕様書の作成は完了しているか （可用性試験、バックアップ試験、障害監視試験、ネットワーク試験 等） |  |  | #VALUE!
| #VALUE! | 管理 | 実績 | 移行計画書作成 | 移行計画書の作成は完了しているか （作業手順、チェックリスト、連絡体制 等） |  |  | #VALUE!
| #REF! | 管理 | 実績 | 進捗管理 | 現時点で進捗に遅れは発生しているか |  |  | #VALUE!
| #REF! | 管理 | 実績 | 課題管理 | 本工程で解決すべき課題は残っていないか |  |  | #VALUE!
| #REF! | 管理 | 実績 | 原価管理 | 現時点で投入済み原価と計画の差異に問題はないか |  |  | #VALUE!
Note on Q10: チェック項目（行）を追加する場合には、必ずオプションボタンを使った選択式の（具体的な）結果を明記して下さい。 オプションボタンは、既設のモノをコピーしてご利用下さい。 オプションボタン定義時には、No列を右クリックし、”グループ名”と”キャプション（結果）”を必ず設定して下さい。
Note on AG10: 選択の結果、NG判定とする項目を定義して下さい。 定義には判定式を利用 =judgeParam（P1,P2,P3,・・・・） P1：対象の”グループ名” P2："option"固定 P3：NGとする”キャプション” ※ NGとする”キャプション”が複数ある場合 には、カンマ区切りで設定