## GFRP
項目 | 適用範囲
施工方法 | 先受け工・鏡補強工
掘削方法 | 発破掘削・機械掘削
GFRP管長 | 8.15m～19.65m
施工条件 | ２方施工
土質 | 軟岩・礫質土（軟質）
注入材 | セメント系（ＦＩＴモルタル）
ウレタン系（シリカレジン）
注入 | ポンプ２台
作 業 種 別 | 機 械 名 | 規 格 |  |  | 単位 | 数量 | 摘要
鏡 吹付工 | コンクリート吹付機 | トンネル工事用排出ガス対策型 |  |  | 台 | 1
湿式 吹付ロボット一体型・エアコ
ンプレッサ搭載・吹付範囲半径7ｍ
級・吐出量8～22㎥級
| 集塵機 | 各種 |  |  | 台 | 1
| ト ラ ッ ク ミ キ サ | 4.4㎥級 |  |  | 台 | 1
| 吹付プ ラン ト設備 | （バッチ式） 定置式 25㎥/h |  |  | 台 | 1
| セメントサイロ | 30t移動型 |  |  | 台 | 2
| 骨材ホッパ | 1.5m3×3 |  |  | 台 | 1
先行削孔工 打設工 | ドリルジャンボ | トンネル工事用排出ガス対策型 |  |  | 台 | 1
ホイール式 3ブーム・２バスケット・
ドリフタ質量170kg級
注 入 工 | モルタル注入機 | 処理能力950L/h |  |  | 台 | 2 | ｾﾒﾝﾄ系
| グラウト流量・圧力 | 記録式 0～120L/min |  |  | 台 | 2 | 〃
| 注入機 |  |  |  | 台 | 2 | ｳﾚﾀﾝ系
| 注入管理計測器 | 流量・圧力チャート印字記録 |  |  | 台 | 2 | 〃
| トラック | トンネル工事用2t積 |  |  | 台 | 2
名称 | 発破工法
トンネル世話役 | 1
トンネル特殊工 | 6
トンネル作業員 | 1
[5 empty] | 丸め：小数点第 | 0 | 位
| 注入式長尺GFRP管 |  |  |  |  | 黄色いセルに入力して下さい。
| 先受工 | サイクルタイム |  | φ76.3mm
項目 |  |  | 単位 | サイクルタイム | 摘要
1 シフト当り施工本数 |  | P | 本 | 33
Ｇ Ｆ Ｒ Ｐ 管長 |  | L1 | ｍ | 12.65
削孔長 |  | L2 | ｍ | 12.2 | L1-a1 | a1 | 0.45
改良長 |  | L3 | ｍ | 12.5 | L1-a2 | a2 | 0.15
注入量 |  | Q | kg(L)/本 | 138 | ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ
注入ポンプ吐出量 |  | q | kg(L)/min | 5 | 表13-6
ｾﾒﾝﾄの場合はL
吹付プラント設備の運転時間 |  | Qp | min | 30
先行削孔時間 |  | B2 | min/本 | 3
削孔推進時間 |  | F2 | min/m | 4 |  | 対象岩質 | 礫質土（軟質）
鏡吹付面積 |  | M | m2 | 94
鏡吹付コンクリート厚 |  | N | ｍ | 0.1
準備工 | 鏡 吹付工 | 吹 付 | min | 0 | K:補正係数1.25
| 小計 | T1 | min | 0 | 吹付能力：12m3/h
| 先行削孔工 |  |  | － |  | 鏡補強工で | ない
| 削孔準備 |  | min | 20 | 表13-11 | 二分割施工で |  | ある
| 測量･ﾏｰｷﾝｸﾞ | t1 | min | 83 | 表13-7 | (=千鳥施工）
| 削孔 | t2 | min | 50 | 表13-7
| 後片付け |  | min | 20 | 表13-11
| 小計 | T2 | min | 173
打設工 | 削孔準備 |  | min | 20 | 表13-11
| 削孔推進 | t3 | min | 888 | 表13-8
| 後片付け |  | min | 20 | 表13-11
| 小計 | T3 | min | 928
注入工 | 注入準備 |  | min | 20 | 表13-11
| 口元ｺｰｷﾝｸﾞ･ｲﾝｻｰﾄ管挿入 |  | min | 83 | 表13-9 | a3 | 5
| ﾊﾟｯｶｰ部注入 |  | min | 50 | 表13-10 | a4 | 3
| 注入 |  | min | 455
| 後片付け |  | min | 40 | 表13-11
| 小計 | T4 | min | 648
その他損失 |  | T5 | min | 30
合計 |  | T6 | min | 1779 |  | 総施工本数 | 132 | 本
1日当り施工本数 |  |  | 本 | 20.3 |  | 実施工日数 | 6.5025 | 日
トンネル世話役 | ｎ×T2／420／1.3 | 0.31685
トンネル特殊工 |  | 1.9011
トンネル作業員 |  | 0.31685
吹付けｺﾝｸﾘｰﾄ | MXNXK | 11.75
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付け機運転 |  | 2.2179
集塵機運転 |  | 0.15842
1ﾄﾗﾐｷ運転 |  | 2.2179
吹付P設備運転 |  | 0.38462
ｻｲﾛ損料 |  | 3.2582
ﾎｯﾊﾟｰ損料 |  | 1.6291
諸雑費 |  | 0.5%
トンネル世話役 | ｎ×T2／420／1.3 | 0.31685
トンネル特殊工 |  | 1.9011
トンネル作業員 |  | 0.31685
ドリルジャンボ運転 | （ｔ1＋t2）／60／1.3 | 1.7051
諸雑費 |  | 3%
トンネル世話役 | ｎ×T3／420／1.3 | 1.6996
トンネル特殊工 |  | 10.1978
トンネル作業員 |  | 1.6996
GFRP管 φ76シュー付 P |  | 33
ﾕﾆｯﾄﾋﾞｯﾄ | ｹｰｼﾝｸﾞﾘﾝｸﾞ付 | 33
ドリルジャンボ運転 | t3／60／1.3 | 11.3846
諸雑費 |  | 25%
注入式長尺GFRP管先受工 |  |  | 数量 | 注入式長尺GFRP管鏡補強 |  |  | 数量 | 単価
GFRP管 | φ76mm L=12.65m | 本 | 33 | GFRP管 | φ76mm L=13.65m | 本 | 0 | 92550
先頭管 | L=3,65m | 本 | 1 | 先頭管 | L=3,65m | 本 | 0 | 29400
中間管 | L=3,0m | 本 | 2 | 中間管 | L=3,0m | 本 | 0 | 16800
端末管 | L=3,0m | 本 | 1 | 端末管 | L=3,0m | 本 | 0 | 16800
ｼﾞｮｲﾝﾄｽﾘｰﾌﾞ |  | 個 | 3 | ﾗﾃｨｽﾁｭｰﾌﾞ | ｼﾞｮｲﾝﾄｽﾘ-ﾌﾞ付 L=1.0m | 個 | 0 | 4250
ﾕﾆｯﾄﾋﾞｯﾄ | ｹｰｼﾝｸﾞﾘﾝｸﾞ付 | 個 |  | ｼﾞｮｲﾝﾄｽﾘｰﾌﾞ |  | 個 | 3 | 20400
|  |  |  | GFRP管 | φ76mm L=19.65m | 本
|  |  |  | 先頭管 | L=3,65m | 本 | 0
|  |  |  | 中間管 | L=3,0m | 本 | 0
|  |  |  | 端末管 | L=3,0m | 本 | 0
|  |  |  | ﾗﾃｨｽﾁｭｰﾌﾞ | ｼﾞｮｲﾝﾄｽﾘ-ﾌﾞ付 L=1.0m | 個 | 0
|  |  |  | ｼﾞｮｲﾝﾄｽﾘｰﾌﾞ |  | 個 | 0
|  |  |  | ﾕﾆｯﾄﾋﾞｯﾄ | ｹｰｼﾝｸﾞﾘﾝｸﾞ付 | 個
トンネル世話役 | ｎ×T4／420／1.3 | 1.1868
トンネル特殊工 |  | 7.1209
トンネル作業員 |  | 1.1868
注入材 |  | 4554
注入管（ｳﾚﾀﾝ系） | 逆止弁付/注入キャップカバー付/口元パッカー付（セメント系のみ） | 33
ｺｰｷﾝｸﾞ剤 | コーキングカプセル | 66
注入機運転 | 処理能力950L/h | 1.1868
グラウト流量・圧力測定装置損料 | 記録式0～120L/min, 0～5.88Mpa | 1.1868
注入機運転 |  | 3.2582
注入管理計測器運転 | 流量・圧力チャート印字記録 | 3.2582
トラック運転 | トンネル工事用2t | 4.9846
諸雑費 |  | 12%
注入式長尺GFRP管先受工 |  |  | 数量 | 注入式長尺GFRP管鏡補強 |  |  | 数量
注入材 | ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ | kg |  | 注入材 | ｾﾒﾝﾄ系 （FITﾓﾙﾀﾙ） | L |  |  | 単価
注入管（ｳﾚﾀﾝ系） | φ76mm 逆止弁付 注入ｷｬｯﾌﾟｶﾊﾞｰ付 | 本 |  | 注入管（ｾﾒﾝﾄ系） | φ76mm 13.5m用 注入ｷｬｯﾌﾟｶﾊﾞ-付 | 本 |  | 注入管（ｳﾚﾀﾝ系） | 36500
ｺｰｷﾝｸﾞ剤 | ｺｰｷﾝｸﾞｶﾌﾟｾﾙ | 個 |  | 注入管（ｾﾒﾝﾄ系） | φ76mm 19.5m用 注入ｷｬｯﾌﾟｶﾊﾞ-付 | 本 |  | ｺｰｷﾝｸﾞ剤 | 630
注入機運転 | 流量計一体型 | 日 |  | ｺｰｷﾝｸﾞ剤 | ｺｰｷﾝｸﾞｶﾌﾟｾﾙ | 個 |  | 注入機運転 | 17000
|  |  |  | ﾓﾙﾀﾙ注入機運転 | 処理能力950L/h | 日
|  |  |  | ｸﾞﾗｳﾄ流量・圧力測定装置損料 | 記録式0～120L/min 0～5.88Mpa | 日
Note on W146: 岩質を入力して下さい

## GFRPまとめ
[6 empty] | 丸め：小数点第 | 0 | 位
| 注入式長尺GFRP管 | [5 empty] | 黄色いセルに入力して下さい。
| 先受工 |  | サイクルタイム |  | φ76.3mm
項目 |  |  |  | 単位 | サイクルタイム | 摘要
1 シフト当り施工本数 |  |  | P | 本 | 33
Ｇ Ｆ Ｒ Ｐ 管長 |  |  | L1 | ｍ | 12.65
削孔長 |  |  | L2 | ｍ | 12.5 | L1-a1
改良長 |  |  | L3 | ｍ | 11.5 | L1-a2
注入量 |  |  | Q | kg(L)/本 | 138 | ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ
注入ポンプ吐出量 |  |  | q | kg(L)/min | 5 | 表13-6
ｾﾒﾝﾄの場合はL
吹付プラント設備の運転時間 |  |  | Qp | min | 30
先行削孔時間 |  |  | B2 | min/本 | 3
削孔推進時間 |  |  | F2 | min/m | 4
鏡吹付面積 |  |  | M | m2 | 94
鏡吹付コンクリート厚 |  |  | N | ｍ | 0.1
準 備 工 | 鏡吹 付工 | 吹 付 |  | min | 0 | K:補正係数1.25
|  | 小計 | T1 | min | 0 | 吹付能力：12m3/h
| 先 行 削 孔 工 | 削孔準備 |  | min | 10 | 表13-11
|  | 測量･ﾏｰｷﾝｸﾞ | t1 | min | 83 | 表13-7
|  | 削孔 | t2 | min | 50 | 表13-7
|  | 後片付け |  | min | 10 | 表13-11
|  | 小計 | T2 | min | 153
打 設 工 | 削孔準備 |  |  | min | 10 | 表13-11
| 削孔推進 |  | t3 | min | 908 | 表13-8
| 後片付け |  |  | min | 10 | 表13-11
| 小計 |  | T3 | min | 928
注 入 工 | 注入準備 |  |  | min | 10 | 表13-11
| 口元ｺｰｷﾝｸﾞ･ｲﾝｻｰﾄ管挿入 |  |  | min | 83 | 表13-9
| ﾊﾟｯｶｰ部注入 |  |  | min | 50 | 表13-10
| 注入 |  |  | min | 455
| 後片付け |  |  | min | 20 | 表13-11
| 小計 |  | T4 | min | 618
その他損失 |  |  | T5 | min | 30
合計 |  |  | T6 | min | 1729
1日当り施工本数 |  |  |  | 本 | 20.8
|  | a1 |  |  | 0.15
|  | a2 |  |  | 1.15
|  | 対象岩質 |  |  | 礫質土（軟質）
|  | 鏡補強工で |  |  | ない
|  | 二分割施工(=千鳥施工）で |  |  | ある
|  | a3 |  |  | 5
|  | a4 |  |  | 3
|  | 総施工本数 |  |  | 132 | 本
|  | 実施工日数 |  |  | 6.3462 | 日
単価表
１．注入式長尺GFRP鋼管 鏡吹付け工 1シフト当たり単価表
番号 | 名称 |  | 規格 | 単位 | 数量 | 摘要
1 | トンネル世話役 |  | ｎ×T1／420／1.3 | 人 | 0 | 表13-3/4
2 | トンネル特殊工 |  | 〃 | 人 | 0 | 〃
3 | トンネル作業員 |  | 〃 | 人 | 0 | 〃
4 | 吹付けｺﾝｸﾘｰﾄ |  | MXNXK | m³ | 11.75 | 表13-4
5 | ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付け機運転 |  | T1/６０／１．３ | ｈ | 0 | 表13-2/4
6 | 集塵機運転 |  | T1/(420×2)/1.3 | 日 | 0 | 表13-2/4,必要により計上
7 | 1ﾄﾗｯｸﾐｷｻ運転(4.4m³級) |  | T1/60/1.3 | ｈ | 0 | 〃
8 | 吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転 |  | Qp/60/1.3 | ｈ | 0.38462 | 〃
9 | ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ損料(30t移動型) |  | ∑T6･(420×2)/1.3×2 | 日 | 3.1667 | 〃
10 | ﾎｯﾊﾟｰ損料(1.5m³×3) |  | ∑T6･(420×2)/1.3 |  | 1.5833 | 〃
11 | 諸雑費 |  |  | 式 | 0.5% | 表13-14
２．注入式長尺GFRP鋼管 先行削孔工 1シフト当たり単価表
番号 | 名称 |  | 規格 | 単位 | 数量 | 摘要
1 | トンネル世話役 |  | ｎ×T2／420／1.3 | 人 | 0.28022 | 表13-3/4
2 | トンネル特殊工 |  | 〃 | 人 | 1.6813 | 〃
3 | トンネル作業員 |  | 〃 | 人 | 0.28022 | 〃
4 | ドリルジャンボ運転 |  | （ｔ1＋t2）／60／1.3 | ｈ | 1.7051 | 表13-2/4
5 | 諸雑費 |  |  | 式 | 3% | 表13-15
３．注入式長尺GFRP鋼管 打設工 1シフト当たり単価表
番号 | 名称 |  | 規格 | 単位 | 数量 | 摘要
1 | トンネル世話役 |  | ｎ×T3／420／1.3 | 人 | 1.6996 | 表13-3/4
2 | トンネル特殊工 |  | 〃 | 人 | 10.1978 | 〃
3 | トンネル作業員 |  | 〃 | 人 | 1.6996 | 〃
4 | GFRP管 φ76シュー付 |  | P | 本 | 33 | 表13-4/12
5 | ﾕﾆｯﾄﾋﾞｯﾄ ｹｰｼﾝｸﾞﾘﾝｸﾞ付 |  | 〃 | 個 | 33 | 〃
6 | ドリルジャンボ運転 |  | t3／60／1.3 | ｈ | 11.641 | 表13-2/4
7 | 諸雑費 |  |  | 式 | 21% | 表13-16
番号 | 名称 |  | 規格 | 単位 | 数量 | 摘要
注入式長尺GFRP管先受工
A | GFRP管 |  | φ76mm L=12.65m | 本 | 33
1 | 先頭管 |  | L=3,65m | 本 | 1
2 | 中間管 |  | L=3,0m | 本 | 2
3 | 端末管 |  | L=3,0m | 本 | 1
4 | ｼﾞｮｲﾝﾄｽﾘｰﾌﾞ |  |  | 個 | 3
| ﾕﾆｯﾄﾋﾞｯﾄ |  | ｹｰｼﾝｸﾞﾘﾝｸﾞ付 | 個 | 33
注入式長尺GFRP管鏡補強
B | GFRP管 |  | φ76mm L=13.65m | 本 | 0
1 | 先頭管 |  | L=3,65m | 本 | 0
2 | 中間管 |  | L=3,0m | 本 | 0
3 | 端末管 |  | L=3,0m | 本 | 0
4 | ﾗﾃｨｽﾁｭｰﾌﾞ |  | ｼﾞｮｲﾝﾄｽﾘ-ﾌﾞ付 L=1.0m | 個 | 0
5 | ｼﾞｮｲﾝﾄｽﾘｰﾌﾞ |  |  | 個 | 3
C | GFRP管 |  | φ76mm L=19.65m | 本
1 | 先頭管 |  | L=3,65m | 本 | 0
2 | 中間管 |  | L=3,0m | 本 | 0
3 | 端末管 |  | L=3,0m | 本 | 0
4 | ﾗﾃｨｽﾁｭｰﾌﾞ |  | ｼﾞｮｲﾝﾄｽﾘ-ﾌﾞ付 L=1.0m | 個 | 0
5 | ｼﾞｮｲﾝﾄｽﾘｰﾌﾞ |  |  | 個 | 0
| ﾕﾆｯﾄﾋﾞｯﾄ |  | ｹｰｼﾝｸﾞﾘﾝｸﾞ付 | 個
４．注入式長尺GFRP鋼管 注入工 1シフト当たり単価表
番号 | 名称 |  | 規格 | 単位 | 数量 | 摘要
1 | トンネル世話役 |  | ｎ×T4／420／1.3 | 人 | 1.1319 | 表13-3/4
2 | トンネル特殊工 |  | 〃 | 人 | 6.7912 | 〃
3 | トンネル作業員 |  | 〃 | 人 | 1.1319 | 〃
4 | 注入材 |  | Q×P | kg(L) | 4554 | 表13-13, ｾﾒﾝﾄ系はL
5 | 注入管（ｳﾚﾀﾝ系） 逆止弁付/注入キャップカバー付/口元パッカー付（セメント系のみ） |  | P | 本 | 33 | 表13-4/13
6 | ｺｰｷﾝｸﾞ剤 コーキングカプセル |  | P×2 | 個 | 66 | 表13-4/13, ｳﾚﾀﾝ系
7 | 注入機運転 処理能力950L/h |  | T4/(420×2)×2台/1.3 | 日 | 1.1319 | 表13-2/4, ｾﾒﾝﾄ系
8 | グラウト流量・圧力測定装置損料 記録式0～120L/min, 0～5.88Mpa |  | T4/(420×2)×2台/1.3 | 日 | 1.1319 | 表13-2/4, ｾﾒﾝﾄ系
9 | 注入機運転 |  | T6/(420×2)×2台/1.3 | 日 | 3.1667 | 表13-2/4, ｳﾚﾀﾝ系
10 | 注入管理計測器運転 流量・圧力チャート印字記録 |  | T6/(420×2)×2台/1.3 | 日 | 3.1667 | 表13-2/4, ｳﾚﾀﾝ系
11 | トラック運転 トンネル工事用2t |  | T4/60×2台×0.3/1.3 | ｈ | 4.7538 | 表13-2/4
12 | 諸雑費 |  | 1 | 式 | 12% | 表13-17
番号 | 名称 |  | 規格 | 単位 | 数量 | 摘要
注入式長尺GFRP管先受工
A | 注入材 ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ |  |  | kg
1 | 注入管（ｳﾚﾀﾝ系） φ76mm 逆止弁付 注入ｷｬｯﾌﾟｶﾊﾞｰ付 |  |  | 本
2 | ｺｰｷﾝｸﾞ剤 ｺｰｷﾝｸﾞｶﾌﾟｾﾙ |  |  | 個
3 | 注入機運転 流量計一体型 |  |  | 日
注入式長尺GFRP管鏡補強
B | 注入材 ｾﾒﾝﾄ系 （FITﾓﾙﾀﾙ） |  |  | L
1 | 注入管（ｾﾒﾝﾄ系） φ76mm 13.5m用 注入ｷｬｯﾌﾟｶﾊﾞ-付 |  |  | 本
2 | 注入管（ｾﾒﾝﾄ系） φ76mm 19.5m用 注入ｷｬｯﾌﾟｶﾊﾞ-付 |  |  | 本
3 | ｺｰｷﾝｸﾞ剤 ｺｰｷﾝｸﾞｶﾌﾟｾﾙ |  |  | 個
4 | ﾓﾙﾀﾙ注入機運転 処理能力950L/h |  |  | 日
5 | ｸﾞﾗｳﾄ流量・圧力測定装置損料 記録式0～120L/min 0～5.88Mpa |  |  | 日
Note on F41: 岩質を入力して下さい