## AGF
③機種の選定
機種・規格は、次表を標準とする。
| 作 業 種 別 | 機 械 名 | 規 格
| 鏡 吹付工 | コンクリート吹付機 | トンネル工事用排出ガス対策型
湿式 吹付ロボット一体型・エアコ
ンプレッサ搭載・吹付範囲半径7ｍ
級・吐出量8～22㎥級
|  | 集塵機 | 各種
|  | ト ラ ッ ク ミ キ サ | 4.4㎥級
|  | 吹付プ ラン ト設備 | （バッチ式） 定置式 25㎥/h
|  | セメントサイロ | 30t移動型
| 先行削孔工 打設工 | ドリルジャンボ | トンネル工事用排出ガス対策型
ホイール式 3ブーム・２バスケット・
ドリフタ質量170kg級
| 注入工 | 注入機
[6 empty] | 丸め：小数点第 | 0 | 位
|  | 注入式長尺鋼管ﾌｫｱﾊﾟｲﾘﾝｸﾞ |  |  |  |  | 黄色いセルに入力して下さい。
|  | 先受工 | サイクルタイム |  | φ89.1mm
| 項目 |  |  | 単位 | サイクルタイム | 摘要 | 1ｼﾌﾄ | 9 | m当り
| 1 シフト当り施工本数 |  | P | 本 | 28
| 鋼管長 |  | L1 | ｍ | 12.92
| 先行削孔長 |  | L' | ｍ | 0.3
| 削孔長 |  | L2 | ｍ | 12.62 | L1-a1 | a1 | 0.15
| 改良長 |  | L3 | ｍ | 12.62 | L1-a2 | a2 | 1.15
| 注入量 |  | Q | kg(L)/本 | 125 | ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ
| 注入ポンプ吐出量 |  | q | kg(L)/min | 5 | 表14-3
| 吹付プラント設備の運転時間 |  | Qp | min | 30
| 先行削孔時間 |  | B1 | min/本 | 3 | 表14-4
| 先行削孔時間 |  | B2 | min/本 | 5 | 表14-4
| 削孔推進時間 |  | F1 | min/m | 8 | 表14-5 | 対象岩質 | 軟質礫質土
| 削孔推進時間 |  | F2 | min/m | 5 | 表14-5
| 鏡吹付面積 |  | M | m2 | -
| 鏡吹付コンクリート厚 |  | N | ｍ | 0.1
| 準備工 | 鏡 吹付工 | 吹 付 | min | 0 | K:補正係数1.25
|  | 小計 | T1 | min | 0 | 吹付能力：12m3/h
|  | 先行削孔工 |  |  | － |  | 鏡補強工で | ない
|  | 削孔準備 |  | min | 20 | 表14-7 | 二分割施工で |  | ある
|  | 測量･ﾏｰｷﾝｸﾞ |  | min | 70 | 表14-4 | (=千鳥施工）
|  | 削孔 | t2 | min | 42 | 表14-4
|  | 後片付け |  | min | 20 | 表14-7
|  | 小計 | T2 | min | 152
| 打設工 | 削孔準備 |  | min | 20 | 表14-7
|  | 削孔推進 | t3 | min | 1483 | 表14-5
|  | 後片付け |  | min | 20 | 表14-7
|  | 小計 | T3 | min | 1523
| 注入工 | 注入準備 |  | min | 40 | 表14-7
|  | 口元ｺｰｷﾝｸﾞ･ｲﾝｻｰﾄ管挿入 |  | min | 70
|  | ﾊﾟｯｶｰ部注入 |  | min | 28 | 表14-6
|  | 注入 |  | min | 233 | 表14-6
|  | 後片付け |  | min | 20 | 表14-7
|  | 小計 | T4 | min | 391
| その他損失 |  | T5 | min | 30 |  | ｼﾌﾄ数S | 1 | ｼﾌﾄ
| 合計 |  | T | min | 2096 |  | 総施工本数 | 28 | 本
| 1日当り施工本数 |  |  | 本 | 14.6 |  | 実施工日数 | 1.9178 | 日
[7 empty] | ｚ | 3
| トンネル世話役 | ｎ×T1／420／1.3 | 0
| トンネル特殊工 |  | 0
| トンネル作業員 |  | 0
| 吹付けｺﾝｸﾘｰﾄ | MXNXK | 0
| ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付け機運転 |  | 0
| 集塵機運転 |  | 0
| 1ﾄﾗﾐｷ運転 |  | 0
| 吹付P設備運転 |  | 0.38462
| トンネル世話役 | ｎ×T2／420／1.3 | 0.27839
| トンネル特殊工 |  | 1.6703
| トンネル作業員 |  | 0.27839
| 親子ﾋﾞｯﾄ | φ150 | 0.042
| ﾛｯﾄﾞ | EH32M38-3050 | 0.0084
| 異径ｽﾘｰﾌﾞ | CM38R38NZ | 0.0084
| ドリルｼﾞｬﾝﾎﾞ運転 |  | 0.53846
岩質
軟岩
| トンネル世話役 | ｎ×T3／420／1.3 | 2.7894
| トンネル特殊工 |  | 16.7363
| トンネル作業員 |  | 2.7894 | 金額
| AGF鋼管 | φ114.3ｹｰｼﾝｸﾞﾄｯﾌﾟ含む | 28 | 112000
| ﾊﾟｲﾛｯﾄﾃﾞﾊﾞｲｽ | UD38MP70SA-15 | 1.4134
| ﾘﾝｸﾞﾛｽﾄﾋﾞｯﾄ | UL125SA76-172 | 28
| ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ | AM38M38Z1 | 0.35336 | 95600
| 異径ｽﾘｰﾌﾞ | CM38R38NZ | 0.35336 | 21000
| ﾛｯﾄﾞ | EH32M38-3050 | 1.0954 | 48500
| ﾛｯﾄﾞ | EH32M38-3660 | 0.35336 | 60000
| T38ｽﾘｰﾌﾞ | CM38 | 1.0954 | 10000
| 保護ｷｬｯﾌﾟ |  | 70.672 | 10000
| ｾﾝﾄﾗﾗｲｻﾞ |  | 0.2 | 70000
| ｻﾌﾞｾﾝﾄﾗﾗｲｻﾞ |  | 0.2 | 50000
| ドリルｼﾞｬﾝﾎﾞ運転 |  | 19.0128
| トンネル世話役 | ｎ×T3／420／1.3 | 0.71612
| トンネル特殊工 |  | 4.2967
| トンネル作業員 |  | 0.71612
| 注入材 | ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ | 3500 | V2
| ｲﾝｻｰﾄﾊﾟｯｶｰ | L=12.5m用 | 28 | 1
| 逆支弁 | ｺﾞﾑ製 | 28 | 1
| 逆支弁ｽﾄｯﾊﾟｰ |  | 5.6 | 0.2
| ﾐｷｼﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ |  | 6 | 2
| 耐圧ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰﾎｰｽ | φ12ｘ1.5mﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ付 | 6 | 2
| 耐圧ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰﾎｰｽ | φ12ｘ20m | 0.75 | 0.25
| ｺｰｷﾝｸﾞ剤 |  | 56 | 2
| ｺｰｷﾝｸﾞｳｴｽ |  | 28 | 1 | z
| 注入機運転 | 流量計一体型 | 1.0742 |  | 3
Note on W86: 岩質を入力して下さい

## AGFまとめ
[6 empty] | 丸め：小数点第 | 0 | 位
| 注入式長尺鋼管ﾌｫｱﾊﾟｲﾘﾝｸﾞ | [5 empty] | 黄色いセルに入力して下さい。
| 先受工 |  | サイクルタイム |  | φ89.1mm
項目 |  |  |  | 単位 | サイクルタイム | 摘要
1 シフト当り施工本数 |  |  | P | 本 | 28
鋼管長 |  |  | L1 | ｍ | 12.92
先行削孔長 |  |  | L' | ｍ | 0.3
削孔長 |  |  | L2 | ｍ | 12.62 | L1-a1
改良長 |  |  | L3 | ｍ | 12.62 | L1-a2
注入量 |  |  | Q | kg(L)/本 | 125 | ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ
注入ポンプ吐出量 |  |  | q | kg(L)/min | 5 | 表14-3
吹付プラント設備の運転時間 |  |  | Qp | min | 30
先行削孔時間 |  |  | B1 | min/本 | 3 | 表14-4
先行削孔時間 |  |  | B2 | min/本 | 5 | 表14-4
削孔推進時間 |  |  | F1 | min/m | 9 | 表14-5
削孔推進時間 |  |  | F2 | min/m | 5 | 表14-5
鏡吹付面積 |  |  | M | m2 | -
鏡吹付コンクリート厚 |  |  | N | ｍ | 0.1
準 備 工 | 鏡吹 付工 | 吹 付 |  | min | 0 | K:補正係数1.25
|  | 小計 | T1 | min | 0 | 吹付能力：12m3/h
| 先 行 削 孔 工 | 削孔準備 |  | min | 10 | 表14-7
|  | 測量･ﾏｰｷﾝｸﾞ |  | min | 70 | 表14-4
|  | 削孔 | t2 | min | 42 | 表14-4
|  | 後片付け |  | min | 10 | 表14-7
|  | 小計 | T2 | min | 132
打 設 工 | 削孔準備 |  |  | min | 10 | 表14-7
| 削孔推進 |  | t3 | min | 1660 | 表14-5
| 後片付け |  |  | min | 10 | 表14-7
| 小計 |  | T3 | min | 1680
注 入 工 | 注入準備 |  |  | min | 20 | 表14-7
| 口元ｺｰｷﾝｸﾞ･ｲﾝｻｰﾄ管挿入 |  |  | min | 70
| ﾊﾟｯｶｰ部注入 |  |  | min | 28 | 表14-6
| 注入 |  |  | min | 233 | 表14-6
| 後片付け |  |  | min | 10 | 表14-7
| 小計 |  | T4 | min | 361
その他損失 |  |  | T5 | min | 30
合計 |  |  | T | min | 2203
1日当り施工本数 |  |  |  | 本 | 13.9
|  |  | 1ｼﾌﾄ | 9 | m当り
|  |  | ｼﾌﾄ数 S | 1 | ｼﾌﾄ
|  |  | a1 | 0.15
|  |  | a2 | 1.15
|  |  | 対象岩質 | 硬質礫質土
|  |  | 鏡補強工で | ない
|  |  | 二分割施工(=千鳥施工）で | ある
|  |  | 注入機台数 ｚ | 3
|  |  | 総施工本数 | 28 | 本
|  |  | 実施工日数 | 2.0144 | 日
単価表
１．注入式長尺鋼管ﾌｫｱﾊﾟｲﾘﾝｸﾞ 鏡吹付け工 1シフト当たり単価表
番号 | 名称 |  | 規格 | 単位 | 数量 | 摘要
1 | トンネル世話役 |  | ｎ×T1／420／1.3 | 人 | 0
2 | トンネル特殊工 |  | 〃 | 人 | 0
3 | トンネル作業員 |  | 〃 | 人 | 0
4 | 吹付けｺﾝｸﾘｰﾄ |  | MXNXK | m³ | 0
5 | ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付け機運転 |  | T1/60/1.3 | ｈ | 0
6 | 集塵機運転 |  | T1/(420×2)/1.3 | 日 | 0
7 | 1ﾄﾗﾐｷ運転 |  | T1/60/1.3 | ｈ | 0
8 | 吹付P設備運転 |  | Qp/60/1.3 | ｈ | 0.38462
9 | 諸雑費（まるめ） |  |  | 式
２．注入式長尺鋼管ﾌｫｱﾊﾟｲﾘﾝｸﾞ 先行削孔工 1シフト当たり単価表
番号 | 名称 |  | 規格 | 単位 | 数量 | 摘要
1 | トンネル世話役 |  | ｎ×T2／420／1.3 | 人 | 0.24176 | 表14-2
2 | トンネル特殊工 |  | 〃 | 人 | 1.4505 | 〃
3 | トンネル作業員 |  | 〃 | 人 | 0.24176 | 〃
4 | 親子ﾋﾞｯﾄ φ150 |  | V1xPx0.3 | 個 | 0.042 | 表14-8
5 | ﾛｯﾄﾞ EH32M38-3050 |  | 〃 | 本 | 0.01176 | 〃
6 | 異径ｽﾘｰﾌﾞ CM38R38NZ |  | 〃 | 個 | 0.01176 | 〃
7 | パイロッドデバイス UD38MP70SA-15 |  | 〃 | 個 | 0.042 | 〃
8 | リングロストビット UL125SA76-172 |  | V1xP | 個 | 28 | 〃
9 | スタビライザ AM38M38Z1 |  | V1xPx0.3 | 個 | 0.01176 | 〃
10 | ロッド EH32M38-3660 |  | 〃 | 本 | 0.01176 | 〃
11 | T38スリーブ CM38 |  | 〃 | 個 | 0.01176 | 〃
12 | 保護キャップ |  | 〃 | 個 | 1.68 | 〃
13 | セントラライザ |  | V1xS | 組 | 0.2 | 〃
14 | サブセントラライザ |  | 〃 | 組 | 0.2 | 〃
15 | ドリルｼﾞｬﾝﾎﾞ運転 |  | t2/60/1.3 | ｈ | 0.53846
16 | 諸雑費（まるめ） |  |  | 式 | 1
|  |  |  | 岩質 | 硬質礫質土
３．注入式長尺鋼管ﾌｫｱﾊﾟｲﾘﾝｸﾞ 打設工 1シフト当たり単価表
番号 | 名称 |  | 規格 | 単位 | 数量 | 摘要
1 | トンネル世話役 |  | ｎ×T3／420／1.3 | 人 | 3.0769 | 表14-2
2 | トンネル特殊工 |  | 〃 | 人 | 18.4615 | 〃
3 | トンネル作業員 |  | 〃 | 人 | 3.0769 | 〃
4 | AGF鋼管 φ114.3ｹｰｼﾝｸﾞﾄｯﾌﾟ含む |  | P | 本 | 28 | 表14-8
5 | ﾊﾟｲﾛｯﾄﾃﾞﾊﾞｲｽ UD38MP70SA-15 |  | V1xPxL2 | 個 | 1.2721 | 〃
6 | ﾘﾝｸﾞﾛｽﾄﾋﾞｯﾄ UL125SA76-172 |  | V1xP | 個 | 28 | 〃
7 | ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ AM38M38Z1 |  | V1xPxL2 | 個 | 0.35336 | 〃
8 | 異径ｽﾘｰﾌﾞ CM38R38NZ |  | 〃 | 個 | 0.35336 | 〃
9 | ﾛｯﾄﾞ EH32M38-3050 |  | V1xPxL2x１孔当り本数 | 本 | 1.0954 | 〃
10 | ﾛｯﾄﾞ EH32M38-3660 |  | V1xPxL2 | 本 | 0.35336 | 〃
11 | T38ｽﾘｰﾌﾞ CM38 |  | V1xPxL2x１孔当り本数 | 個 | 1.0954 | 〃
12 | 保護ｷｬｯﾌﾟ |  | V1xPxL2 | 個 | 70.672 | 〃
13 | ｾﾝﾄﾗﾗｲｻﾞ |  | V1xS | 組 | 0.2 | 〃
14 | ｻﾌﾞｾﾝﾄﾗﾗｲｻﾞ |  | V1xS | 組 | 0.2 | 〃
15 | ドリルｼﾞｬﾝﾎﾞ運転 |  | t3/60/1.3 | ｈ | 21.2821
16 | 諸雑費（まるめ） |  |  | 式 | 1
３．注入式長尺鋼管ﾌｫｱﾊﾟｲﾘﾝｸﾞ 注入工 1シフト当たり単価表
番号 | 名称 |  | 規格 | 単位 | 数量 | 摘要
1 | トンネル世話役 |  | ｎ×T3／420／1.3 | 人 | 3.0769 | 表14-2
2 | トンネル特殊工 |  | 〃 | 人 | 18.4615 | 〃
3 | トンネル作業員 |  | 〃 | 人 | 3.0769 | 〃
4 | 注入材 ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ |  | Ｑ×Ｐ | kg | 3500 |  | V2
5 | ｲﾝｻｰﾄﾊﾟｯｶｰ L=12.5m用 |  | Ｖ２×Ｐ | 組 | 1680 | 表14-9 １組/孔 | 1
6 | 逆支弁 ｺﾞﾑ製 |  | 〃 | 個 | 1680 | 表14-9 １組/孔 | 1
7 | 逆支弁ｽﾄｯﾊﾟｰ |  | 〃 | 個 | 336 | 表14-9 １組/5孔 | 0.2
8 | ﾐｷｼﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ |  | Ｖ２×ｚ | 個 | 6 | 表14-9 個/台 | 2
9 | 耐圧ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰﾎｰｽ φ12ｘ1.5mﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ付 |  | 〃 | 本 | 6 | 表14-9 2本/台 | 2
10 | 耐圧ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰﾎｰｽ φ12ｘ20m |  | 〃 | 本 | 0.75 | 表14-9 0.25本/台 | 0.25
11 | ｺｰｷﾝｸﾞ剤 |  | Ｖ２×Ｐ | 本 | 56 | 表14-9 2個/孔 | 2
12 | ｺｰｷﾝｸﾞｳｴｽ |  | 〃 | kg | 28 | 表14-9 1.0kg/孔 | 1
13 | 注入機運転 流量計一体型 |  | T4／(420×2)×z／1.3 | 日 | 0.99176
14 | 諸雑費（まるめ） |  |  | 式 | 1
Note on E46: 岩質を入力して下さい