## 表紙
出来高調書作成
発注者 |  | 中堅企業建設（株）
工事番号
工事件名 |  | 「憩いの園」整備工事
担当者名
Ｓｈｅｅｔの追加
作成済み出来高調書

## 基本
出 来 高 調 書
工事コード： |  |  |  | 工事件名:： 「憩いの園」整備工事 | [6 empty] | 担当者 |  |  |  |  | 月度
工 種 ・ 細 目 |  |  |  | 単位 | 実行予算 |  |  | 前回迄出来高 |  | 今回出来高 |  | 累計出来高 |  | 今後所要 |  | 備考
[5 empty] | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額
「憩いの園」整備工事
整備工事
| 共通仮設費 |  | 下記にて記載
|  | 共通仮設費 |  | 式 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 0
作業土工（造成）
|  | 切土工 | 残土：場内敷均し | ｍ3 | 1294.06 | 370.5392 | 479500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1294.06 | 479500
|  | 盛土工 |  | ｍ3 | 861.2 | 1158.8481 | 998000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 861.2 | 998000
|  | 地盤整形工 |  | ｍ3 | 8269.31 | 119.9919 | 992250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8269.31 | 992250
|  | 残土処分 UCR契約捨て場：採場処分 10ｋｍ以下 |  | ｍ3 | 1915.68 | 2094.4444 | 4012285.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1915.68 | 4012285.3333
擁壁工事
|  | 根切 |  | ｍ3 | 706.98 | 800 | 565584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 706.98 | 565584
|  | 構内運搬仮置き |  | ｍ3 | 440.35 | 200 | 88070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440.35 | 88070
|  | 埋戻し |  | ｍ3 | 440.35 | 1868.0595 | 822600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440.35 | 822600
|  | 残土処分 | 場内盛土転用 | ｍ3 | 261.24 | 842.1375 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.24 | 220000
|  | 地業工事 |  | 式 | 1 |  | 1947656.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1947656.8
|  | PC擁壁2.25 | H=2250 大臣認定製品 | ｍ | 4.25 | 130783.2941 | 555829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.25 | 555829
|  | PC擁壁2.00 | H=2000 大臣認定製品 | ｍ | 133.24 | 88870.2905 | 11841077.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.24 | 11841077.5
|  | PC擁壁1.50 | H=1500 大臣認定製品 | ｍ | 50.51 | 64649.9109 | 3265467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.51 | 3265467
|  | PC擁壁1.25 | H=1250 大臣認定製品 | ｍ | 26.39 | 54657.9765 | 1442424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.39 | 1442424
|  | 縁石（地先境界ブロック） | 100×100×600 | ｍ | 1 |  | 1778.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1778.6
|  | 擁壁・市道取合い | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装t50+砕石t150 | ｍ2 | 132.41 | 3955.7205 | 523776.9512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.41 | 523776.9512
|  | 地盤改良 |  | 式 | 1 |  | 1037500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1037500
|  | 載荷試験 |  | 箇所 | 4 | 150000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 600000
駐車場工事
|  | 鋤取り |  | ｍ3 | 277.92 | 1225.3598 | 340552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.92 | 340552
|  | 構内運搬仮置き |  | ｍ3 | 0.69 | 500 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69 | 345
|  | 埋戻し |  | ｍ3 | 0.69 | 2000 | 1380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69 | 1380
|  | 斜路舗装工 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装t50+砕石t150 | ｍ2 | 113.53 | 3462.2886 | 393073.6262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.53 | 393073.6262
|  | 砂利敷工 | t=200 | ｍ2 | 1216.75 | 813.5727 | 989914.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1216.75 | 989914.6
|  | 斜面緑地 | 野芝程度 | ｍ2 | 74.03 | 2100.5944 | 155507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.03 | 155507
|  | 縁石（地先境界ブロック） | 100×100×600 | ｍ | 113.03 | 2805.7374 | 317132.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.03 | 317132.5
|  | 縁石（簡易樹脂製既製品） | 樹脂見切（ブリックエッジ） | ｍ | 6 | 5000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 30000
|  | 駐車区分ロープ | ﾄﾗﾛｰﾌﾟ、ｱﾝｶｰ3ヵ所/台 | ｍ | 236.94 | 521.44 | 123550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.94 | 123550
|  | 駐車場区画線（矢印） | 白線 実線 W=150 | ｍ | 11.19 | 280 | 3133.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.19 | 3133.2
|  | 門扉（W=2500両開戸） | ﾌｪﾝｽ門扉H=1200,門柱含む | 基 | 2 | 188100 | 376200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 376200
|  | 門柱基礎 |  | 組 | 2 | 75093.75 | 150187.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 150187.5
身障者駐車場工事
|  | 鋤取り |  | ｍ3 | 164.96 | 1021.5204 | 168510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.96 | 168510
|  | 構内運搬仮置き |  | ｍ3 | 0.6 | 500 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 300
|  | 埋戻し |  | ｍ3 | 0.6 | 2000 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1200
|  | 駐車場舗装工 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装t50+砕石t150 | ｍ2 | 772.12 | 3152.0964 | 2433796.6384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 772.12 | 2433796.6384
|  | 車止め | ｺﾝｸﾘｰﾄ既製品、190×115×600 | 個 | 36 | 2895.8333 | 104250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 104250
|  | 雨水排水工 | U型排水溝、ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付 | ｍ | 19 | 29484.7842 | 560210.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 560210.9
|  | 浸透桝 | ｺﾝｸﾘｰﾄ既製品 | 箇所 | 1 |  | 50147.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 50147.5
|  | 縁石（地先境界ブロック） | 100×100×600 | ｍ | 9.5 | 1761.4211 | 16733.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 16733.5
|  | 縁石（両面歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ) | 150/190×2000×600 (両 R20) | ｍ | 68.07 | 3079.8002 | 209642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.07 | 209642
|  | 縁石（簡易樹脂製既製品） | 樹脂見切（ブリックエッジ） | ｍ | 99.79 | 5000 | 498950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.79 | 498950
|  | 駐車場白線引き | 身障者表示含む | 式 | 1 |  | 82647.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 82647.2
|  | 門扉（W=4000両開戸） | ﾌｪﾝｽ門扉H=1200,門柱含む | 基 | 1 |  | 324500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 324500
|  | 門柱基礎 |  | 組 | 1 |  | 25977 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 25977
|  | 斜路入口L型側溝（切下げ用) | 1種-250B 低H50 450×105×600 | ｍ | 4.05 | 14123.7037 | 57201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.05 | 57201
菜園整備工事
|  | 鋤取り |  | ｍ3 | 161.76 | 2212.8462 | 357950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.76 | 357950
|  | 菜園内歩道Ａ | 真砂土転圧 50-100 | ｍ2 | 399.89 | 2798.4811 | 1119084.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399.89 | 1119084.625
|  | 菜園内歩道Ｂ | 造成盛土転圧 | ｍ2 | 515.35 | 898.8066 | 463200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515.35 | 463200
|  | 菜園客土 | t=600 | ｍ2 | 236.28 | 5372.476 | 1269408.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.28 | 1269408.64
|  | 縁石（簡易樹脂製既製品） | 樹脂見切（ブリックエッジ） | ｍ | 575.82 | 5000 | 2879100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575.82 | 2879100
プロムナード整備工事
|  | 鋤取り |  | ｍ3 | 71.28 | 1333.2351 | 95033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.28 | 95033
|  | 歩道Ａ | 真砂土転圧 50-100 | ｍ2 | 326.96 | 2256.9666 | 737937.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326.96 | 737937.8
|  | 歩道Ｂ | 造成盛土転圧 | ｍ2 | 121.96 | 632.9944 | 77200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.96 | 77200
|  | 緑地客土 | t=600 | ｍ2 | 197.75 | 6786.9765 | 1342124.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.75 | 1342124.6
|  | 縁石（簡易樹脂製既製品） | 樹脂見切（ブリックエッジ） | ｍ | 258.07 | 5000 | 1290350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.07 | 1290350
多目的広場整備工事
|  | 鋤取り |  | ｍ3 | 214.4 | 1467.5653 | 314646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.4 | 314646
|  | 遊歩道 | 真砂土転圧 50-100 | ｍ2 | 369.73 | 2712.1623 | 1002767.7495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369.73 | 1002767.7495
|  | 広場 | 造成土の上、野芝種子 | ｍ2 | 1897.27 | 1687.107 | 3200897.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1897.27 | 3200897.52
|  | 緑地 | 造成土の上、野芝種子 | ｍ2 | 61.84 | 2000.2639 | 123696.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.84 | 123696.32
|  | 縁石（簡易樹脂製既製品） | 樹脂見切（ブリックエッジ） | ｍ | 131.87 | 5000 | 659350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.87 | 659350
貯水池工事
|  | 鋤取り |  | ｍ3 | 61.42 | 1397.167 | 85814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.42 | 85814
|  | 法面整形 |  | ｍ2 | 470.76 | 410 | 193011.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470.76 | 193011.6
|  | 法面保護ｈ1200 | FRP製法面マット敷 | ｍ2 | 260.32 | 9386.4244 | 2443474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.32 | 2443474
|  | 法面保護ｈ700 | FRP製法面マット敷 | ｍ2 | 210.44 | 9378.2883 | 1973567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.44 | 1973567
|  | 法面保護用基礎コン | 21-8-25（20） t=55 | ｍ2 | 20.55 | 14700.1217 | 302087.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.55 | 302087.5
|  | 管理用車路 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装t50+砕石t150 | ｍ2 | 64 | 3196.1438 | 204553.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 204553.2
|  | 雨水流入溝 | Ｕ字溝 W=300 既製品 | ｍ | 16 | 15181.98 | 242911.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 242911.68
|  | 法面天端砂利敷 | t=100 砂利下防草マット敷 | ｍ2 | 416.62 | 2278.0783 | 949092.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416.62 | 949092.98
|  | メッシュフェンスh1200 | 基礎300×300×h400 | ｍ | 170.37 | 10259.374 | 1747889.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.37 | 1747889.55
|  | 門扉（W=2500両開戸） | ﾌｪﾝｽ門扉H=1200,門柱含む | 基 | 3 | 188100 | 564300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 564300
|  | 門柱基礎 |  | 組 | 3 | 68689.0333 | 206067.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 206067.1
|  | 既存土転圧 |  | ｍ2 | 642.46 | 497.697 | 319750.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 642.46 | 319750.4
敷地周囲整備工事
|  | 鋤取り |  | ｍ3 | 83.5 | 817.9401 | 68298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.5 | 68298
|  | 構内運搬仮置き |  | ｍ3 | 1.41 | 500 | 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.41 | 705
|  | 埋戻し |  | ｍ3 | 1.41 | 2000 | 2820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.41 | 2820
|  | 歩行アスファルト舗装 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装t50+砕石t100 | ｍ2 | 292.51 | 3311.9606 | 968781.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.51 | 968781.606
|  | 縁石（地先境界ブロック） | 100×100×600 | ｍ | 164.95 | 1729.8757 | 285343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.95 | 285343
|  | 縁石（ｺﾝｸﾘｰﾄ縁石ﾌﾞﾛｯｸ） | 100×100×600（片Ｒ） | ｍ | 117.03 | 1692.1003 | 198026.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.03 | 198026.5
|  | メッシュフェンスh1200 | 基礎300×300×h400 | ｍ | 233.81 | 10212.0917 | 2387689.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.81 | 2387689.15
植栽工
|  | プロムナード高木 | H=2000程度 | 本 | 8 | 10935 | 87480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 87480
|  | 菜園サークル高木 | H=2000程度 | 本 | 2 | 27000 | 54000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 54000
|  | シンボルツリー | モミの木 H=4000程度 | 本 | 1 |  | 46440 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 46440
|  | 緑地低木 | H=300～H=800 | 式 | 1 |  | 236736 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 236736
|  | 緑地 | H=200以下地被類等 | 式 | 1 |  | 972032 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 972032
家具工事
|  | パラソルベンチ |  | 箇所 | 1 |  | 38170 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 38170
|  | ベンチ | コンクリート基礎共 | 箇所 | 8 | 153427.625 | 1227421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1227421
| 散水・井戸設備工事 |  | 別途
|  | 埋設給水管設備 | 既存引込・量水計位置変更共 | 式 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 0
|  | 上水散水設備 | 地流・FRP製浸透桝共 | 式 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 0
|  | 井戸掘削設備 | 深度20ｍ、水中ポンプを含む | 式 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 0
|  | 井戸水埋設管設備 |  | 式 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 0
|  | 散水設備-1（菜園） | 地流・FRP製浸透桝を含む | 式 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 0
|  | 散水設備-2（多目的広場） | FRP製浸透桝を含む | 式 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 0
|  | 散水設備-3 | 蓋付埋設型 | 式 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 0
| 電気設備工事 |  | 別途
|  | 架空配線設備 |  | 式 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 0
|  | 電力引込設備 | 引込開閉器盤、電力計箱 | 式 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 0
|  | 電線架空ポール | ｈ6000 基礎込み | 式 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 0
|  | 駐車場屋外照明 |  | 式 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 0
|  | 植栽用屋外照明 |  | 式 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 0
|  | 引込コンクリート電柱 | ｈ6000 基礎込み | 式 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 0
|  | 敷地外電信柱設置 | ｈ6000 基礎込み | 式 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 0
看板工事
|  | 「憩いの園」主看板 | 基礎込み | 箇所 | 1 |  | 302872.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 302872.2
|  | 注意看板 | 基礎込み | 箇所 | 2 | 306180.45 | 612360.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 612360.9
|  | 直接工事費計 |  |  |  |  | 68463280.9696 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 68463280.9696
|  | 準備費 |  | 式 | 1 |  | 513600 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 513600
|  | 運搬費 |  | 式 | 1 |  | 1080000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1080000
|  | 安全費 |  | 式 | 1 |  | 1402400 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1402400
|  | 仮設費 |  | 式 | 1 |  | 1286900 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1286900
|  | 技術管理費 |  | 式 | 1 |  | 803000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 803000
|  | 営繕費 |  | 式 | 1 |  | 1936000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1936000
|  | 役務費 |  | 式 | 1 |  | 180000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 180000
| 共通仮設費計 | [5 empty] | 7201900 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7201900
| 純工事費計 | [5 empty] | 75665180.9696 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 75665180.9696
|  | 現場管理費 |  | 式 | 1 |  | 8830000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 8830000
| 工事原価計 | [5 empty] | 84495180.9696 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 84495180.9696