## 表紙
請求用出来高調書作成
発注者 |  | 中堅企業建設（株）
工事番号
工事件名 |  | 「憩いの園」整備工事
担当者名
Ｓｈｅｅｔの追加
作成済み出来高調書
|  |  | 3 | 月 度

## 基本
請 求 用 出 来 高 調 書
工事コード： |  |  |  | 工事件名:： 「憩いの園」整備工事 | [6 empty] | 担当者 |  |  |  | 月度
工 種 ・ 細 目 |  |  |  | 単位 | 契 約 内 訳 書 |  |  | 前回迄出来高 |  | 今回出来高 |  | 累計出来高 |  | 出来高 | 備考
[5 empty] | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額
「憩いの園」整備工事
整備工事
| 共通仮設費 |  | 下記にて記載
|  | 共通仮設費 |  | 式 | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
作業土工（造成）
|  | 切土工 | 残土：場内敷均し | ｍ3 | 1294.06 | 410 | 530564.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 盛土工 |  | ｍ3 | 861.2 | 1280 | 1102336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 地盤整形工 |  | ｍ3 | 8269.31 | 140 | 1157703.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 残土処分 UCR契約捨て場：採場処分 10ｋｍ以下 |  | ｍ3 | 1915.68 | 2310 | 4425220.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
擁壁工事
|  | 根切 |  | ｍ3 | 706.98 | 880 | 622142.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 構内運搬仮置き |  | ｍ3 | 440.35 | 220 | 96877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 埋戻し |  | ｍ3 | 440.35 | 2055 | 904919.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 残土処分 | 場内盛土転用 | ｍ3 | 261.24 | 930 | 242953.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 地業工事 |  | 式 | 1 |  | 2150000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0%
|  | PC擁壁2.25 | H=2250 大臣認定製品 | ｍ | 4.25 | 144000 | 612000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | PC擁壁2.00 | H=2000 大臣認定製品 | ｍ | 133.24 | 97760 | 13025542.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | PC擁壁1.50 | H=1500 大臣認定製品 | ｍ | 50.51 | 71120 | 3592271.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | PC擁壁1.25 | H=1250 大臣認定製品 | ｍ | 26.39 | 60130 | 1586830.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 縁石（地先境界ブロック） | 100×100×600 | ｍ | 1 |  | 1960 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0%
|  | 擁壁・市道取合い | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装t50+砕石t150 | ｍ2 | 132.41 | 4360 | 577307.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 地盤改良 |  | 式 | 1 |  | 1142000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0%
|  | 載荷試験 |  | 箇所 | 4 | 165000 | 660000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
駐車場工事
|  | 鋤取り |  | ｍ3 | 277.92 | 1350 | 375192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 構内運搬仮置き |  | ｍ3 | 0.69 | 550 | 379.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 埋戻し |  | ｍ3 | 0.69 | 2200 | 1518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 斜路舗装工 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装t50+砕石t150 | ｍ2 | 113.53 | 3810 | 432549.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 砂利敷工 | t=200 | ｍ2 | 1216.75 | 900 | 1095075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 斜面緑地 | 野芝程度 | ｍ2 | 74.03 | 2320 | 171749.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 縁石（地先境界ブロック） | 100×100×600 | ｍ | 113.03 | 3090 | 349262.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 縁石（簡易樹脂製既製品） | 樹脂見切（ブリックエッジ） | ｍ | 6 | 5500 | 33000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 駐車区分ロープ | ﾄﾗﾛｰﾌﾟ、ｱﾝｶｰ3ヵ所/台 | ｍ | 236.94 | 580 | 137425.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 駐車場区画線（矢印） | 白線 実線 W=150 | ｍ | 11.19 | 310 | 3468.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 門扉（W=2500両開戸） | ﾌｪﾝｽ門扉H=1200,門柱含む | 基 | 2 | 206910 | 413820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 門柱基礎 |  | 組 | 2 | 82610 | 165220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
身障者駐車場工事
|  | 鋤取り |  | ｍ3 | 164.96 | 1130 | 186404.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 構内運搬仮置き |  | ｍ3 | 0.6 | 550 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 埋戻し |  | ｍ3 | 0.6 | 2200 | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 駐車場舗装工 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装t50+砕石t150 | ｍ2 | 772.12 | 3470 | 2679256.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 車止め | ｺﾝｸﾘｰﾄ既製品、190×115×600 | 個 | 36 | 3190 | 114840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 雨水排水工 | U型排水溝、ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付 | ｍ | 19 | 32440 | 616360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 浸透桝 | ｺﾝｸﾘｰﾄ既製品 | 箇所 | 1 |  | 55170 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0%
|  | 縁石（地先境界ブロック） | 100×100×600 | ｍ | 9.5 | 1940 | 18430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 縁石（両面歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ) | 150/190×2000×600 (両 R20) | ｍ | 68.07 | 3390 | 230757.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 縁石（簡易樹脂製既製品） | 樹脂見切（ブリックエッジ） | ｍ | 99.79 | 5500 | 548845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 駐車場白線引き | 身障者表示含む | 式 | 1 |  | 90912 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0%
|  | 門扉（W=4000両開戸） | ﾌｪﾝｽ門扉H=1200,門柱含む | 基 | 1 |  | 356950 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0%
|  | 門柱基礎 |  | 組 | 1 |  | 28575 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0%
|  | 斜路入口L型側溝（切下げ用) | 1種-250B 低H50 450×105×600 | ｍ | 4.05 | 15540 | 62937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
菜園整備工事
|  | 鋤取り |  | ｍ3 | 161.76 | 2440 | 394694.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 菜園内歩道Ａ | 真砂土転圧 50-100 | ｍ2 | 399.89 | 3080 | 1231661.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 菜園内歩道Ｂ | 造成盛土転圧 | ｍ2 | 515.35 | 990 | 510196.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 菜園客土 | t=600 | ｍ2 | 236.28 | 5910 | 1396414.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 縁石（簡易樹脂製既製品） | 樹脂見切（ブリックエッジ） | ｍ | 575.82 | 5500 | 3167010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
プロムナード整備工事
|  | 鋤取り |  | ｍ3 | 71.28 | 1470 | 104781.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 歩道Ａ | 真砂土転圧 50-100 | ｍ2 | 326.96 | 2490 | 814130.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 歩道Ｂ | 造成盛土転圧 | ｍ2 | 121.96 | 700 | 85372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 緑地客土 | t=600 | ｍ2 | 197.75 | 7470 | 1477192.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 縁石（簡易樹脂製既製品） | 樹脂見切（ブリックエッジ） | ｍ | 258.07 | 5500 | 1419385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
多目的広場整備工事
|  | 鋤取り |  | ｍ3 | 214.4 | 1620 | 347328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 遊歩道 | 真砂土転圧 50-100 | ｍ2 | 369.73 | 2990 | 1105492.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 広場 | 造成土の上、野芝種子 | ｍ2 | 1897.27 | 1860 | 3528922.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 緑地 | 造成土の上、野芝種子 | ｍ2 | 61.84 | 2210 | 136666.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 縁石（簡易樹脂製既製品） | 樹脂見切（ブリックエッジ） | ｍ | 131.87 | 5500 | 725285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
貯水池工事
|  | 鋤取り |  | ｍ3 | 61.42 | 1540 | 94586.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 法面整形 |  | ｍ2 | 470.76 | 460 | 216549.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 法面保護ｈ1200 | FRP製法面マット敷 | ｍ2 | 260.32 | 10330 | 2689105.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 法面保護ｈ700 | FRP製法面マット敷 | ｍ2 | 210.44 | 10320 | 2171740.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 法面保護用基礎コン | 21-8-25（20） t=55 | ｍ2 | 20.55 | 16180 | 332499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 管理用車路 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装t50+砕石t150 | ｍ2 | 64 | 3520 | 225280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 雨水流入溝 | Ｕ字溝 W=300 既製品 | ｍ | 16 | 16710 | 267360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 法面天端砂利敷 | t=100 砂利下防草マット敷 | ｍ2 | 416.62 | 2510 | 1045716.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | メッシュフェンスh1200 | 基礎300×300×h400 | ｍ | 170.37 | 11290 | 1923477.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 門扉（W=2500両開戸） | ﾌｪﾝｽ門扉H=1200,門柱含む | 基 | 3 | 206910 | 620730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 門柱基礎 |  | 組 | 3 | 75560 | 226680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 既存土転圧 |  | ｍ2 | 642.46 | 550 | 353353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
敷地周囲整備工事
|  | 鋤取り |  | ｍ3 | 83.5 | 900 | 75150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 構内運搬仮置き |  | ｍ3 | 1.41 | 550 | 775.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 埋戻し |  | ｍ3 | 1.41 | 2200 | 3102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 歩行アスファルト舗装 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装t50+砕石t100 | ｍ2 | 292.51 | 3650 | 1067661.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 縁石（地先境界ブロック） | 100×100×600 | ｍ | 164.95 | 1910 | 315054.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 縁石（ｺﾝｸﾘｰﾄ縁石ﾌﾞﾛｯｸ） | 100×100×600（片Ｒ） | ｍ | 117.03 | 1870 | 218846.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | メッシュフェンスh1200 | 基礎300×300×h400 | ｍ | 233.81 | 11240 | 2628024.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
植栽工
|  | プロムナード高木 | H=2000程度 | 本 | 8 | 12100 | 96800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 菜園サークル高木 | H=2000程度 | 本 | 2 | 29700 | 59400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | シンボルツリー | モミの木 H=4000程度 | 本 | 1 |  | 51100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0%
|  | 緑地低木 | H=300～H=800 | 式 | 1 |  | 260410 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0%
|  | 緑地 | H=200以下地被類等 | 式 | 1 |  | 1069240 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0%
家具工事
|  | パラソルベンチ |  | 箇所 | 1 |  | 41990 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0%
|  | ベンチ | コンクリート基礎共 | 箇所 | 8 | 168780 | 1350240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 散水・井戸設備工事 |  | 別途
|  | 埋設給水管設備 | 既存引込・量水計位置変更共 | 式 | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  | 上水散水設備 | 地流・FRP製浸透桝共 | 式 | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  | 井戸掘削設備 | 深度20ｍ、水中ポンプを含む | 式 | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  | 井戸水埋設管設備 |  | 式 | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  | 散水設備-1（菜園） | 地流・FRP製浸透桝を含む | 式 | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  | 散水設備-2（多目的広場） | FRP製浸透桝を含む | 式 | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  | 散水設備-3 | 蓋付埋設型 | 式 | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
| 電気設備工事 |  | 別途
|  | 架空配線設備 |  | 式 | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  | 電力引込設備 | 引込開閉器盤、電力計箱 | 式 | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  | 電線架空ポール | ｈ6000 基礎込み | 式 | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  | 駐車場屋外照明 |  | 式 | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  | 植栽用屋外照明 |  | 式 | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  | 引込コンクリート電柱 | ｈ6000 基礎込み | 式 | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  | 敷地外電信柱設置 | ｈ6000 基礎込み | 式 | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
看板工事
|  | 「憩いの園」主看板 | 基礎込み | 箇所 | 1 |  | 333160 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0%
|  | 注意看板 | 基礎込み | 箇所 | 2 | 336800 | 673600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 直接工事費計 |  |  |  |  | 75456541.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0%
|  | 準備費 |  | 式 | 1 |  | 513600 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0%
|  | 運搬費 |  | 式 | 1 |  | 1080000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0%
|  | 安全費 |  | 式 | 1 |  | 1402400 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0%
|  | 仮設費 |  | 式 | 1 |  | 1286900 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0%
|  | 技術管理費 |  | 式 | 1 |  | 803000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0%
|  | 営繕費 |  | 式 | 1 |  | 1936000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0%
|  | 役務費 |  | 式 | 1 |  | 180000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0%
| 共通仮設費計 | [5 empty] | 7201900 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0%
| 純工事費計 | [5 empty] | 82658441.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0%
|  | 現場管理費 |  | 式 | 1 |  | 8830000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0%
| 工事原価計 | [5 empty] | 91488441.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0%
|  | 諸経費 |  | 式 | 1 |  | 9148844.125 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0%
|  | 法定福利費 |  | 式 | 1 |  | 4162714.3275 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0%
[7 empty] | 104799999.7025 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0%

## 3
請 求 用 出 来 高 調 書
工事コード： |  |  |  | 工事件名:： 「憩いの園」整備工事 | [6 empty] | 担当者 |  |  | 3 | 月度
工 種 ・ 細 目 |  |  |  | 単位 | 契 約 内 訳 書 |  |  | 前回迄出来高 |  | 今回出来高 |  | 累計出来高 |  | 出来高 | 備考
[5 empty] | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額
「憩いの園」整備工事
整備工事
| 共通仮設費 |  | 下記にて記載
|  | 共通仮設費 |  | 式 | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
作業土工（造成）
|  | 切土工 | 残土：場内敷均し | ｍ3 | 1294.06 | 410 | 530564.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 盛土工 |  | ｍ3 | 861.2 | 1280 | 1102336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 地盤整形工 |  | ｍ3 | 8269.31 | 140 | 1157703.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 残土処分 UCR契約捨て場：採場処分 10ｋｍ以下 |  | ｍ3 | 1915.68 | 2310 | 4425220.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
擁壁工事
|  | 根切 |  | ｍ3 | 706.98 | 880 | 622142.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 構内運搬仮置き |  | ｍ3 | 440.35 | 220 | 96877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 埋戻し |  | ｍ3 | 440.35 | 2055 | 904919.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 残土処分 | 場内盛土転用 | ｍ3 | 261.24 | 930 | 242953.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 地業工事 |  | 式 | 1 |  | 2150000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0%
|  | PC擁壁2.25 | H=2250 大臣認定製品 | ｍ | 4.25 | 144000 | 612000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | PC擁壁2.00 | H=2000 大臣認定製品 | ｍ | 133.24 | 97760 | 13025542.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | PC擁壁1.50 | H=1500 大臣認定製品 | ｍ | 50.51 | 71120 | 3592271.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | PC擁壁1.25 | H=1250 大臣認定製品 | ｍ | 26.39 | 60130 | 1586830.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 縁石（地先境界ブロック） | 100×100×600 | ｍ | 1 |  | 1960 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0%
|  | 擁壁・市道取合い | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装t50+砕石t150 | ｍ2 | 132.41 | 4360 | 577307.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 地盤改良 |  | 式 | 1 |  | 1142000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0%
|  | 載荷試験 |  | 箇所 | 4 | 165000 | 660000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
駐車場工事
|  | 鋤取り |  | ｍ3 | 277.92 | 1350 | 375192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 構内運搬仮置き |  | ｍ3 | 0.69 | 550 | 379.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 埋戻し |  | ｍ3 | 0.69 | 2200 | 1518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 斜路舗装工 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装t50+砕石t150 | ｍ2 | 113.53 | 3810 | 432549.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 砂利敷工 | t=200 | ｍ2 | 1216.75 | 900 | 1095075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 斜面緑地 | 野芝程度 | ｍ2 | 74.03 | 2320 | 171749.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 縁石（地先境界ブロック） | 100×100×600 | ｍ | 113.03 | 3090 | 349262.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 縁石（簡易樹脂製既製品） | 樹脂見切（ブリックエッジ） | ｍ | 6 | 5500 | 33000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 駐車区分ロープ | ﾄﾗﾛｰﾌﾟ、ｱﾝｶｰ3ヵ所/台 | ｍ | 236.94 | 580 | 137425.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 駐車場区画線（矢印） | 白線 実線 W=150 | ｍ | 11.19 | 310 | 3468.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 門扉（W=2500両開戸） | ﾌｪﾝｽ門扉H=1200,門柱含む | 基 | 2 | 206910 | 413820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 門柱基礎 |  | 組 | 2 | 82610 | 165220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
身障者駐車場工事
|  | 鋤取り |  | ｍ3 | 164.96 | 1130 | 186404.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 構内運搬仮置き |  | ｍ3 | 0.6 | 550 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 埋戻し |  | ｍ3 | 0.6 | 2200 | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 駐車場舗装工 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装t50+砕石t150 | ｍ2 | 772.12 | 3470 | 2679256.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 車止め | ｺﾝｸﾘｰﾄ既製品、190×115×600 | 個 | 36 | 3190 | 114840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 雨水排水工 | U型排水溝、ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付 | ｍ | 19 | 32440 | 616360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 浸透桝 | ｺﾝｸﾘｰﾄ既製品 | 箇所 | 1 |  | 55170 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0%
|  | 縁石（地先境界ブロック） | 100×100×600 | ｍ | 9.5 | 1940 | 18430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 縁石（両面歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ) | 150/190×2000×600 (両 R20) | ｍ | 68.07 | 3390 | 230757.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 縁石（簡易樹脂製既製品） | 樹脂見切（ブリックエッジ） | ｍ | 99.79 | 5500 | 548845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 駐車場白線引き | 身障者表示含む | 式 | 1 |  | 90912 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0%
|  | 門扉（W=4000両開戸） | ﾌｪﾝｽ門扉H=1200,門柱含む | 基 | 1 |  | 356950 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0%
|  | 門柱基礎 |  | 組 | 1 |  | 28575 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0%
|  | 斜路入口L型側溝（切下げ用) | 1種-250B 低H50 450×105×600 | ｍ | 4.05 | 15540 | 62937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
菜園整備工事
|  | 鋤取り |  | ｍ3 | 161.76 | 2440 | 394694.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 菜園内歩道Ａ | 真砂土転圧 50-100 | ｍ2 | 399.89 | 3080 | 1231661.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 菜園内歩道Ｂ | 造成盛土転圧 | ｍ2 | 515.35 | 990 | 510196.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 菜園客土 | t=600 | ｍ2 | 236.28 | 5910 | 1396414.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 縁石（簡易樹脂製既製品） | 樹脂見切（ブリックエッジ） | ｍ | 575.82 | 5500 | 3167010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
プロムナード整備工事
|  | 鋤取り |  | ｍ3 | 71.28 | 1470 | 104781.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 歩道Ａ | 真砂土転圧 50-100 | ｍ2 | 326.96 | 2490 | 814130.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 歩道Ｂ | 造成盛土転圧 | ｍ2 | 121.96 | 700 | 85372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 緑地客土 | t=600 | ｍ2 | 197.75 | 7470 | 1477192.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 縁石（簡易樹脂製既製品） | 樹脂見切（ブリックエッジ） | ｍ | 258.07 | 5500 | 1419385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
多目的広場整備工事
|  | 鋤取り |  | ｍ3 | 214.4 | 1620 | 347328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 遊歩道 | 真砂土転圧 50-100 | ｍ2 | 369.73 | 2990 | 1105492.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 広場 | 造成土の上、野芝種子 | ｍ2 | 1897.27 | 1860 | 3528922.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 緑地 | 造成土の上、野芝種子 | ｍ2 | 61.84 | 2210 | 136666.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 縁石（簡易樹脂製既製品） | 樹脂見切（ブリックエッジ） | ｍ | 131.87 | 5500 | 725285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
貯水池工事
|  | 鋤取り |  | ｍ3 | 61.42 | 1540 | 94586.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 法面整形 |  | ｍ2 | 470.76 | 460 | 216549.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 法面保護ｈ1200 | FRP製法面マット敷 | ｍ2 | 260.32 | 10330 | 2689105.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 法面保護ｈ700 | FRP製法面マット敷 | ｍ2 | 210.44 | 10320 | 2171740.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 法面保護用基礎コン | 21-8-25（20） t=55 | ｍ2 | 20.55 | 16180 | 332499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 管理用車路 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装t50+砕石t150 | ｍ2 | 64 | 3520 | 225280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 雨水流入溝 | Ｕ字溝 W=300 既製品 | ｍ | 16 | 16710 | 267360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 法面天端砂利敷 | t=100 砂利下防草マット敷 | ｍ2 | 416.62 | 2510 | 1045716.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | メッシュフェンスh1200 | 基礎300×300×h400 | ｍ | 170.37 | 11290 | 1923477.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 門扉（W=2500両開戸） | ﾌｪﾝｽ門扉H=1200,門柱含む | 基 | 3 | 206910 | 620730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 門柱基礎 |  | 組 | 3 | 75560 | 226680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 既存土転圧 |  | ｍ2 | 642.46 | 550 | 353353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
敷地周囲整備工事
|  | 鋤取り |  | ｍ3 | 83.5 | 900 | 75150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 構内運搬仮置き |  | ｍ3 | 1.41 | 550 | 775.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 埋戻し |  | ｍ3 | 1.41 | 2200 | 3102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 歩行アスファルト舗装 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装t50+砕石t100 | ｍ2 | 292.51 | 3650 | 1067661.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 縁石（地先境界ブロック） | 100×100×600 | ｍ | 164.95 | 1910 | 315054.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 縁石（ｺﾝｸﾘｰﾄ縁石ﾌﾞﾛｯｸ） | 100×100×600（片Ｒ） | ｍ | 117.03 | 1870 | 218846.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | メッシュフェンスh1200 | 基礎300×300×h400 | ｍ | 233.81 | 11240 | 2628024.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
植栽工
|  | プロムナード高木 | H=2000程度 | 本 | 8 | 12100 | 96800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 菜園サークル高木 | H=2000程度 | 本 | 2 | 29700 | 59400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | シンボルツリー | モミの木 H=4000程度 | 本 | 1 |  | 51100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0%
|  | 緑地低木 | H=300～H=800 | 式 | 1 |  | 260410 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0%
|  | 緑地 | H=200以下地被類等 | 式 | 1 |  | 1069240 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0%
家具工事
|  | パラソルベンチ |  | 箇所 | 1 |  | 41990 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0%
|  | ベンチ | コンクリート基礎共 | 箇所 | 8 | 168780 | 1350240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 散水・井戸設備工事 |  | 別途
|  | 埋設給水管設備 | 既存引込・量水計位置変更共 | 式 | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  | 上水散水設備 | 地流・FRP製浸透桝共 | 式 | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  | 井戸掘削設備 | 深度20ｍ、水中ポンプを含む | 式 | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  | 井戸水埋設管設備 |  | 式 | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  | 散水設備-1（菜園） | 地流・FRP製浸透桝を含む | 式 | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  | 散水設備-2（多目的広場） | FRP製浸透桝を含む | 式 | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  | 散水設備-3 | 蓋付埋設型 | 式 | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
| 電気設備工事 |  | 別途
|  | 架空配線設備 |  | 式 | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  | 電力引込設備 | 引込開閉器盤、電力計箱 | 式 | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  | 電線架空ポール | ｈ6000 基礎込み | 式 | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  | 駐車場屋外照明 |  | 式 | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  | 植栽用屋外照明 |  | 式 | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  | 引込コンクリート電柱 | ｈ6000 基礎込み | 式 | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  | 敷地外電信柱設置 | ｈ6000 基礎込み | 式 | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
看板工事
|  | 「憩いの園」主看板 | 基礎込み | 箇所 | 1 |  | 333160 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0%
|  | 注意看板 | 基礎込み | 箇所 | 2 | 336800 | 673600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 直接工事費計 |  |  |  |  | 75456541.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0%
|  | 準備費 |  | 式 | 1 |  | 513600 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0%
|  | 運搬費 |  | 式 | 1 |  | 1080000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0%
|  | 安全費 |  | 式 | 1 |  | 1402400 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0%
|  | 仮設費 |  | 式 | 1 |  | 1286900 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0%
|  | 技術管理費 |  | 式 | 1 |  | 803000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0%
|  | 営繕費 |  | 式 | 1 |  | 1936000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0%
|  | 役務費 |  | 式 | 1 |  | 180000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0%
| 共通仮設費計 | [5 empty] | 7201900 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0%
| 純工事費計 | [5 empty] | 82658441.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0%
|  | 現場管理費 |  | 式 | 1 |  | 8830000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0%
| 工事原価計 | [5 empty] | 91488441.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0%
|  | 諸経費 |  | 式 | 1 |  | 9148844.125 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0%
|  | 法定福利費 |  | 式 | 1 |  | 4162714.3275 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0%
[7 empty] | 104799999.7025 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0%