## 表紙
実 行 予 算 書
| 工事件名 |  | 店舗建築外構工事（サンプル）１０７
| 工事場所 |  | 栃木県
| 工期 | （自） | 2004-06-13
|  | （至） | 2004-12-15
| 発注先 |  | 中堅株式会社
|  |  |  | 会社名 | 使用建設株式会社
|  |  |  | 部署名 | 営業部
|  |  |  | 担当者名 | 田中太郎

## 実行予算内訳書
実 行 予 算 内 訳 書
作業土工 | 工 種 |  |  | 細別・種別 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 材料費 | 外注費 | 労務費 | 仮設経費 | 機械等経費 | 備 考
| 店舗建築外構工事（サンプル） | [13 empty] | 29
|  | 土工 |  | 金 額: 311522.0909; 材料費: 0; 外注費: 0; 労務費: 0; 仮設経費: 0; 機械等経費: 0
|  |  | 切土 | 細別・種別: 鋤取り; 単位: ｍ3; 数 量: 150; 単 価: 790.3333; 金 額: 118550; 備 考: -118550
|  |  | 盛土 | 単位: ｍ3; 数 量: 95; 単 価: 1512.6316; 金 額: 143700; 備 考: -143700
|  |  | 残土処分 | 単位: ｍ3; 数 量: 44; 単 価: 1119.8202; 金 額: 49272.0909; 備 考: -49272.0909
|  | 舗装工 |  | 金 額: 4807143.9; 材料費: 0; 外注費: 131250; 労務費: 0; 仮設経費: 0; 機械等経費: 0
|  |  | 駐車場舗装 | 細別・種別: 路盤t=150 表層t=50; 単位: ｍ2; 数 量: 1390; 単 価: 2659.964; 金 額: 3697350; 備 考: -3697350
|  |  | 砕石敷 | 細別・種別: 路盤t=100; 単位: ｍ2; 数 量: 650; 単 価: 399.6923; 金 額: 259800; 備 考: -259800
|  |  | ｱﾌﾟﾛｰﾁ | 細別・種別: 路盤t=100 Cot=150 ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ; 単位: ｍ2; 数 量: 45; 単 価: 9116.5311; 金 額: 410243.9; 備 考: -410243.9
|  |  | 区画線 | 実線 番号なし | 式 | 1 |  | 131250 | 0 | 131250 | 0 | 0 | 0
|  |  | ﾄﾗﾛｰﾌﾟ | 細別・種別: 砂利敷部; 単位: ｍ; 数 量: 150; 単 価: 400; 金 額: 60000; 備 考: -60000
|  |  | 車止め | 細別・種別: 36台*2; 単位: ヵ所; 数 量: 72; 単 価: 3451.3889; 金 額: 248500; 備 考: -248500
|  | 雨水排水工 |  | 金 額: 2092334.0397; 材料費: 0; 外注費: 0; 労務費: 0; 仮設経費: 0; 機械等経費: 0
|  |  | Ｕ型側溝 | 細別・種別: 西面 300*300*2000 蓋共; 単位: ｍ; 数 量: 88; 単 価: 16300.139; 金 額: 1434412.2333; 備 考: -1434412.2333
|  |  | 暗渠管 | 細別・種別: 東面 φ100 □700*500; 単位: ｍ; 数 量: 88; 単 価: 5568.0727; 金 額: 489990.4; 備 考: -489990.4
|  |  | 集水桝 | 細別・種別: □400*550 Gr蓋; 単位: 基; 数 量: 4; 単 価: 41982.8516; 金 額: 167931.4063; 備 考: -167931.4063
|  | 外柵工 |  | 金 額: 2723313.987; 材料費: 0; 外注費: 1468500; 労務費: 0; 仮設経費: 0; 機械等経費: 0
|  |  | 地先境界ﾌﾞﾛｯｸ | 細別・種別: □120*600; 単位: ｍ; 数 量: 43; 単 価: 2184.7373; 金 額: 93943.7033; 備 考: -93943.7033
|  |  | CBﾌﾞﾛｯｸ土留め | 細別・種別: ３段; 単位: ｍ; 数 量: 89; 単 価: 13043.4863; 金 額: 1160870.2837; 備 考: -1160870.2837
|  |  | 目隠しﾌｪﾝｽ | H=1200 ﾚｼﾞﾘｱYL-1型（三協立山） | ｍ | 89 | 16500 | 1468500 | 0 | 1468500 | 0 | 0 | 0
|  | 雑工 |  | 金 額: 140301; 材料費: 29400; 外注費: 24700; 労務費: 0; 仮設経費: 201; 機械等経費: 0
|  |  | 井戸撤去 | 細別・種別: H=1.5m撤去後 砂埋め; 単位: ヵ所; 数 量: 2; 単 価: 43000; 金 額: 86000; 備 考: -86000
|  |  | 汚水桝 | φ150 高さ調整 | ヵ所 | 3 | 18100.3333 | 54301 | 29400 | 24700 | 0 | 201 | 0
|  |  | 直接工事費計 | 金 額: 10074615.0176; 材料費: 29400; 外注費: 1624450; 労務費: 0; 仮設経費: 201; 機械等経費: 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 準備費 | 調査・草刈り | 式 | 1 |  | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 運搬費 | 自社重機 | 式 | 1 |  | 360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 安全費 | 保安設置撤去 | 式 | 1 |  | 185500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 仮設費 | 仮駐車場 | 式 | 1 |  | 122250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 技術管理費 | 測量 | 式 | 1 |  | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 営繕費 | 細別・種別: ﾄｲﾚ・休憩所; 単位: 式; 数 量: 1; 金 額: 0
|  |  | 役務費 | 細別・種別: 借地 無し; 単位: 式; 数 量: 1; 金 額: 0
|  | 共通仮設費計 |  | 金 額: 837750; 材料費: 0; 外注費: 0; 労務費: 0; 仮設経費: 0; 機械等経費: 0
|  | 純工事費計 |  | 金 額: 10912365.0176; 材料費: 29400; 外注費: 1624450; 労務費: 0; 仮設経費: 201; 機械等経費: 0
|  |  | 現場管理費 | 単位: 式; 数 量: 1; 金 額: 0
|  | 工事原価計 |  | 金 額: 10912365.0176
|  |  | 営業所管理費 | 単位: 式; 数 量: 1; 金 額: 0
|  |  | 本支店経費 | 単位: 式; 数 量: 1; 金 額: 1419999.9628
|  |  | 粗利益額 | 単位: 式; 数 量: 1; 金 額: 1347499.0196
|  |  | 法定福利費 | 単位: 式; 数 量: 1; 金 額: 520135.628
|  | 工事費合計 |  | 金 額: 14199999.628

## 資材外注単価表
資材・外注単価表
種 別 |  |  | 寸 法 | 単位 | 数 量 | 会社別単価 | 決定 単価 | 金 額 | 備 考
RC40 |  |  |  | ｍ3 | 418.2974 | 1600 | 1600 | 669275.84
再生蜜粒度 |  |  |  | ｔ | 175 | 11000 | 11000 | 1925000
パーキングストップ |  |  |  | 個 | 76 | 2200 | 2200 | 167200
目隠しﾌｪﾝｽ H1200 |  |  | レジリアYL-1型 基礎なし 材工 | ｍ | 89 | 16500 | 16500 | 1468500
再生砂 |  |  |  | ｍ3 | 7.84 | 1400 | 1400 | 10976
フェンス T-8 |  |  | アーキレール（LIXIL） | ｍ |  | 12650 | 12650 | 0
CBブロック C種 |  |  | C150 JIS5406 | 本 | 675 | 250 | 250 | 168750
雑材運賃他 |  |  |  | 式 | 1 | 15000 | 15000 | 15000
ﾊｲｸﾞﾘｯﾄﾞﾌｪﾝｽ NB型 白 |  |  | H600 | ｍ |  | 5400 | 5400
ワイヤーメッシュ |  |  | φ6*150*150 2m2/枚 | 枚 | 51 | 500 | 500 | 25500
生コンクリート |  |  | 18N 小型 | ｍ3 | 13.5 | 19500 | 19500 | 263250
落蓋式Ｕ型側溝 |  | 300A | 300*300*2000 | 本 | 45 | 11700 | 11700 | 526500
落蓋式側溝 |  |  | Co蓋 412*500*95 | 枚 | 158 | 1500 | 1500 | 237000
落蓋式側溝 |  |  | Gr蓋 400*500*95 T-14 細目 | 枚 | 9 | 9000 | 9000 | 81000
塩ビ有孔管 φ100 |  |  | L=4000 | 本 | 23 | 3000 | 3000 | 69000
透水シート |  |  |  | ｍ2 | 202.4 | 200 | 200 | 40480
5号砕石 |  |  |  | ｍ3 | 20.328 | 4500 | 4500 | 91476
排水桝 CD桝 □400 |  |  | 縁塊 ＋側塊H300*2 | 組 | 4 | 13500 | 13500 | 54000
CD桝用ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 □400 |  |  | T-14 | 枚 | 4 | 8500 | 8500 | 34000
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ |  |  | □120*600 | 本 | 72 | 600 | 600 | 43200
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
| 合 計 | [6 empty] | 5890107.84

## 現場経費
現場経費内訳明細書
番号 | 費 目 | 内 訳 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 番号 | 費 目 | 内 訳 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額
１ | 動力用水光熱費 |  |  |  |  | 0 | ８ | 法定福利費（元受けの場合） |  |  |  |  | 90000
| 電 灯 料 | [6 empty] | 法定福利計算 または 実数計算（人数*28000*0.17)にて計上 |  | 1 | 式
| 水 道 料 | [6 empty] | （自社社員分も含めて計上の事）
| 燃 料 | [6 empty] | 労災保険料 （元受けの場合） | 請負額＊23%*15/1000 | 1 | 式 |  | 90000
２ | 設 計 費 |  |  |  |  | 0 | ９ | 福利厚生費 |  |  |  |  | 0
３ | 労 務 管 理 費 |  |  |  |  | 0 |  | 炊事用品
| 募集解散費 | [6 empty] | 作業用品
| 労務保険料 | [6 empty] | 寝具費
| 宿舎及び作業用品費 | [6 empty] | 健退共掛金
| 衛生安全厚生費 | [5 empty] | １０ | 事務用品費 |  |  |  |  | 0
４ | 租 税 公 課 |  |  |  |  | 10000 |  | 事務用備品
| 契約用印紙代 |  | 1 | 式 |  | 10000 |  | 事務消耗品
| 自 動 車 税 | [6 empty] | 工事用印刷費
| 占 有 料 | [6 empty] | 工事用写真
５ | 地 代 家 賃 |  |  |  |  | 0 | １１ | 通信交通費 |  |  |  |  | 197500
| 借 地 料 | [6 empty] | 電 話 料 |  | 2.5 | 月 | 5000 | 12500
| 借 家 料 | [6 empty] | 郵 便 料
６ | 保 険 料 |  |  |  |  | 0 |  | 通 勤 費 |  | 0.5 | 月 | 20000 | 10000
| 工事保険料 | [6 empty] | 交 通 費 |  | 2.5 | 月 | 30000 | 75000
| 火災保険料 | [6 empty] | 連 絡 車 |  | 2.5 | 月 | 40000 | 100000
| その他損害保険料 | [6 empty] | 作業員車両
７ | 諸 給 与 |  |  |  |  | 1075000 | １２ | 旅 費 |  |  |  |  | 0
| 給与引当額② | [6 empty] | 赴 任 旅 費
| 所 長 | [6 empty] | 出 張 旅 費
| 工事主任 |  | 0.5 | 月 | 550000 | 275000 | １３ | 交 際 費 |  |  |  |  | 0
| 事 務 費 | [6 empty] | 接 待 費
| 技 術 員 |  | 2 | 月 | 400000 | 800000 |  | 中元、歳暮、他
[7 empty] | １４ | 補 償 費 |  |  |  |  | 0
| 時間外勤務 | [6 empty] | 隣 接 補 償
そ の 他
| 計 |  |  |  |  | 0 | １５ | 会 費 |  |  |  |  | 20000
| その他の給与 | [6 empty] | 協 会 費 他 |  | 1 | 式 |  | 20000
[7 empty] | １６ | 雑 費 |  |  |  |  | 0
式 祭 費
そ の 他
| 計 |  |  |  |  | 1085000 |  | 計 |  |  |  |  | 307500
[11 empty] | 合 計 |  | 1402500

## 代価表1
代 価 表
| 土工 | [5 empty] | 内訳行 3 |  |  |  |  | 1
| 工 種 ・ 種 別 ・ 細 別 |  |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 材 料 費 | 外 注 費 | 労 務 費 | 仮設経費 | 機械等経費 | 備 考
| 切土 鋤取り |  |  | 単位: ｍ3; 数 量: 150
5 |  | バックホウ 0.4ｍ3 |  | 単位: 台/日; 数 量: 1; 単 価: 15000; 内訳行 3 金 額: 15000; 1 機械等経費: 15000
5 |  | ブルドーザ 普通 3t |  | 単位: 台/日; 数 量: 1; 単 価: 12000; 内訳行 3 金 額: 12000; 1 機械等経費: 12000
3 |  | 普通作業員 |  | 単位: 人; 数 量: 1; 単 価: 24700; 内訳行 3 金 額: 24700; 内訳行 3 労 務 費: 24700
4 |  | 特殊運転手 |  | 単位: 人; 数 量: 2; 単 価: 28400; 内訳行 3 金 額: 56800; 内訳行 3 仮設経費: 56800
1 |  | 燃料 |  | 単位: ﾘｯﾀ; 数 量: 60; 単 価: 145; 内訳行 3 金 額: 8700; 内訳行 3 材 料 費: 8700
4 |  | 雑費 |  | 単位: ｍ3; 数 量: 150; 単 価: 9; 内訳行 3 金 額: 1350; 内訳行 3 仮設経費: 1350
|  | 合 計 |  |  |  |  | 118550 | 8700 | 0 | 24700 | 58150 | 27000 | 0
|  | 単 価 |  |  |  |  | 790.3333 | 58 | 0 | 164.6667 | 387.6667 | 180 | 0
使用建設株式会社
代 価 表
| 土工 |  |  | 内訳行 3 金 額: 内訳行 4; 1 機械等経費: 2
| 工 種 ・ 種 別 ・ 細 別 |  |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 材 料 費 | 外 注 費 | 労 務 費 | 仮設経費 | 機械等経費 | 備 考
| 盛土 |  |  | 単位: ｍ3; 数 量: 95
5 |  | バックホウ 0.4ｍ3 |  | 単位: 台/日; 数 量: 1; 単 価: 52000; 内訳行 4 金 額: 52000; 2 機械等経費: 52000
5 |  | ブルドーザ 普通 3t |  | 単位: 台/日; 数 量: 1; 単 価: 37000; 内訳行 4 金 額: 37000; 2 機械等経費: 37000
3 |  | 普通作業員 |  | 単位: 人; 数 量: 1; 単 価: 24700; 内訳行 4 金 額: 24700; 内訳行 4 労 務 費: 24700
5 |  | コンバインドR |  | 単位: 台; 数 量: 1; 単 価: 30000; 内訳行 4 金 額: 30000; 2 機械等経費: 30000
|  | 合 計 |  |  |  |  | 143700 | 0 | 0 | 24700 | 0 | 119000 | 0
|  | 単 価 |  |  |  |  | 1512.6316 | 0 | 0 | 260 | 0 | 1252.6316 | 0
代 価 表
| 土工 |  |  | 内訳行 4 金 額: 内訳行 5; 2 機械等経費: 3
| 工 種 ・ 種 別 ・ 細 別 |  |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 材 料 費 | 外 注 費 | 労 務 費 | 仮設経費 | 機械等経費 | 備 考
| 残土処分 |  |  | 単位: ｍ3; 数 量: 44
L=15km
|  | サイクルタイム |  | 単位: min; 数 量: 74.5; 内訳行 5 金 額: 0
|  | 回数 |  | 単位: 回; 数 量: 4.5101; 内訳行 5 金 額: 0
|  | 1台当たり |  | 単位: ｍ3; 数 量: 24.8054; 内訳行 5 金 額: 0
5 |  | 10tダンプ |  | 単位: 台; 数 量: 0.68534; 単 価: 42000; 内訳行 5 金 額: 28784.0909; 3 機械等経費: 28784.0909
4 |  | 処分費 |  | 単位: ｍ3; 数 量: 17; 単 価: 1200; 内訳行 5 金 額: 20400; 内訳行 5 仮設経費: 20400
4 |  | 諸雑費 |  | 単位: ｍ3; 数 量: 44; 単 価: 2; 内訳行 5 金 額: 88; 内訳行 5 仮設経費: 88
|  | 合 計 |  |  |  |  | 49272.0909 | 0 | 0 | 0 | 20488 | 28784.0909 | 0
|  | 単 価 |  |  |  |  | 1119.8202 | 0 | 0 | 0 | 465.6364 | 654.1839 | 0
代 価 表
| 舗装工 |  |  | 内訳行 5 金 額: 内訳行 7; 3 機械等経費: 4
| 工 種 ・ 種 別 ・ 細 別 |  |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 材 料 費 | 外 注 費 | 労 務 費 | 仮設経費 | 機械等経費 | 備 考
| 駐車場舗装 路盤t=150 表層t=50 |  |  | 単位: ｍ2; 数 量: 1390
|  | 路盤工 | 00-+00- | ｍ2 | 1390 | 630.3022 | 876120 | 482410 | 0 | 256650 |  | 131500 | 単価表-001
|  | 表層工 | +00-+00- | ｍ2 | 1390 | 2029.6619 | 2821230 | 2233160 | 0 | 475900 |  | 35000 | 単価表-002
|  | 合 計 |  |  |  |  | 3697350 | 2715570 | 0 | 732550 | 0 | 166500 | 82730
|  | 単 価 |  |  |  |  | 2659.964 | 1953.6475 | 0 | 527.0144 | 0 | 119.7842 | 59.518
代 価 表
| 舗装工 |  |  | 内訳行 7 金 額: 内訳行 8; 4 機械等経費: 5
| 工 種 ・ 種 別 ・ 細 別 |  |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 材 料 費 | 外 注 費 | 労 務 費 | 仮設経費 | 機械等経費 | 備 考
| 砕石敷 路盤t=100 |  |  | 単位: ｍ2; 数 量: 650
1 |  | RC40 |  | 単位: ｍ3; 数 量: 91; 単 価: 1150; 内訳行 8 金 額: 104650; 内訳行 8 材 料 費: 104650
5 |  | モーターグレーダー |  | 単位: 台; 数 量: 0.5; 単 価: 16000; 内訳行 8 金 額: 8000; 5 機械等経費: 8000
5 |  | ブルドーザー |  | 単位: 台; 数 量: 0.5; 単 価: 15000; 内訳行 8 金 額: 7500; 5 機械等経費: 7500
5 |  | タイヤヤローラー |  | 単位: 台; 数 量: 0.5; 単 価: 10000; 内訳行 8 金 額: 5000; 5 機械等経費: 5000
5 |  | コンバインド |  | 単位: 台; 数 量: 0.5; 単 価: 8000; 内訳行 8 金 額: 4000; 5 機械等経費: 4000
5 |  | １ｔローラー・プレート・ランマー |  | 単位: 台; 数 量: 0.5; 単 価: 4000; 内訳行 8 金 額: 2000; 5 機械等経費: 2000
5 |  | 4tダンプ・車両 |  | 単位: 組; 数 量: 0.5; 単 価: 10000; 内訳行 8 金 額: 5000; 5 機械等経費: 5000
5 |  | タイヤショベル |  | 単位: 台; 数 量: 0.5; 単 価: 8000; 内訳行 8 金 額: 4000; 5 機械等経費: 4000
1 |  | 燃料 |  | 単位: ﾘｯﾀ; 数 量: 70; 単 価: 145; 内訳行 8 金 額: 10150; 内訳行 8 材 料 費: 10150
1 |  | 燃料 |  | 単位: ﾘｯﾀ; 数 量: 5; 単 価: 160; 内訳行 8 金 額: 800; 内訳行 8 材 料 費: 800
3 |  | 世話役 |  | 単位: 人; 数 量: 0.5; 単 価: 31500; 内訳行 8 金 額: 15750; 内訳行 8 労 務 費: 15750
3 |  | 特殊運転手 |  | 単位: 人; 数 量: 1; 単 価: 28400; 内訳行 8 金 額: 28400; 内訳行 8 労 務 費: 28400
3 |  | 一般運転手 |  | 単位: 人; 数 量: 0.5; 単 価: 26400; 内訳行 8 金 額: 13200; 内訳行 8 労 務 費: 13200
3 |  | 普通作業員 |  | 単位: 人; 数 量: 2; 単 価: 24700; 内訳行 8 金 額: 49400; 内訳行 8 労 務 費: 49400
4 |  | 諸雑費 |  | 単位: ｍ2; 数 量: 650; 単 価: 3; 内訳行 8 金 額: 1950; 内訳行 8 仮設経費: 1950
|  | 合 計 |  |  |  |  | 259800 | 115600 | 0 | 106750 | 1950 | 35500 | 0
|  | 単 価 |  |  |  |  | 399.6923 | 177.8462 | 0 | 164.2308 | 3 | 54.6154 | 0
代 価 表
| 舗装工 |  |  | 内訳行 8 金 額: 内訳行 9; 5 機械等経費: 6
| 工 種 ・ 種 別 ・ 細 別 |  |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 材 料 費 | 外 注 費 | 労 務 費 | 仮設経費 | 機械等経費 | 備 考
| ｱﾌﾟﾛｰﾁ 路盤t=100 Cot=150 ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ |  |  | 単位: ｍ2; 数 量: 45
|  | 床堀 |  | ｍ3 | 11.25 | 1100 | 12375 | 435 | 0 | 9956.25 |  | 1500 | 単価表-003
|  | 埋戻し |  | ｍ3 | 4.5 | 3049.9444 | 13724.75 | 290 | 0 | 11531.25 |  | 1800 | 単価表-004
|  | 基礎砕石敷・転 |  | ｍ2 | 9 | 1029.6 | 9266.4 | 278.4 | 0 | 7854 |  | 1080 | 単価表-005
2 |  | 躯体型枠 | 0-+ | 単位: ｍ2; 数 量: 9; 単 価: 5500; 内訳行 9 金 額: 49500; 内訳行 9 外 注 費: 49500
|  | 生コンクリート打設 |  | ｍ3 | 6.75 | 12299.6667 | 83022.75 | 1305 | 0 | 75375 | 155.25 | 6187.5 | 単価表-006
|  | ワイヤーメッシュ 設置 |  | ｍ2 | 45 | 247 | 11115 | 0 | 0 | 11115 |  | 0 | 単価表-008
2 |  | 仕上げ・養生 |  | 単位: ｍ2; 数 量: 45; 単 価: 1000; 内訳行 9 金 額: 45000; 内訳行 9 外 注 費: 45000
1 |  | RC40 |  | 単位: ｍ3; 数 量: 12.6; 単 価: 1150; 内訳行 9 金 額: 14490; 内訳行 9 材 料 費: 14490
1 |  | ワイヤーメッシュ | - | 単位: 枚; 数 量: 51; 単 価: 500; 内訳行 9 金 額: 25500; 内訳行 9 材 料 費: 25500
1 |  | 生コンクリート | 0- | 単位: ｍ3; 数 量: 7.5; 単 価: 19500; 内訳行 9 金 額: 146250; 内訳行 9 材 料 費: 146250
|  | 合 計 |  |  |  |  | 410243.9 | 188548.4 | 94500 | 115831.5 | 155.25 | 10567.5 | 641.25
|  | 単 価 |  |  |  |  | 9116.5311 | 4189.9644 | 2100 | 2574.0333 | 3.45 | 234.8333 | 14.25
代 価 表
| 舗装工 |  |  | 内訳行 9 金 額: 内訳行 10; 6 機械等経費: 7
| 工 種 ・ 種 別 ・ 細 別 |  |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 材 料 費 | 外 注 費 | 労 務 費 | 仮設経費 | 機械等経費 | 備 考
区画線 実線 番号なし | bar: 単位 to 数 量
2 |  | 区画線 | 0- | 単位: ｍ; 数 量: 375; 単 価: 270; 内訳行 10 金 額: 101250; 内訳行 10 外 注 費: 101250
2 |  | とまれ・停止線・矢印等 |  | 単位: 式; 数 量: 1; 内訳行 10 金 額: 30000; 内訳行 10 外 注 費: 30000
|  | 合 計 |  |  |  |  | 131250 | 0 | 131250 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 単 価 |  |  |  |  | 131250 | 0 | 131250 | 0 | 0 | 0 | 0
代 価 表
| 舗装工 |  |  | 内訳行 10 金 額: 内訳行 11; 7 機械等経費: 8
| 工 種 ・ 種 別 ・ 細 別 |  |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 材 料 費 | 外 注 費 | 労 務 費 | 仮設経費 | 機械等経費 | 備 考
| ﾄﾗﾛｰﾌﾟ 砂利敷部 |  |  | 単位: ｍ; 数 量: 150
3 |  | 普通作業員 |  | 単位: 人; 数 量: 2; 単 価: 24700; 内訳行 11 金 額: 49400; 内訳行 11 労 務 費: 49400
1 |  | アンカーピン |  | 単位: 本; 数 量: 80; 単 価: 50; 内訳行 11 金 額: 4000; 内訳行 11 材 料 費: 4000
1 |  | トラロープ |  | 単位: 巻; 数 量: 2; 単 価: 3300; 内訳行 11 金 額: 6600; 内訳行 11 材 料 費: 6600
|  | 合 計 |  |  |  |  | 60000 | 10600 | 0 | 49400 | 0 | 0 | 0
|  | 単 価 |  |  |  |  | 400 | 70.6667 | 0 | 329.3333 | 0 | 0 | 0
代 価 表
| 舗装工 |  |  | 内訳行 11 金 額: 内訳行 12; 8 機械等経費: 9
| 工 種 ・ 種 別 ・ 細 別 |  |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 材 料 費 | 外 注 費 | 労 務 費 | 仮設経費 | 機械等経費 | 備 考
| 車止め 36台*2 |  |  | 単位: ヵ所; 数 量: 72
1 |  | パーキングストップ |  | 単位: 個; 数 量: 76; 単 価: 2200; 内訳行 12 金 額: 167200; 内訳行 12 材 料 費: 167200
1 |  | 接着材 |  | 単位: 個; 数 量: 10; 単 価: 1500; 内訳行 12 金 額: 15000; 内訳行 12 材 料 費: 15000
1 |  | 車輌 ドリル 発電機 |  | 単位: 日; 数 量: 2; 単 価: 7000; 内訳行 12 金 額: 14000; 内訳行 12 材 料 費: 14000
3 |  | 普通作業員 |  | 単位: 人; 数 量: 2; 単 価: 26150; 内訳行 12 金 額: 52300; 内訳行 12 労 務 費: 52300
|  | 合 計 |  |  |  |  | 248500 | 196200 | 0 | 52300 | 0 | 0 | 0
|  | 単 価 |  |  |  |  | 3451.3889 | 2725 | 0 | 726.3889 | 0 | 0 | 0
代 価 表
| 雨水排水工 |  |  | 内訳行 12 金 額: 内訳行 14; 9 機械等経費: 10
| 工 種 ・ 種 別 ・ 細 別 |  |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 材 料 費 | 外 注 費 | 労 務 費 | 仮設経費 | 機械等経費 | 備 考
| Ｕ型側溝 西面 300*300*2000 蓋共 |  |  | 単位: ｍ; 数 量: 88
|  | 床掘 |  | ｍ3 | 28.16 | 1590.8004 | 44796.94 | 1632.7 | 0 | 37170 |  | 5600 | 単価表-016
|  | 埋め戻し |  | ｍ3 | 10.56 | 3901.483 | 41199.66 | 816.35 | 0 | 36122 |  | 4250.75 | 単価表-017
|  | 基礎砕石敷き均し・転圧 |  | ｍ2 | 44 | 745.8727 | 32818.4 | 1003.4 | 0 | 22833 |  | 7310 | 単価表-018
|  | Ｕ字溝設置 |  | ｍ3 | 88 | 3749.8977 | 329991 | 7975 | 0 | 257800 | 18216 | 46000 | 単価表-015
1 |  | モルタル |  | 単位: ｍ3; 数 量: 88; 単 価: 50; 内訳行 14 金 額: 4400; 内訳行 14 材 料 費: 4400
|  | Co蓋掛け |  | 枚 | 158 | 630.3122 | 99589.3333 | 2900 | 0 | 81784.6667 | 158 | 14746.6667 | 単価表-019
|  | Gr蓋掛け |  | 枚 | 9 | 480.3667 | 4323.3 | 165.3 | 0 | 3501 |  | 630 | 単価表-020
4 |  | 側溝・蓋切断 |  | 単位: 式; 数 量: 1; 内訳行 14 金 額: 15000; 内訳行 14 仮設経費: 15000
4 |  | 雑費 |  | 単位: ｍ; 数 量: 88; 単 価: 16; 内訳行 14 金 額: 1408; 内訳行 14 仮設経費: 1408
1 |  | RC40 |  | ｍ3 | 9.24 | 1600 | 14784 | 14784 |  |  |  |  | 資材外注-1
1 |  | 再生砂 |  | ｍ3 | 1.144 | 1400 | 1601.6 | 1601.6 |  |  |  |  | 資材外注-5
1 |  | 落蓋式側溝 |  | 枚 | 158 | 1500 | 237000 | 237000 |  |  |  |  | 資材外注-13
1 |  | 落蓋式側溝 |  | 枚 | 9 | 9000 | 81000 | 81000 |  |  |  |  | 資材外注-14
1 |  | 落蓋式Ｕ型側溝 |  | 本 | 45 | 11700 | 526500 | 526500 |  |  |  |  | 資材外注-12
|  | 合 計 |  |  |  |  | 1434412.2333 | 879778.35 | 0 | 439210.6667 | 34782 | 78537.4167 | 2103.8
|  | 単 価 |  |  |  |  | 16300.139 | 9997.4812 | 0 | 4991.0303 | 395.25 | 892.4706 | 23.9068
代 価 表
| 雨水排水工 |  |  | 内訳行 14 金 額: 内訳行 15; 10 機械等経費: 11
| 工 種 ・ 種 別 ・ 細 別 |  |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 材 料 費 | 外 注 費 | 労 務 費 | 仮設経費 | 機械等経費 | 備 考
| 暗渠管 東面 φ100 □700*500 |  |  | 単位: ｍ; 数 量: 88
|  | 床掘 | +00- | ｍ3 | 30.8 | 910 | 28028 | 1020.8 | 0 | 23364 |  | 3520 | 単価表-021
（管接続工）
5 |  | 2tダンプ |  | 単位: 台; 数 量: 2; 単 価: 6000; 内訳行 15 金 額: 12000; 11 機械等経費: 12000
5 |  | ショベル |  | 単位: 台; 数 量: 2; 単 価: 7000; 内訳行 15 金 額: 14000; 11 機械等経費: 14000
5 |  | 作業車 |  | 単位: 台; 数 量: 2; 単 価: 5000; 内訳行 15 金 額: 10000; 11 機械等経費: 10000
3 |  | 世話役 |  | 単位: 人; 数 量: 2; 単 価: 31500; 内訳行 15 金 額: 63000; 内訳行 15 労 務 費: 63000
3 |  | 普通作業員 |  | 単位: 人; 数 量: 4; 単 価: 24700; 内訳行 15 金 額: 98800; 内訳行 15 労 務 費: 98800
3 |  | 特殊運転手 |  | 単位: 人; 数 量: 2; 単 価: 28400; 内訳行 15 金 額: 56800; 内訳行 15 労 務 費: 56800
4 |  | 雑品 |  | 単位: ｍ; 数 量: 88; 単 価: 14; 内訳行 15 金 額: 1232; 内訳行 15 仮設経費: 1232
1 |  | 透水シート |  | ｍ2 | 202.4 | 200 | 40480 | 40480 |  |  |  |  | 資材外注-16
1 |  | 塩ビ有孔管 φ100 |  | 本 | 23 | 3000 | 69000 | 69000 |  |  |  |  | 資材外注-15
1 |  | 5号砕石 |  | ｍ3 | 20.328 | 4500 | 91476 | 91476 |  |  |  |  | 資材外注-17
1 |  | 再生砂 |  | ｍ3 | 3.696 | 1400 | 5174.4 | 5174.4 |  |  |  |  | 資材外注-5
|  | 合 計 |  |  |  |  | 489990.4 | 207151.2 | 0 | 241964 | 1232 | 39520 | 123.2
|  | 単 価 |  |  |  |  | 5568.0727 | 2353.9909 | 0 | 2749.5909 | 14 | 449.0909 | 1.4
代 価 表
| 雨水排水工 |  |  | 内訳行 15 金 額: 内訳行 16; 11 機械等経費: 12
| 工 種 ・ 種 別 ・ 細 別 |  |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 材 料 費 | 外 注 費 | 労 務 費 | 仮設経費 | 機械等経費 | 備 考
| 集水桝 □400*550 Gr蓋 |  |  | 単位: 基; 数 量: 4
資材
1 |  | RC40 |  | ｍ3 | 0.3024 | 1600 | 483.84 | 483.84 |  |  |  |  | 資材外注-1
1 |  | 排水桝 CD桝 □400 |  | 組 | 4 | 13500 | 54000 | 54000 |  |  |  |  | 資材外注-18
1 |  | CD桝用ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 □400 |  | 枚 | 4 | 8500 | 34000 | 34000 |  |  |  |  | 資材外注-19
1 |  | モルタル | 00- | 単位: ｍ3; 数 量: 0.096; 単 価: 22000; 内訳行 16 金 額: 2112; 内訳行 16 材 料 費: 2112
手間
2 |  | 基礎砕石敷き均し・転圧 |  | 単位: ｍ2; 数 量: 1.44; 単 価: 1000; 内訳行 16 金 額: 1440; 内訳行 16 外 注 費: 1440
|  | CD桝据付 |  | 基 | 4 | 11499.7833 | 45999.1333 | 1165.8 | 0 | 35400 |  | 9333.3333 | 単価表-022
|  | 蓋掛け |  | 枚 | 4 | 646.2375 | 2584.95 | 73.95 | 0 | 2087 |  | 420 | 単価表-023
2 |  | 管口仕上げ |  | 単位: カ所; 数 量: 8; 単 価: 1500; 内訳行 16 金 額: 12000; 内訳行 16 外 注 費: 12000
4 |  | 雑品 |  | 単位: 基; 数 量: 4; 単 価: 99; 内訳行 16 金 額: 396; 内訳行 16 仮設経費: 396
作業土工
|  | 床堀 |  | ｍ3 | 2.8 | 2160 | 6048 | 216.5333 | 0 | 4956 |  | 746.6667 | 単価表-024
|  | 埋め戻し |  | ｍ3 | 1.953 | 4540.4419 | 8867.483 | 226.548 | 0 | 7859.735 |  | 781.2 | 単価表-025
|  | 合 計 |  |  |  |  | 167931.4063 | 92278.6713 | 13440 | 50302.735 | 396 | 11281.2 | 232.8
|  | 単 価 |  |  |  |  | 41982.8516 | 23069.6678 | 3360 | 12575.6838 | 99 | 2820.3 | 58.2
代 価 表
| 外柵工 |  |  | 内訳行 16 金 額: 内訳行 18; 12 機械等経費: 13
| 工 種 ・ 種 別 ・ 細 別 |  |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 材 料 費 | 外 注 費 | 労 務 費 | 仮設経費 | 機械等経費 | 備 考
| 地先境界ﾌﾞﾛｯｸ □120*600 |  |  | 単位: ｍ; 数 量: 43
基礎コンなし
|  | 基面整正 |  | ｍ2 | 8.6 | 660.2 | 5677.72 | 251.12 | 0 | 4566.6 |  | 688 | 単価表-026
|  | 基礎砕石敷均し・転圧 | 2-縁塊 ＋ | ｍ2 | 8.6 | 679.8547 | 5846.75 | 195.75 | 0 | 4248 |  | 1360 | 単価表-027
|  | 地先ブロック据え付け |  | ｍ | 43 | 819.8333 | 35252.8333 | 344 | 0 | 33461.1667 | 301 | 1146.6667 | 単価表-028
3 |  | 切断 |  | 単位: 箇所; 数 量: 1; 単 価: 500; 内訳行 18 金 額: 500; 内訳行 18 労 務 費: 500
1 |  | 地先境界ﾌﾞﾛｯｸ |  | 本 | 72 | 600 | 43200 | 43200 |  |  |  |  | 資材外注-20
1 |  | RC40 |  | ｍ3 | 1.204 | 1600 | 1926.4 | 1926.4 |  |  |  |  | 資材外注-1
1 |  | モルタル | -+00- | 単位: ｍ3; 数 量: 0.07; 単 価: 22000; 内訳行 18 金 額: 1540; 内訳行 18 材 料 費: 1540
|  | 合 計 |  |  |  |  | 93943.7033 | 47457.27 | 0 | 42775.7667 | 301 | 3194.6667 | 215
|  | 単 価 |  |  |  |  | 2184.7373 | 1103.6574 | 0 | 994.7853 | 7 | 74.2946 | 5
代 価 表
| 外柵工 |  |  | 内訳行 18 金 額: 内訳行 19; 13 機械等経費: 14
| 工 種 ・ 種 別 ・ 細 別 |  |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 材 料 費 | 外 注 費 | 労 務 費 | 仮設経費 | 機械等経費 | 備 考
| CBﾌﾞﾛｯｸ土留め ３段 |  |  | 単位: ｍ; 数 量: 89
|  | 床堀 |  | ｍ3 | 22.24 | 1599.5 | 35572.88 | 1289.92 | 0 | 29523.6 |  | 4448 | 単価表-009
|  | 埋戻し |  | ｍ3 | 8.92 | 3899.8333 | 34786.5133 | 689.8133 | 0 | 30476.6667 |  | 3611.1133 | 単価表-010
|  | 基礎砕石敷・転 |  | ｍ2 | 35.6 | 749.9944 | 26699.8 | 812 | 0 | 18585 |  | 5950 | 単価表-011
2 |  | 躯体型枠 | 0- | 単位: ｍ2; 数 量: 26.7; 単 価: 5000; 内訳行 19 金 額: 133500; 内訳行 19 外 注 費: 133500
|  | 生コンクリート打設 |  | ｍ3 | 5.696 | 11608.6189 | 66122.6933 | 346.55 | 0 | 60377.6 | 177.21 | 5221.3333 | 単価表-012
|  | 鉄筋 |  | ｋ | 99.67 | 209.1 | 20840.997 | 13864.097 | 0 | 6976.9 |  | 0 | 単価表-013
2 |  | CBブロック設置手間 |  | 単位: ｍ2; 数 量: 53.4; 単 価: 8000; 内訳行 19 金 額: 427200; 内訳行 19 外 注 費: 427200
2 |  | 天端仕上げ |  | 単位: ｍ; 数 量: 89; 単 価: 1200; 内訳行 19 金 額: 106800; 内訳行 19 外 注 費: 106800
4 |  | 雑材運賃他 |  | 単位: 式; 数 量: 1; 単 価: 15000; 内訳行 19 金 額: 15000; 内訳行 19 仮設経費: 15000
1 |  | RC40 |  | 単位: ｍ3; 数 量: 7.476; 単 価: 1150; 内訳行 19 金 額: 8597.4; 内訳行 19 材 料 費: 8597.4
2 |  | CBブロック C種 |  | 単位: 本; 数 量: 675; 単 価: 250; 内訳行 19 金 額: 168750; 内訳行 19 外 注 費: 168750
1 |  | 生コンクリート |  | 単位: ｍ3; 数 量: 6; 単 価: 19500; 内訳行 19 金 額: 117000; 内訳行 19 材 料 費: 117000
|  | 合 計 |  |  |  |  | 1160870.2837 | 142599.7803 | 836250 | 145939.7667 | 15177.21 | 19230.4467 | 1673.08
|  | 単 価 |  |  |  |  | 13043.4863 | 1602.2447 | 9396.0674 | 1639.7727 | 170.5304 | 216.0724 | 18.7987
代 価 表
| 外柵工 |  |  | 内訳行 19 金 額: 内訳行 20; 14 機械等経費: 15
| 工 種 ・ 種 別 ・ 細 別 |  |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 材 料 費 | 外 注 費 | 労 務 費 | 仮設経費 | 機械等経費 | 備 考
| 目隠しﾌｪﾝｽ H=1200 ﾚｼﾞﾘｱYL-1型（三協立山） |  |  | 単位: ｍ; 数 量: 89
2 |  | 目隠しﾌｪﾝｽ H1200 |  | 単位: ｍ; 数 量: 89; 単 価: 16500; 内訳行 20 金 額: 1468500; 内訳行 20 外 注 費: 1468500
|  | 合 計 |  |  |  |  | 1468500 | 0 | 1468500 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 単 価 |  |  |  |  | 16500 | 0 | 16500 | 0 | 0 | 0 | 0
代 価 表
| 雑工 |  |  | 内訳行 20 金 額: 内訳行 22; 15 機械等経費: 16
| 工 種 ・ 種 別 ・ 細 別 |  |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 材 料 費 | 外 注 費 | 労 務 費 | 仮設経費 | 機械等経費 | 備 考
| 井戸撤去 H=1.5m撤去後 砂埋め |  |  | 単位: ヵ所; 数 量: 2
お祓い別途
5 |  | バックホウ |  | 単位: 台; 数 量: 1; 単 価: 8000; 内訳行 22 金 額: 8000; 16 機械等経費: 8000
4 |  | 井戸ガワ運搬処分 |  | 単位: 基; 数 量: 2; 単 価: 7500; 内訳行 22 金 額: 15000; 内訳行 22 仮設経費: 15000
1 |  | 竹 |  | 単位: 本; 数 量: 2; 単 価: 50; 内訳行 22 金 額: 100; 内訳行 22 材 料 費: 100
1 |  | 再生砂 |  | 単位: ｍ3; 数 量: 3; 単 価: 1400; 内訳行 22 金 額: 4200; 内訳行 22 材 料 費: 4200
5 |  | タイヤローラー水締め |  | 単位: ｈ; 数 量: 1; 単 価: 4000; 内訳行 22 金 額: 4000; 16 機械等経費: 4000
3 |  | 普通作業員 |  | 単位: 人; 数 量: 1; 単 価: 24700; 内訳行 22 金 額: 24700; 内訳行 22 労 務 費: 24700
3 |  | 特殊運転手 |  | 単位: 人; 数 量: 1; 単 価: 28400; 内訳行 22 金 額: 28400; 内訳行 22 労 務 費: 28400
1 |  | 燃料 |  | 単位: ﾘｯﾀ; 数 量: 10; 単 価: 145; 内訳行 22 金 額: 1450; 内訳行 22 材 料 費: 1450
4 |  | 雑費 |  | 単位: 基; 数 量: 2; 単 価: 75; 内訳行 22 金 額: 150; 内訳行 22 仮設経費: 150
|  | 合 計 |  |  |  |  | 86000 | 5750 | 0 | 53100 | 15150 | 12000 | 0
|  | 単 価 |  |  |  |  | 43000 | 2875 | 0 | 26550 | 7575 | 6000 | 0
代 価 表
| 雑工 |  |  | 内訳行 22 金 額: 内訳行 23; 16 機械等経費: 17
| 工 種 ・ 種 別 ・ 細 別 |  |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 材 料 費 | 外 注 費 | 労 務 費 | 仮設経費 | 機械等経費 | 備 考
| 汚水桝 φ150 高さ調整 |  |  | 単位: ヵ所; 数 量: 3
1 |  | 管材φ150 接着剤 |  | 単位: 箇所; 数 量: 3; 単 価: 800; 内訳行 23 金 額: 2400; 内訳行 23 材 料 費: 2400
2 |  | 普通作業員 |  | 単位: 人; 数 量: 1; 単 価: 24700; 内訳行 23 金 額: 24700; 内訳行 23 外 注 費: 24700
1 |  | 鉄蓋 |  | 単位: 箇所; 数 量: 3; 単 価: 9000; 内訳行 23 金 額: 27000; 内訳行 23 材 料 費: 27000
4 |  | 雑費 |  | 単位: 箇所; 数 量: 3; 単 価: 67; 内訳行 23 金 額: 201; 内訳行 23 仮設経費: 201
|  | 合 計 |  |  |  |  | 54301 | 29400 | 24700 | 0 | 201 | 0 | 0
|  | 単 価 |  |  |  |  | 18100.3333 | 9800 | 8233.3333 | 0 | 67 | 0 | 0
代 価 表
| 共通仮設費 |  |  | 内訳行 23 金 額: 内訳行 27; 17 機械等経費: 18
| 工 種 ・ 種 別 ・ 細 別 |  |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 材 料 費 | 外 注 費 | 労 務 費 | 仮設経費 | 機械等経費 | 備 考
準備費 調査・草刈り | bar: 単位 to 数 量
|  | 測量 |  | 単位: 人; 数 量: 2; 単 価: 30000; 内訳行 27 金 額: 60000
|  | 草刈り | 0-+ | 単位: 人; 数 量: 2; 単 価: 30000; 内訳行 27 金 額: 60000
|  | 合 計 |  |  |  |  | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000
|  | 単 価 |  |  |  |  | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000
代 価 表
| 共通仮設費 |  |  | 内訳行 27 金 額: 内訳行 28; 18 機械等経費: 19
| 工 種 ・ 種 別 ・ 細 別 |  |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 材 料 費 | 外 注 費 | 労 務 費 | 仮設経費 | 機械等経費 | 備 考
運搬費 自社重機 | bar: 単位 to 数 量
|  | バックホウ | - | 単位: 台; 数 量: 1; 単 価: 30000; 内訳行 28 金 額: 30000
|  | バックホウ | 共+00- | 単位: 台; 数 量: 1; 単 価: 50000; 内訳行 28 金 額: 50000
|  | ブルドーザー３ｔ |  | 単位: 台; 数 量: 1; 単 価: 30000; 内訳行 28 金 額: 30000
|  | グレーダー |  | 単位: 台; 数 量: 1; 単 価: 50000; 内訳行 28 金 額: 50000
|  | タイヤローラー |  | 単位: 台; 数 量: 2; 単 価: 40000; 内訳行 28 金 額: 80000
|  | コンバインド |  | 単位: 台; 数 量: 1; 単 価: 30000; 内訳行 28 金 額: 30000
|  | 雑機材 |  | 単位: 式; 数 量: 1; 内訳行 28 金 額: 30000
|  | アスファルトフィニッシャー |  | 単位: 台; 数 量: 1; 単 価: 60000; 内訳行 28 金 額: 60000
|  | 合 計 |  |  |  |  | 360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360000
|  | 単 価 |  |  |  |  | 360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360000
代 価 表
| 共通仮設費 |  |  | 内訳行 28 金 額: 内訳行 29; 19 機械等経費: 20
| 工 種 ・ 種 別 ・ 細 別 |  |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 材 料 費 | 外 注 費 | 労 務 費 | 仮設経費 | 機械等経費 | 備 考
安全費 保安設置撤去 | bar: 単位 to 数 量
|  | 保安材設置撤去 |  | 単位: 式; 数 量: 1; 単 価: 60000; 内訳行 29 金 額: 60000
|  | 保安資材・運搬共 |  | 単位: 式; 数 量: 1; 単 価: 10000; 内訳行 29 金 額: 10000
|  | ｶﾞｰﾄﾞﾏﾝ |  | 単位: 人; 数 量: 7; 単 価: 16500; 内訳行 29 金 額: 115500
|  | 合 計 |  |  |  |  | 185500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185500
|  | 単 価 |  |  |  |  | 185500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185500
Note on B5: 記入禁止 (登録されません)
Note on B6: 記入禁止 (登録されません)
Note on B7: 記入禁止 (登録されません)
Note on B8: 記入禁止 (登録されません)
Note on B9: 記入禁止 (登録されません)
Note on B10: 記入禁止 (登録されません)
Note on B11: 記入禁止 (登録されません)
Note on B12: 記入禁止 (登録されません)
Note on B13: 記入禁止 (登録されません)
Note on B14: 記入禁止 (登録されません)
Note on B15: 記入禁止 (登録されません)
Note on B16: 記入禁止 (登録されません)
Note on B17: 記入禁止 (登録されません)
Note on B18: 記入禁止 (登録されません)
Note on B19: 記入禁止 (登録されません)
Note on B20: 記入禁止 (登録されません)
Note on B21: 記入禁止 (登録されません)
Note on B22: 記入禁止 (登録されません)
Note on B23: 記入禁止 (登録されません)
Note on B24: 記入禁止 (登録されません)
Note on B32: 記入禁止 (登録されません)
Note on B33: 記入禁止 (登録されません)
Note on B34: 記入禁止 (登録されません)
Note on B35: 記入禁止 (登録されません)
Note on B36: 記入禁止 (登録されません)
Note on B37: 記入禁止 (登録されません)
Note on B38: 記入禁止 (登録されません)
Note on B39: 記入禁止 (登録されません)
Note on B40: 記入禁止 (登録されません)
Note on B41: 記入禁止 (登録されません)
Note on B42: 記入禁止 (登録されません)
Note on B43: 記入禁止 (登録されません)
Note on B44: 記入禁止 (登録されません)
Note on B45: 記入禁止 (登録されません)
Note on B46: 記入禁止 (登録されません)
Note on B47: 記入禁止 (登録されません)
Note on B48: 記入禁止 (登録されません)
Note on B49: 記入禁止 (登録されません)
Note on B50: 記入禁止 (登録されません)
Note on B51: 記入禁止 (登録されません)
Note on B59: 記入禁止 (登録されません)
Note on B60: 記入禁止 (登録されません)
Note on B61: 記入禁止 (登録されません)
Note on B62: 記入禁止 (登録されません)
Note on B63: 記入禁止 (登録されません)
Note on B64: 記入禁止 (登録されません)
Note on B65: 記入禁止 (登録されません)
Note on B66: 記入禁止 (登録されません)
Note on B67: 記入禁止 (登録されません)
Note on B68: 記入禁止 (登録されません)
Note on B69: 記入禁止 (登録されません)
Note on B70: 記入禁止 (登録されません)
Note on B71: 記入禁止 (登録されません)
Note on B72: 記入禁止 (登録されません)
Note on B73: 記入禁止 (登録されません)
Note on B74: 記入禁止 (登録されません)
Note on B75: 記入禁止 (登録されません)
Note on B76: 記入禁止 (登録されません)
Note on B77: 記入禁止 (登録されません)
Note on B78: 記入禁止 (登録されません)
Note on B86: 記入禁止 (登録されません)
Note on B87: 記入禁止 (登録されません)
Note on B88: 記入禁止 (登録されません)
Note on B89: 記入禁止 (登録されません)
Note on B90: 記入禁止 (登録されません)
Note on B91: 記入禁止 (登録されません)
Note on B92: 記入禁止 (登録されません)
Note on B93: 記入禁止 (登録されません)
Note on B94: 記入禁止 (登録されません)
Note on B95: 記入禁止 (登録されません)
Note on B96: 記入禁止 (登録されません)
Note on B97: 記入禁止 (登録されません)
Note on B98: 記入禁止 (登録されません)
Note on B99: 記入禁止 (登録されません)
Note on B100: 記入禁止 (登録されません)
Note on B101: 記入禁止 (登録されません)
Note on B102: 記入禁止 (登録されません)
Note on B103: 記入禁止 (登録されません)
Note on B104: 記入禁止 (登録されません)
Note on B105: 記入禁止 (登録されません)
Note on B113: 記入禁止 (登録されません)
Note on B114: 記入禁止 (登録されません)
Note on B115: 記入禁止 (登録されません)
Note on B116: 記入禁止 (登録されません)
Note on B117: 記入禁止 (登録されません)
Note on B118: 記入禁止 (登録されません)
Note on B119: 記入禁止 (登録されません)
Note on B120: 記入禁止 (登録されません)
Note on B121: 記入禁止 (登録されません)
Note on B122: 記入禁止 (登録されません)
Note on B123: 記入禁止 (登録されません)
Note on B124: 記入禁止 (登録されません)
Note on B125: 記入禁止 (登録されません)
Note on B126: 記入禁止 (登録されません)
Note on B127: 記入禁止 (登録されません)
Note on B128: 記入禁止 (登録されません)
Note on B129: 記入禁止 (登録されません)
Note on B130: 記入禁止 (登録されません)
Note on B131: 記入禁止 (登録されません)
Note on B132: 記入禁止 (登録されません)
Note on B140: 記入禁止 (登録されません)
Note on B141: 記入禁止 (登録されません)
Note on B142: 記入禁止 (登録されません)
Note on B143: 記入禁止 (登録されません)
Note on B144: 記入禁止 (登録されません)
Note on B145: 記入禁止 (登録されません)
Note on B146: 記入禁止 (登録されません)
Note on B147: 記入禁止 (登録されません)
Note on B148: 記入禁止 (登録されません)
Note on B149: 記入禁止 (登録されません)
Note on B150: 記入禁止 (登録されません)
Note on B151: 記入禁止 (登録されません)
Note on B152: 記入禁止 (登録されません)
Note on B153: 記入禁止 (登録されません)
Note on B154: 記入禁止 (登録されません)
Note on B155: 記入禁止 (登録されません)
Note on B156: 記入禁止 (登録されません)
Note on B157: 記入禁止 (登録されません)
Note on B158: 記入禁止 (登録されません)
Note on B159: 記入禁止 (登録されません)
Note on B167: 記入禁止 (登録されません)
Note on B168: 記入禁止 (登録されません)
Note on B169: 記入禁止 (登録されません)
Note on B170: 記入禁止 (登録されません)
Note on B171: 記入禁止 (登録されません)
Note on B172: 記入禁止 (登録されません)
Note on B173: 記入禁止 (登録されません)
Note on B174: 記入禁止 (登録されません)
Note on B175: 記入禁止 (登録されません)
Note on B176: 記入禁止 (登録されません)
Note on B177: 記入禁止 (登録されません)
Note on B178: 記入禁止 (登録されません)
Note on B179: 記入禁止 (登録されません)
Note on B180: 記入禁止 (登録されません)
Note on B181: 記入禁止 (登録されません)
Note on B182: 記入禁止 (登録されません)
Note on B183: 記入禁止 (登録されません)
Note on B184: 記入禁止 (登録されません)
Note on B185: 記入禁止 (登録されません)
Note on B186: 記入禁止 (登録されません)
Note on B194: 記入禁止 (登録されません)
Note on B195: 記入禁止 (登録されません)
Note on B196: 記入禁止 (登録されません)
Note on B197: 記入禁止 (登録されません)
Note on B198: 記入禁止 (登録されません)
Note on B199: 記入禁止 (登録されません)
Note on B200: 記入禁止 (登録されません)
Note on B201: 記入禁止 (登録されません)
Note on B202: 記入禁止 (登録されません)
Note on B203: 記入禁止 (登録されません)
Note on B204: 記入禁止 (登録されません)
Note on B205: 記入禁止 (登録されません)
Note on B206: 記入禁止 (登録されません)
Note on B207: 記入禁止 (登録されません)
Note on B208: 記入禁止 (登録されません)
Note on B209: 記入禁止 (登録されません)
Note on B210: 記入禁止 (登録されません)
Note on B211: 記入禁止 (登録されません)
Note on B212: 記入禁止 (登録されません)
Note on B213: 記入禁止 (登録されません)
Note on B221: 記入禁止 (登録されません)
Note on B222: 記入禁止 (登録されません)
Note on B223: 記入禁止 (登録されません)
Note on B224: 記入禁止 (登録されません)
Note on B225: 記入禁止 (登録されません)
Note on B226: 記入禁止 (登録されません)
Note on B227: 記入禁止 (登録されません)
Note on B228: 記入禁止 (登録されません)
Note on B229: 記入禁止 (登録されません)
Note on B230: 記入禁止 (登録されません)
Note on B231: 記入禁止 (登録されません)
Note on B232: 記入禁止 (登録されません)
Note on B233: 記入禁止 (登録されません)
Note on B234: 記入禁止 (登録されません)
Note on B235: 記入禁止 (登録されません)
Note on B236: 記入禁止 (登録されません)
Note on B237: 記入禁止 (登録されません)
Note on B238: 記入禁止 (登録されません)
Note on B239: 記入禁止 (登録されません)
Note on B240: 記入禁止 (登録されません)
Note on B248: 記入禁止 (登録されません)
Note on B249: 記入禁止 (登録されません)
Note on B250: 記入禁止 (登録されません)
Note on B251: 記入禁止 (登録されません)
Note on B252: 記入禁止 (登録されません)
Note on B253: 記入禁止 (登録されません)
Note on B254: 記入禁止 (登録されません)
Note on B255: 記入禁止 (登録されません)
Note on B256: 記入禁止 (登録されません)
Note on B257: 記入禁止 (登録されません)
Note on B258: 記入禁止 (登録されません)
Note on B259: 記入禁止 (登録されません)
Note on B260: 記入禁止 (登録されません)
Note on B261: 記入禁止 (登録されません)
Note on B262: 記入禁止 (登録されません)
Note on B263: 記入禁止 (登録されません)
Note on B264: 記入禁止 (登録されません)
Note on B265: 記入禁止 (登録されません)
Note on B266: 記入禁止 (登録されません)
Note on B267: 記入禁止 (登録されません)
Note on B275: 記入禁止 (登録されません)
Note on B276: 記入禁止 (登録されません)
Note on B277: 記入禁止 (登録されません)
Note on B278: 記入禁止 (登録されません)
Note on B279: 記入禁止 (登録されません)
Note on B280: 記入禁止 (登録されません)
Note on B281: 記入禁止 (登録されません)
Note on B282: 記入禁止 (登録されません)
Note on B283: 記入禁止 (登録されません)
Note on B284: 記入禁止 (登録されません)
Note on B285: 記入禁止 (登録されません)
Note on B286: 記入禁止 (登録されません)
Note on B287: 記入禁止 (登録されません)
Note on B288: 記入禁止 (登録されません)
Note on B289: 記入禁止 (登録されません)
Note on B290: 記入禁止 (登録されません)
Note on B291: 記入禁止 (登録されません)
Note on B292: 記入禁止 (登録されません)
Note on B293: 記入禁止 (登録されません)
Note on B294: 記入禁止 (登録されません)
Note on B302: 記入禁止 (登録されません)
Note on B303: 記入禁止 (登録されません)
Note on B304: 記入禁止 (登録されません)
Note on B305: 記入禁止 (登録されません)
Note on B306: 記入禁止 (登録されません)
Note on B307: 記入禁止 (登録されません)
Note on B308: 記入禁止 (登録されません)
Note on B309: 記入禁止 (登録されません)
Note on B310: 記入禁止 (登録されません)
Note on B311: 記入禁止 (登録されません)
Note on B312: 記入禁止 (登録されません)
Note on B313: 記入禁止 (登録されません)
Note on B314: 記入禁止 (登録されません)
Note on B315: 記入禁止 (登録されません)
Note on B316: 記入禁止 (登録されません)
Note on B317: 記入禁止 (登録されません)
Note on B318: 記入禁止 (登録されません)
Note on B319: 記入禁止 (登録されません)
Note on B320: 記入禁止 (登録されません)
Note on B321: 記入禁止 (登録されません)
Note on B329: 記入禁止 (登録されません)
Note on B330: 記入禁止 (登録されません)
Note on B331: 記入禁止 (登録されません)
Note on B332: 記入禁止 (登録されません)
Note on B333: 記入禁止 (登録されません)
Note on B334: 記入禁止 (登録されません)
Note on B335: 記入禁止 (登録されません)
Note on B336: 記入禁止 (登録されません)
Note on B337: 記入禁止 (登録されません)
Note on B338: 記入禁止 (登録されません)
Note on B339: 記入禁止 (登録されません)
Note on B340: 記入禁止 (登録されません)
Note on B341: 記入禁止 (登録されません)
Note on B342: 記入禁止 (登録されません)
Note on B343: 記入禁止 (登録されません)
Note on B344: 記入禁止 (登録されません)
Note on B345: 記入禁止 (登録されません)
Note on B346: 記入禁止 (登録されません)
Note on B347: 記入禁止 (登録されません)
Note on B348: 記入禁止 (登録されません)
Note on B356: 記入禁止 (登録されません)
Note on B357: 記入禁止 (登録されません)
Note on B358: 記入禁止 (登録されません)
Note on B359: 記入禁止 (登録されません)
Note on B360: 記入禁止 (登録されません)
Note on B361: 記入禁止 (登録されません)
Note on B362: 記入禁止 (登録されません)
Note on B363: 記入禁止 (登録されません)
Note on B364: 記入禁止 (登録されません)
Note on B365: 記入禁止 (登録されません)
Note on B366: 記入禁止 (登録されません)
Note on B367: 記入禁止 (登録されません)
Note on B368: 記入禁止 (登録されません)
Note on B369: 記入禁止 (登録されません)
Note on B370: 記入禁止 (登録されません)
Note on B371: 記入禁止 (登録されません)
Note on B372: 記入禁止 (登録されません)
Note on B373: 記入禁止 (登録されません)
Note on B374: 記入禁止 (登録されません)
Note on B375: 記入禁止 (登録されません)
Note on B383: 記入禁止 (登録されません)
Note on B384: 記入禁止 (登録されません)
Note on B385: 記入禁止 (登録されません)
Note on B386: 記入禁止 (登録されません)
Note on B387: 記入禁止 (登録されません)
Note on B388: 記入禁止 (登録されません)
Note on B389: 記入禁止 (登録されません)
Note on B390: 記入禁止 (登録されません)
Note on B391: 記入禁止 (登録されません)
Note on B392: 記入禁止 (登録されません)
Note on B393: 記入禁止 (登録されません)
Note on B394: 記入禁止 (登録されません)
Note on B395: 記入禁止 (登録されません)
Note on B396: 記入禁止 (登録されません)
Note on B397: 記入禁止 (登録されません)
Note on B398: 記入禁止 (登録されません)
Note on B399: 記入禁止 (登録されません)
Note on B400: 記入禁止 (登録されません)
Note on B401: 記入禁止 (登録されません)
Note on B402: 記入禁止 (登録されません)
Note on B410: 記入禁止 (登録されません)
Note on B411: 記入禁止 (登録されません)
Note on B412: 記入禁止 (登録されません)
Note on B413: 記入禁止 (登録されません)
Note on B414: 記入禁止 (登録されません)
Note on B415: 記入禁止 (登録されません)
Note on B416: 記入禁止 (登録されません)
Note on B417: 記入禁止 (登録されません)
Note on B418: 記入禁止 (登録されません)
Note on B419: 記入禁止 (登録されません)
Note on B420: 記入禁止 (登録されません)
Note on B421: 記入禁止 (登録されません)
Note on B422: 記入禁止 (登録されません)
Note on B423: 記入禁止 (登録されません)
Note on B424: 記入禁止 (登録されません)
Note on B425: 記入禁止 (登録されません)
Note on B426: 記入禁止 (登録されません)
Note on B427: 記入禁止 (登録されません)
Note on B428: 記入禁止 (登録されません)
Note on B429: 記入禁止 (登録されません)
Note on B437: 記入禁止 (登録されません)
Note on B438: 記入禁止 (登録されません)
Note on B439: 記入禁止 (登録されません)
Note on B440: 記入禁止 (登録されません)
Note on B441: 記入禁止 (登録されません)
Note on B442: 記入禁止 (登録されません)
Note on B443: 記入禁止 (登録されません)
Note on B444: 記入禁止 (登録されません)
Note on B445: 記入禁止 (登録されません)
Note on B446: 記入禁止 (登録されません)
Note on B447: 記入禁止 (登録されません)
Note on B448: 記入禁止 (登録されません)
Note on B449: 記入禁止 (登録されません)
Note on B450: 記入禁止 (登録されません)
Note on B451: 記入禁止 (登録されません)
Note on B452: 記入禁止 (登録されません)
Note on B453: 記入禁止 (登録されません)
Note on B454: 記入禁止 (登録されません)
Note on B455: 記入禁止 (登録されません)
Note on B456: 記入禁止 (登録されません)
Note on B464: 記入禁止 (登録されません)
Note on B465: 記入禁止 (登録されません)
Note on B466: 記入禁止 (登録されません)
Note on B467: 記入禁止 (登録されません)
Note on B468: 記入禁止 (登録されません)
Note on B469: 記入禁止 (登録されません)
Note on B470: 記入禁止 (登録されません)
Note on B471: 記入禁止 (登録されません)
Note on B472: 記入禁止 (登録されません)
Note on B473: 記入禁止 (登録されません)
Note on B474: 記入禁止 (登録されません)
Note on B475: 記入禁止 (登録されません)
Note on B476: 記入禁止 (登録されません)
Note on B477: 記入禁止 (登録されません)
Note on B478: 記入禁止 (登録されません)
Note on B479: 記入禁止 (登録されません)
Note on B480: 記入禁止 (登録されません)
Note on B481: 記入禁止 (登録されません)
Note on B482: 記入禁止 (登録されません)
Note on B483: 記入禁止 (登録されません)
Note on B491: 記入禁止 (登録されません)
Note on B492: 記入禁止 (登録されません)
Note on B493: 記入禁止 (登録されません)
Note on B494: 記入禁止 (登録されません)
Note on B495: 記入禁止 (登録されません)
Note on B496: 記入禁止 (登録されません)
Note on B497: 記入禁止 (登録されません)
Note on B498: 記入禁止 (登録されません)
Note on B499: 記入禁止 (登録されません)
Note on B500: 記入禁止 (登録されません)
Note on B501: 記入禁止 (登録されません)
Note on B502: 記入禁止 (登録されません)
Note on B503: 記入禁止 (登録されません)
Note on B504: 記入禁止 (登録されません)
Note on B505: 記入禁止 (登録されません)
Note on B506: 記入禁止 (登録されません)
Note on B507: 記入禁止 (登録されません)
Note on B508: 記入禁止 (登録されません)
Note on B509: 記入禁止 (登録されません)
Note on B510: 記入禁止 (登録されません)
Note on B518: 記入禁止 (登録されません)
Note on B519: 記入禁止 (登録されません)
Note on B520: 記入禁止 (登録されません)
Note on B521: 記入禁止 (登録されません)
Note on B522: 記入禁止 (登録されません)
Note on B523: 記入禁止 (登録されません)
Note on B524: 記入禁止 (登録されません)
Note on B525: 記入禁止 (登録されません)
Note on B526: 記入禁止 (登録されません)
Note on B527: 記入禁止 (登録されません)
Note on B528: 記入禁止 (登録されません)
Note on B529: 記入禁止 (登録されません)
Note on B530: 記入禁止 (登録されません)
Note on B531: 記入禁止 (登録されません)
Note on B532: 記入禁止 (登録されません)
Note on B533: 記入禁止 (登録されません)
Note on B534: 記入禁止 (登録されません)
Note on B535: 記入禁止 (登録されません)
Note on B536: 記入禁止 (登録されません)
Note on B537: 記入禁止 (登録されません)

## 代価表2
代 価 表
共通仮設費 | [5 empty] | 内訳行 30 |  |  |  |  | 21
工 種 ・ 種 別 ・ 細 別 |  |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 材 料 費 | 外 注 費 | 労 務 費 | 仮設経費 | 機械等経費 | 備 考
仮設費 仮駐車場 | bar: 単位 to 数 量
| 仮駐車場 | 00-+ | 単位: ｍ2; 数 量: 150; 内訳行 30 金 額: 0
| RC40 |  | 単位: ｍ3; 数 量: 15; 単 価: 1150; 内訳行 30 金 額: 17250
| 路床・敷砂利 | -+00 | 単位: ｍ2; 数 量: 150; 単 価: 700; 内訳行 30 金 額: 105000
| 合 計 |  |  |  |  | 122250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122250
| 単 価 |  |  |  |  | 122250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122250
使用建設株式会社
代 価 表
共通仮設費 |  |  | 内訳行 30 金 額: 内訳行 31; 21 機械等経費: 22
工 種 ・ 種 別 ・ 細 別 |  |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 材 料 費 | 外 注 費 | 労 務 費 | 仮設経費 | 機械等経費 | 備 考
技術管理費 測量 | bar: 単位 to 数 量
| 測量機器 |  | 単位: 月; 数 量: 1; 単 価: 20000; 内訳行 31 金 額: 20000
| 材料 |  | 単位: 月; 数 量: 1; 単 価: 30000; 内訳行 31 金 額: 30000
| 合 計 |  |  |  |  | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000
| 単 価 |  |  |  |  | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000
代 価 表
共通仮設費 |  |  | 内訳行 31 金 額: 内訳行 32; 22 機械等経費: 23
工 種 ・ 種 別 ・ 細 別 |  |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 材 料 費 | 外 注 費 | 労 務 費 | 仮設経費 | 機械等経費 | 備 考
営繕費 ﾄｲﾚ・休憩所 | bar: 単位 to 数 量
| 合 計 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 単 価 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
代 価 表
共通仮設費 |  |  | 内訳行 32 金 額: 内訳行 33; 23 機械等経費: 24
工 種 ・ 種 別 ・ 細 別 |  |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 材 料 費 | 外 注 費 | 労 務 費 | 仮設経費 | 機械等経費 | 備 考
役務費 借地 無し | bar: 単位 to 数 量
| 合 計 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 単 価 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
代 価 表
現場管理費 |  |  | 内訳行 33 金 額: 内訳行 37; 24 機械等経費: 25
工 種 ・ 種 別 ・ 細 別 |  |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 材 料 費 | 外 注 費 | 労 務 費 | 仮設経費 | 機械等経費 | 備 考
|  |  | 式 | 1
| 合 計 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 単 価 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on B5: 記入禁止 (登録されません)
Note on B6: 記入禁止 (登録されません)
Note on B7: 記入禁止 (登録されません)
Note on B8: 記入禁止 (登録されません)
Note on B9: 記入禁止 (登録されません)
Note on B10: 記入禁止 (登録されません)
Note on B11: 記入禁止 (登録されません)
Note on B12: 記入禁止 (登録されません)
Note on B13: 記入禁止 (登録されません)
Note on B14: 記入禁止 (登録されません)
Note on B15: 記入禁止 (登録されません)
Note on B16: 記入禁止 (登録されません)
Note on B17: 記入禁止 (登録されません)
Note on B18: 記入禁止 (登録されません)
Note on B19: 記入禁止 (登録されません)
Note on B20: 記入禁止 (登録されません)
Note on B21: 記入禁止 (登録されません)
Note on B22: 記入禁止 (登録されません)
Note on B23: 記入禁止 (登録されません)
Note on B24: 記入禁止 (登録されません)
Note on B32: 記入禁止 (登録されません)
Note on B33: 記入禁止 (登録されません)
Note on B34: 記入禁止 (登録されません)
Note on B35: 記入禁止 (登録されません)
Note on B36: 記入禁止 (登録されません)
Note on B37: 記入禁止 (登録されません)
Note on B38: 記入禁止 (登録されません)
Note on B39: 記入禁止 (登録されません)
Note on B40: 記入禁止 (登録されません)
Note on B41: 記入禁止 (登録されません)
Note on B42: 記入禁止 (登録されません)
Note on B43: 記入禁止 (登録されません)
Note on B44: 記入禁止 (登録されません)
Note on B45: 記入禁止 (登録されません)
Note on B46: 記入禁止 (登録されません)
Note on B47: 記入禁止 (登録されません)
Note on B48: 記入禁止 (登録されません)
Note on B49: 記入禁止 (登録されません)
Note on B50: 記入禁止 (登録されません)
Note on B51: 記入禁止 (登録されません)
Note on B59: 記入禁止 (登録されません)
Note on B60: 記入禁止 (登録されません)
Note on B61: 記入禁止 (登録されません)
Note on B62: 記入禁止 (登録されません)
Note on B63: 記入禁止 (登録されません)
Note on B64: 記入禁止 (登録されません)
Note on B65: 記入禁止 (登録されません)
Note on B66: 記入禁止 (登録されません)
Note on B67: 記入禁止 (登録されません)
Note on B68: 記入禁止 (登録されません)
Note on B69: 記入禁止 (登録されません)
Note on B70: 記入禁止 (登録されません)
Note on B71: 記入禁止 (登録されません)
Note on B72: 記入禁止 (登録されません)
Note on B73: 記入禁止 (登録されません)
Note on B74: 記入禁止 (登録されません)
Note on B75: 記入禁止 (登録されません)
Note on B76: 記入禁止 (登録されません)
Note on B77: 記入禁止 (登録されません)
Note on B78: 記入禁止 (登録されません)
Note on B86: 記入禁止 (登録されません)
Note on B87: 記入禁止 (登録されません)
Note on B88: 記入禁止 (登録されません)
Note on B89: 記入禁止 (登録されません)
Note on B90: 記入禁止 (登録されません)
Note on B91: 記入禁止 (登録されません)
Note on B92: 記入禁止 (登録されません)
Note on B93: 記入禁止 (登録されません)
Note on B94: 記入禁止 (登録されません)
Note on B95: 記入禁止 (登録されません)
Note on B96: 記入禁止 (登録されません)
Note on B97: 記入禁止 (登録されません)
Note on B98: 記入禁止 (登録されません)
Note on B99: 記入禁止 (登録されません)
Note on B100: 記入禁止 (登録されません)
Note on B101: 記入禁止 (登録されません)
Note on B102: 記入禁止 (登録されません)
Note on B103: 記入禁止 (登録されません)
Note on B104: 記入禁止 (登録されません)
Note on B105: 記入禁止 (登録されません)
Note on B113: 記入禁止 (登録されません)
Note on B114: 記入禁止 (登録されません)
Note on B115: 記入禁止 (登録されません)
Note on B116: 記入禁止 (登録されません)
Note on B117: 記入禁止 (登録されません)
Note on B118: 記入禁止 (登録されません)
Note on B119: 記入禁止 (登録されません)
Note on B120: 記入禁止 (登録されません)
Note on B121: 記入禁止 (登録されません)
Note on B122: 記入禁止 (登録されません)
Note on B123: 記入禁止 (登録されません)
Note on B124: 記入禁止 (登録されません)
Note on B125: 記入禁止 (登録されません)
Note on B126: 記入禁止 (登録されません)
Note on B127: 記入禁止 (登録されません)
Note on B128: 記入禁止 (登録されません)
Note on B129: 記入禁止 (登録されません)
Note on B130: 記入禁止 (登録されません)
Note on B131: 記入禁止 (登録されません)
Note on B132: 記入禁止 (登録されません)

## 単価表1
単 価 表
| 駐車場舗装 路盤t=150 表層t=50 | [5 empty] | 代価行 4 |  |  |  |  | 1
| 工 種 ・ 種 別 ・ 細 別 |  |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 材 料 費 | 外 注 費 | 労 務 費 | 仮設経費 | 機械等経費 | 備 考
| 路盤工 |  |  | 単位: ｍ2; 数 量: 1390
1 |  | RC40 |  | ｍ3 | 281.475 | 1600 | 450360 | 450360 |  |  |  |  | 資材外注-1
5 |  | モーターグレーダー |  | 単位: 台; 数 量: 1.5; 単 価: 16000; 代価行 4 金 額: 24000; 1 機械等経費: 24000
5 |  | ブルドーザー |  | 単位: 台; 数 量: 2.5; 単 価: 15000; 代価行 4 金 額: 37500; 1 機械等経費: 37500
5 |  | タイヤヤローラー |  | 単位: 台; 数 量: 2.5; 単 価: 10000; 代価行 4 金 額: 25000; 1 機械等経費: 25000
5 |  | コンバインド |  | 単位: 台; 数 量: 1.5; 単 価: 8000; 代価行 4 金 額: 12000; 1 機械等経費: 12000
5 |  | １ｔローラー・プレート・ランマー |  | 単位: 台; 数 量: 1.5; 単 価: 4000; 代価行 4 金 額: 6000; 1 機械等経費: 6000
5 |  | 4tダンプ・車両 |  | 単位: 組; 数 量: 1.5; 単 価: 10000; 代価行 4 金 額: 15000; 1 機械等経費: 15000
5 |  | タイヤショベル |  | 単位: 台; 数 量: 1.5; 単 価: 8000; 代価行 4 金 額: 12000; 1 機械等経費: 12000
1 |  | 燃料 |  | 単位: ﾘｯﾀ; 数 量: 210; 単 価: 145; 代価行 4 金 額: 30450; 代価行 4 材 料 費: 30450
1 |  | 燃料 |  | 単位: ﾘｯﾀ; 数 量: 10; 単 価: 160; 代価行 4 金 額: 1600; 代価行 4 材 料 費: 1600
3 |  | 世話役 |  | 単位: 人; 数 量: 1.5; 単 価: 31500; 代価行 4 金 額: 47250; 代価行 4 労 務 費: 47250
3 |  | 特殊運転手 |  | 単位: 人; 数 量: 2.5; 単 価: 28400; 代価行 4 金 額: 71000; 代価行 4 労 務 費: 71000
3 |  | 一般運転手 |  | 単位: 人; 数 量: 1.5; 単 価: 26400; 代価行 4 金 額: 39600; 代価行 4 労 務 費: 39600
3 |  | 普通作業員 |  | 単位: 人; 数 量: 4; 単 価: 24700; 代価行 4 金 額: 98800; 代価行 4 労 務 費: 98800
4 |  | 諸雑費 |  | 単位: ｍ2; 数 量: 1390; 単 価: 4; 代価行 4 金 額: 5560; 代価行 4 仮設経費: 5560
|  | 合 計 |  |  |  |  | 876120 | 482410 | 0 | 256650 | 5560 | 131500 | 0
|  | 単 価 |  |  |  |  | 630.3022 | 347.0576 | 0 | 184.6403 | 4 | 94.6043 | 0
使用建設株式会社
単 価 表
| 駐車場舗装 路盤t=150 表層t=50 |  |  | 代価行 4 金 額: 代価行 4; 1 機械等経費: 2
| 工 種 ・ 種 別 ・ 細 別 |  |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 材 料 費 | 外 注 費 | 労 務 費 | 仮設経費 | 機械等経費 | 備 考
| 表層工 |  |  | 単位: ｍ2; 数 量: 1390
1 |  | 再生蜜粒度 |  | 単位: ｔ; 数 量: 175; 単 価: 11000; 代価行 4 金 額: 1925000; 代価行 4 材 料 費: 1925000
1 |  | 乳剤 |  | 単位: ﾘｯﾀ; 数 量: 1668; 単 価: 170; 代価行 4 金 額: 283560; 代価行 4 材 料 費: 283560
3 |  | アスァルトフィニシャー | +00- | 単位: 台; 数 量: 1; 単 価: 130000; 代価行 4 金 額: 130000; 代価行 4 労 務 費: 130000
4 |  | タイヤ・コンバインド |  | 単位: 台; 数 量: 1; 単 価: 17000; 代価行 4 金 額: 17000; 代価行 4 仮設経費: 17000
4 |  | １ｔローラー・プレート |  | 単位: 組; 数 量: 1; 単 価: 4000; 代価行 4 金 額: 4000; 代価行 4 仮設経費: 4000
5 |  | デスビ |  | 単位: 台; 数 量: 1; 単 価: 35000; 代価行 4 金 額: 35000; 2 機械等経費: 35000
4 |  | タイヤショベル |  | 単位: 台; 数 量: 1; 単 価: 8000; 代価行 4 金 額: 8000; 代価行 4 仮設経費: 8000
4 |  | 4tダンプ・通勤車両 |  | 単位: 組; 数 量: 1; 単 価: 14000; 代価行 4 金 額: 14000; 代価行 4 仮設経費: 14000
1 |  | ガス | 0 | 単位: 本; 数 量: 1; 単 価: 2700; 代価行 4 金 額: 2700; 代価行 4 材 料 費: 2700
1 |  | 軽油 |  | 単位: ﾘｯﾀ; 数 量: 140; 単 価: 145; 代価行 4 金 額: 20300; 代価行 4 材 料 費: 20300
1 |  | ガソリン |  | 単位: ﾘｯﾀ; 数 量: 10; 単 価: 160; 代価行 4 金 額: 1600; 代価行 4 材 料 費: 1600
3 |  | 世話役 |  | 単位: 人; 数 量: 1; 単 価: 31500; 代価行 4 金 額: 31500; 代価行 4 労 務 費: 31500
3 |  | 特殊運転手 |  | 単位: 人; 数 量: 3; 単 価: 28400; 代価行 4 金 額: 85200; 代価行 4 労 務 費: 85200
3 |  | 一般運転手 |  | 単位: 人; 数 量: 1; 単 価: 26400; 代価行 4 金 額: 26400; 代価行 4 労 務 費: 26400
3 |  | 普通作業員 |  | 単位: 人; 数 量: 6; 単 価: 24700; 代価行 4 金 額: 148200; 代価行 4 労 務 費: 148200
3 |  | 特殊作業員 |  | 単位: 人; 数 量: 2; 単 価: 27300; 代価行 4 金 額: 54600; 代価行 4 労 務 費: 54600
4 |  | 舗装定規・ピン等・石粉 |  | 単位: 式; 数 量: 1; 代価行 4 金 額: 30000; 代価行 4 仮設経費: 30000
4 |  | 諸雑費 |  | 単位: ｍ2; 数 量: 1390; 単 価: 3; 代価行 4 金 額: 4170; 代価行 4 仮設経費: 4170
|  | 合 計 |  |  |  |  | 2821230 | 2233160 | 0 | 475900 | 77170 | 35000 | 0
|  | 単 価 |  |  |  |  | 2029.6619 | 1606.5899 | 0 | 342.3741 | 55.518 | 25.1799 | 0
単 価 表
| ｱﾌﾟﾛｰﾁ 路盤t=100 Cot=150 ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ |  |  | 代価行 4 金 額: 代価行 6; 2 機械等経費: 3
| 工 種 ・ 種 別 ・ 細 別 |  |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 材 料 費 | 外 注 費 | 労 務 費 | 仮設経費 | 機械等経費 | 備 考
| 床堀 |  |  | 単位: ｍ3; 数 量: 11.25
5 |  | バックホウ | 00- | 単位: 台; 数 量: 0.1875; 単 価: 8000; 代価行 6 金 額: 1500; 3 機械等経費: 1500
3 |  | 特殊運転手 |  | 単位: 人; 数 量: 0.1875; 単 価: 28400; 代価行 6 金 額: 5325; 代価行 6 労 務 費: 5325
3 |  | 普通作業員 |  | 単位: 人; 数 量: 0.1875; 単 価: 24700; 代価行 6 金 額: 4631.25; 代価行 6 労 務 費: 4631.25
1 |  | 燃料 |  | 単位: ﾘｯﾀ; 数 量: 3; 単 価: 145; 代価行 6 金 額: 435; 代価行 6 材 料 費: 435
4 |  | 雑費 |  | 単位: ｍ3; 数 量: 11.25; 単 価: 43; 代価行 6 金 額: 483.75; 代価行 6 仮設経費: 483.75
|  | 合 計 |  |  |  |  | 12375 | 435 | 0 | 9956.25 | 483.75 | 1500 | 0
|  | 単 価 |  |  |  |  | 1100 | 38.6667 | 0 | 885 | 43 | 133.3333 | 0
単 価 表
| ｱﾌﾟﾛｰﾁ 路盤t=100 Cot=150 ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ |  |  | 代価行 6 金 額: 代価行 6; 3 機械等経費: 4
| 工 種 ・ 種 別 ・ 細 別 |  |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 材 料 費 | 外 注 費 | 労 務 費 | 仮設経費 | 機械等経費 | 備 考
| 埋戻し |  |  | 単位: ｍ3; 数 量: 4.5
5 |  | バックホウ | 0.25BH | 単位: 台; 数 量: 0.1125; 単 価: 8000; 代価行 6 金 額: 900; 4 機械等経費: 900
3 |  | 特殊運転手 |  | 単位: 人; 数 量: 0.1125; 単 価: 28400; 代価行 6 金 額: 3195; 代価行 6 労 務 費: 3195
3 |  | 普通作業員 |  | 単位: 人; 数 量: 0.3375; 単 価: 24700; 代価行 6 金 額: 8336.25; 代価行 6 労 務 費: 8336.25
5 |  | １ｔR プレート・ランマー |  | 単位: 組; 数 量: 0.1125; 単 価: 4000; 代価行 6 金 額: 450; 4 機械等経費: 450
5 |  | 車両 |  | 単位: 台; 数 量: 0.1125; 単 価: 4000; 代価行 6 金 額: 450; 4 機械等経費: 450
1 |  | 燃料 |  | 単位: ﾘｯﾀ; 数 量: 2; 単 価: 145; 代価行 6 金 額: 290; 代価行 6 材 料 費: 290
4 |  | 雑費 |  | 単位: ｍ3; 数 量: 4.5; 単 価: 23; 代価行 6 金 額: 103.5; 代価行 6 仮設経費: 103.5
|  | 合 計 |  |  |  |  | 13724.75 | 290 | 0 | 11531.25 | 103.5 | 1800 | 0
|  | 単 価 |  |  |  |  | 3049.9444 | 64.4444 | 0 | 2562.5 | 23 | 400 | 0
単 価 表
| ｱﾌﾟﾛｰﾁ 路盤t=100 Cot=150 ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ |  |  | 代価行 6 金 額: 代価行 6; 4 機械等経費: 5
| 工 種 ・ 種 別 ・ 細 別 |  |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 材 料 費 | 外 注 費 | 労 務 費 | 仮設経費 | 機械等経費 | 備 考
| 基礎砕石敷・転 |  |  | 単位: ｍ2; 数 量: 9
5 |  | バックホウ | 0.25BH+00 | 単位: 台; 数 量: 0.06; 単 価: 8000; 代価行 6 金 額: 480; 5 機械等経費: 480
3 |  | 特殊運転手 |  | 単位: 人; 数 量: 0.12; 単 価: 28400; 代価行 6 金 額: 3408; 代価行 6 労 務 費: 3408
3 |  | 普通作業員 |  | 単位: 人; 数 量: 0.18; 単 価: 24700; 代価行 6 金 額: 4446; 代価行 6 労 務 費: 4446
5 |  | １ｔR プレート・ランマー |  | 単位: 組; 数 量: 0.06; 単 価: 4000; 代価行 6 金 額: 240; 5 機械等経費: 240
5 |  | ショベル | 0- | 単位: 台; 数 量: 0.06; 単 価: 6000; 代価行 6 金 額: 360; 5 機械等経費: 360
1 |  | 燃料 |  | 単位: ﾘｯﾀ; 数 量: 1.92; 単 価: 145; 代価行 6 金 額: 278.4; 代価行 6 材 料 費: 278.4
4 |  | 雑費 |  | 単位: ｍ3; 数 量: 9; 単 価: 6; 代価行 6 金 額: 54; 代価行 6 仮設経費: 54
|  | 合 計 |  |  |  |  | 9266.4 | 278.4 | 0 | 7854 | 54 | 1080 | 0
|  | 単 価 |  |  |  |  | 1029.6 | 30.9333 | 0 | 872.6667 | 6 | 120 | 0
単 価 表
| ｱﾌﾟﾛｰﾁ 路盤t=100 Cot=150 ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ |  |  | 代価行 6 金 額: 代価行 6; 5 機械等経費: 6
| 工 種 ・ 種 別 ・ 細 別 |  |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 材 料 費 | 外 注 費 | 労 務 費 | 仮設経費 | 機械等経費 | 備 考
| 生コンクリート打設 |  |  | 単位: ｍ3; 数 量: 6.75
5 |  | バックホウ | -0.25B | 単位: 台; 数 量: 0.5625; 単 価: 8000; 代価行 6 金 額: 4500; 6 機械等経費: 4500
5 |  | 発電機・棒状バイブ |  | 単位: 組; 数 量: 0.5625; 単 価: 3000; 代価行 6 金 額: 1687.5; 6 機械等経費: 1687.5
3 |  | 世話役 |  | 単位: 人; 数 量: 0.5625; 単 価: 31500; 代価行 6 金 額: 17718.75; 代価行 6 労 務 費: 17718.75
3 |  | 特殊運転手 |  | 単位: 人; 数 量: 0.5625; 単 価: 28400; 代価行 6 金 額: 15975; 代価行 6 労 務 費: 15975
3 |  | 普通作業員 |  | 単位: 人; 数 量: 1.6875; 単 価: 24700; 代価行 6 金 額: 41681.25; 代価行 6 労 務 費: 41681.25
1 |  | 燃料 |  | 単位: ﾘｯﾀ; 数 量: 9; 単 価: 145; 代価行 6 金 額: 1305; 代価行 6 材 料 費: 1305
4 |  | 雑費 |  | 単位: ｍ3; 数 量: 6.75; 単 価: 23; 代価行 6 金 額: 155.25; 代価行 6 仮設経費: 155.25
|  | 合 計 |  |  |  |  | 83022.75 | 1305 | 0 | 75375 | 155.25 | 6187.5 | 0
|  | 単 価 |  |  |  |  | 12299.6667 | 193.3333 | 0 | 11166.6667 | 23 | 916.6667 | 0
単 価 表
| ｱﾌﾟﾛｰﾁ 路盤t=100 Cot=150 ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ |  |  | 代価行 6 金 額: 代価行 6; 6 機械等経費: 7
| 工 種 ・ 種 別 ・ 細 別 |  |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 材 料 費 | 外 注 費 | 労 務 費 | 仮設経費 | 機械等経費 | 備 考
| 鉄筋 |  |  | 単位: ｋ; 数 量: 50.4
1 |  | 鉄筋材料 |  | 単位: ｋ; 数 量: 53.928; 単 価: 130; 代価行 6 金 額: 7010.64; 代価行 6 材 料 費: 7010.64
2 |  | 加工組立 |  | 単位: ｋ; 数 量: 50.4; 単 価: 70; 代価行 6 金 額: 3528; 代価行 6 外 注 費: 3528
2 |  | 運搬 |  | 単位: ｋ; 数 量: 53.928; 単 価: 10; 代価行 6 金 額: 539.28; 代価行 6 外 注 費: 539.28
2 |  | スペーサー |  | 単位: ｋ; 数 量: 50.4; 単 価: 7; 代価行 6 金 額: 352.8; 代価行 6 外 注 費: 352.8
2 |  | 雑費 |  | 単位: ｋ; 数 量: 50.4; 単 価: 13.05; 代価行 6 金 額: 657.72; 代価行 6 外 注 費: 657.72
|  | 合 計 |  |  |  |  | 12088.44 | 7010.64 | 5077.8 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 単 価 |  |  |  |  | 239.85 | 139.1 | 100.75 | 0 | 0 | 0 | 0
単 価 表
| ｱﾌﾟﾛｰﾁ 路盤t=100 Cot=150 ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ |  |  | 代価行 6 金 額: 代価行 6; 7 機械等経費: 8
| 工 種 ・ 種 別 ・ 細 別 |  |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 材 料 費 | 外 注 費 | 労 務 費 | 仮設経費 | 機械等経費 | 備 考
| ワイヤーメッシュ 設置 |  |  | 単位: ｍ2; 数 量: 45
3 |  | 普通作業員 |  | 単位: 人; 数 量: 0.45; 単 価: 24700; 代価行 6 金 額: 11115; 代価行 6 労 務 費: 11115
|  | 合 計 |  |  |  |  | 11115 | 0 | 0 | 11115 | 0 | 0 | 0
|  | 単 価 |  |  |  |  | 247 | 0 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0
単 価 表
| CBﾌﾞﾛｯｸ土留め ３段 |  |  | 代価行 6 金 額: 代価行 14; 8 機械等経費: 9
| 工 種 ・ 種 別 ・ 細 別 |  |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 材 料 費 | 外 注 費 | 労 務 費 | 仮設経費 | 機械等経費 | 備 考
| 床堀 |  |  | 単位: ｍ3; 数 量: 22.24
5 |  | バックホウ | 00- | 単位: 台; 数 量: 0.556; 単 価: 8000; 代価行 14 金 額: 4448; 9 機械等経費: 4448
3 |  | 特殊運転手 |  | 単位: 人; 数 量: 0.556; 単 価: 28400; 代価行 14 金 額: 15790.4; 代価行 14 労 務 費: 15790.4
3 |  | 普通作業員 |  | 単位: 人; 数 量: 0.556; 単 価: 24700; 代価行 14 金 額: 13733.2; 代価行 14 労 務 費: 13733.2
1 |  | 燃料 |  | 単位: ﾘｯﾀ; 数 量: 8.896; 単 価: 145; 代価行 14 金 額: 1289.92; 代価行 14 材 料 費: 1289.92
4 |  | 雑費 |  | 単位: ｍ3; 数 量: 22.24; 単 価: 14; 代価行 14 金 額: 311.36; 代価行 14 仮設経費: 311.36
|  | 合 計 |  |  |  |  | 35572.88 | 1289.92 | 0 | 29523.6 | 311.36 | 4448 | 0
|  | 単 価 |  |  |  |  | 1599.5 | 58 | 0 | 1327.5 | 14 | 200 | 0
単 価 表
| CBﾌﾞﾛｯｸ土留め ３段 |  |  | 代価行 14 金 額: 代価行 14; 9 機械等経費: 10
| 工 種 ・ 種 別 ・ 細 別 |  |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 材 料 費 | 外 注 費 | 労 務 費 | 仮設経費 | 機械等経費 | 備 考
| 埋戻し |  |  | 単位: ｍ3; 数 量: 8.92
5 |  | バックホウ | 0.25BH | 単位: 台; 数 量: 0.29733; 単 価: 8000; 代価行 14 金 額: 2378.6667; 10 機械等経費: 2378.6667
3 |  | 特殊運転手 |  | 単位: 人; 数 量: 0.29733; 単 価: 28400; 代価行 14 金 額: 8444.2667; 代価行 14 労 務 費: 8444.2667
3 |  | 普通作業員 |  | 単位: 人; 数 量: 0.892; 単 価: 24700; 代価行 14 金 額: 22032.4; 代価行 14 労 務 費: 22032.4
5 |  | １ｔR プレート・ランマー |  | 単位: 組; 数 量: 0.29733; 単 価: 4000; 代価行 14 金 額: 1189.3333; 10 機械等経費: 1189.3333
5 |  | 車両 |  | 単位: 台; 数 量: 0.29733; 単 価: 145; 代価行 14 金 額: 43.1133; 10 機械等経費: 43.1133
1 |  | 燃料 |  | 単位: ﾘｯﾀ; 数 量: 4.7573; 単 価: 145; 代価行 14 金 額: 689.8133; 代価行 14 材 料 費: 689.8133
4 |  | 雑費 |  | 単位: ｍ3; 数 量: 8.92; 単 価: 1; 代価行 14 金 額: 8.92; 代価行 14 仮設経費: 8.92
|  | 合 計 |  |  |  |  | 34786.5133 | 689.8133 | 0 | 30476.6667 | 8.92 | 3611.1133 | 0
|  | 単 価 |  |  |  |  | 3899.8333 | 77.3333 | 0 | 3416.6667 | 1 | 404.8333 | 0
単 価 表
| CBﾌﾞﾛｯｸ土留め ３段 |  |  | 代価行 14 金 額: 代価行 14; 10 機械等経費: 11
| 工 種 ・ 種 別 ・ 細 別 |  |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 材 料 費 | 外 注 費 | 労 務 費 | 仮設経費 | 機械等経費 | 備 考
| 基礎砕石敷・転 |  |  | 単位: ｍ2; 数 量: 35.6
5 |  | バックホウ | 0.25BH | 単位: 台; 数 量: 0.35; 単 価: 8000; 代価行 14 金 額: 2800; 11 機械等経費: 2800
3 |  | 特殊運転手 |  | 単位: 人; 数 量: 0.35; 単 価: 28400; 代価行 14 金 額: 9940; 代価行 14 労 務 費: 9940
3 |  | 普通作業員 |  | 単位: 人; 数 量: 0.35; 単 価: 24700; 代価行 14 金 額: 8645; 代価行 14 労 務 費: 8645
5 |  | １ｔR プレート・ランマー |  | 単位: 組; 数 量: 0.35; 単 価: 4000; 代価行 14 金 額: 1400; 11 機械等経費: 1400
5 |  | 2tダンプ |  | 単位: 台; 数 量: 0.35; 単 価: 5000; 代価行 14 金 額: 1750; 11 機械等経費: 1750
1 |  | 燃料 |  | 単位: ﾘｯﾀ; 数 量: 5.6; 単 価: 145; 代価行 14 金 額: 812; 代価行 14 材 料 費: 812
4 |  | 雑費 |  | 単位: ｍ3; 数 量: 35.6; 単 価: 38; 代価行 14 金 額: 1352.8; 代価行 14 仮設経費: 1352.8
|  | 合 計 |  |  |  |  | 26699.8 | 812 | 0 | 18585 | 1352.8 | 5950 | 0
|  | 単 価 |  |  |  |  | 749.9944 | 22.809 | 0 | 522.0506 | 38 | 167.1348 | 0
単 価 表
| CBﾌﾞﾛｯｸ土留め ３段 |  |  | 代価行 14 金 額: 代価行 14; 11 機械等経費: 12
| 工 種 ・ 種 別 ・ 細 別 |  |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 材 料 費 | 外 注 費 | 労 務 費 | 仮設経費 | 機械等経費 | 備 考
| 生コンクリート打設 |  |  | 単位: ｍ3; 数 量: 5.696
5 |  | バックホウ | -0.25B | 単位: 台; 数 量: 0.47467; 単 価: 8000; 代価行 14 金 額: 3797.3333; 12 機械等経費: 3797.3333
5 |  | 発電機・棒状バイブ |  | 単位: 組; 数 量: 0.47467; 単 価: 3000; 代価行 14 金 額: 1424; 12 機械等経費: 1424
3 |  | 特殊運転手 |  | 単位: 人; 数 量: 0.47467; 単 価: 28400; 代価行 14 金 額: 13480.5333; 代価行 14 労 務 費: 13480.5333
3 |  | 普通作業員 |  | 単位: 人; 数 量: 1.8987; 単 価: 24700; 代価行 14 金 額: 46897.0667; 代価行 14 労 務 費: 46897.0667
1 |  | 燃料 |  | 単位: ﾘｯﾀ; 数 量: 2.39; 単 価: 145; 代価行 14 金 額: 346.55; 代価行 14 材 料 費: 346.55
4 |  | 雑費 | +00- | 単位: ｍ3; 数 量: 1.79; 単 価: 99; 代価行 14 金 額: 177.21; 代価行 14 仮設経費: 177.21
|  | 合 計 |  |  |  |  | 66122.6933 | 346.55 | 0 | 60377.6 | 177.21 | 5221.3333 | 0
|  | 単 価 |  |  |  |  | 11608.6189 | 60.8409 | 0 | 10600 | 31.1113 | 916.6667 | 0
単 価 表
| CBﾌﾞﾛｯｸ土留め ３段 |  |  | 代価行 14 金 額: 代価行 14; 12 機械等経費: 13
| 工 種 ・ 種 別 ・ 細 別 |  |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 材 料 費 | 外 注 費 | 労 務 費 | 仮設経費 | 機械等経費 | 備 考
| 鉄筋 |  |  | 単位: ｋ; 数 量: 99.67
1 |  | 鉄筋 |  | 単位: ｋ; 数 量: 106.6469; 単 価: 130; 代価行 14 金 額: 13864.097; 代価行 14 材 料 費: 13864.097
3 |  | 加工・組立 |  | 単位: ｋ; 数 量: 99.67; 単 価: 60; 代価行 14 金 額: 5980.2; 代価行 14 労 務 費: 5980.2
3 |  | 運搬 |  | 単位: ｋ; 数 量: 99.67; 単 価: 10; 代価行 14 金 額: 996.7; 代価行 14 労 務 費: 996.7
スペーサーﾌﾞﾛｯｸ | bar: 単位
|  | 合 計 |  |  |  |  | 20840.997 | 13864.097 | 0 | 6976.9 | 0 | 0 | 0
|  | 単 価 |  |  |  |  | 209.1 | 139.1 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0
単 価 表
| Ｕ型側溝 西面 300*300*2000 Co蓋 |  |  | 代価行 14 金 額: 代価行 10; 13 機械等経費: 14
| 工 種 ・ 種 別 ・ 細 別 |  |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 材 料 費 | 外 注 費 | 労 務 費 | 仮設経費 | 機械等経費 | 備 考
| Ｕ字溝設置 |  |  | 単位: ｍ; 数 量: 88
5 |  | バックホウ | - | 単位: 台; 数 量: 2; 単 価: 12000; 代価行 10 金 額: 24000; 14 機械等経費: 24000
5 |  | ２ｔダンプ |  | 単位: 台; 数 量: 2; 単 価: 6000; 代価行 10 金 額: 12000; 14 機械等経費: 12000
5 |  | 資材車 |  | 単位: 台; 数 量: 2; 単 価: 5000; 代価行 10 金 額: 10000; 14 機械等経費: 10000
4 |  | 調整板・吊り具 |  | 単位: ｍ; 数 量: 88; 単 価: 200; 代価行 10 金 額: 17600; 代価行 10 仮設経費: 17600
3 |  | 特殊運転手 |  | 単位: 人; 数 量: 2; 単 価: 28400; 代価行 10 金 額: 56800; 代価行 10 労 務 費: 56800
3 |  | 一般運転手 |  | 単位: 人; 数 量: 2; 単 価: 26400; 代価行 10 金 額: 52800; 代価行 10 労 務 費: 52800
3 |  | 普通作業員 |  | 単位: 人; 数 量: 6; 単 価: 24700; 代価行 10 金 額: 148200; 代価行 10 労 務 費: 148200
1 |  | 燃料 |  | 単位: ﾘｯﾀ; 数 量: 55; 単 価: 145; 代価行 10 金 額: 7975; 代価行 10 材 料 費: 7975
4 |  | 雑品 |  | 単位: ｍ; 数 量: 88; 単 価: 7; 代価行 10 金 額: 616; 代価行 10 仮設経費: 616
|  | 合 計 |  |  |  |  | 329991 | 7975 | 0 | 257800 | 18216 | 46000 | 0
|  | 単 価 |  |  |  |  | 3749.8977 | 90.625 | 0 | 2929.5455 | 207 | 522.7273 | 0
単 価 表
| Ｕ型側溝 西面 300*300*2000 Co蓋 |  |  | 代価行 10 金 額: 代価行 10; 14 機械等経費: 15
| 工 種 ・ 種 別 ・ 細 別 |  |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 材 料 費 | 外 注 費 | 労 務 費 | 仮設経費 | 機械等経費 | 備 考
| Ｕ字溝設置 |  |  | 単位: ｍ3; 数 量: 88
5 |  | バックホウ | 0.４ＢＨ | 単位: 台; 数 量: 2; 単 価: 12000; 代価行 10 金 額: 24000; 15 機械等経費: 24000
5 |  | ２ｔダンプ |  | 単位: 台; 数 量: 2; 単 価: 6000; 代価行 10 金 額: 12000; 15 機械等経費: 12000
5 |  | 資材車 |  | 単位: 台; 数 量: 2; 単 価: 5000; 代価行 10 金 額: 10000; 15 機械等経費: 10000
4 |  | 調整板・吊り具 |  | 単位: ｍ; 数 量: 88; 単 価: 200; 代価行 10 金 額: 17600; 代価行 10 仮設経費: 17600
3 |  | 特殊運転手 |  | 単位: 人; 数 量: 2; 単 価: 28400; 代価行 10 金 額: 56800; 代価行 10 労 務 費: 56800
3 |  | 一般運転手 |  | 単位: 人; 数 量: 2; 単 価: 26400; 代価行 10 金 額: 52800; 代価行 10 労 務 費: 52800
3 |  | 普通作業員 |  | 単位: 人; 数 量: 6; 単 価: 24700; 代価行 10 金 額: 148200; 代価行 10 労 務 費: 148200
1 |  | 燃料 |  | 単位: ﾘｯﾀ; 数 量: 55; 単 価: 145; 代価行 10 金 額: 7975; 代価行 10 材 料 費: 7975
4 |  | 雑品 |  | 単位: ｍ; 数 量: 88; 単 価: 7; 代価行 10 金 額: 616; 代価行 10 仮設経費: 616
|  | 合 計 |  |  |  |  | 329991 | 7975 | 0 | 257800 | 18216 | 46000 | 0
|  | 単 価 |  |  |  |  | 3749.8977 | 90.625 | 0 | 2929.5455 | 207 | 522.7273 | 0
単 価 表
| Ｕ型側溝 西面 300*300*2000 Co蓋 |  |  | 代価行 10 金 額: 代価行 10; 15 機械等経費: 16
| 工 種 ・ 種 別 ・ 細 別 |  |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 材 料 費 | 外 注 費 | 労 務 費 | 仮設経費 | 機械等経費 | 備 考
| 床掘 |  |  | 単位: ｍ3; 数 量: 28.16
5 |  | バックホウ | .４ＢＨ+0 | 単位: 台; 数 量: 0.7; 単 価: 8000; 代価行 10 金 額: 5600; 16 機械等経費: 5600
3 |  | 特殊運転手 |  | 単位: 人; 数 量: 0.7; 単 価: 28400; 代価行 10 金 額: 19880; 代価行 10 労 務 費: 19880
3 |  | 普通作業員 |  | 単位: 人; 数 量: 0.7; 単 価: 24700; 代価行 10 金 額: 17290; 代価行 10 労 務 費: 17290
1 |  | 燃料 |  | 単位: ﾘｯﾀ; 数 量: 11.26; 単 価: 145; 代価行 10 金 額: 1632.7; 代価行 10 材 料 費: 1632.7
4 |  | 雑費 |  | 単位: ｍ3; 数 量: 28.16; 単 価: 14; 代価行 10 金 額: 394.24; 代価行 10 仮設経費: 394.24
|  | 合 計 |  |  |  |  | 44796.94 | 1632.7 | 0 | 37170 | 394.24 | 5600 | 0
|  | 単 価 |  |  |  |  | 1590.8004 | 57.9794 | 0 | 1319.9574 | 14 | 198.8636 | 0
単 価 表
| Ｕ型側溝 西面 300*300*2000 Co蓋 |  |  | 代価行 10 金 額: 代価行 10; 16 機械等経費: 17
| 工 種 ・ 種 別 ・ 細 別 |  |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 材 料 費 | 外 注 費 | 労 務 費 | 仮設経費 | 機械等経費 | 備 考
| 埋め戻し |  |  | 単位: ｍ3; 数 量: 10.56
5 |  | バックホウ | 0.25BH | 単位: 台; 数 量: 0.35; 単 価: 8000; 代価行 10 金 額: 2800; 17 機械等経費: 2800
3 |  | 特殊運転手 |  | 単位: 人; 数 量: 0.35; 単 価: 28400; 代価行 10 金 額: 9940; 代価行 10 労 務 費: 9940
3 |  | 普通作業員 |  | 単位: 人; 数 量: 1.06; 単 価: 24700; 代価行 10 金 額: 26182; 代価行 10 労 務 費: 26182
5 |  | １ｔR プレート・ランマー |  | 単位: 組; 数 量: 0.35; 単 価: 4000; 代価行 10 金 額: 1400; 17 機械等経費: 1400
5 |  | 車両 |  | 単位: 台; 数 量: 0.35; 単 価: 145; 代価行 10 金 額: 50.75; 17 機械等経費: 50.75
1 |  | 燃料 |  | 単位: ﾘｯﾀ; 数 量: 5.63; 単 価: 145; 代価行 10 金 額: 816.35; 代価行 10 材 料 費: 816.35
4 |  | 雑費 |  | 単位: ｍ3; 数 量: 10.56; 単 価: 1; 代価行 10 金 額: 10.56; 代価行 10 仮設経費: 10.56
|  | 合 計 |  |  |  |  | 41199.66 | 816.35 | 0 | 36122 | 10.56 | 4250.75 | 0
|  | 単 価 |  |  |  |  | 3901.483 | 77.3059 | 0 | 3420.6439 | 1 | 402.5331 | 0
単 価 表
| Ｕ型側溝 西面 300*300*2000 Co蓋 |  |  | 代価行 10 金 額: 代価行 10; 17 機械等経費: 18
| 工 種 ・ 種 別 ・ 細 別 |  |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 材 料 費 | 外 注 費 | 労 務 費 | 仮設経費 | 機械等経費 | 備 考
| 基礎砕石敷き均し・転圧 |  |  | 単位: ｍ2; 数 量: 44
5 |  | バックホウ | 0.25BH | 単位: 台; 数 量: 0.43; 単 価: 8000; 代価行 10 金 額: 3440; 18 機械等経費: 3440
3 |  | 特殊運転手 |  | 単位: 人; 数 量: 0.43; 単 価: 28400; 代価行 10 金 額: 12212; 代価行 10 労 務 費: 12212
3 |  | 普通作業員 |  | 単位: 人; 数 量: 0.43; 単 価: 24700; 代価行 10 金 額: 10621; 代価行 10 労 務 費: 10621
5 |  | １ｔR プレート・ランマー |  | 単位: 組; 数 量: 0.43; 単 価: 4000; 代価行 10 金 額: 1720; 18 機械等経費: 1720
5 |  | 2tダンプ |  | 単位: 台; 数 量: 0.43; 単 価: 5000; 代価行 10 金 額: 2150; 18 機械等経費: 2150
1 |  | 燃料 |  | 単位: ﾘｯﾀ; 数 量: 6.92; 単 価: 145; 代価行 10 金 額: 1003.4; 代価行 10 材 料 費: 1003.4
4 |  | 雑費 |  | 単位: ｍ3; 数 量: 44; 単 価: 38; 代価行 10 金 額: 1672; 代価行 10 仮設経費: 1672
|  | 合 計 |  |  |  |  | 32818.4 | 1003.4 | 0 | 22833 | 1672 | 7310 | 0
|  | 単 価 |  |  |  |  | 745.8727 | 22.8045 | 0 | 518.9318 | 38 | 166.1364 | 0
単 価 表
| Ｕ型側溝 西面 300*300*2000 Co蓋 |  |  | 代価行 10 金 額: 代価行 10; 18 機械等経費: 19
| 工 種 ・ 種 別 ・ 細 別 |  |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 材 料 費 | 外 注 費 | 労 務 費 | 仮設経費 | 機械等経費 | 備 考
| Co蓋掛け |  |  | 単位: 枚; 数 量: 158
5 |  | バックホウ | -0.25B | 単位: 台; 数 量: 1.0533; 単 価: 8000; 代価行 10 金 額: 8426.6667; 19 機械等経費: 8426.6667
5 |  | ２ｔダンプ |  | 単位: 台; 数 量: 1.0533; 単 価: 6000; 代価行 10 金 額: 6320; 19 機械等経費: 6320
3 |  | 特殊運転手 |  | 単位: 人; 数 量: 1.0533; 単 価: 28400; 代価行 10 金 額: 29914.6667; 代価行 10 労 務 費: 29914.6667
3 |  | 普通作業員 |  | 単位: 人; 数 量: 2.1; 単 価: 24700; 代価行 10 金 額: 51870; 代価行 10 労 務 費: 51870
1 |  | 燃料 |  | 単位: ﾘｯﾀ; 数 量: 20; 単 価: 145; 代価行 10 金 額: 2900; 代価行 10 材 料 費: 2900
4 |  | 雑費 |  | 単位: 枚; 数 量: 158; 単 価: 1; 代価行 10 金 額: 158; 代価行 10 仮設経費: 158
|  | 合 計 |  |  |  |  | 99589.3333 | 2900 | 0 | 81784.6667 | 158 | 14746.6667 | 0
|  | 単 価 |  |  |  |  | 630.3122 | 18.3544 | 0 | 517.6245 | 1 | 93.3333 | 0
単 価 表
| Ｕ型側溝 西面 300*300*2000 Co蓋 |  |  | 代価行 10 金 額: 代価行 10; 19 機械等経費: 20
| 工 種 ・ 種 別 ・ 細 別 |  |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 材 料 費 | 外 注 費 | 労 務 費 | 仮設経費 | 機械等経費 | 備 考
| Gr蓋掛け |  |  | 単位: 枚; 数 量: 9
5 |  | バックホウ | 0.25BH | 単位: 台; 数 量: 0.045; 単 価: 8000; 代価行 10 金 額: 360; 20 機械等経費: 360
5 |  | ２ｔダンプ |  | 単位: 台; 数 量: 0.045; 単 価: 6000; 代価行 10 金 額: 270; 20 機械等経費: 270
3 |  | 特殊運転手 |  | 単位: 人; 数 量: 0.045; 単 価: 28400; 代価行 10 金 額: 1278; 代価行 10 労 務 費: 1278
3 |  | 普通作業員 |  | 単位: 人; 数 量: 0.09; 単 価: 24700; 代価行 10 金 額: 2223; 代価行 10 労 務 費: 2223
1 |  | 燃料 |  | 単位: ﾘｯﾀ; 数 量: 1.14; 単 価: 145; 代価行 10 金 額: 165.3; 代価行 10 材 料 費: 165.3
4 |  | 雑費 |  | 単位: 枚; 数 量: 9; 単 価: 3; 代価行 10 金 額: 27; 代価行 10 仮設経費: 27
|  | 合 計 |  |  |  |  | 4323.3 | 165.3 | 0 | 3501 | 27 | 630 | 0
|  | 単 価 |  |  |  |  | 480.3667 | 18.3667 | 0 | 389 | 3 | 70 | 0
Note on B5: 記入禁止 (登録されません)
Note on B6: 記入禁止 (登録されません)
Note on B7: 記入禁止 (登録されません)
Note on B8: 記入禁止 (登録されません)
Note on B9: 記入禁止 (登録されません)
Note on B10: 記入禁止 (登録されません)
Note on B11: 記入禁止 (登録されません)
Note on B12: 記入禁止 (登録されません)
Note on B13: 記入禁止 (登録されません)
Note on B14: 記入禁止 (登録されません)
Note on B15: 記入禁止 (登録されません)
Note on B16: 記入禁止 (登録されません)
Note on B17: 記入禁止 (登録されません)
Note on B18: 記入禁止 (登録されません)
Note on B19: 記入禁止 (登録されません)
Note on B20: 記入禁止 (登録されません)
Note on B21: 記入禁止 (登録されません)
Note on B22: 記入禁止 (登録されません)
Note on B23: 記入禁止 (登録されません)
Note on B24: 記入禁止 (登録されません)
Note on B32: 記入禁止 (登録されません)
Note on B33: 記入禁止 (登録されません)
Note on B34: 記入禁止 (登録されません)
Note on B35: 記入禁止 (登録されません)
Note on B36: 記入禁止 (登録されません)
Note on B37: 記入禁止 (登録されません)
Note on B38: 記入禁止 (登録されません)
Note on B39: 記入禁止 (登録されません)
Note on B40: 記入禁止 (登録されません)
Note on B41: 記入禁止 (登録されません)
Note on B42: 記入禁止 (登録されません)
Note on B43: 記入禁止 (登録されません)
Note on B44: 記入禁止 (登録されません)
Note on B45: 記入禁止 (登録されません)
Note on B46: 記入禁止 (登録されません)
Note on B47: 記入禁止 (登録されません)
Note on B48: 記入禁止 (登録されません)
Note on B49: 記入禁止 (登録されません)
Note on B50: 記入禁止 (登録されません)
Note on B51: 記入禁止 (登録されません)
Note on B59: 記入禁止 (登録されません)
Note on B60: 記入禁止 (登録されません)
Note on B61: 記入禁止 (登録されません)
Note on B62: 記入禁止 (登録されません)
Note on B63: 記入禁止 (登録されません)
Note on B64: 記入禁止 (登録されません)
Note on B65: 記入禁止 (登録されません)
Note on B66: 記入禁止 (登録されません)
Note on B67: 記入禁止 (登録されません)
Note on B68: 記入禁止 (登録されません)
Note on B69: 記入禁止 (登録されません)
Note on B70: 記入禁止 (登録されません)
Note on B71: 記入禁止 (登録されません)
Note on B72: 記入禁止 (登録されません)
Note on B73: 記入禁止 (登録されません)
Note on B74: 記入禁止 (登録されません)
Note on B75: 記入禁止 (登録されません)
Note on B76: 記入禁止 (登録されません)
Note on B77: 記入禁止 (登録されません)
Note on B78: 記入禁止 (登録されません)
Note on B86: 記入禁止 (登録されません)
Note on B87: 記入禁止 (登録されません)
Note on B88: 記入禁止 (登録されません)
Note on B89: 記入禁止 (登録されません)
Note on B90: 記入禁止 (登録されません)
Note on B91: 記入禁止 (登録されません)
Note on B92: 記入禁止 (登録されません)
Note on B93: 記入禁止 (登録されません)
Note on B94: 記入禁止 (登録されません)
Note on B95: 記入禁止 (登録されません)
Note on B96: 記入禁止 (登録されません)
Note on B97: 記入禁止 (登録されません)
Note on B98: 記入禁止 (登録されません)
Note on B99: 記入禁止 (登録されません)
Note on B100: 記入禁止 (登録されません)
Note on B101: 記入禁止 (登録されません)
Note on B102: 記入禁止 (登録されません)
Note on B103: 記入禁止 (登録されません)
Note on B104: 記入禁止 (登録されません)
Note on B105: 記入禁止 (登録されません)
Note on B113: 記入禁止 (登録されません)
Note on B114: 記入禁止 (登録されません)
Note on B115: 記入禁止 (登録されません)
Note on B116: 記入禁止 (登録されません)
Note on B117: 記入禁止 (登録されません)
Note on B118: 記入禁止 (登録されません)
Note on B119: 記入禁止 (登録されません)
Note on B120: 記入禁止 (登録されません)
Note on B121: 記入禁止 (登録されません)
Note on B122: 記入禁止 (登録されません)
Note on B123: 記入禁止 (登録されません)
Note on B124: 記入禁止 (登録されません)
Note on B125: 記入禁止 (登録されません)
Note on B126: 記入禁止 (登録されません)
Note on B127: 記入禁止 (登録されません)
Note on B128: 記入禁止 (登録されません)
Note on B129: 記入禁止 (登録されません)
Note on B130: 記入禁止 (登録されません)
Note on B131: 記入禁止 (登録されません)
Note on B132: 記入禁止 (登録されません)
Note on B140: 記入禁止 (登録されません)
Note on B141: 記入禁止 (登録されません)
Note on B142: 記入禁止 (登録されません)
Note on B143: 記入禁止 (登録されません)
Note on B144: 記入禁止 (登録されません)
Note on B145: 記入禁止 (登録されません)
Note on B146: 記入禁止 (登録されません)
Note on B147: 記入禁止 (登録されません)
Note on B148: 記入禁止 (登録されません)
Note on B149: 記入禁止 (登録されません)
Note on B150: 記入禁止 (登録されません)
Note on B151: 記入禁止 (登録されません)
Note on B152: 記入禁止 (登録されません)
Note on B153: 記入禁止 (登録されません)
Note on B154: 記入禁止 (登録されません)
Note on B155: 記入禁止 (登録されません)
Note on B156: 記入禁止 (登録されません)
Note on B157: 記入禁止 (登録されません)
Note on B158: 記入禁止 (登録されません)
Note on B159: 記入禁止 (登録されません)
Note on B167: 記入禁止 (登録されません)
Note on B168: 記入禁止 (登録されません)
Note on B169: 記入禁止 (登録されません)
Note on B170: 記入禁止 (登録されません)
Note on B171: 記入禁止 (登録されません)
Note on B172: 記入禁止 (登録されません)
Note on B173: 記入禁止 (登録されません)
Note on B174: 記入禁止 (登録されません)
Note on B175: 記入禁止 (登録されません)
Note on B176: 記入禁止 (登録されません)
Note on B177: 記入禁止 (登録されません)
Note on B178: 記入禁止 (登録されません)
Note on B179: 記入禁止 (登録されません)
Note on B180: 記入禁止 (登録されません)
Note on B181: 記入禁止 (登録されません)
Note on B182: 記入禁止 (登録されません)
Note on B183: 記入禁止 (登録されません)
Note on B184: 記入禁止 (登録されません)
Note on B185: 記入禁止 (登録されません)
Note on B186: 記入禁止 (登録されません)
Note on B194: 記入禁止 (登録されません)
Note on B195: 記入禁止 (登録されません)
Note on B196: 記入禁止 (登録されません)
Note on B197: 記入禁止 (登録されません)
Note on B198: 記入禁止 (登録されません)
Note on B199: 記入禁止 (登録されません)
Note on B200: 記入禁止 (登録されません)
Note on B201: 記入禁止 (登録されません)
Note on B202: 記入禁止 (登録されません)
Note on B203: 記入禁止 (登録されません)
Note on B204: 記入禁止 (登録されません)
Note on B205: 記入禁止 (登録されません)
Note on B206: 記入禁止 (登録されません)
Note on B207: 記入禁止 (登録されません)
Note on B208: 記入禁止 (登録されません)
Note on B209: 記入禁止 (登録されません)
Note on B210: 記入禁止 (登録されません)
Note on B211: 記入禁止 (登録されません)
Note on B212: 記入禁止 (登録されません)
Note on B213: 記入禁止 (登録されません)
Note on B221: 記入禁止 (登録されません)
Note on B222: 記入禁止 (登録されません)
Note on B223: 記入禁止 (登録されません)
Note on B224: 記入禁止 (登録されません)
Note on B225: 記入禁止 (登録されません)
Note on B226: 記入禁止 (登録されません)
Note on B227: 記入禁止 (登録されません)
Note on B228: 記入禁止 (登録されません)
Note on B229: 記入禁止 (登録されません)
Note on B230: 記入禁止 (登録されません)
Note on B231: 記入禁止 (登録されません)
Note on B232: 記入禁止 (登録されません)
Note on B233: 記入禁止 (登録されません)
Note on B234: 記入禁止 (登録されません)
Note on B235: 記入禁止 (登録されません)
Note on B236: 記入禁止 (登録されません)
Note on B237: 記入禁止 (登録されません)
Note on B238: 記入禁止 (登録されません)
Note on B239: 記入禁止 (登録されません)
Note on B240: 記入禁止 (登録されません)
Note on B248: 記入禁止 (登録されません)
Note on B249: 記入禁止 (登録されません)
Note on B250: 記入禁止 (登録されません)
Note on B251: 記入禁止 (登録されません)
Note on B252: 記入禁止 (登録されません)
Note on B253: 記入禁止 (登録されません)
Note on B254: 記入禁止 (登録されません)
Note on B255: 記入禁止 (登録されません)
Note on B256: 記入禁止 (登録されません)
Note on B257: 記入禁止 (登録されません)
Note on B258: 記入禁止 (登録されません)
Note on B259: 記入禁止 (登録されません)
Note on B260: 記入禁止 (登録されません)
Note on B261: 記入禁止 (登録されません)
Note on B262: 記入禁止 (登録されません)
Note on B263: 記入禁止 (登録されません)
Note on B264: 記入禁止 (登録されません)
Note on B265: 記入禁止 (登録されません)
Note on B266: 記入禁止 (登録されません)
Note on B267: 記入禁止 (登録されません)
Note on B275: 記入禁止 (登録されません)
Note on B276: 記入禁止 (登録されません)
Note on B277: 記入禁止 (登録されません)
Note on B278: 記入禁止 (登録されません)
Note on B279: 記入禁止 (登録されません)
Note on B280: 記入禁止 (登録されません)
Note on B281: 記入禁止 (登録されません)
Note on B282: 記入禁止 (登録されません)
Note on B283: 記入禁止 (登録されません)
Note on B284: 記入禁止 (登録されません)
Note on B285: 記入禁止 (登録されません)
Note on B286: 記入禁止 (登録されません)
Note on B287: 記入禁止 (登録されません)
Note on B288: 記入禁止 (登録されません)
Note on B289: 記入禁止 (登録されません)
Note on B290: 記入禁止 (登録されません)
Note on B291: 記入禁止 (登録されません)
Note on B292: 記入禁止 (登録されません)
Note on B293: 記入禁止 (登録されません)
Note on B294: 記入禁止 (登録されません)
Note on B302: 記入禁止 (登録されません)
Note on B303: 記入禁止 (登録されません)
Note on B304: 記入禁止 (登録されません)
Note on B305: 記入禁止 (登録されません)
Note on B306: 記入禁止 (登録されません)
Note on B307: 記入禁止 (登録されません)
Note on B308: 記入禁止 (登録されません)
Note on B309: 記入禁止 (登録されません)
Note on B310: 記入禁止 (登録されません)
Note on B311: 記入禁止 (登録されません)
Note on B312: 記入禁止 (登録されません)
Note on B313: 記入禁止 (登録されません)
Note on B314: 記入禁止 (登録されません)
Note on B315: 記入禁止 (登録されません)
Note on B316: 記入禁止 (登録されません)
Note on B317: 記入禁止 (登録されません)
Note on B318: 記入禁止 (登録されません)
Note on B319: 記入禁止 (登録されません)
Note on B320: 記入禁止 (登録されません)
Note on B321: 記入禁止 (登録されません)
Note on B329: 記入禁止 (登録されません)
Note on B330: 記入禁止 (登録されません)
Note on B331: 記入禁止 (登録されません)
Note on B332: 記入禁止 (登録されません)
Note on B333: 記入禁止 (登録されません)
Note on B334: 記入禁止 (登録されません)
Note on B335: 記入禁止 (登録されません)
Note on B336: 記入禁止 (登録されません)
Note on B337: 記入禁止 (登録されません)
Note on B338: 記入禁止 (登録されません)
Note on B339: 記入禁止 (登録されません)
Note on B340: 記入禁止 (登録されません)
Note on B341: 記入禁止 (登録されません)
Note on B342: 記入禁止 (登録されません)
Note on B343: 記入禁止 (登録されません)
Note on B344: 記入禁止 (登録されません)
Note on B345: 記入禁止 (登録されません)
Note on B346: 記入禁止 (登録されません)
Note on B347: 記入禁止 (登録されません)
Note on B348: 記入禁止 (登録されません)
Note on B356: 記入禁止 (登録されません)
Note on B357: 記入禁止 (登録されません)
Note on B358: 記入禁止 (登録されません)
Note on B359: 記入禁止 (登録されません)
Note on B360: 記入禁止 (登録されません)
Note on B361: 記入禁止 (登録されません)
Note on B362: 記入禁止 (登録されません)
Note on B363: 記入禁止 (登録されません)
Note on B364: 記入禁止 (登録されません)
Note on B365: 記入禁止 (登録されません)
Note on B366: 記入禁止 (登録されません)
Note on B367: 記入禁止 (登録されません)
Note on B368: 記入禁止 (登録されません)
Note on B369: 記入禁止 (登録されません)
Note on B370: 記入禁止 (登録されません)
Note on B371: 記入禁止 (登録されません)
Note on B372: 記入禁止 (登録されません)
Note on B373: 記入禁止 (登録されません)
Note on B374: 記入禁止 (登録されません)
Note on B375: 記入禁止 (登録されません)
Note on B383: 記入禁止 (登録されません)
Note on B384: 記入禁止 (登録されません)
Note on B385: 記入禁止 (登録されません)
Note on B386: 記入禁止 (登録されません)
Note on B387: 記入禁止 (登録されません)
Note on B388: 記入禁止 (登録されません)
Note on B389: 記入禁止 (登録されません)
Note on B390: 記入禁止 (登録されません)
Note on B391: 記入禁止 (登録されません)
Note on B392: 記入禁止 (登録されません)
Note on B393: 記入禁止 (登録されません)
Note on B394: 記入禁止 (登録されません)
Note on B395: 記入禁止 (登録されません)
Note on B396: 記入禁止 (登録されません)
Note on B397: 記入禁止 (登録されません)
Note on B398: 記入禁止 (登録されません)
Note on B399: 記入禁止 (登録されません)
Note on B400: 記入禁止 (登録されません)
Note on B401: 記入禁止 (登録されません)
Note on B402: 記入禁止 (登録されません)
Note on B410: 記入禁止 (登録されません)
Note on B411: 記入禁止 (登録されません)
Note on B412: 記入禁止 (登録されません)
Note on B413: 記入禁止 (登録されません)
Note on B414: 記入禁止 (登録されません)
Note on B415: 記入禁止 (登録されません)
Note on B416: 記入禁止 (登録されません)
Note on B417: 記入禁止 (登録されません)
Note on B418: 記入禁止 (登録されません)
Note on B419: 記入禁止 (登録されません)
Note on B420: 記入禁止 (登録されません)
Note on B421: 記入禁止 (登録されません)
Note on B422: 記入禁止 (登録されません)
Note on B423: 記入禁止 (登録されません)
Note on B424: 記入禁止 (登録されません)
Note on B425: 記入禁止 (登録されません)
Note on B426: 記入禁止 (登録されません)
Note on B427: 記入禁止 (登録されません)
Note on B428: 記入禁止 (登録されません)
Note on B429: 記入禁止 (登録されません)
Note on B437: 記入禁止 (登録されません)
Note on B438: 記入禁止 (登録されません)
Note on B439: 記入禁止 (登録されません)
Note on B440: 記入禁止 (登録されません)
Note on B441: 記入禁止 (登録されません)
Note on B442: 記入禁止 (登録されません)
Note on B443: 記入禁止 (登録されません)
Note on B444: 記入禁止 (登録されません)
Note on B445: 記入禁止 (登録されません)
Note on B446: 記入禁止 (登録されません)
Note on B447: 記入禁止 (登録されません)
Note on B448: 記入禁止 (登録されません)
Note on B449: 記入禁止 (登録されません)
Note on B450: 記入禁止 (登録されません)
Note on B451: 記入禁止 (登録されません)
Note on B452: 記入禁止 (登録されません)
Note on B453: 記入禁止 (登録されません)
Note on B454: 記入禁止 (登録されません)
Note on B455: 記入禁止 (登録されません)
Note on B456: 記入禁止 (登録されません)
Note on B464: 記入禁止 (登録されません)
Note on B465: 記入禁止 (登録されません)
Note on B466: 記入禁止 (登録されません)
Note on B467: 記入禁止 (登録されません)
Note on B468: 記入禁止 (登録されません)
Note on B469: 記入禁止 (登録されません)
Note on B470: 記入禁止 (登録されません)
Note on B471: 記入禁止 (登録されません)
Note on B472: 記入禁止 (登録されません)
Note on B473: 記入禁止 (登録されません)
Note on B474: 記入禁止 (登録されません)
Note on B475: 記入禁止 (登録されません)
Note on B476: 記入禁止 (登録されません)
Note on B477: 記入禁止 (登録されません)
Note on B478: 記入禁止 (登録されません)
Note on B479: 記入禁止 (登録されません)
Note on B480: 記入禁止 (登録されません)
Note on B481: 記入禁止 (登録されません)
Note on B482: 記入禁止 (登録されません)
Note on B483: 記入禁止 (登録されません)
Note on B491: 記入禁止 (登録されません)
Note on B492: 記入禁止 (登録されません)
Note on B493: 記入禁止 (登録されません)
Note on B494: 記入禁止 (登録されません)
Note on B495: 記入禁止 (登録されません)
Note on B496: 記入禁止 (登録されません)
Note on B497: 記入禁止 (登録されません)
Note on B498: 記入禁止 (登録されません)
Note on B499: 記入禁止 (登録されません)
Note on B500: 記入禁止 (登録されません)
Note on B501: 記入禁止 (登録されません)
Note on B502: 記入禁止 (登録されません)
Note on B503: 記入禁止 (登録されません)
Note on B504: 記入禁止 (登録されません)
Note on B505: 記入禁止 (登録されません)
Note on B506: 記入禁止 (登録されません)
Note on B507: 記入禁止 (登録されません)
Note on B508: 記入禁止 (登録されません)
Note on B509: 記入禁止 (登録されません)
Note on B510: 記入禁止 (登録されません)
Note on B518: 記入禁止 (登録されません)
Note on B519: 記入禁止 (登録されません)
Note on B520: 記入禁止 (登録されません)
Note on B521: 記入禁止 (登録されません)
Note on B522: 記入禁止 (登録されません)
Note on B523: 記入禁止 (登録されません)
Note on B524: 記入禁止 (登録されません)
Note on B525: 記入禁止 (登録されません)
Note on B526: 記入禁止 (登録されません)
Note on B527: 記入禁止 (登録されません)
Note on B528: 記入禁止 (登録されません)
Note on B529: 記入禁止 (登録されません)
Note on B530: 記入禁止 (登録されません)
Note on B531: 記入禁止 (登録されません)
Note on B532: 記入禁止 (登録されません)
Note on B533: 記入禁止 (登録されません)
Note on B534: 記入禁止 (登録されません)
Note on B535: 記入禁止 (登録されません)
Note on B536: 記入禁止 (登録されません)
Note on B537: 記入禁止 (登録されません)

## 単価表2
単 価 表
| 暗渠管 東面 φ100 □700*500 | [5 empty] | 代価行 11 |  |  |  |  | 21
| 工 種 ・ 種 別 ・ 細 別 |  |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 材 料 費 | 外 注 費 | 労 務 費 | 仮設経費 | 機械等経費 | 備 考
| 床掘 |  |  | 単位: ｍ3; 数 量: 30.8
5 |  | バックホウ | .25BH+ | 単位: 台; 数 量: 0.44; 単 価: 8000; 代価行 11 金 額: 3520; 21 機械等経費: 3520
3 |  | 特殊運転手 |  | 単位: 人; 数 量: 0.44; 単 価: 28400; 代価行 11 金 額: 12496; 代価行 11 労 務 費: 12496
3 |  | 普通作業員 |  | 単位: 人; 数 量: 0.44; 単 価: 24700; 代価行 11 金 額: 10868; 代価行 11 労 務 費: 10868
1 |  | 燃料 |  | 単位: ﾘｯﾀ; 数 量: 7.04; 単 価: 145; 代価行 11 金 額: 1020.8; 代価行 11 材 料 費: 1020.8
4 |  | 雑費 |  | 単位: ｍ3; 数 量: 30.8; 単 価: 4; 代価行 11 金 額: 123.2; 代価行 11 仮設経費: 123.2
|  | 合 計 |  |  |  |  | 28028 | 1020.8 | 0 | 23364 | 123.2 | 3520 | 0
|  | 単 価 |  |  |  |  | 910 | 33.1429 | 0 | 758.5714 | 4 | 114.2857 | 0
使用建設株式会社
単 価 表
| 集水桝 □400*550 Co蓋 |  |  | 代価行 11 金 額: 代価行 12; 21 機械等経費: 22
| 工 種 ・ 種 別 ・ 細 別 |  |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 材 料 費 | 外 注 費 | 労 務 費 | 仮設経費 | 機械等経費 | 備 考
| CD桝据付 |  |  | 単位: 基; 数 量: 4
5 |  | バックホウ | -0.25B | 単位: 台; 数 量: 0.66667; 単 価: 8000; 代価行 12 金 額: 5333.3333; 22 機械等経費: 5333.3333
5 |  | ２ｔダンプ |  | 単位: 台; 数 量: 0.66667; 単 価: 6000; 代価行 12 金 額: 4000; 22 機械等経費: 4000
3 |  | 特殊運転手 |  | 単位: 人; 数 量: 0.66667; 単 価: 28400; 代価行 12 金 額: 18933.3333; 代価行 12 労 務 費: 18933.3333
3 |  | 普通作業員 |  | 単位: 人; 数 量: 0.66667; 単 価: 24700; 代価行 12 金 額: 16466.6667; 代価行 12 労 務 費: 16466.6667
1 |  | 燃料 |  | 単位: ﾘｯﾀ; 数 量: 8.04; 単 価: 145; 代価行 12 金 額: 1165.8; 代価行 12 材 料 費: 1165.8
4 |  | 雑品 |  | 単位: ｍ; 数 量: 4; 単 価: 25; 代価行 12 金 額: 100; 代価行 12 仮設経費: 100
|  | 合 計 |  |  |  |  | 45999.1333 | 1165.8 | 0 | 35400 | 100 | 9333.3333 | 0
|  | 単 価 |  |  |  |  | 11499.7833 | 291.45 | 0 | 8850 | 25 | 2333.3333 | 0
単 価 表
| 集水桝 □400*550 Co蓋 |  |  | 代価行 12 金 額: 代価行 12; 22 機械等経費: 23
| 工 種 ・ 種 別 ・ 細 別 |  |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 材 料 費 | 外 注 費 | 労 務 費 | 仮設経費 | 機械等経費 | 備 考
| 蓋掛け |  |  | 単位: 枚; 数 量: 4
5 |  | バックホウ | 0.25ＢＨ | 単位: 台; 数 量: 0.03; 単 価: 8000; 代価行 12 金 額: 240; 23 機械等経費: 240
5 |  | ２ｔダンプ |  | 単位: 台; 数 量: 0.03; 単 価: 6000; 代価行 12 金 額: 180; 23 機械等経費: 180
3 |  | 特殊運転手 |  | 単位: 人; 数 量: 0.03; 単 価: 28400; 代価行 12 金 額: 852; 代価行 12 労 務 費: 852
3 |  | 普通作業員 |  | 単位: 人; 数 量: 0.05; 単 価: 24700; 代価行 12 金 額: 1235; 代価行 12 労 務 費: 1235
1 |  | 燃料 |  | 単位: ﾘｯﾀ; 数 量: 0.51; 単 価: 145; 代価行 12 金 額: 73.95; 代価行 12 材 料 費: 73.95
4 |  | 雑費 |  | 単位: 枚; 数 量: 4; 単 価: 1; 代価行 12 金 額: 4; 代価行 12 仮設経費: 4
|  | 合 計 |  |  |  |  | 2584.95 | 73.95 | 0 | 2087 | 4 | 420 | 0
|  | 単 価 |  |  |  |  | 646.2375 | 18.4875 | 0 | 521.75 | 1 | 105 | 0
単 価 表
| 集水桝 □400*550 Co蓋 |  |  | 代価行 12 金 額: 代価行 12; 23 機械等経費: 24
| 工 種 ・ 種 別 ・ 細 別 |  |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 材 料 費 | 外 注 費 | 労 務 費 | 仮設経費 | 機械等経費 | 備 考
| 床堀 |  |  | 単位: ｍ3; 数 量: 2.8
5 |  | バックホウ | .25BH+ | 単位: 台; 数 量: 0.093333; 単 価: 8000; 代価行 12 金 額: 746.6667; 24 機械等経費: 746.6667
3 |  | 特殊運転手 |  | 単位: 人; 数 量: 0.093333; 単 価: 28400; 代価行 12 金 額: 2650.6667; 代価行 12 労 務 費: 2650.6667
3 |  | 普通作業員 |  | 単位: 人; 数 量: 0.093333; 単 価: 24700; 代価行 12 金 額: 2305.3333; 代価行 12 労 務 費: 2305.3333
1 |  | 燃料 |  | 単位: ﾘｯﾀ; 数 量: 1.4933; 単 価: 145; 代価行 12 金 額: 216.5333; 代価行 12 材 料 費: 216.5333
4 |  | 雑費 |  | 単位: ｍ3; 数 量: 2.8; 単 価: 46; 代価行 12 金 額: 128.8; 代価行 12 仮設経費: 128.8
|  | 合 計 |  |  |  |  | 6048 | 216.5333 | 0 | 4956 | 128.8 | 746.6667 | 0
|  | 単 価 |  |  |  |  | 2160 | 77.3333 | 0 | 1770 | 46 | 266.6667 | 0
単 価 表
| 集水桝 □400*550 Co蓋 |  |  | 代価行 12 金 額: 代価行 12; 24 機械等経費: 25
| 工 種 ・ 種 別 ・ 細 別 |  |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 材 料 費 | 外 注 費 | 労 務 費 | 仮設経費 | 機械等経費 | 備 考
| 埋め戻し |  |  | 単位: ｍ3; 数 量: 1.953
5 |  | バックホウ | 0.25BH | 単位: 台; 数 量: 0.09765; 単 価: 8000; 代価行 12 金 額: 781.2; 25 機械等経費: 781.2
3 |  | 転圧小機材 | +00- | 単位: 人; 数 量: 0.09765; 単 価: 1500; 代価行 12 金 額: 146.475; 代価行 12 労 務 費: 146.475
3 |  | 特殊運転手 |  | 単位: 人; 数 量: 0.09765; 単 価: 28400; 代価行 12 金 額: 2773.26; 代価行 12 労 務 費: 2773.26
3 |  | 普通作業員 |  | 単位: 人; 数 量: 0.2; 単 価: 24700; 代価行 12 金 額: 4940; 代価行 12 労 務 費: 4940
1 |  | 燃料 |  | 単位: ﾘｯﾀ; 数 量: 1.5624; 単 価: 145; 代価行 12 金 額: 226.548; 代価行 12 材 料 費: 226.548
4 |  | 雑費 |  | 単位: ｍ3; 数 量: 1.95; 単 価: 0; 代価行 12 金 額: 0; 代価行 12 仮設経費: 0
|  | 合 計 |  |  |  |  | 8867.483 | 226.548 | 0 | 7859.735 | 0 | 781.2 | 0
|  | 単 価 |  |  |  |  | 4540.4419 | 116 | 0 | 4024.4419 | 0 | 400 | 0
単 価 表
| 地先境界ﾌﾞﾛｯｸ □120*600 |  |  | 代価行 12 金 額: 代価行 13; 25 機械等経費: 26
| 工 種 ・ 種 別 ・ 細 別 |  |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 材 料 費 | 外 注 費 | 労 務 費 | 仮設経費 | 機械等経費 | 備 考
| 基面整正 |  |  | 単位: ｍ2; 数 量: 8.6
5 |  | バックホウ | 0.25BH | 単位: 台; 数 量: 0.086; 単 価: 8000; 代価行 13 金 額: 688; 26 機械等経費: 688
3 |  | 特殊運転手 |  | 単位: 人; 数 量: 0.086; 単 価: 28400; 代価行 13 金 額: 2442.4; 代価行 13 労 務 費: 2442.4
3 |  | 普通作業員 |  | 単位: 人; 数 量: 0.086; 単 価: 24700; 代価行 13 金 額: 2124.2; 代価行 13 労 務 費: 2124.2
1 |  | 燃料 |  | 単位: ﾘｯﾀ; 数 量: 1.376; 単 価: 145; 代価行 13 金 額: 199.52; 代価行 13 材 料 費: 199.52
4 |  | 小機材 | 00- | 単位: 組; 数 量: 0.086; 単 価: 2000; 代価行 13 金 額: 172; 代価行 13 仮設経費: 172
1 |  | 雑費 |  | 単位: ｍ2; 数 量: 8.6; 単 価: 6; 代価行 13 金 額: 51.6; 代価行 13 材 料 費: 51.6
|  | 合 計 |  |  |  |  | 5677.72 | 251.12 | 0 | 4566.6 | 172 | 688 | 0
|  | 単 価 |  |  |  |  | 660.2 | 29.2 | 0 | 531 | 20 | 80 | 0
単 価 表
| 地先境界ﾌﾞﾛｯｸ □120*600 |  |  | 代価行 13 金 額: 代価行 13; 26 機械等経費: 27
| 工 種 ・ 種 別 ・ 細 別 |  |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 材 料 費 | 外 注 費 | 労 務 費 | 仮設経費 | 機械等経費 | 備 考
| 基礎砕石敷均し・転圧 |  |  | 単位: ｍ2; 数 量: 8.6
5 |  | バックホウ | 0.25BH | 単位: 台; 数 量: 0.08; 単 価: 8000; 代価行 13 金 額: 640; 27 機械等経費: 640
3 |  | 特殊運転手 |  | 単位: 人; 数 量: 0.08; 単 価: 28400; 代価行 13 金 額: 2272; 代価行 13 労 務 費: 2272
3 |  | 普通作業員 |  | 単位: 人; 数 量: 0.08; 単 価: 24700; 代価行 13 金 額: 1976; 代価行 13 労 務 費: 1976
5 |  | １ｔR プレート・ランマー |  | 単位: 組; 数 量: 0.08; 単 価: 4000; 代価行 13 金 額: 320; 27 機械等経費: 320
5 |  | 2tダンプ |  | 単位: 台; 数 量: 0.08; 単 価: 5000; 代価行 13 金 額: 400; 27 機械等経費: 400
1 |  | 燃料 |  | 単位: ﾘｯﾀ; 数 量: 1.35; 単 価: 145; 代価行 13 金 額: 195.75; 代価行 13 材 料 費: 195.75
4 |  | 雑費 |  | 単位: ｍ3; 数 量: 8.6; 単 価: 5; 代価行 13 金 額: 43; 代価行 13 仮設経費: 43
|  | 合 計 |  |  |  |  | 5846.75 | 195.75 | 0 | 4248 | 43 | 1360 | 0
|  | 単 価 |  |  |  |  | 679.8547 | 22.7616 | 0 | 493.9535 | 5 | 158.1395 | 0
単 価 表
| 地先境界ﾌﾞﾛｯｸ □120*600 |  |  | 代価行 13 金 額: 代価行 13; 27 機械等経費: 28
| 工 種 ・ 種 別 ・ 細 別 |  |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 材 料 費 | 外 注 費 | 労 務 費 | 仮設経費 | 機械等経費 | 備 考
| 地先ブロック据え付け |  |  | 単位: ｍ; 数 量: 43
3 |  | 石工 |  | 単位: 人; 数 量: 0.35833; 単 価: 34100; 代価行 13 金 額: 12219.1667; 代価行 13 労 務 費: 12219.1667
3 |  | 普通作業員 |  | 単位: 人; 数 量: 0.71667; 単 価: 24700; 代価行 13 金 額: 17701.6667; 代価行 13 労 務 費: 17701.6667
5 |  | バックホウ 配布用 |  | 単位: 台; 数 量: 0.14333; 単 価: 8000; 代価行 13 金 額: 1146.6667; 28 機械等経費: 1146.6667
3 |  | 普通作業員 |  | 単位: 人; 数 量: 0.14333; 単 価: 24700; 代価行 13 金 額: 3540.3333; 代価行 13 労 務 費: 3540.3333
1 |  | 燃料 |  | 単位: ﾘｯﾀ; 数 量: 2.2933; 単 価: 150; 代価行 13 金 額: 344; 代価行 13 材 料 費: 344
4 |  | 雑費 |  | 単位: ｍ; 数 量: 43; 単 価: 7; 代価行 13 金 額: 301; 代価行 13 仮設経費: 301
|  | 合 計 |  |  |  |  | 35252.8333 | 344 | 0 | 33461.1667 | 301 | 1146.6667 | 0
|  | 単 価 |  |  |  |  | 819.8333 | 8 | 0 | 778.1667 | 7 | 26.6667 | 0
Note on B5: 記入禁止 (登録されません)
Note on B6: 記入禁止 (登録されません)
Note on B7: 記入禁止 (登録されません)
Note on B8: 記入禁止 (登録されません)
Note on B9: 記入禁止 (登録されません)
Note on B10: 記入禁止 (登録されません)
Note on B11: 記入禁止 (登録されません)
Note on B12: 記入禁止 (登録されません)
Note on B13: 記入禁止 (登録されません)
Note on B14: 記入禁止 (登録されません)
Note on B15: 記入禁止 (登録されません)
Note on B16: 記入禁止 (登録されません)
Note on B17: 記入禁止 (登録されません)
Note on B18: 記入禁止 (登録されません)
Note on B19: 記入禁止 (登録されません)
Note on B20: 記入禁止 (登録されません)
Note on B21: 記入禁止 (登録されません)
Note on B22: 記入禁止 (登録されません)
Note on B23: 記入禁止 (登録されません)
Note on B24: 記入禁止 (登録されません)
Note on B32: 記入禁止 (登録されません)
Note on B33: 記入禁止 (登録されません)
Note on B34: 記入禁止 (登録されません)
Note on B35: 記入禁止 (登録されません)
Note on B36: 記入禁止 (登録されません)
Note on B37: 記入禁止 (登録されません)
Note on B38: 記入禁止 (登録されません)
Note on B39: 記入禁止 (登録されません)
Note on B40: 記入禁止 (登録されません)
Note on B41: 記入禁止 (登録されません)
Note on B42: 記入禁止 (登録されません)
Note on B43: 記入禁止 (登録されません)
Note on B44: 記入禁止 (登録されません)
Note on B45: 記入禁止 (登録されません)
Note on B46: 記入禁止 (登録されません)
Note on B47: 記入禁止 (登録されません)
Note on B48: 記入禁止 (登録されません)
Note on B49: 記入禁止 (登録されません)
Note on B50: 記入禁止 (登録されません)
Note on B51: 記入禁止 (登録されません)
Note on B59: 記入禁止 (登録されません)
Note on B60: 記入禁止 (登録されません)
Note on B61: 記入禁止 (登録されません)
Note on B62: 記入禁止 (登録されません)
Note on B63: 記入禁止 (登録されません)
Note on B64: 記入禁止 (登録されません)
Note on B65: 記入禁止 (登録されません)
Note on B66: 記入禁止 (登録されません)
Note on B67: 記入禁止 (登録されません)
Note on B68: 記入禁止 (登録されません)
Note on B69: 記入禁止 (登録されません)
Note on B70: 記入禁止 (登録されません)
Note on B71: 記入禁止 (登録されません)
Note on B72: 記入禁止 (登録されません)
Note on B73: 記入禁止 (登録されません)
Note on B74: 記入禁止 (登録されません)
Note on B75: 記入禁止 (登録されません)
Note on B76: 記入禁止 (登録されません)
Note on B77: 記入禁止 (登録されません)
Note on B78: 記入禁止 (登録されません)
Note on B86: 記入禁止 (登録されません)
Note on B87: 記入禁止 (登録されません)
Note on B88: 記入禁止 (登録されません)
Note on B89: 記入禁止 (登録されません)
Note on B90: 記入禁止 (登録されません)
Note on B91: 記入禁止 (登録されません)
Note on B92: 記入禁止 (登録されません)
Note on B93: 記入禁止 (登録されません)
Note on B94: 記入禁止 (登録されません)
Note on B95: 記入禁止 (登録されません)
Note on B96: 記入禁止 (登録されません)
Note on B97: 記入禁止 (登録されません)
Note on B98: 記入禁止 (登録されません)
Note on B99: 記入禁止 (登録されません)
Note on B100: 記入禁止 (登録されません)
Note on B101: 記入禁止 (登録されません)
Note on B102: 記入禁止 (登録されません)
Note on B103: 記入禁止 (登録されません)
Note on B104: 記入禁止 (登録されません)
Note on B105: 記入禁止 (登録されません)
Note on B113: 記入禁止 (登録されません)
Note on B114: 記入禁止 (登録されません)
Note on B115: 記入禁止 (登録されません)
Note on B116: 記入禁止 (登録されません)
Note on B117: 記入禁止 (登録されません)
Note on B118: 記入禁止 (登録されません)
Note on B119: 記入禁止 (登録されません)
Note on B120: 記入禁止 (登録されません)
Note on B121: 記入禁止 (登録されません)
Note on B122: 記入禁止 (登録されません)
Note on B123: 記入禁止 (登録されません)
Note on B124: 記入禁止 (登録されません)
Note on B125: 記入禁止 (登録されません)
Note on B126: 記入禁止 (登録されません)
Note on B127: 記入禁止 (登録されません)
Note on B128: 記入禁止 (登録されません)
Note on B129: 記入禁止 (登録されません)
Note on B130: 記入禁止 (登録されません)
Note on B131: 記入禁止 (登録されません)
Note on B132: 記入禁止 (登録されません)
Note on B140: 記入禁止 (登録されません)
Note on B141: 記入禁止 (登録されません)
Note on B142: 記入禁止 (登録されません)
Note on B143: 記入禁止 (登録されません)
Note on B144: 記入禁止 (登録されません)
Note on B145: 記入禁止 (登録されません)
Note on B146: 記入禁止 (登録されません)
Note on B147: 記入禁止 (登録されません)
Note on B148: 記入禁止 (登録されません)
Note on B149: 記入禁止 (登録されません)
Note on B150: 記入禁止 (登録されません)
Note on B151: 記入禁止 (登録されません)
Note on B152: 記入禁止 (登録されません)
Note on B153: 記入禁止 (登録されません)
Note on B154: 記入禁止 (登録されません)
Note on B155: 記入禁止 (登録されません)
Note on B156: 記入禁止 (登録されません)
Note on B157: 記入禁止 (登録されません)
Note on B158: 記入禁止 (登録されません)
Note on B159: 記入禁止 (登録されません)
Note on B167: 記入禁止 (登録されません)
Note on B168: 記入禁止 (登録されません)
Note on B169: 記入禁止 (登録されません)
Note on B170: 記入禁止 (登録されません)
Note on B171: 記入禁止 (登録されません)
Note on B172: 記入禁止 (登録されません)
Note on B173: 記入禁止 (登録されません)
Note on B174: 記入禁止 (登録されません)
Note on B175: 記入禁止 (登録されません)
Note on B176: 記入禁止 (登録されません)
Note on B177: 記入禁止 (登録されません)
Note on B178: 記入禁止 (登録されません)
Note on B179: 記入禁止 (登録されません)
Note on B180: 記入禁止 (登録されません)
Note on B181: 記入禁止 (登録されません)
Note on B182: 記入禁止 (登録されません)
Note on B183: 記入禁止 (登録されません)
Note on B184: 記入禁止 (登録されません)
Note on B185: 記入禁止 (登録されません)
Note on B186: 記入禁止 (登録されません)
Note on B194: 記入禁止 (登録されません)
Note on B195: 記入禁止 (登録されません)
Note on B196: 記入禁止 (登録されません)
Note on B197: 記入禁止 (登録されません)
Note on B198: 記入禁止 (登録されません)
Note on B199: 記入禁止 (登録されません)
Note on B200: 記入禁止 (登録されません)
Note on B201: 記入禁止 (登録されません)
Note on B202: 記入禁止 (登録されません)
Note on B203: 記入禁止 (登録されません)
Note on B204: 記入禁止 (登録されません)
Note on B205: 記入禁止 (登録されません)
Note on B206: 記入禁止 (登録されません)
Note on B207: 記入禁止 (登録されません)
Note on B208: 記入禁止 (登録されません)
Note on B209: 記入禁止 (登録されません)
Note on B210: 記入禁止 (登録されません)
Note on B211: 記入禁止 (登録されません)
Note on B212: 記入禁止 (登録されません)
Note on B213: 記入禁止 (登録されません)