## 表紙
出来高調書作成
発注者 |  | 中堅株式会社
工事番号
工事件名 |  | 店舗建築外構工事（サンプル）１０７
担当者名
Ｓｈｅｅｔの追加
作成済み出来高調書

## 基本
出 来 高 調 書
工事コード： |  |  |  | 工事件名:： 店舗建築外構工事（サンプル）１０７ | [6 empty] | 担当者 |  |  |  |  | 月度
工 種 ・ 細 目 |  |  |  | 単位 | 実行予算 |  |  | 前回迄出来高 |  | 今回出来高 |  | 累計出来高 |  | 今後所要 |  | 備考
[5 empty] | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額 | 数 量 | 金 額
店舗建築外構工事（サンプル）
土工
|  | 切土 | 鋤取り | ｍ3 | 150 | 790.3333 | 118550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 118550
|  | 盛土 |  | ｍ3 | 95 | 1512.6316 | 143700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 143700
|  | 残土処分 |  | ｍ3 | 44 | 1119.8202 | 49272.0909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 49272.0909
舗装工
|  | 駐車場舗装 | 路盤t=150 表層t=50 | ｍ2 | 1390 | 2659.964 | 3697350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1390 | 3697350
|  | 砕石敷 | 路盤t=100 | ｍ2 | 650 | 399.6923 | 259800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 259800
|  | ｱﾌﾟﾛｰﾁ | 路盤t=100 Cot=150 ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ | ｍ2 | 45 | 9116.5311 | 410243.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 410243.9
|  | 区画線 | 実線 番号なし | 式 | 1 |  | 131250 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 131250
|  | ﾄﾗﾛｰﾌﾟ | 砂利敷部 | ｍ | 150 | 400 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 60000
|  | 車止め | 36台*2 | ヵ所 | 72 | 3451.3889 | 248500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 248500
雨水排水工
|  | Ｕ型側溝 | 西面 300*300*2000 蓋共 | ｍ | 88 | 16300.139 | 1434412.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 1434412.2333
|  | 暗渠管 | 東面 φ100 □700*500 | ｍ | 88 | 5568.0727 | 489990.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 489990.4
|  | 集水桝 | □400*550 Gr蓋 | 基 | 4 | 41982.8516 | 167931.4063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 167931.4063
外柵工
|  | 地先境界ﾌﾞﾛｯｸ | □120*600 | ｍ | 43 | 2184.7373 | 93943.7033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 93943.7033
|  | CBﾌﾞﾛｯｸ土留め | ３段 | ｍ | 89 | 13043.4863 | 1160870.2837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 1160870.2837
|  | 目隠しﾌｪﾝｽ | H=1200 ﾚｼﾞﾘｱYL-1型（三協立山） | ｍ | 89 | 16500 | 1468500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 1468500
雑工
|  | 井戸撤去 | H=1.5m撤去後 砂埋め | ヵ所 | 2 | 43000 | 86000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 86000
|  | 汚水桝 | φ150 高さ調整 | ヵ所 | 3 | 18100.3333 | 54301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 54301
|  | 直接工事費計 |  |  |  |  | 10074615.0176 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 10074615.0176
|  | 準備費 | 調査・草刈り | 式 | 1 |  | 120000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 120000
|  | 運搬費 | 自社重機 | 式 | 1 |  | 360000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 360000
|  | 安全費 | 保安設置撤去 | 式 | 1 |  | 185500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 185500
|  | 仮設費 | 仮駐車場 | 式 | 1 |  | 122250 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 122250
|  | 技術管理費 | 測量 | 式 | 1 |  | 50000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 50000
|  | 営繕費 | ﾄｲﾚ・休憩所 | 式 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 0
|  | 役務費 | 借地 無し | 式 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 0
| 共通仮設費計 | [5 empty] | 837750 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 837750
| 純工事費計 | [5 empty] | 10912365.0176 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 10912365.0176
|  | 現場管理費 |  | 式 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 0
| 工事原価計 | [5 empty] | 10912365.0176 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 10912365.0176
|  | 営業所管理費 |  | 式 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 0
|  | 本支店経費 |  | 式 | 1 |  | 1419999.9628 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1419999.9628
|  | 粗利益額 |  | 式 | 1 |  | 12259864.0372 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 12259864.0372
|  | 法定福利費 |  | 式 | 1 |  | 520135.628 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 520135.628
| 工事費合計 | [5 empty] | 25112364.6456 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 25112364.6456