## 目次
マウスでガントチャートが引けるスケジュール管理 操作説明書
バージョンアップ情報は公式ブログを参照してください
| 〇マウスでガントチャートが引けるスケジュール管理公式ブログ | https://ameblo.jp/gogomiya2013/
| 「内閣府」のWebサイトから祭日データ更新 | ※見出しにはハイパーリンクを設定しています
1.「祭日カレンダー(コピー＆ペースト用)」の祭日データを「設定シート」にコピーします
使い始めの作業
1.リボンメニューを押しても反応が無い時
「ActiveXの設定」が原因なので「1.最初にお読みください セキュリティ警告の解除方法と当ソフトの安全性について.xlsx」を参照してください
2.カレンダを作成する
・「開始日付」と「日数」「タスク数」を設定します
・土日を休みにするかどうかの設定と、祭日の登録を確認します
3.レイアウトを変更する（タスク列の追加・削除）
レイアウト変更は「1.カレンダー作成」の後に行ってください
・タスク列の削除・挿入や、行削除、追加を行った時は
必ずリボンメニューの「最新の状態に再設定」を実行してください
この処理を実行しないと、エラーが出ます
4.不要な機能を無効にする（「進捗ダブルクリック」「開始日・終了日・日数」自動計算）
5.「進捗（着手/完了）」ダブルクリック機能で表示される文字を追加・変更する
6.マイルストーン色を変更する（必要な時）
※使用を開始してからの変更はしないでください
7.日数計算のマクロを設定する
8.ヘッダー部分の行を削除・追加する時の注意！（手作業での設定変更が必要になります）
使い始めてからの設定変更
1.休祭日を追加・変更する
2.カレンダー期間を延長する
3.個人の休業日を登録する
4.描画色と文字を変更する
5.行数を増やす（行数が多い時）
6.行数を増やす（1行ずつの時） (右クリックメニュー）スケジュール行挿入を使います
基本操作・注意点
1.リボンメニュー「描画ON/OFF」チェックしたのに消えた／チェックが有効にならない
セルにカーソルが入っていない状態でもう一度リボンメニュー操作をやり直してください
2.描画済みのセルを上書きした時
3.UNDO機能について
(VBAマクロで実行した結果はEXCELのUNDO機能の対応外の為、独自にUNDO機能を用意しています)
4.消去モードのチェック外し忘れ（描画できない時はチェックして下さい）
5.マイルストーン設定（登録・削除・移動）
6.当日線（縦線）
7.(右クリックメニュー）下罫線を二重線・一重線に変更する / スケジュール行挿入
8.マクロ無しBOOK作成
9.操作説明＆ メモ帳・告知版機能
「通常版」「稲妻線版」のみの機能
1.シートBACKUP
2.選択欄右移動／選択欄左移動
3.スクロール列固定
4.セル高さ切り替え
「稲妻線版」の操作説明書
1.稲妻線の計算方法
2.制限事項
3.使い始めの設定
4.操作方法
5.応用操作
※進捗率から自動計算されたイナズマ線を手入力で調整する
カレンダーを月次スケジュールに変更する方法
※カレンダーを月次スケジュールに変更する方法を説明します

## 祭日データ更新
祭日データの更新
No | 作 業 | No | 作 業 内 容
1 | 祭日カレンダーの更新 | 1
①「3.祭日カレンダー(コピー＆ペースト用)」の「祭日カレンダー取得開始年月」を指定します
※BOOKを開いた時に、今日の日付の3カ月前の日付を初期表示します
②リボンメニューの「祭日取得」を押下します
※「内閣府」「国民の祝日について」のWebサイトから最新のデータを取得します（祭日の更新は毎年2月です）
※外部のWebサイトに接続するため、今後もこの機能のスケジュールソフト本体への実装は行わない予定です）
※初回の接続時だけ、Webコンテンツへのアクセス画面が出ますからそのまま「接続」を押してください
(匿名アクセスとは、Webサイトにログインしないで接続するとうい意味なので問題ありません）
⓷ 祭日データが更新されたらリボンメニューの「祭日更新」を押します
「名前をつけて保存」ダイアログが表示されるので、祭日データを更新する「マウスでガントチャート」EXCELブックを選択します
「祭日データを更新しました」表示されたら更新成功です
指定したファイルの「●設定シート●」の祭日登録欄に祭日データがコピーされています
④祭日以外の休日を追加する時は、以下のように「●設定シート●」上で指定を変更してください
※土曜日・日曜日を休日にするかどうかはカレンダ作成時に指定します
※祭日はカレンダ作成後に「休日変更」で追加・削除できますから基本的な祭日だけ登録します（年末年始やゴールデンウイーク等の休みは後で登録できます）

## 使い始めの作業
使い始めの作業
No | 作 業 | No | 作 業 内 容
1 | 最初に | 1 | リボンメニューを押しても反応が無い時
「ActiveXの設定」が原因なので「1.最初にお読みください セキュリティ警告の解除方法と当ソフトの安全性について.xlsx」の
「3.「ActiveXの設定」が最新のMicrosoft Office では「警告を表示せずに無効」とする、最も厳しい制限が標準の設定になりました」を
参照して設定を変更してください
2 | カレンダを作成する | 1 | 「●設定シート●」を開いて「カレンダ領域自動作成」画面の指定を行います
① 開始日、日数、タスク数（行数）を指定します
② 土日を休日にするかどうかの指定をします
③ 「開始日付」と「日数」「タスク数」を設定します
※スケジュールの範囲は使用開始後でも延長できますから、当面、使う範囲だけを設定します
※タスク数も、使用開始後に増やすことができます
④ グループ表示列で指定した列まで行間罫線を引きません
2
「カレンダ領域を作成する」ボタンを押します
確認メッセージが出るので「はい」を選択します
※「カレンダ領域を作成する」は何度でもやり直しができます
3
「予定」「実績」を上下行で管理する パターンの時は、以下のパラメータも指定を行います
① 「項番号付番方法」 (0:行連番 1:タスク毎連番)
1:タスク毎連番 にすると2行毎に番号を付けるのでフィルタリングがタスク単位で可能になります
② 「予定行開始列」
予定・実績の色分けと罫線を引く左端の位置を指定します
※「予定行開始列」はカレンダ作成でだけ使うので、カレンダ作成後にタスク列の挿入・削除をして列位置が変わっても再設定の必要はありません
③ 「予定行背景色」
予定行の背景色を指定します
④ 「タスク間罫線の太さ」 (0:標準 1:太線 2:二重線)
スケジュール部分にタスク単位(2行単位)の横罫線の種類を指定します
3 | レイアウトを変更する | 1 | カレンダ作成ができたら「スケジュール」シートを開いて、用途に合わせてタスク列の挿入や削除を行います
（列の追加・削除)
レイアウトの変更(列の追加・削除)は「カレンダー作成」の後で行ってください
※EXCEL機能で「列削除」「列追加」でタスク列を使い方に合わせて調整します
※標準パターンからの変更例（列を削除する場合、EXCEL機能で列を削除をしてください）
※標準パターンからの変更例（列を追加する場合、EXCEL機能で列を削除をしてください）
※レイアウトを変更する時の注意点
列の追加・削除は「No列」を除くタスク領域のみ可能です。カレンダ領域は変更しないでください（正しく動作しなくなります）。
|  | 2 | タスク列の削除や挿入をすると、作業期間やカレンダ領域の列の設定がずれるので設定を更新をします
列や行を変更したら「リボンメニュー」の「最新の状態で再設定」を実行してください
列を変更してこの処理を実行しないと、エラーが出ますから必ず実行してください
行挿入や削除をした時も
「最新の状態で再設定」を実行して
設定の「最大行」を更新してください
4 | 機能が割り当てられて | 1 | 機能が割り当てられている列(日付列は進捗列)を削除してもエラーにならないように機能の設定をプログラムで無効に変更しています
| いる列の削除 |  | その為、特に意識する必要はないので列を削除して大丈夫です
(日付や進捗率等）
①EXCELの列削除で「進捗」列を削除します
②リボンメニューの「最新の情報に再設定」を実行します
|  | 2 | 日付の開始〜終了と日数列も同様に不要な場合は削除できます
①EXCELの列削除で「日付の開始〜終了と日数列」列を削除します
②リボンメニューの「最新の情報に再設定」を実行します
5 | 進捗ダブルクリック | 1 | 「進捗」列のダブルクリック機能で表示される文字を追加・変更する
| 表示項目を変更する |  | J列のダブルクリックで表示する内容を変更します
「●設定シート●」の「C列」「26行目」~「32行目」に登録した文字が順番に表示されますから変更します
空白があると先頭の文字の表示に戻ります
6 | マイルストーン色を | 1 | 「描画ON/OFF」のチェックを外します(設定時にチェックしたままだと描画されてしまいます）
変更する（必要な時）
マイルストーン色のカラム背景色をEXCEL機能で変更します
※マイルストーン色を変更は、必ず「使用開始前」に行って下さい。マイルストーンを設定した後に色を変更すると、それ以前のマイルストーンを消せなくなります
7 | 日数計算のマクロを設定する | 1
「予定」「実績」を上下行で管理する パターンの時
予定・実績ともに「作業期間」に表示されるので「実績期間(サンプル3形式用)」列は不要なので削除します
以下のように、予定と実績の開始日・終了日・日数について「終了ー開始」で差異を計算するマクロを登録します
予実差異データを +/- 表示する為に、セルの書式設定で、 表示形式を以下のように設定します
マクロの例
表示形式の設定内容
2
「予定」「実績」を同一行で管理する パターンの時
実績は「実績期間(サンプル3形式用)」に表示されるのでその列を参照するようにマクロを登録してください
ヘッダー部分の行位置を変更する時（手作業での設定変更が必要になります）
No | 作 業 | No | 作 業 内 容
8 |  | 1 | ヘッダー行は全て機能を割り当てているので削除しないでください
例）レイアウト変更の時に「開始日」「終了日」「日数」等、列の機能を「非表示行に設定したキーワード」で判断しています
その他、曜日行でスケジュール範囲の判定をおこなっている等、ヘッダー行は全て機能を割り当てているので削除しないでください
【行を削除する時の制限②】タイトル部分の行位置を変更した時は「●設定シート●」の設定を変更してください
タイトル行部分の行位置が「●設定シート●」に登録されているのでタイトル部分の行を変更した時はこちらの設定を直してください
「ヘッダー行の設定」「テキスト選択文字設定行」～
「スケジュール範囲行の設定」の「開始行」までを設定してください
|  | 2 | ヘッダー部以外では、ウィンドウ枠固定の設定も行位置の設定が必要です
変更不可
タスク列は変更可(No列は除きます)
例）「重要作業」欄を追加する
例）「予備」欄を削除する
「最新の状態で再設定」で
3行目の判断用の文字列を使っています
ヘッダー部分の行
=IF(OR(D9="",D10=""),"",D10-D9)
+#,##0;-#,##0

## 使い始めてからの設定変更
使い始めてからの設定変更
No | 作 業 | No | 作 業 内 容
1 | 休祭日を追加・変更する | 1 | ※Ver16.0の新機能で、リボンメニューの「休日設定」起動で随時変更できるようになりました
2 | カレンダー期間を延長する | 1 | 最初にカレンダーを作成した後でも、カレンダー期間を延長できます
※登録済みデータはそのまま保持されます
3 | 個人の休業日を登録する |  | 休祭日はスケジュール全体で設定しますが、担当者個人の休みも登録する事ができます
色テキスト選択で「休」...個人休業日を選択します
他のパターンと異なり、「休」を配置した時は、消去モードでのみ削除できるので通知メッセージがでます
「休」配置したセルは休祭日と同様、配置をスキップします
「休」配置を削除する時は「消去モード」を使います
4 | 描画色と文字を変更する | 1 | 「描画ON/OFF」のチェックを外します(設定時にチェックしたままだと描画されてしまいます）
カラム背景色と文字をEXCEL機能で変更します
5 | 行数を増やす（行数が多い時） | 1 | 「描画ON/OFF」のチェックを外します(設定時にチェックしたままだと描画されてしまいます）
EXCEL機能で行挿入をします
リボンメニューの「最新の状態に再設定」を実行します
・No.列の連番が降りなおされます
・最大行位置を自動設定します
行数が少ない時は「基本操作」シートの「(右クリックメニュー）行を挿入する」機能を使ってください
EXCEL機能で行挿入をした時に比べて以下の利点があります
・上行の背景色がコピーされない
・ (サンプル2 予定・実績上下行) の時「予定・実績」の２行単位で「行挿入」「行削除」します
6 | 行数を増やす（1行ずつの時） | 1
EXCELの行挿入機能を使うと、上行の背景色までコピーされてしまいます
| (右クリックメニュー） |  | 当ソフトは背景色でスケジュールを判断しているので、上行の背景色がコピーされてしまうと困ります
スケジュール行挿入を使います
右クリックメニューにある「スケジュール行挿入」を使うと、背景色を初期状態で行を挿入すると背景色がコピーされません
※この機能で「行挿入」「行削除」をおこなった時は「●設定シート●」で設定している「終了行」も同時更新されるので
リボンメニューの「最新の状態で再設定」を実行する必要はありません
2
(サンプル2 予定・実績上下行) で「スケジュール行挿入」「スケジュール行削除」をおこなうと「予定・実績」の２行単位で「行挿入」「行削除」します
3
(右クリックメニュー）スケジュール行挿入 の時は、最大行数を自動更新するので
リボンメニューの「最新の状態に再設定」の実行は必要ありません
リボンメニューの「休日設定」グループにある
「休日変更」チェックをonにします
「曜日」をクリックすると、休日→平日
平日→休日と切り替わります
「休」...個人休業日 を選択
EXCELの行挿入機能との違い

## 基本操作・注意点
基本操作・注意点
No | 作 業 | No | 作 業 内 容
基本操作は「操作説明」にも記載していますのでそちらも参照してください
1 | リボンメニュー | 1 | EXCELの仕様として、セルが入力状態（セルにカーソルが入っている状態）ではリボンのイベントが発生しない仕様になっています
| 「描画ON/OFF」 |  | ※他の作者のソフトのリボンを調べてみても同じ現象がでていたりネットにもリボンメニューの操作に問題があるという内容があるので、EXCELの仕様という事だと思います
チェックしたのに消えた/
チェックが有効にならない
リボンメニューの操作をしても反応しない時(フィルター全クリア～設定シートの表示/非表示)や、チェックボックス(描画ON/OFF～休日変更)のチェック状態が反映しない時は
セルにカーソルが入っていない状態でもう一度リボンメニュー操作をやり直してください
|  |  |  | セルにカーソルが入っている状態 | セルにカーソルが入っていない状態
|  |  |  | （セルが選択されて、カーソルがセル内にある） | （セルが選択されていますが、カーソルがセル内に無い）
|  | 2 | 新しいEXCELのセキュリティ仕様として、VBAの実行が出来なくなっている場合があります
「1.最初にお読みください セキュリティ警告の解除方法と当ソフトの安全性について.xlsx」に記載している
「3.「ActiveXの設定」が最新のMicrosoft Office では「警告を表示せずに無効」とする、最も厳しい制限が標準の設定になりました」
を参照の上、セキュリティレベルを変更してください
2 | 描画済みのセルを | 1 | すでに描画済みのセルを上書き描画した時の動作
上書き描画した時
同じ描画パターン（背景色＆テキスト＆テキスト色が同じ）の時、描画済みのセルを消去します
※ リボンメニューの「消去モード」でもセルの消去は可能ですが、いちいちモードを切り替えるのが面倒な時に、ドラッグ操作だけで消去できるようにしています
異なる描画パターン（背景色・テキスト・テキスト色 何れかが異なる）の時、描画済みのセルを上書きします
3 | UNDO機能 | 1 | EXCELには標準のUNDO機能がありますが、VBAや一部のマクロで実行した結果については対応していません。その為独自にUNDO機能を追加しています
4 | 消去モード | 1 | 「描画できなくなった」という問いあわせの時「消去モード」がONのままだったという事が多くあります
| （描画できない時） |  | 「消去モード」がOFFになっていることを確認したください
5 | マイルストーン設定
マイルストーン削除
マイルストーン移動
6 | 当日線
7 | 右クリックメニュー | 1 | 行をコピーした時など、下罫線を二重線から一重線に変えたり、その逆にしたい場合があります
※右クリックメニューにある「下線を二重罫線にする」「下線を一重罫線にする」を使うと罫線を変更できます
※カーソルのある列から右側だけ罫線を変更しますから、グループ表示部分に罫線が引かれてしまう事はありません
|  | 2 | ※スケジュール行挿入
EXCEL標準機能の「行挿入」は上行の背景色をコピーした形で挿入されるので、スケジュールがおかしくなります
右クリック機能の「スケジュール行挿入」は背景色を初期値（マイルストーンや休日色のみコピー）して行挿入するのでスケジュールがおかしくなりません
EXCEL標準機能の「行挿入」だと、上行のスケジュールがコピーされて挿入されます
「スケジュール行挿入」はスケジュールが無い状態で挿入します。休日色やマイルストーン色はコピーされます
8 | マクロ無しBOOK作成 | 1 | スケージュールをサーバー上で共有したり、E-Mailに添付する場合、マクロ付きExcelだと色々不都合があります
リボンメニューの「マクロ無しBOOK作成」はワンタッチでスケジュールシートをマクロ無しExcel Book(.xlsx)形式で出力します
リボンメニューをクリックするとマクロ無しExcel Book(.xlsx)形式の出力先指定ダイアログが表示されます
ファイル名は「Excel Book名 年月日」が初期表示されます
9 | 操作説明＆ |  | 操作説明アイコンをクリックすると「操作説明」画面を表示します
メモ帳・知版機能
ウィンドウの枠をマウスでドラッグすると大きさや位置を変更できます(変更した内容は操作説明画面を閉じた時に「●設定シート●」に保存します
操作を覚えてしまうと無駄な機能になるので、操作説明の内容を書き込み可能にして「メモ帳」としても使えるようにしています
BOOKを共有してプロジェクトメンバーへの告知板のように使う事もできます
日付・曜日の部分をシングルクリックすると
その列が「マイルストーン色」になります
この行には「☆マニュアル最終稿」など
マイルストーンの内容コメントを記入できます
マイルストーンが設定さた列で
日付・曜日の部分をシングルクリックすると
マイルストーンは解除されます
マイルストーンが設定さた列で
「日付・曜日」の部分をシングルクリックして削除した後
別の列の「日付・曜日」をクリックすると
マイルストーンの内容コメントが自動コピーされます
マイルストーンの日付が変わった時楽に移動できます
カーソルがある列の右側
だけに罫線を引きます
カーソルがセル内にある
カーソルがセル内に無い
スケジュールが無い状態で行が挿入されます
月表示行をダブルクリックすると、日付の左側に
縦線が表示されます。縦線は常に1本表示なので
別の日付列をダブルクリックすると縦線が移動します
ESCキーを押しながらダブルクリックすると縦線を消去します
縦線の色や太さは●設定シート●で変更できます

## 「通常版」「稲妻線版」のみの機能
「通常版」「稲妻線版」のみの機能
No | 作 業 | No | 作 業 内 容
1 | シートBACKUP | 1 | スケジュールシートをBOOKの最後にコピーします。途中結果を保存しておく時に使います
シート名は「年月日時分秒」になります
|  | 2 | バックアップ終了時は、バックアップしたシートが表示されているので、操作を続けるためには「スケジュール」シートに戻ってください
2 | 選択欄右移動 | 1 | スケジュール期間が進んでくると、色テキスト選択欄が最初の位置だと操作しにくくなるので選択欄を左右移動します
| 選択欄左移動 |  | 左右移動は、スケジュール開始～終了範囲内なら何度でも繰り返し移動できます
3 | スクロール列固定 | 1 | スケジュール期間が進んできたとき、選択欄右移動とあわせて「ダブルクリック」した列一でスクロール列固定ができます
ESCキーを押しながら「ダブルクリック」するとスクロール列固定を解除します
「●設定シート●」で機能を無効にする事もできます
4 | セル高さ切り替え | 1 | 明細数が多いタスクの時、セル高さを1行分←→全行表示を切り替えます
セルの「書式設定」の「配置」を「上揃え」にすると綺麗に表示できます
※「通常版」「(サンプル1 予定・実績無し)_Ver15.0b.xlsm」がこの機能を生かした設定例になっています
以下は上記サンプルで「セル高さ切り替え」を動かした時の画面です
5 | 進捗率の |  | 進捗率をEXCELの「条件付き書式」のデータバーで表示します
データバー表示
「●設定シート●」の 進捗率の右枠の数字を「0～100」の数字で設定してください。「表示内容」列は参照しません
表示の切り替えは「●設定シート●」の「進捗率の表示方法」で行います
設定情報は、EXCEL BOOK を開く時のイベントで読み込んでいるので、変更した時はEXCEL BOOK を一度保存して開き直すまで反映しません
←選択欄を左右移動します→
ダブルクリックした位置でスクロール列固定／解除ができます
セルの規定高さは「●設定シート●」の
「行の高さ(規定値18)」に登録した値になります
進捗率のデータバー表示の時は
こちらの数字を使って表示します

## 「稲妻線版」の操作説明書
稲妻線版 操作説明書
稲妻線の計算方法
■予定開始～終了期間と「実績」の「進捗率」から日割り計算した進捗率に該当する日付を計算し「報告日」との差異で稲妻線を引きます
制限事項
■進捗率(0%～100%) を登録しておく必要があります
■稲妻線を表示する為の進捗率は1日単位で計算しています
■ズーム率を変えると稲妻線がずれるので一度稲妻線を非表示にして再表示しなおしてください
■「開始日」「終了日」「日数」「実績 開始日」「実績 終了日」「実績 日数」は削除できません
使い始めの設定
■進捗ステータスと進捗率を登録します
■稲妻線の色を指定します
■「進捗＋/－CHECK色」とカレンダ領域自動作成時の色を設定します
■稲妻線データ保存オフセット値(日数)を設定します
■イナズマ線左右表示を設定します
操作方法
■稲妻線を登録する
■稲妻線を非表示にする
■稲妻線を再表示する
■進捗率を更新した時に、進捗を再計算してイナズマ線を再表示する
■稲妻線の色を変える
応用操作
■進捗率から自動計算されたイナズマ線を手入力で調整する
●稲妻線の計算方法
●イナヅマ線の計算方法
予定開始～終了期間と「進捗率」から日割り計算した進捗率に該当する日付を計算し「報告日」との差異で稲妻線を引きます
例）予定開始～終了期間が8月28日～9月1日と期間5日のタスクがある時、進捗率に対応する日付は以下のようになります
| 進捗率 | 期間5日✕進捗率で日数を計算 | 進捗日
| 未着手 | 0日 | 2024-08-28
| 進捗率 10％ | 5日✕0.1＝0.5日 | 2024-08-29
| 進捗率 50％ | 5日✕0.5＝2.5日 | 2024-08-30
| 進捗率 80％ | 5日✕0.8＝4.0日 | 2024-08-31
| 進捗率 100％ | 5日✕1.0＝5.0日 | 2024-09-01
※赤線が計算した進捗日になります
報告日が 8月30日の時、8月30日と進捗日の差異で稲妻線を引きます
※稲妻線を日付の左端に引くか、右端に引くかを選択できます(朝会で前日の報告をする時は左等)
※イナズマ線の計算では「実績開始～終了」の日数は使いません。予定開始～終了期間の日数と報告日時点の「進捗率」のみ使います
●制限事項
1）稲妻線機能を使うためには、進捗ステータスと進捗率(100) を最低1個登録しておく必要があります
作業完了の判断は、進捗率(100)かどうかで判断していますから(100)が無い場合、作業は未完了のままになります
進捗率を取得するのに「表示内容」列を検索して一致した行の「進捗率」を使います。「表示内容」「進捗率」両方の登録が必要です
「表示内容」列は重複値が無いように登録してください
※上の設定例では、進捗率(クリック)欄の表示は「空白」→「完了(100)」→「空白」～の繰り返しになります
※「進捗率」は「完了」の時「100％」として計算します
2）稲妻線を表示する為の進捗率は一日単位で計算しています
一日以下は四捨五入しているので0.5日遅れのような表示はできません。
3）ズーム率を変えると稲妻線がずれるので一度稲妻線を削除して再表示しなおしてください
4) 「開始日」「終了日」「日数」は削除できません
「最新の状態に再設定」実行時に警告メッセージを表示しています
●使い始めの設定
1）進捗ステータスと進捗率を登録します
同じ進捗率の数字が複数あってもかまいません。下の例では「レビュー待ち」「完了」が両方(100)で設定しています
※空白行を開けずに登録してください
稲妻線版では「表示内容」で検索して一致した行の「進捗率」を取得しているので「表示内容」に重複した内容は登録しないでください
2）稲妻線の色を指定します
仕様がわかりにくいですが「青」「赤」「緑」という文字は表示される文字で色とは関係ありません
稲妻線の色は文字のフォント色になります
最大5個まで登録できます。
「稲妻線色」のセルをダブルクリックする毎に選択が変わります
3）「進捗＋/－CHECK色」とカレンダ領域自動作成時の色を設定します
4）稲妻線データ保存オフセット値(日数)を設定します
当ソフトは、使用中にタスクの追加・削除があっても過去の稲妻線がずれないように、タスクと同一シート上に稲妻線データを保存しています
使用開始後に、スケジュールを延長する時、稲妻線データがぶつからない列数を設定しておきます
5）イナズマ線左右表示を設定します
稲妻線の表示する時の基準をセルの左にするか右にするかを指定します
スケジュールの報告が朝会などの時は左（昨日締めの進捗)、夕方の時は右（当日締めの進捗)にすると実際の進捗とイメージが合います
| 稲妻線左右表示(0:報告日の左に稲妻線を表示する) |  |  | 稲妻線左右表示(1:右に稲妻線を表示する)
●操作方法
①イナズマ線を登録する
「登録/削除/再表示」行が「空白」の列を「ダブルクリック」すると「報告日」にクリックしたカレンダの日付が設定されカレンダ日付の稲妻線が表示されます
進捗欄に自動計算した進捗データ（進捗の＋/-日数）が表示されます
警告色は[赤]（報告日以前に完了予定で未完了）と[黄]（報告日に完了予定で未完了）が表示されます
※イナズマ線を登録した日付の「登録/削除/再表示」行が「●」になります
②イナズマ線を非表示にする
「登録/削除/再表示」行が「●」の列を「ダブルクリック」するとクリックした日付の稲妻線が非表示になります
※イナズマ線を非非常時にした日付の「登録/削除/再表示」行が「〇」になります
※当ソフトはイナズマ線の表示情報をデータとして保存しているので非表示にする時は、線オブジェクトを削除しています
線オブジェクトを透明にするだけの方法だとイナズマ線を10本位透明にするとリソース不足になるので過去のイナズマ線は限られた数しか保存できませんが
当ソフトでは何百本過去のイナズマ線データがあってもリソースは消費しないので制限なく過去のイナズマ線を再表示できます
また、イナズマ線データはスケジュールシート上に保存しているので、タスク追加の為行を追加しても過去のイナズマ線がずれることなく再表示できます
③イナズマ線を再表示する
「登録/削除/再表示」行が「○」の列を「ダブルクリック」するとクリックしたカレンダ日付のイナズマ線が保存したデータより再表示されます
④進捗率を更新した時に、進捗を再計算してイナズマ線を再表示する
④-1 「登録/削除/再表示」行が「○」の列を「シングルクリック」するとクリックした日付のデータが「報告日」列に表示されます
④-2 「進捗再チェック」を「ダブルクリック」するとその時点の進捗率でイナズマ線データを再計算します
※この時点ではイナズマ線データは更新されていません④-3 でデータが更新されます
④-3 「稲妻線データ更新」を「ダブルクリック」するとイナズマ線データが更新されてイナズマ線が再表示されます
※データ更新前に確認メッセージが表示されます
⑤イナズマ線の色を変える
「報告日」の上行（「ダブルクリックして変更→」と記載がある列）を「ダブルクリック」すると、設定に従い、色が変更されます（フォントカラーが稲妻線の色になります）
「①イナズマ線を登録する」「③イナズマ線を再表示する」操作の時に、選択されている色でイナズマ線を表示します
※稲妻線の色はデータとして保存しないので、表示した時に選択されていた色で表示されます
●応用操作
①進捗率から自動計算されたイナズマ線を手入力で調整する
①-1 イナズマ線を登録します
①-2 変更したい行の値を変更します（この例では進捗率30％の行の「-3」を「2」に変えて「稲妻線データ更新」をダブルクリックします
①-3 データ更新の確認がでるので「はい」を選ぶと、データが更新されて、同時にイナズマ線が再描画されます

## カレンダーを月次スケジュールに変更する方法
カレンダーを月次スケジュールに変更する方法
●カレンダーを月次表示に変更する方法
●当ソフトでは、日次表示のカレンダーのみ作成可能ですが、月次のスケジュール用にカレンダー表示を変更する方法を説明します
① カレンダー作成の前に、土日の祭日指定を解除して、祭日登録をクリアーします
①-1 「土日を休日にしない時は1」欄を1にします
①-2 「日曜を休日にしない時は1」欄を1にします
①-3 「祭日」欄を空白にします
②カレンダーを作成します（サンプル1~3どの形式でも大丈夫です）
※大スケジュールの場合、必要に応じて行の高さ「この例では 18→30] フォントサイズ「この例では 12→14」など適時大きくしたほうが見やすいかもしれません
③ 「曜日行」を非表示にします
※ 「曜日行」はプログラムでカレンダー範囲（開始列～終了列）の判断に使っているので、変更しないでください
④ 「開始日」「終了日」「日数」「進捗率」などの列を削除します
※タスク列を変更した時は「最新の状態に再設定」の実行を忘れないようにしましょう
⑤ 「描画ON/OFF」をOFFにして、カレンダーの見出しを月次スケジュールに変更します
※これで変更完了です。日次スケジュールと同様に操作ができます
曜日行の値が "日", "月", "火", "水", "木", "金", "土", "祭" の時、カレンダー範囲内と判断しています
※ この事が月次スケジュールに変更する方法の最大のポイントです