## Sheet1
No. | タスク | 備考 | 開始日 | 終了日 | 開始時刻 | 終了時刻 | 進捗 | 2026-03-01 | ID
| 仕様検討 |  | 2026-03-09 | 2026-03-13 | 09:00 | 18:00 | 10000% |  | a9837fbb-e741-4fcd-82f1-5a8b6957043f
| 設計 |  | 2026-03-16 | 2026-03-20 | 09:00 | 18:00 | 10000% |  | a912bba7-ef48-469d-a09e-233e7902f6af
| 試作手配 |  | 2026-03-20 | 2026-03-24 | 09:00 | 18:00 | 10000% |  | c739297b-0645-4ae4-8c31-a4eebc8622b1
| 試作確認 | 課内確認会 会議室A 11時 | 2026-03-25 | 2026-03-27 | 09:00 | 18:00 | 10000% |  | 054ca254-5f8f-43d3-aa39-b3c3f80ce03c
| ○○部品 見積 | 数量違い2パターン | 2026-03-27 | 2026-04-02 | 09:00 | 00:00 | 10000% |  | ab890b7a-ea95-47f0-8751-e85c8d87a3d9
| ■■部品 見積 | 仕様違い33パターン | 2026-03-27 | 2026-04-02 | 09:00 | 16:00 | 10000% |  | c739297b-0645-4ae4-8c31-a4eebc8622b1
| 仕様検討 |  | 2026-03-09 | 2026-03-13 | 09:00 | 18:00 | 10000% |  | df6a1a94-5bde-43c7-8ad0-9eeecea37959
| 設計 |  | 2026-03-16 | 2026-03-20 | 09:00 | 18:00 | 10000% |  | 0ebe3792-5cc2-4e45-b864-600850d7e936
| 試作手配 |  | 2026-03-20 | 2026-03-24 | 09:00 | 18:00 | 10000% |  | 02d00598-f969-4a22-9342-e837488cbe82
| 入荷検品 | メンバー5人で対応 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 09:00 | 18:00 | 10000% |  | 054ca254-5f8f-43d3-aa39-b3c3f80ce03c
| 製造 | 黒：200個 白：200個 | 2026-04-14 | 2026-04-21 | 09:00 | 18:00 | 10000% |  | ab890b7a-ea95-47f0-8751-e85c8d87a3d9
| 出荷検品 |  | 2026-04-22 | 2026-04-22 | 09:00 | 18:00 | 10000% |  | c1577c20-be9f-4734-b910-1ebf0409ba4a
| 出荷 |  | 2026-04-23 | 2026-04-23 | 09:00 | 18:00 | 10000% |  | b0d64ee9-4df1-4b88-a18f-6c15741ee8e5
| 納品 |  | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 09:00 | 18:00 | 10000% |  | f0dcba20-0599-4e7b-9e1b-d4b72a108b75

## 祝日リスト
日付 | 名称
2026-01-01 | 元旦
2026-01-13 | 成人の日
2026-02-11 | 建国記念日
2026-02-23 | 天皇誕生日
2026-03-20 | 春分の日
2026-04-29 | 昭和の日
2026-05-03 | 憲法記念日
2026-05-04 | みどりの日
2026-05-05 | こどもの日
2026-05-06 | 振替休日（憲法記念日）
2026-07-20 | 海の日
2026-08-11 | 山の日
2026-09-21 | 敬老の日
2026-09-22 | 国民の休日
2026-09-23 | 秋分の日
2026-10-12 | スポーツの日
2026-11-03 | 文化の日
2026-11-23 | 勤労感謝の日
2027-01-01 | 元日
2027-01-11 | 成人の日
2027-02-11 | 建国記念の日
2027-02-23 | 天皇誕生日
2027-03-21 | 春分の日
2027-03-22 | 振替休日（春分の日）