## 00_表紙
ドキュメント名 | 特定健診等システム WEBアプリ 設計書
版数 | v0.1 (ドラフト)
作成日 | 2026-05-24
作成者 | ClaudeCode (引継ぎ先: Codex)
準拠仕様書 | 特定健診等システム標準仕様書【第1.1版】 令和8年1月 厚生労働省保険局
対象システム | 市区町村が運用する特定健診/特定保健指導/後期高齢者健診の業務システム
稼働環境 | ChromeOS Flex 上のChromeブラウザで動作するWEBアプリ (PWA対応)
目的 | 厚労省標準仕様書(本紙+別紙1〜4)に定める機能・帳票・データ・非機能要件を満遍なく実装する標準準拠WEBアプリの設計
引継ぎ方針 | 本書(01_設計書)・原本(02_仕様書原本)・ソース(03_ソース)・引継ぎメモ(99_引継ぎ) の構成でCodexへ受け渡し

## 01_改訂履歴
改訂履歴
版数 | 日付 | 作成/修正者 | 内容
v0.1 | 2026-05-24 | ClaudeCode | 新規作成。標準仕様書【第1.1版】を読み解き、WEBアプリ向け設計書として再構成。
v0.2 | 2026-06-03 | Claude Code | 機能一覧を公式機能要件に合わせ全機能ID単位(288件)で詳細化（04_機能一覧_詳細を追加）

## 02_システム概要
システム概要
項目 | 内容
システム名 | 特定健診等システム (標準準拠WEBアプリ版)
位置づけ | 地方公共団体情報システム標準化法に基づく標準化対象システム。国民健康保険システム標準仕様書の一部として位置付けられる特定健診等分野の独立サブユニット。
対象事業 | ①特定健康診査 ②特定保健指導 ③後期高齢者健康診査
対象自治体 | 全市区町村(特別区を含む)
利用想定者 | 市区町村の特定健診担当課職員 (本庁/区役所/支所/出張所)
分割調達単位 | 【特定健診のみ】【特定保健指導のみ】【特定健診+特定保健指導】の3パターンに対応
実装方針 | WEBアプリ(SPA + REST API)。クライアントはChromeOS Flex上のChromeブラウザを基本とし、PWAでオフライン補助・インストール対応
外部連携 | 住民記録システム、国民健康保険システム、特定健診等データ管理システム(国保中央会)、オンライン資格確認等システム、電子カルテ情報共有サービス、NDB
業務フロー表記 | BPMN (Business Process Model and Notation) に準拠 (別紙1)
3類型の遵守 | 【類型1:実装必須】【類型2:実装不可】【類型3:標準オプション】を別紙2-1に従い厳密に区分

## 03_対象範囲
標準化範囲と対象/対象外
区分 | 項目 | 標準対象 | 内容
業務フロー | BPMN業務フロー(7業務分野) | △:参考 | 業務運用イメージ。共通理解のため標準モデルとして掲載。
機能要件 | 各業務の機能要件 | ○:対象 | 最も効率的な運用を検討し標準化。
画面要件 | 画面レイアウト/表示・非表示 | ×:対象外 | カスタマイズの発生源を除き原則対象外。ベンダ創意工夫。
帳票要件 | 外部帳票(出力項目/レイアウト) | ○:対象 | 手引き等で様式が定められた帳票を中心に標準化。
帳票要件 | 内部帳票 | ×:対象外 | EUC機能(CSV/Excel)で代替。
データ要件 | 管理項目/データ型/桁数/コード | ○:対象 | デジタル庁策定の基本データリストに準拠。
連携要件 | 他システムI/F | ○:対象 | デジタル庁標準。基本データリスト準拠。
非機能要件 | 可用性/性能/拡張性/運用保守/移行/セキュリティ/エコロジー | ○:対象 | デジタル庁策定の標準非機能要件に準拠。
対象外業務 | がん検診との一体運用、後期高齢者疾病予防、糖尿病性腎症重症化予防、自治体独自保健指導、費用助成 等 | × | 本システム外。連携で対応。

## 04_機能一覧
機能一覧 (別紙2-1機能・帳票要件の集約)
No | 事業区分 | 機能カテゴリ | 機能名 | 類型 | 概要 | 関連帳票/連携
1 | 共通 | システム連携 | 住民記録システム連携 | 必須 | 住民票情報(氏名・住所・生年月日・住民票コード等)の連携取得。宛名・住所更新。 | 住民記録
2 | 共通 | システム連携 | 国民健康保険システム連携 | 必須 | 資格情報・保険料賦課情報の参照。 | KDB/国保
3 | 共通 | システム連携 | 特定健診等データ管理システム連携 | 必須 | 費用決済・国実績報告の前提となる結果データ送信。 | 国保中央会
4 | 共通 | システム連携 | オンライン資格確認等システム連携 | 必須 | 資格・特定健診情報のオンライン確認。 | 支払基金
5 | 共通 | システム連携 | 電子カルテ情報共有サービス連携 | オプション | 電子カルテ情報共有サービスで取り扱う健診実施情報の利用。 | 厚労省サービス
6 | 共通 | システム連携 | NDB(レセプト情報・特定健診等情報DB)送信 | 必須 | 厚労省NDBへの結果データ送信。
7 | 共通 | 操作権限管理 | 利用者管理/権限設定 | 必須 | ID/PWD/利用範囲/期間/部署単位の権限管理。 | -
8 | 共通 | 操作権限管理 | 二要素認証/シングルサインオン | 必須/任意 | ICカード・静脈認証等の生体認証併用。SSO。 | -
9 | 共通 | アクセスログ | 操作/参照/印刷/エラーログ | 必須 | 住民記録参照ログ含む。地方自治体定める期間保管。 | -
10 | 共通 | バッチ処理 | スケジュール起動/手動起動 | オプション | 年月日/時分・毎日/毎週/毎月の自動実行。前回パラメータ参照。 | -
11 | 共通 | EUC | データ抽出・分析・加工・出力 | 必須 | 基本データリストに従いCSV/Excel出力。スケジュール実行。 | -
12 | 共通 | データ管理 | 履歴管理 | 必須(該当事業) | 履歴番号により履歴管理。 | -
13 | 共通 | データ管理 | 支援措置対象者抑止 | 必須 | DV等支援措置対象者の抽出・出力抑止。 | -
14 | 共通 | チェック | エラー/アラート(物理/論理矛盾) | 必須 | データ入力時チェック、設定切替可。 | -
15 | 特定健診 | 対象者管理 | 対象者抽出/台帳作成 | 必須 | 年齢・資格・除外条件で対象者抽出。特定健診対象者台帳。 | 特定健診受診券
16 | 特定健診 | 対象者管理 | 受診券発行(一括/個別) | 必須 | セット券含む。CSV/印刷。 | 受診券・封筒
17 | 特定健診 | 対象者管理 | 受診勧奨/再勧奨 | オプション | 未受診者抽出・勧奨通知。 | 勧奨通知
18 | 特定健診 | 健診情報管理 | 健診結果データ取込(XML標準様式) | 必須 | 電子的標準様式XMLを取込。 | XML
19 | 特定健診 | 健診情報管理 | 結果データ登録/修正/参照 | 必須 | 健診結果台帳。基準値判定。 | 結果通知
20 | 特定健診 | 健診情報管理 | 結果通知書発行 | 必須 | 個人向け健診結果通知。 | 結果通知書
21 | 特定健診 | 健診情報管理 | 階層化判定(動機付け/積極的支援) | 必須 | リスク・追加リスク・喫煙で階層化。 | 階層化結果
22 | 特定健診 | 健診情報管理 | 費用決済データ作成(国保連) | 必須 | 委託料の請求・支払データ。 | 支払データ
23 | 特定保健指導 | 対象者管理 | 対象者抽出/台帳作成 | 必須 | 階層化結果に基づく抽出。 | 保健指導対象者台帳
24 | 特定保健指導 | 対象者管理 | 利用券発行 | 必須 | 保健指導利用券。 | 利用券
25 | 特定保健指導 | 指導情報管理 | 指導計画作成/初回・継続・実績評価 | 必須 | 指導記録登録。 | 指導記録
26 | 特定保健指導 | 指導情報管理 | 指導結果データ取込/出力(XML標準様式) | 必須 | 電子的標準様式。 | XML
27 | 特定保健指導 | 指導情報管理 | 結果通知/中間評価/実績評価出力 | 必須 | 利用者宛通知。 | 評価通知
28 | 後期健診 | 対象者管理 | 対象者抽出/受診券発行 | 必須 | 後期高齢者医療制度被保険者。 | 受診券
29 | 後期健診 | 健診情報管理 | 結果データ取込/登録/通知 | 必須 | 75歳以上(一定基準で65歳以上)対象。 | 結果通知
30 | 後期健診 | 健診情報管理 | 費用決済データ作成(広域連合連携) | 必須 | 広域連合への請求データ。 | 支払データ

## 04_機能一覧_詳細
厚労省 特定健診等システム標準仕様書 機能・帳票要件（別紙2-1, 共通/特定健診/特定保健指導/後期高齢者健診）を全機能ID単位で転記。出典: システム一覧/特定健診等システム/001645629.zip
大分類 | 中分類 | 小分類 | 機能ID | 機能名称 | 実装区分 | 機能要件
1.特定健診等共通 | 1.1.他システム連携 |  | 0400001 |  | 実装必須機能 | 住民基本台帳システムに、住民基本台帳情報を照会する。 ※1 データの参照、取り込みは問わず、特定健診等システム（サブユニット含む）で利用できること ※2 連携頻度はリアル・日次・月次とする ※3 支援措置対象者情報も連携できること。
1.特定健診等共通 | 1.1.他システム連携 |  | 0400002 |  | 実装必須機能 | 住民基本台帳の異動情報を元に、異動内容を確認できること。
1.特定健診等共通 | 1.1.他システム連携 |  | 0400003 |  | 実装必須機能 | 文字要件については、「地方公共団体情報システムデータ要件・連携要件標準仕様書」の規定に準ずること。
1.特定健診等共通 | 1.1.他システム連携 |  | 0400004 |  | 実装必須機能 | 国民健康保険システムに、国民健康保険情報を照会する ※1 データの参照、取り込みは問わず、特定健診等システムで利用できること ※2 異動内容をＥＵＣ機能等により確認できること
1.特定健診等共通 | 1.1.他システム連携 |  | 0400005 |  | 実装必須機能 | 国民健康保険システムに、国民健康保険情報を照会する ※1 連携頻度は日次・月次とする
1.特定健診等共通 | 1.1.他システム連携 |  | 0400006 |  | 標準オプション機能 | 国民健康保険システムに、国民健康保険情報を照会する ※1 連携頻度はリアルとする
1.特定健診等共通 | 1.1.他システム連携 |  | 0400010 |  | 標準オプション機能 | 後期高齢者医療システムに、後期高齢者医療保険情報を照会する。 ※1 データの参照、取り込みは問わず、特定健診等システムで利用できること ※2 異動内容をＥＵＣ機能等により確認できること
1.特定健診等共通 | 1.1.他システム連携 |  | 0400011 |  | 標準オプション機能 | 後期高齢者医療システムに、後期高齢者医療保険情報を照会する。 ※1 連携頻度は日次・月次とする
1.特定健診等共通 | 1.1.他システム連携 |  | 0400012 |  | 標準オプション機能 | 後期高齢者医療システムに、後期高齢者医療保険情報を照会する。 ※1 連携頻度はリアルとする
1.特定健診等共通 | 1.1.他システム連携 |  | 0400249 |  | 実装必須機能 | 後期高齢者医療広域連合電算処理システムより提供される後期高齢者医療の被保険者情報ファイルを取り込み、後期高齢者医療保険情報を照会できること。 ※1 データの参照、取り込みは問わず、特定健診等システムで利用できること ※2 異動内容をＥＵＣ機能等により確認できること ※3 連携頻度は随時・日次・月次とする
1.特定健診等共通 | 1.1.他システム連携 |  | 0400013 |  | 標準オプション機能 | 特定保健指導サブユニットに特定健診情報を提供する。 ※1 連携頻度は日次・月次とする ※2 住登外者の特定健診情報も連携できること。 【管理項目】 「（別紙２-２）管理項目_03.【特定健診】健診情報管理」[健診実施情報]参照
1.特定健診等共通 | 1.1.他システム連携 |  | 0400252 |  | 標準オプション機能 | 特定保健指導サブユニットに電子カルテ情報共有サービスで取り扱う特定健診情報を提供する。 ※1 連携頻度は日次・月次とする ※2 住登外者の特定健診情報も連携できること。 【管理項目】 「（別紙２-２）管理項目_03.【特定健診】健診情報管理」[電子カルテ情報共有サービスで取り扱う健診実施情報]参照
1.特定健診等共通 | 1.1.他システム連携 |  | 0400014 |  | 実装不可機能 | 特定健診等システム及び特定健診サブユニットに特定健診情報を照会する。 ※1 連携頻度は日次・月次とする ※2 住登外者の特定健診情報も連携できること。 【管理項目】 「（別紙２-２）管理項目_03.【特定健診】健診情報管理」[健診実施情報]参照
1.特定健診等共通 | 1.1.他システム連携 |  | 0400253 |  | 実装不可機能 | 特定健診等システム及び特定健診サブユニットに電子カルテ情報共有サービスで取り扱う特定健診情報を照会する。 ※1 連携頻度は日次・月次とする ※2 住登外者の特定健診情報も連携できること。 【管理項目】 「（別紙２-２）管理項目_03.【特定健診】健診情報管理」[電子カルテ情報共有サービスで取り扱う健診実施情報]参照
1.特定健診等共通 | 1.1.他システム連携 |  | 0400015 |  | 実装必須機能 | 基本データリストに定めている範囲で、独自施策システムに情報を提供できること。
1.特定健診等共通 | 1.1.他システム連携 |  | 0400016 |  | 実装必須機能 | 他システムとの連携用データの取込や作成・送信は、あらかじめ指定したスケジュールに基づき、自動実行ができること。 また、自動実行した結果（正常異常、処理開始終了時刻、処理件数等）を確認できること。
1.特定健診等共通 | 1.1.他システム連携 |  | 0400017 |  | 実装必須機能 | 他システムとの連携用データの取込時や作成・送信時にエラーが発生した場合、エラー内容を確認できること。 ※1 エラー対応後、取込や作成・送信の再処理ができること。
1.特定健診等共通 | 1.2.マスタ管理機能 |  | 0400018 |  | 実装必須機能 | コードマスタを管理（登録、修正、削除、照会）できること。
1.特定健診等共通 | 1.2.マスタ管理機能 |  | 0400019 |  | 実装必須機能 | 医療機関情報を管理（登録・修正・削除・照会）できること。 ※1 事業ごとに医療機関の管理ができること 【管理項目】 「（別紙２-２）管理項目_01.特定健診等共通」[医療機関情報]参照
1.特定健診等共通 | 1.2.マスタ管理機能 |  | 0400020 |  | 実装必須機能 | 医療機関マスタを取り込み、登録ができること。
1.特定健診等共通 | 1.2.マスタ管理機能 |  | 0400021 |  | 実装必須機能 | 医療機関情報を管理（登録・修正・削除・照会）できること。 ※1 社会保険診療報酬支払基金が定める医療機関コードを管理できること
1.特定健診等共通 | 1.2.マスタ管理機能 |  | 0400223 |  | 実装必須機能 | 医療機関情報を管理（登録・修正・削除・照会）できること。 ※1 自治体独自の医療機関コードを管理できること
1.特定健診等共通 | 1.2.マスタ管理機能 |  | 0400022 |  | 実装必須機能 | 医療機関情報を一覧で確認できること。
1.特定健診等共通 | 1.2.マスタ管理機能 |  | 0400023 |  | 標準オプション機能 | 通知書等の出力において、帳票単位で電子公印を管理できること。 ※1 印影は地方自治体の要求するサイズで管理できること ※2 職務代理者の公印も管理できること
1.特定健診等共通 | 1.2.マスタ管理機能 |  | 0400024 |  | 標準オプション機能 | 通知書等の出力において、印字する市区町村長名を管理でき、変更になる場合も対応できること。 ※1 通知書等に出力する場合は、設定された公印の種類に対応した名称を管理できること
1.特定健診等共通 | 1.2.マスタ管理機能 |  | 0400025 |  | 標準オプション機能 | 通知書等に印字する問合せ先を管理できること。
1.特定健診等共通 | 1.2.マスタ管理機能 |  | 0400026 |  | 標準オプション機能 | 通知書等の出力において、職務代理者を管理できること。 ※1 職務代理者を反映させる通知書等を帳票単位に指定できること ※2 ※1で指定した帳票に対して、職務代理者の一括反映有無を設定できること ※3 公印のみ印刷してある台紙に市区町村長名を印字する方式の場合、印刷する公印は変更せず、市区町村長名部分のみを職務代理者に変更できること
1.特定健診等共通 | 1.2.マスタ管理機能 |  | 0400246 |  | 標準オプション機能 | 通知書等の出力において、職務代理者を管理できること。 ※1 職務代理者の適用期間設定ができること
1.特定健診等共通 | 1.2.マスタ管理機能 |  | 0400027 |  | 標準オプション機能 | システム操作者以外に、事業従事者（担当者）情報が管理（登録、修正、削除、照会）ができること。 【管理項目】 「（別紙２-２）管理項目_01.特定健診等共通」[事業従事者（担当者）情報]参照
1.特定健診等共通 | 1.2.マスタ管理機能 |  | 0400028 |  | 標準オプション機能 | 事業従事者（担当者）情報が一覧で確認できること。
1.特定健診等共通 | 1.2.マスタ管理機能 |  | 0400029 |  | 標準オプション機能 | 検査項目において基準範囲（下限、上限）の管理ができること。 ※1 検査項目ごとに、年齢や性別ごとに基準値が設定できること ※2 基準値が設定されている検査項目を参照画面で照会した際、基準値超過・基準値未満の確認ができること ※3 過去の検査結果に対する判定は、基準値が変更された場合、過去時点の基準値範囲で判定されたまま上書きされないこと
1.特定健診等共通 | 1.2.マスタ管理機能 |  | 0400247 |  | 標準オプション機能 | 年間の事業予定（集団健診等のイベント予定）を管理（登録、修正、削除、照会）できること。 ※1 以下に関する事業の情報を管理できること 【管理項目】 「（別紙２-２）管理項目_01.特定健診等共通」[事業予定]参照
1.特定健診等共通 | 1.2.マスタ管理機能 |  | 0400224 |  | 標準オプション機能 | 年間の事業予定（集団健(検)診等のイベント予定）を管理（登録、修正、削除、照会）できること。 ※1 従事者（担当者）の登録時、同一時間に重複していた場合、注意喚起（アラート）ができること
1.特定健診等共通 | 1.2.マスタ管理機能 |  | 0400225 |  | 標準オプション機能 | 年間の事業予定は一覧で確認できること（ＥＵＣができること）。
1.特定健診等共通 | 1.2.マスタ管理機能 |  | 0400226 |  | 標準オプション機能 | 年間の事業予定は一覧で確認できること（ＥＵＣができること）。 ※1 従事者（担当者）ごとに確認ができること。
1.特定健診等共通 | 1.2.マスタ管理機能 |  | 0400030 |  | 標準オプション機能 | マスタ管理情報は、適用開始日、適用終了日による管理ができること。
1.特定健診等共通 | 1.3.データ管理機能 |  | 0400031 |  | 実装必須機能 | 住民記録情報（対象者および世帯員）を確認できること。 ※1 データの参照、データの取り込みは問わず、特定健診等システム（サブユニット含む）で確認できればよい ※2 支援措置対象者情報も連携される場合は、支援措置対象者として識別できること
1.特定健診等共通 | 1.3.データ管理機能 |  | 0400032 |  | 実装必須機能 | 住民記録情報（対象者および世帯員）を確認できること。 ※1 世帯情報は一覧で表示できること ※2 世帯情報は、現住民と消除者を区別して表示できること
1.特定健診等共通 | 1.3.データ管理機能 |  | 0400033 |  | 標準オプション機能 | 住登外者（住所地特例者）を管理（登録・修正・削除・照会）できること。 【管理項目】 「（別紙２-２）管理項目_01.特定健診等共通」[住登外者情報]参照
1.特定健診等共通 | 1.3.データ管理機能 |  | 0400034 |  | 標準オプション機能 | 住登外者宛名番号の付番依頼・管理機能 住登外者宛名番号の付番・管理に関して、以下の処理ができること。 ・住登外者宛名番号管理機能（「地方公共団体情報システム共通機能標準仕様書」に規定する住登外者宛名番号管理機能をいう。）に対して対象者を照会し、照会結果を表示できること。 ・住登外者宛名番号の付番に際し、住登外者宛名番号管理機能より受領した照会結果に対象者が含まれる場合は、該当する住登外者宛名番号を当該対象者の宛名番号として管理し、その選択結果を住登外者宛名番号管理機能に対して連携できること。照会結果に対象者が含まれていない場合は、住登外者宛名番号管理機能に対して住登外者宛名番号の付番依頼ができること。 ・登録、更新した住登外者の宛名情報を住登外者宛名番号管理機能に対して連携できること。
1.特定健診等共通 | 1.3.データ管理機能 |  | 0400035 |  | 実装必須機能 | 住民の住所については住民記録システムから取得すること。 当該システムにおいて、住所登録が必要な場合は、住所マスタを保持すること。
1.特定健診等共通 | 1.3.データ管理機能 |  | 0400036 |  | 標準オプション機能 | 管理している住登外者について、住登者と同様に各業務の情報を紐づけて管理できること。
1.特定健診等共通 | 1.3.データ管理機能 |  | 0400037 |  | 標準オプション機能 | 支援者措置対象者を照会でき、気づける仕組みとすること。 ※1 所属（課や係等の単位）や職員（複数指定可）により利用権限設定できること
1.特定健診等共通 | 1.3.データ管理機能 |  | 0400038 |  | 標準オプション機能 | 除外対象者情報を管理（登録・更新・削除・照会）できること。 【管理項目】 「（別紙２-２）管理項目_01.特定健診等共通」[除外対象者情報]参照
1.特定健診等共通 | 1.3.データ管理機能 |  | 0400039 |  | 標準オプション機能 | 除外対象者情報について、特定健診等データ管理システムへの情報提供用ファイルが作成できること。 ＜以下特定健診等データ管理システムインターフェース＞ FKAA121：特定健診除外対象者データ
1.特定健診等共通 | 1.3.データ管理機能 |  | 0400248 |  | 標準オプション機能 | 特定健診等データ管理システムから取得した除外者情報ファイル（CSV）を一括して取り込みできること。 ＜以下特定健診等データ管理システムインターフェース＞ FKAC166：特定健診結果等情報作成抽出（除外情報）ファイル
1.特定健診等共通 | 1.3.データ管理機能 |  | 0400040 |  | 標準オプション機能 | 個人単位で電話番号、携帯番号、E-mailアドレスの連絡先を管理でき、各事業の台帳画面や一覧抽出で表示できること。 ※1 連絡先備考も管理できること（架電の優先先、登録事業、登録者、勤務先や知人の情報等を管理するため） 【管理項目】 「（別紙２-２）管理項目_01.特定健診等共通」[個人連絡先情報]参照
1.特定健診等共通 | 1.3.データ管理機能 |  | 0400041 |  | 標準オプション機能 | 住基住所とは別に、送付先情報を管理（登録・修正・削除・照会）できること。 ※1 送付先情報を利用目的単位で個人につき複数管理できること ※2 どの送付先情報を利用するかを帳票ごとに設定できること ※3 利用目的単位の送付先情報単位に登録事由（支援措置対象者や成年被後見人等）も管理できること 【管理項目】 「（別紙２-２）管理項目_01.【共通】」[送付先情報]参照
1.特定健診等共通 | 1.3.データ管理機能 |  | 0400042 |  | 標準オプション機能 | 登録した送付先の情報を一覧で確認できること（ＥＵＣができること）。
1.特定健診等共通 | 1.3.データ管理機能 |  | 0400227 |  | 標準オプション機能 | 事業予定に対して、予約希望者の管理（登録、修正、削除、照会）ができること。 ※1 予約登録時、事業予定が既に定員に達している場合は注意喚起（エラー・アラート）できること ※2 予約登録時、参加要件を満たしていない場合は注意喚起（エラー・アラート）できること ※3 予約順に予約番号を採番・登録できること ※4 重複予約（同一日時に別の事業予約、同一事業を別の日時で予約）の確認ができること 【管理項目】 「（別紙２-２）管理項目_01.特定健診等共通」[健（検）診予約希望者管理]参照
1.特定健診等共通 | 1.3.データ管理機能 |  | 0400228 |  | 標準オプション機能 | 事業予定に対して、予約希望者の管理（登録、修正、削除、照会）ができること。 ※1 予約登録時に既に定員に達している場合、キャンセル待ちとして登録できること。 ※2 キャンセルが出た際に、キャンセル待ち一覧から個人を選択し、予約登録ができること。
1.特定健診等共通 | 1.3.データ管理機能 |  | 0400229 |  | 標準オプション機能 | 予約済者を一覧で確認できること。
1.特定健診等共通 | 1.3.データ管理機能 |  | 0400230 |  | 標準オプション機能 | 複数の事業予定に対して、指定した対象者を割り振ることができること。 ※1 割り振る対象者は、EUC等で抽出可能であること
1.特定健診等共通 | 1.3.データ管理機能 |  | 0400043 |  | 実装必須機能 | 帳票の発行履歴を管理できること。 【管理項目】 「（別紙２-２）管理項目_01.特定健診等共通」[帳票発送履歴情報]参照 ※1 帳票の再出力や問い合わせ対応を行うための管理となるため、住民への通知物を対象とする
1.特定健診等共通 | 1.3.データ管理機能 |  | 0400231 |  | 標準オプション機能 | 帳票の発行対象外者を管理でき、気づける仕組みとすること。 【管理項目】 「（別紙２-２）管理項目_01.特定健診等共通」[帳票発行対象外者情報]参照
1.特定健診等共通 | 1.3.データ管理機能 |  | 0400232 |  | 標準オプション機能 | 帳票の発行対象外者を一覧で確認できること。
1.特定健診等共通 | 1.3.データ管理機能 |  | 0400044 |  | 実装必須機能 | 法令年限及び業務上必要な期間（保存期間）を経過した情報について、標準準拠システムから物理削除できること。 個人番号利用事務においては、保存期間を経過した場合には、個人番号及び関連情報を標準準拠システムからできるだけ速やかに物理削除できること。 保存期間は、各地方公共団体が任意で指定できること。
1.特定健診等共通 | 1.4.台帳管理機能 |  | 0400045 |  | 実装必須機能 | 対象者検索は、以下の項目を複数組み合わせてできること。 ・宛名番号 ・カナ氏名（通称名含む） ・漢字氏名（通称名含む） ・英字名 ・生年月日（西暦・和暦） ・性別 ・住所 ・方書 ・電話番号 ・保険者番号 ・被保険者証記号 ・被保険者証番号 ※1 特定の個人を検索する場合である。事業の対象者一括抽出については各要件に従うこと。 ※2 消除者も検索できること。 ※3 直近の検索履歴を残し、再検索できること
1.特定健診等共通 | 1.4.台帳管理機能 |  | 0400046 |  | 標準オプション機能 | 対象者検索は、機能ID0400045に加えて、以下の項目と実装必須の項目を合わせて、複数組み合わせてできること。 ・世帯番号
1.特定健診等共通 | 1.4.台帳管理機能 |  | 0400047 |  | 実装必須機能 | 対象者検索は、機能ID0400045に加えて、以下の項目と実装必須の項目を合わせて、複数組み合わせてできること。 ・受診券整理番号（特定健診）
1.特定健診等共通 | 1.4.台帳管理機能 |  | 0400048 |  | 実装必須機能 | 対象者検索は、機能ID0400045に加えて、以下の項目と実装必須の項目を合わせて、複数組み合わせてできること。 ・利用券整理番号（特定保健指導）
1.特定健診等共通 | 1.4.台帳管理機能 |  | 0400049 |  | 実装必須機能 | 対象者検索は、機能ID0400045に加えて、以下の項目と実装必須の項目を合わせて、複数組み合わせてできること。 ・受診券整理番号（後期高齢者健診）
1.特定健診等共通 | 1.4.台帳管理機能 |  | 0400050 |  | 実装必須機能 | 氏名に関する検索は、住民記録システム標準仕様書に準拠した「あいまい検索」（異体字や正字も包含した検索を除く。）ができること。
1.特定健診等共通 | 1.4.台帳管理機能 |  | 0400051 |  | 標準オプション機能 | 対象者検索は、本名、通称名、英字名のいずれでも検索できること。 ※1 英字名は管理している場合に限る ※2 半角・全角を同一として検索できること
1.特定健診等共通 | 1.4.台帳管理機能 |  | 0400052 |  | 実装必須機能 | 対象者検索により、該当者が複数存在した場合は、該当者一覧を表示し、選択した明細で台帳画面に戻り対象者を確定できること。
1.特定健診等共通 | 1.4.台帳管理機能 |  | 0400053 |  | 実装必須機能 | 各台帳画面で対象者を特定した際、支援措置対象者である場合は、気づける仕組みとすること。
1.特定健診等共通 | 1.4.台帳管理機能 |  | 0400054 |  | 標準オプション機能 | 各台帳画面で個人毎にメモ情報を履歴で管理できること。 【管理項目】 「（別紙２-２）管理項目_01.特定健診等共通」[メモ情報]参照 ※1 対象者を特定した際、メモ情報が存在する場合は気づける仕組みとすること ※2 所属（課や係等の単位）や職員（複数指定可）により利用権限設定できること
1.特定健診等共通 | 1.4.台帳管理機能 |  | 0400055 |  | 標準オプション機能 | 各台帳画面でWord、Excel等で作成した資料やPDF、画像ファイルを対象者と関連付けし管理できること。 ※1 対象者を特定した際、ファイルが存在する場合は気づける仕組みとすること ※2 データ移行の対象に含めること ※3 所属（課や係等の単位）や職員（複数指定可）により利用権限設定できること
1.特定健診等共通 | 1.4.台帳管理機能 |  | 0400056 |  | 標準オプション機能 | 再転入時や住登外者から住民登録者になることにより宛名番号が変更された場合、変更後の宛名番号へ過去の履歴を統合して、同一人物の情報として利用できること。 ※1 再転入時は、住民記録システム標準仕様書において、「従前使用していた宛名番号をそのまま引き継ぐこと」となっているが100％ではない ※2 宛名番号が変更となり、別人の情報となることを防止するために、宛名番号の置き換えにより同一人物の情報として扱えるようにすること
1.特定健診等共通 | 1.4.台帳管理機能 |  | 0400057 |  | 標準オプション機能 | 各事業の情報を一元的に照会できること。
1.特定健診等共通 | 1.4.台帳管理機能 |  | 0400058 |  | 実装必須機能 | 必須入力項目を容易に判別でき、誤入力防止として保存前にチェックし、エラーや警告のメッセージを表示できること。 ※1 データ要件の必須項目は、必須入力とすること
1.特定健診等共通 | 1.4.台帳管理機能 |  | 0400059 |  | 実装必須機能 | データの登録、修正時にデータ型、桁数のチェック（エラー）ができること。 ※1 各管理項目のデータ型、桁数はデータ要件に準拠すること
1.特定健診等共通 | 1.4.台帳管理機能 |  | 0400060 |  | 実装必須機能 | データの登録、修正時に各管理項目間の整合性チェック（エラー・アラート）ができること。
1.特定健診等共通 | 1.4.台帳管理機能 |  | 0400061 |  | 実装必須機能 | データの削除時に削除実行してよいかの注意喚起（アラート）ができること。
1.特定健診等共通 | 1.4.台帳管理機能 |  | 0400062 |  | 標準オプション機能 | 処理途中の状態から処理を中断する場合（保存前に検索や閉じるボタンを押下した場合等）は、中断前に注意喚起（アラート）を行うことで誤操作による中断を未然に防げること。 ※1 オンライン画面による一覧表示や一括登録処理の場合も同様の注意喚起（アラート）ができること
1.特定健診等共通 | 1.5.一覧管理機能 |  | 0400063 |  | 実装必須機能 | ＥＵＣ機能（「地方公共団体情報システム共通機能標準仕様書」に規定するＥＵＣ機能をいう。）を利用して、データの抽出・分析・加工・出力ができること。 ＥＵＣ機能へ連携するデータ項目は「地方公共団体情報システムデータ要件・連携要件標準仕様書」の「基本データリスト（特定健診等システム）」の規定に従うこと。（特定健診等システムとＥＵＣ機能を一体のパッケージとして構築する場合については、基本データリストに定義されたデータ項目を利用できることを前提に、基本データリスト外のデータ項目の利用も可能とする。） なお、機能別連携仕様にて他業務から取得しているデータ項目については、基本データリストにないデータ項目であっても、データソースの対象とし、データの型、桁数等は連携元である他業務の基本データリストの定義に従う必要がある。 ※1 支援措置対象者が含まれている場合は気づけること。
1.特定健診等共通 | 1.5.一覧管理機能 |  | 0400064 |  | 標準オプション機能 | ＥＵＣ機能による出力は、スケジュール管理（参照、登録、修正、削除）による自動実行ができること。
1.特定健診等共通 | 1.5.一覧管理機能 |  | 0400065 |  | 標準オプション機能 | 特定健診等システム（サブユニット含む）のＥＵＣ機能として、以下の共通要件を満たすこと。 ※1 年齢、BMI値など自動計算した項目についても、表示対象とすること ※2 任意の基準日時点の住民を抽出対象とできること
1.特定健診等共通 | 1.5.一覧管理機能 |  | 0400066 |  | 標準オプション機能 | ＥＵＣ機能で抽出した対象者宛名番号を保存し、再度呼び出すことができること。
1.特定健診等共通 | 1.5.一覧管理機能 |  | 0400067 |  | 標準オプション機能 | 宛名番号を含む対象者リストを取り込むことができること。 ※1 取り込んだデータは機能ID0400063のＥＵＣ機能で抽出条件として使用できること。
1.特定健診等共通 | 1.5.一覧管理機能 |  | 0400068 |  | 標準オプション機能 | 各事業の任意の一覧抽出結果には、各台帳で管理している項目を表示できること。 ※1 コード項目は、コード値、日本語名称の表示を選択できること
1.特定健診等共通 | 1.5.一覧管理機能 |  | 0400069 |  | 標準オプション機能 | 各事業の一覧画面において、任意の一覧抽出結果から対象を選択して帳票を一括出力できること。
1.特定健診等共通 | 1.5.一覧管理機能 |  | 0400070 |  | 標準オプション機能 | 任意の一覧抽出結果から宛名シール、窓空き宛名を一括出力でき、カスタマバーコードも印字できること。 ※1 外字も正しく印字できること ※2 カスタマバーコードは、印字有無をパラメータで設定できること
1.特定健診等共通 | 1.5.一覧管理機能 |  | 0400071 |  | 標準オプション機能 | 同一世帯内に対象者が複数該当する場合は、世帯主１人分を出力できること。
1.特定健診等共通 | 1.5.一覧管理機能 |  | 0400072 |  | 実装必須機能 | 任意の一覧抽出結果では、支援措置対象者が含まれていた場合は気づける仕組みとすること。
1.特定健診等共通 | 1.5.一覧管理機能 |  | 0400073 |  | 標準オプション機能 | 一覧画面において、時間を要する検索条件が設定された場合は、検索処理の継続確認（アラート）ができる仕組みにすること。 ※1 検索前に表示件数を指定できる等により、検索に時間がかからない仕組みを含む
1.特定健診等共通 | 1.5.一覧管理機能 |  | 0400074 |  | 標準オプション機能 | 一覧画面において、一覧表示できる上限を超えるデータを取得する検索条件が設定された場合は、エラーとして検索条件の再設定を促す仕組みにすること。 ※1 検索前に表示件数を指定できる等により、検索結果を分割して表示できるような仕組みを含む
1.特定健診等共通 | 1.6.帳票出力機能 |  | 0400075 |  | 標準オプション機能 | ■帳票詳細要件 01、02■ 宛名を出力するときは、窓空き封筒に対応でき、カスタマバーコードを印字できること。 ※1 通知書等のみならず、宛名印刷、宛名シールも対応できること ※2 カスタマバーコードは、帳票単位に印字有無を設定できること
1.特定健診等共通 | 1.6.帳票出力機能 |  | 0400076 |  | 標準オプション機能 | 外国人の氏名を出力する際、機能ID0400001で連携される氏名優先区分に従って、本名・通称名の出力制御ができること。 ※1 氏名優先区分に設定がない場合には、住民記録システム標準仕様書に記載の優先順に準拠して表示されること
1.特定健診等共通 | 1.6.帳票出力機能 |  | 0400077 |  | 標準オプション機能 | 宛名部分は、送付先情報を優先して印字できること。 ※1 送付先情報を優先して印字するかしないかを選択できること
1.特定健診等共通 | 1.6.帳票出力機能 |  | 0400078 |  | 標準オプション機能 | 公印が必要な帳票を出力する場合は、電子公印を印字できること。 ※1 帳票単位で設定した電子公印を印字すること ※2 公印の印字有無をパラメータで設定できること ※3 職務代理者の公印印字も対応できること
1.特定健診等共通 | 1.6.帳票出力機能 |  | 0400079 |  | 実装必須機能 | 印刷時（ＰＤＦファイル保存時を含む）は印刷するかプレビューかが選択できること。
1.特定健診等共通 | 1.6.帳票出力機能 |  | 0400080 |  | 標準オプション機能 | 印刷時は電子ファイルでの保存が選択できること。 ※1 ExcelやWord形式等での保存ができること
1.特定健診等共通 | 1.6.帳票出力機能 |  | 0400081 |  | 実装必須機能 | 帳票の再出力を随時できること。 ※1 住民への通知物を対象とする
1.特定健診等共通 | 1.6.帳票出力機能 |  | 0400082 |  | 実装必須機能 | 帳票の一括出力時の出力順は任意で指定できること。 ※1 具体的な出力順は、事業や帳票種類により異なるため共通要件としては定めない
1.特定健診等共通 | 1.6.帳票出力機能 |  | 0400083 |  | 標準オプション機能 | 帳票の一括出力時の出力順は任意で指定できること。 ※1 出力順の保存、呼び出しができること
1.特定健診等共通 | 1.6.帳票出力機能 |  | 0400084 |  | 実装必須機能 | 通知書等の帳票を一括出力する時、支援措置対象者が含まれていた場合は気づける仕組みとすること。
1.特定健診等共通 | 1.6.帳票出力機能 |  | 0400085 |  | 実装必須機能 | 通知書等の帳票を一括出力する時、転出や死亡等の消除者、住登外者を除いて出力できること。
1.特定健診等共通 | 1.6.帳票出力機能 |  | 0400086 |  | 標準オプション機能 | 通知書等の帳票を出力してから住民へ発送するまでの間に、転出や死亡等で消除された者（抜き取り対象者）を一覧で確認できること。（ＥＵＣができること）
1.特定健診等共通 | 1.6.帳票出力機能 |  | 0400087 |  | 実装必須機能 | 帳票等の印刷のため、当該帳票等のデータについてCSV形式のテキストファイルを作成し、出力できること。 二次元コード（カスタマバーコードを含む。）については、二次元コードの値をファイルに格納すること。
1.特定健診等共通 | 1.6.帳票出力機能 |  | 0400088 |  | 標準オプション機能 | 帳票等の印刷のため、当該帳票等のデータについて印刷イメージファイル（PDF形式等）を作成し、出力できること。
1.特定健診等共通 | 1.6.帳票出力機能 |  | 0400089 |  | 標準オプション機能 | 大量枚数を印刷する場合に、頁を指定して、分割印刷できること。
1.特定健診等共通 | 1.6.帳票出力機能 |  | 0400090 |  | 標準オプション機能 | 機能・帳票要件に定められた帳票について、任意のレイアウトに変更して出力できること。 なおシステムからは印字用データを出力し、※1～※7をシステム外機能を活用して実装することも可とする。 ※1 帳票レイアウトはユーザ操作で設定できること ※2 印字する管理項目はユーザ操作で設定できること ※3 印字位置はユーザ操作で設定できること ※4 設定した帳票レイアウトは保存できること ※5 カスタマバーコードが出力できること ※6 宛名番号をバーコードで出力できること ※7 連番を出力できること
1.特定健診等共通 | 1.7.集計機能 |  | 0400091 |  | 標準オプション機能 | 各種集計（対象者数、受診者数等）をＥＵＣ機能を利用して集計できること。 ※1 集計値、または、集計に必要な一覧が出せること ※2 集計条件を保存でき、集計時に呼び出して使用できること ※3 集計根拠となった該当情報をＥＵＣ機能を利用して出せること
2.【特定健診】対象者管理 | 2.1.健診対象者抽出機能 |  | 0400092 |  | 実装必須機能 | 特定健診の対象者を指定条件で抽出し、一覧で確認できること（ＥＵＣができること）。 ＜抽出条件について＞ ※1 任意の基準日時点の住民を対象とできること ※2 年齢範囲を設定できること ※3 当該年度の受診状態を参照した抽出ができること ※4 国保資格を参照した抽出ができること ※5 除外対象者を除いて抽出ができること
2.【特定健診】対象者管理 | 2.2.受診券情報管理機能 |  | 0400093 |  | 実装必須機能 | 住民ごとに特定健診受診券情報を管理（登録・更新・削除・照会）できること。 ※1 交付年月日、有効期限、窓口負担額を登録できること。 【管理項目】 「（別紙２-２）管理項目_02.【特定健診】対象者管理」[受診券情報]参照
2.【特定健診】対象者管理 | 2.2.受診券情報管理機能 |  | 0400233 |  | 実装必須機能 | 特定健診受診券情報登録時、資格情報が参照できること。 ・国民健康保険
2.【特定健診】対象者管理 | 2.2.受診券情報管理機能 |  | 0400234 |  | 実装必須機能 | 特定健診受診券情報登録時、当該年度の特定健診情報が参照できること。 ・健診結果情報
2.【特定健診】対象者管理 | 2.2.受診券情報管理機能 |  | 0400235 |  | 実装必須機能 | 特定健診受診券情報登録時、過去の特定健診情報が参照できること。 ・特定健診受診券情報 ・健診結果情報
2.【特定健診】対象者管理 | 2.2.受診券情報管理機能 |  | 0400236 |  | 実装必須機能 | 特定健診受診券情報登録時、特定健診受診券整理番号が自動付番できること。 ※1 特定健診受診券整理番号は、「年度(西暦下2桁)＋種別(1桁：受診券の場合は「1」)＋任意連番の8桁の11桁」とする。 ※2 自動付番後に手修正できること。
2.【特定健診】対象者管理 | 2.2.受診券情報管理機能 |  | 0400094 |  | 標準オプション機能 | 特定健診受診券情報登録時に除外対象者のチェックを行い、除外対象者が含まれている場合は整合性チェック（エラー・アラート）ができること。
2.【特定健診】対象者管理 | 2.2.受診券情報管理機能 |  | 0400095 |  | 実装必須機能 | 特定健診受診券情報登録時に受診券発行済者のチェックを行い、受診券発行済者が含まれている場合は整合性チェック（エラー・アラート）ができること。
2.【特定健診】対象者管理 | 2.2.受診券情報管理機能 |  | 0400096 |  | 実装必須機能 | 特定健診受診券情報登録時に保健指導中の対象者のチェックを行い、保健指導中の対象者が含まれている場合は整合性チェック（エラー・アラート）ができること。
2.【特定健診】対象者管理 | 2.2.受診券情報管理機能 |  | 0400097 |  | 実装必須機能 | 特定健診受診券情報登録時に発行日時点年齢が75歳到達者のチェックを行い、75歳到達者が含まれている場合は整合性チェック（エラー・アラート）ができること。
2.【特定健診】対象者管理 | 2.2.受診券情報管理機能 |  | 0400098 |  | 実装必須機能 | 住民ごとに特定健診受診券（セット券）情報を管理（登録・更新・削除・照会）できること。 ※1 交付年月日、有効期限、窓口負担額を登録できること。 【管理項目】 「（別紙２-２）管理項目_02.【特定健診】対象者管理」[受診券情報]参照
2.【特定健診】対象者管理 | 2.2.受診券情報管理機能 |  | 0400237 |  | 実装必須機能 | 特定健診受診券（セット券）情報登録時、資格情報が参照できること。 ・国民健康保険
2.【特定健診】対象者管理 | 2.2.受診券情報管理機能 |  | 0400238 |  | 実装必須機能 | 特定健診受診券（セット券）情報登録時、当該年度の特定健診情報が参照できること。 ・健診結果情報
2.【特定健診】対象者管理 | 2.2.受診券情報管理機能 |  | 0400239 |  | 実装必須機能 | 特定健診受診券（セット券）情報登録時、過去の特定健診情報が参照できること。 ・特定健診受診券（セット券）情報 ・健診結果情報
2.【特定健診】対象者管理 | 2.2.受診券情報管理機能 |  | 0400240 |  | 実装必須機能 | 特定健診受診券（セット券）情報登録時、特定健診受診券整理番号が自動付番できること。 ※1 特定健診受診券整理番号は、「年度(西暦下2桁)＋種別(1桁：セット券の場合は「5」)＋任意連番の8桁の11桁」とする。 ※2 自動付番後に手修正できること。
2.【特定健診】対象者管理 | 2.2.受診券情報管理機能 |  | 0400099 |  | 標準オプション機能 | 特定健診受診券（セット券）情報登録時に除外対象者のチェックを行い、除外対象者が含まれている場合は整合性チェック（エラー・アラート）ができること。
2.【特定健診】対象者管理 | 2.2.受診券情報管理機能 |  | 0400100 |  | 実装必須機能 | 特定健診受診券（セット券）情報登録時に受診券発行済者のチェックを行い、受診券発行済者が含まれている場合は整合性チェック（エラー・アラート）ができること。
2.【特定健診】対象者管理 | 2.2.受診券情報管理機能 |  | 0400101 |  | 実装必須機能 | 特定健診受診券（セット券）情報登録時に保健指導中の対象者のチェックを行い、保健指導中の対象者が含まれている場合は整合性チェック（エラー・アラート）ができること。
2.【特定健診】対象者管理 | 2.2.受診券情報管理機能 |  | 0400102 |  | 実装必須機能 | 特定健診受診券（セット券）情報登録時に発行日時点年齢が75歳到達者のチェックを行い、75歳到達者が含まれている場合は整合性チェック（エラー・アラート）ができること。
2.【特定健診】対象者管理 | 2.2.受診券情報管理機能 |  | 0400103 |  | 実装必須機能 | 特定健診等データ管理システムで発番済みの特定健診受診券情報を取り込みできること。 ※1 登録時にはデータ登録時チェックに関する機能要件を実施し、エラー内容はリストとして出力できること ＜以下特定健診等データ管理システムインターフェース＞ TKAB051、TKAB052、TKAB061、TKAB062、TKAB071、TKAB081：受診券発行対象者抽出ファイル 【管理項目】 「（別紙２-２）管理項目_02.【特定健診】対象者管理」[受診券情報]参照
2.【特定健診】対象者管理 | 2.2.受診券情報管理機能 |  | 0400250 |  | 標準オプション機能 | 特定健診等データ管理システムで発番済みの特定健診受診券情報を取り込みできること。 ※1 登録時にはデータ登録時チェックに関する機能要件を実施し、エラー内容はリストとして出力できること ＜以下特定健診等データ管理システムインターフェース＞ FKAC161：特定健診結果等情報作成抽出（受診券情報）ファイル 【管理項目】 「（別紙２-２）管理項目_02.【特定健診】対象者管理」[受診券情報]参照
2.【特定健診】対象者管理 | 2.2.受診券情報管理機能 |  | 0400104 |  | 実装必須機能 | 特定健診受診券情報について、特定健診等データ管理システムへの情報提供用ファイルが作成できること。 ＜以下特定健診等データ管理システムインターフェース＞ FKAB351：受診券情報登録データ
2.【特定健診】対象者管理 | 2.2.受診券情報管理機能 |  | 0400105 |  | 実装必須機能 | 特定健診等データ管理システムで発番済みの特定健診受診券（セット券）整理番号を取り込みできること。 ※1 登録時にはデータ登録時チェックに関する機能要件を実施し、エラー内容はリストとして出力できること ＜以下特定健診等データ管理システムインターフェース＞ TKAB251、TKAB252、TKAB261、TKAB262、TKAB271、TKAB281：受診券（セット券）発行対象者抽出ファイル 【管理項目】 「（別紙２-２）管理項目_02.【特定健診】対象者管理」[受診券情報]参照
2.【特定健診】対象者管理 | 2.2.受診券情報管理機能 |  | 0400251 |  | 標準オプション機能 | 特定健診等データ管理システムで発番済みの特定健診受診券（セット券）情報を取り込みできること。 ※1 登録時にはデータ登録時チェックに関する機能要件を実施し、エラー内容はリストとして出力できること ＜以下特定健診等データ管理システムインターフェース＞ FKAC173：特定健診結果等情報作成抽出（受診券情報）ファイル（セット券） 【管理項目】 「（別紙２-２）管理項目_02.【特定健診】対象者管理」[受診券情報]参照
2.【特定健診】対象者管理 | 2.2.受診券情報管理機能 |  | 0400106 |  | 実装必須機能 | 特定健診受診券（セット券）情報について、特定健診等データ管理システムへの情報提供用ファイルが作成できること。 ＜以下特定健診等データ管理システムインターフェース＞ FKAB353：受診券（セット券）情報登録データ
2.【特定健診】対象者管理 | 2.3.対象者一括参照機能 |  | 0400107 |  | 実装必須機能 | 特定健診受診券情報を一覧で確認できること（ＥＵＣができること）。
2.【特定健診】対象者管理 | 2.3.対象者一括参照機能 |  | 0400108 |  | 実装必須機能 | 特定健診受診券（セット券）情報を一覧で確認できること（ＥＵＣができること）。
2.【特定健診】対象者管理 | 2.4.帳票出力機能 |  | 0400109 |  | 実装必須機能 | 特定健診受診券が出力できること。 ※1 集合契約の場合に出力する受診券 ■帳票詳細要件01,02,03,04■ 特定健康診査受診券（１）_A4 特定健康診査受診券（２）_A4 特定健康診査受診券（１）_はがき 特定健康診査受診券（２）_はがき
2.【特定健診】対象者管理 | 2.4.帳票出力機能 |  | 0400110 |  | 標準オプション機能 | 特定健診受診券が出力できること（機能ID0400090に準じて出力）。 ※1 集合契約以外の場合に出力する受診券 ※2 再発行時には、再発行であることがわかる印字が任意でできること
2.【特定健診】対象者管理 | 2.4.帳票出力機能 |  | 0400111 |  | 実装必須機能 | 特定健診受診券（セット券）が出力できること。 ※1 集合契約の場合に出力する受診券 ■帳票詳細要件05,06,07,08■ 特定健康診査受診券（セット券）（１）_A4 特定健康診査受診券（セット券）（２）_A4 特定健康診査受診券（セット券）（１）_はがき 特定健康診査受診券（セット券）（２）_はがき
2.【特定健診】対象者管理 | 2.4.帳票出力機能 |  | 0400112 |  | 標準オプション機能 | 特定健診受診券（セット券）が出力できること（機能ID0400090に準じて出力）。 ※1 集合契約以外の場合に出力する受診券 ※2 再出力時には、再発行であることがわかる印字ができること
2.【特定健診】対象者管理 | 2.4.帳票出力機能 |  | 0400113 |  | 実装必須機能 | 特定健診質問票が出力できること。 ■帳票詳細要件09■ 特定健康診査質問票
2.【特定健診】対象者管理 | 2.4.帳票出力機能 |  | 0400114 |  | 標準オプション機能 | 特定健診質問票が出力できること（機能ID0400090に準じて出力）。
2.【特定健診】対象者管理 | 2.4.帳票出力機能 |  | 0400115 |  | 標準オプション機能 | 健診の案内（通知）を出力できること（機能ID0400090に準じて出力）。
3.【特定健診】健診情報管理 | 3.1.健診結果管理機能 |  | 0400116 |  | 実装必須機能 | 住民を指定して特定健診結果情報を管理（登録・更新・削除・照 会）できること。 ※1 年度ごとに受診歴を管理できること ※2 同一年度内の複数回受診も管理ができること 【管理項目】 「（別紙２-２）管理項目_03.【特定健診】健診情報管理」[健診実施情報]参照
3.【特定健診】健診情報管理 | 3.1.健診結果管理機能 |  | 0400254 |  | 標準オプション機能 | 住民を指定して電子カルテ情報共有サービスで取り扱う健診実施情報を管理（登録・更新・削除・照 会）できること。 【管理項目】 「（別紙２-２）管理項目_03.【特定健診】健診情報管理」[電子カルテ情報共有サービスで取り扱う健診実施情報]参照
3.【特定健診】健診情報管理 | 3.1.健診結果管理機能 |  | 0400117 |  | 実装必須機能 | 以下を自動計算できること 【管理項目】 「（別紙２-２）管理項目_03.【特定健診】健診情報管理」[健診実施情報]参照 [特定健診]：収縮期血圧勧奨判定 [特定健診]：拡張期血圧勧奨判定 [特定健診]：空腹時中性脂肪勧奨判定 [特定健診]：随時中性脂肪勧奨判定 [特定健診]：HDLコレステロール勧奨判定 [特定健診]：LDLコレステロール勧奨判定 [特定健診]：Non-HDLコレステロール勧奨判定 [特定健診]：空腹時血糖勧奨判定 [特定健診]：HbA1c（NGSP）勧奨判定 [特定健診]：随時血糖勧奨判定 [特定健診]：AST勧奨判定 [特定健診]：ALT勧奨判定 [特定健診]：γ-GT勧奨判定 [特定健診]：eGFR勧奨判定 [特定健診]：ヘモグロビン値勧奨判定 [特定健診]：保健指導レベル [特定健診]：メタボリックシンドローム判定 [特定健診]：BMI [特定健診]：eGFR [特定健診]：Non-HDL コレステロール
3.【特定健診】健診情報管理 | 3.1.健診結果管理機能 |  | 0400119 |  | 実装必須機能 | 健診結果データ登録時、年度内重複受診の場合は整合性チェック（エラー・アラート）ができること。
3.【特定健診】健診情報管理 | 3.1.健診結果管理機能 |  | 0400255 |  | 標準オプション機能 | 電子カルテ情報共有サービスで取り扱う健診結果データ登録時、年度内重複受診の場合は整合性チェック（エラー・アラート）ができること。
3.【特定健診】健診情報管理 | 3.1.健診結果管理機能 |  | 0400120 |  | 実装必須機能 | 健診結果データ登録時、受診券整理番号未付番者の場合は整合性チェック（エラー・アラート）ができること。
3.【特定健診】健診情報管理 | 3.1.健診結果管理機能 |  | 0400256 |  | 標準オプション機能 | 電子カルテ情報共有サービスで取り扱う健診結果データ登録時、受診券整理番号未付番者の場合は整合性チェック（エラー・アラート）ができること。
3.【特定健診】健診情報管理 | 3.1.健診結果管理機能 |  | 0400121 |  | 実装必須機能 | 健診結果データ登録時、対象年齢のチェックを行い、不正がある場合は整合性チェック（エラー・アラート）ができること。 ※1 対象年齢は年度末年齢が40歳以上75歳以下かつ受診日時点での年齢が75歳未満とする
3.【特定健診】健診情報管理 | 3.1.健診結果管理機能 |  | 0400257 |  | 標準オプション機能 | 電子カルテ情報共有サービスで取り扱う健診結果データ登録時、対象年齢のチェックを行い、不正がある場合は整合性チェック（エラー・アラート）ができること。 ※1 対象年齢は年度末年齢が40歳以上75歳以下かつ受診日時点での年齢が75歳未満とする
3.【特定健診】健診情報管理 | 3.1.健診結果管理機能 |  | 0400122 |  | 実装必須機能 | 健診結果データ登録時、資格情報のチェックを行い、資格情報が不正の場合は整合性チェック（エラー・アラート）ができること。 ※1 実施日時点の資格情報とする
3.【特定健診】健診情報管理 | 3.1.健診結果管理機能 |  | 0400258 |  | 標準オプション機能 | 電子カルテ情報共有サービスで取り扱う健診結果データ登録時、資格情報のチェックを行い、資格情報が不正の場合は整合性チェック（エラー・アラート）ができること。 ※1 実施日時点の資格情報とする
3.【特定健診】健診情報管理 | 3.1.健診結果管理機能 |  | 0400123 |  | 実装必須機能 | 健診機関等から取得した健診結果情報ファイル（XML）を一括して取り込みできること。 ※1 登録時にはデータ登録時チェックに関する機能要件を実施し、エラー内容はリストとして出力できること ※2 エラーリスト、及びエラー内容は保存でき呼び出すことができること
3.【特定健診】健診情報管理 | 3.1.健診結果管理機能 |  | 0400124 |  | 実装必須機能 | 特定健診等データ管理システムから取得した健診結果情報ファイル（CSV）を一括して取り込みできること。 ※1 登録時にはデータ登録時チェックに関する機能要件を実施し、エラー内容はリストとして出力できること ※2 エラーリスト、及びエラー内容は保存でき呼び出すことができること ＜以下特定健診等データ管理システムインターフェース＞ FKAC163：特定健診結果等情報作成抽出（健診結果情報）ファイル FKAC164：特定健診結果等情報作成抽出（その他の健診情報）ファイル
3.【特定健診】健診情報管理 | 3.1.健診結果管理機能 |  | 0400259 |  | 標準オプション機能 | 特定健診等データ管理システムから取得した電子カルテ情報共有サービスで取り扱う健診結果情報ファイル（CSV）を一括して取り込みできること。 ※1 登録時にはデータ登録時チェックに関する機能要件を実施し、エラー内容はリストとして出力できること ※2 エラーリスト、及びエラー内容は保存でき呼び出すことができること ＜以下特定健診等データ管理システムインターフェース＞ FKHB141：特定健診結果等情報(電子カルテ特定健診(横展開))ファイル FKHB142：特定健診結果等情報(電子カルテその他健診(横展開))ファイル
3.【特定健診】健診情報管理 | 3.1.健診結果管理機能 |  | 0400125 |  | 標準オプション機能 | 健診結果情報ファイルを一括して取り込みできること。 ※1 登録時にはデータ登録時チェックに関する機能要件を実施し、エラー内容はリストとして出力できること ※2 エラーリスト、及びエラー内容は保存でき呼び出すことができること
3.【特定健診】健診情報管理 | 3.1.健診結果管理機能 |  | 0400126 |  | 実装必須機能 | エラー対応後再度取り込み処理を実施できること。
3.【特定健診】健診情報管理 | 3.1.健診結果管理機能 |  | 0400127 |  | 実装必須機能 | 健診結果参照時、検査項目の基準値超過の確認ができること。 ※1 基準値は任意で設定が行えること ※2 基準値をもとに健診結果の色分け等により基準値超過の確認が行えること ※3 以下の場合に、生物学的性別で基準値が異なる検査項目については、台帳上の性別で基準値超過の確認ができること。 例：生物学的性別と、台帳上の性別が異なり、生物学的性別と異なる判定を対象者が希望しているケース
3.【特定健診】健診情報管理 | 3.1.健診結果管理機能 |  | 0400128 |  | 実装必須機能 | 特定健診結果情報について、特定健診等データ管理システムへの情報提供用ファイルが作成できること。 ＜以下特定健診等データ管理システムインターフェース＞ FKAC522：特定健診結果データ
3.【特定健診】健診情報管理 | 3.2.健診結果一括参照機能 |  | 0400129 |  | 実装必須機能 | 健診ごとに、健診結果情報を一覧で確認できること（ＥＵＣができること）。
3.【特定健診】健診情報管理 | 3.2.健診結果一括参照機能 |  | 0400260 |  | 標準オプション機能 | 健診ごとに、電子カルテ情報共有サービスで取り扱う健診結果情報を一覧で確認できること（ＥＵＣができること）。
3.【特定健診】健診情報管理 | 3.2.健診結果一括参照機能 |  | 0400130 |  | 実装必須機能 | 住民ごとに、各健診結果を経年で確認できること（ＥＵＣができること）。
3.【特定健診】健診情報管理 | 3.2.健診結果一括参照機能 |  | 0400261 |  | 標準オプション機能 | 住民ごとに、電子カルテ情報共有サービスで取り扱う各健診結果を経年で確認できること（ＥＵＣができること）。
3.【特定健診】健診情報管理 | 3.2.健診結果一括参照機能 |  | 0400131 |  | 実装必須機能 | 健診未受診者を一覧で確認ができること（ＥＵＣができること）。 ※1 資格情報や年度末年齢及び時点年齢を考慮できること。
3.【特定健診】健診情報管理 | 3.2.健診結果一括参照機能 |  | 0400262 |  | 標準オプション機能 | 健診未受診者を一覧で確認ができること（ＥＵＣができること）。 ※1 機能ID0400131に加えて電子カルテ情報共有サービスで取り扱う健診受診者を考慮できること。
3.【特定健診】健診情報管理 | 3.3.帳票出力機能 |  | 0400132 |  | 実装必須機能 | 特定健診結果通知表を出力できること。 ■帳票詳細要件01■ 特定健康診査受診結果通知票
3.【特定健診】健診情報管理 | 3.3.帳票出力機能 |  | 0400133 |  | 標準オプション機能 | 特定健診結果通知表を出力できること（機能ID0400090に準じて出力）。 ※1 過去受診歴を含めて出力ができること。
3.【特定健診】健診情報管理 | 3.3.帳票出力機能 |  | 0400134 |  | 標準オプション機能 | 未受診者勧奨通知が出力できること（機能ID0400090に準じて出力）。
3.【特定健診】健診情報管理 | 3.3.帳票出力機能 |  | 0400263 |  | 標準オプション機能 | 未受診者勧奨通知が出力できること（機能ID0400090に準じて出力）。 ※1 機能ID0400134に加えて電子カルテ情報共有サービスで取り扱う健診受診者を考慮できること。
4.【特定保健指導】対象者管理 | 4.1.指導対象者抽出機能 |  | 0400135 |  | 実装必須機能 | 対象者を指定条件で抽出し、一覧で確認できること（ＥＵＣができること）。 ＜抽出条件について＞ ※1 国保資格情報を参照した抽出ができること。 ※2 当該年度の特定健診結果情報を参照した抽出ができること。 ※3 当該年度の利用券情報を参照した抽出ができること。 ※4 当該年度の特定保健指導結果情報を参照した抽出ができること。 ※5 除外者登録を除いて抽出ができること。
4.【特定保健指導】対象者管理 | 4.1.指導対象者抽出機能 |  | 0400136 |  | 実装必須機能 | 機能ID0400135に加えて、以下ができること。 ※1 前年度の特定健診結果情報、利用券情報および特定保健指導結果情報を参照した抽出ができること。
4.【特定保健指導】対象者管理 | 4.1.指導対象者抽出機能 |  | 0400137 |  | 実装必須機能 | 機能ID0400135に加えて、以下ができること。 ※1 動機付け支援相当となる対象者を抽出できること。
4.【特定保健指導】対象者管理 | 4.1.指導対象者抽出機能 |  | 0400264 |  | 標準オプション機能 | 機能ID0400135に加えて、以下ができること。 ※1 当該年度および前年度の電子カルテ情報共有サービスで取り扱う健診結果を参照した抽出ができること ※2 当該年度および前年度の電子カルテ情報共有サービスで取り扱う健診結果に基づく利用券情報を参照した抽出ができること。 ※3 電子カルテ情報共有サービスで取り扱う健診結果を参照して動機付け支援相当となる対象者を抽出できること。
4.【特定保健指導】対象者管理 | 4.1.指導対象者抽出機能 |  | 0400138 |  | 標準オプション機能 | 対象者を指定条件で抽出し、一覧で確認できること（ＥＵＣができること）。 ※1 保健指導の優先順位付けをして抽出が行えること。
4.【特定保健指導】対象者管理 | 4.1.指導対象者抽出機能 |  | 0400265 |  | 標準オプション機能 | 対象者を指定条件で抽出し、一覧で確認できること（ＥＵＣができること）。 ※1 電子カルテ情報共有サービスで取り扱う健診結果を参照して保健指導の優先順位付けをして抽出が行えること。
4.【特定保健指導】対象者管理 | 4.2.利用券情報管理機能 |  | 0400139 |  | 実装必須機能 | 住民ごとに保健指導区分を管理（登録・更新・削除・照会）できること。 【管理項目】 「（別紙２-２）管理項目_04.【特定保健指導】対象者管理」[指導共通情報]参照
4.【特定保健指導】対象者管理 | 4.2.利用券情報管理機能 |  | 0400140 |  | 実装必須機能 | 住民ごとに利用券情報を管理（登録・更新・削除・照会）できること。 ※1 交付年月日、有効期限、窓口負担額を登録できること。 【管理項目】 「（別紙２-２）管理項目_04.【特定保健指導】対象者管理」[利用券情報]参照
4.【特定保健指導】対象者管理 | 4.2.利用券情報管理機能 |  | 0400266 |  | 標準オプション機能 | 住民ごとに電子カルテ情報共有サービスで取り扱う健診結果に基づく利用券情報を管理（登録・更新・削除・照会）できること。 【管理項目】 「（別紙２-２）管理項目_04.【特定保健指導】対象者管理」[電子カルテ情報共有サービスで取り扱う健診結果に基づく利用券情報]参照
4.【特定保健指導】対象者管理 | 4.2.利用券情報管理機能 |  | 0400141 |  | 実装必須機能 | 利用券情報登録時、資格情報が参照できること。 ・国民健康保険
4.【特定保健指導】対象者管理 | 4.2.利用券情報管理機能 |  | 0400142 |  | 実装必須機能 | 利用券情報登録時、当該年度の特定健診情報が参照できること。 ・受診券情報 ・健診結果情報
4.【特定保健指導】対象者管理 | 4.2.利用券情報管理機能 |  | 0400143 |  | 標準オプション機能 | 利用券情報登録時、過去の特定健診情報が参照できること。 ・受診券情報 ・健診結果情報
4.【特定保健指導】対象者管理 | 4.2.利用券情報管理機能 |  | 0400144 |  | 標準オプション機能 | 利用券情報登録時、当該年度の特定保健指導情報が参照できること。 ・指導計画情報 ・指導結果情報
4.【特定保健指導】対象者管理 | 4.2.利用券情報管理機能 |  | 0400145 |  | 標準オプション機能 | 利用券情報登録時、過去の特定保健指導情報が参照できること。 ・利用券情報 ・指導計画情報 ・指導結果情報
4.【特定保健指導】対象者管理 | 4.2.利用券情報管理機能 |  | 0400147 |  | 実装必須機能 | 利用券情報登録時、利用券整理番号が自動付番できること。 ※1 利用券整理番号は、「年度(西暦下2桁）＋種別 (1桁：積極的支援の場合は「2」、動機付け支援の場合は「3」、動機付け支援相当の場合は「4」)＋任意連番の8桁」とする。 ※2 自動付番後に手修正できること。
4.【特定保健指導】対象者管理 | 4.2.利用券情報管理機能 |  | 0400267 |  | 標準オプション機能 | 利用券情報登録時、利用券整理番号が自動付番できること。 ※1 電子カルテ情報共有サービスで取り扱う健診結果に基づく利用券情報登録時において、利用券整理番号が自動付番できること ※2 機能ID0400147と重複しない形で自動付番できること
4.【特定保健指導】対象者管理 | 4.2.利用券情報管理機能 |  | 0400148 |  | 実装必須機能 | 利用券情報登録時、資格情報のチェックを行い、資格情報が不正の場合は整合性チェック（エラー・アラート）ができること。
4.【特定保健指導】対象者管理 | 4.2.利用券情報管理機能 |  | 0400268 |  | 標準オプション機能 | 電子カルテ情報共有サービスで取り扱う健診結果に基づく利用券情報登録時、資格情報のチェックを行い、資格情報が不正の場合は整合性チェック（エラー・アラート）ができること。
4.【特定保健指導】対象者管理 | 4.2.利用券情報管理機能 |  | 0400149 |  | 標準オプション機能 | 利用券情報登録時、除外対象者のチェックを行い、除外対象者である場合は整合性チェック（エラー・アラート）ができること。
4.【特定保健指導】対象者管理 | 4.2.利用券情報管理機能 |  | 0400269 |  | 標準オプション機能 | 電子カルテ情報共有サービスで取り扱う健診結果に基づく利用券情報登録時、除外対象者のチェックを行い、除外対象者である場合は整合性チェック（エラー・アラート）ができること。
4.【特定保健指導】対象者管理 | 4.2.利用券情報管理機能 |  | 0400150 |  | 実装必須機能 | 利用券情報登録時、発行日時点年齢が75歳に到達しているかチェックを行い、到達している場合は整合性チェック（エラー・アラート）ができること。
4.【特定保健指導】対象者管理 | 4.2.利用券情報管理機能 |  | 0400270 |  | 標準オプション機能 | 電子カルテ情報共有サービスで取り扱う健診結果に基づく利用券情報登録時、発行日時点年齢が75歳に到達しているかチェックを行い、到達している場合は整合性チェック（エラー・アラート）ができること。
4.【特定保健指導】対象者管理 | 4.2.利用券情報管理機能 |  | 0400151 |  | 実装必須機能 | 利用券情報登録時、当該年度に利用券が発行済みであるかチェックを行い、発行済みである場合は整合性チェック（エラー・アラート）ができること。
4.【特定保健指導】対象者管理 | 4.2.利用券情報管理機能 |  | 0400271 |  | 標準オプション機能 | 電子カルテ情報共有サービスで取り扱う健診結果に基づく利用券情報登録時、当該年度に利用券が発行済みであるかチェックを行い、発行済みである場合は整合性チェック（エラー・アラート）ができること。
4.【特定保健指導】対象者管理 | 4.2.利用券情報管理機能 |  | 0400152 |  | 実装必須機能 | 利用券情報登録時、当該年度に特定健診が登録済みであるかチェックを行い、未登録の場合は整合性チェック（エラー・アラート）ができること。
4.【特定保健指導】対象者管理 | 4.2.利用券情報管理機能 |  | 0400272 |  | 標準オプション機能 | 電子カルテ情報共有サービスで取り扱う健診結果に基づく利用券情報登録時、当該年度に電子カルテ情報共有サービスで取り扱う健診結果が登録済みであるかチェックを行い、未登録の場合は整合性チェック（エラー・アラート）ができること。
4.【特定保健指導】対象者管理 | 4.2.利用券情報管理機能 |  | 0400153 |  | 実装必須機能 | 利用券情報登録時、当該年度の特定健診の保健指導レベルのチェックを行い、「積極的支援」または「動機付け支援」でない場合は整合性チェック（エラー・アラート）ができること。
4.【特定保健指導】対象者管理 | 4.2.利用券情報管理機能 |  | 0400273 |  | 標準オプション機能 | 電子カルテ情報共有サービスで取り扱う健診結果に基づく利用券情報登録時、当該年度の電子カルテ情報共有サービスで取り扱う健診の保健指導レベルのチェックを行い、「積極的支援」または「動機付け支援」でない場合は整合性チェック（エラー・アラート）ができること。
4.【特定保健指導】対象者管理 | 4.2.利用券情報管理機能 |  | 0400154 |  | 実装必須機能 | 利用券情報登録時、当該年度に特定保健指導が実施済みであるかチェックを行い、既に実施済みの場合は整合性チェック（エラー・アラート）ができること。
4.【特定保健指導】対象者管理 | 4.2.利用券情報管理機能 |  | 0400274 |  | 標準オプション機能 | 電子カルテ情報共有サービスで取り扱う健診結果に基づく利用券情報登録時、当該年度に特定保健指導が実施済みであるかチェックを行い、既に実施済みの場合は整合性チェック（エラー・アラート）ができること。
4.【特定保健指導】対象者管理 | 4.2.利用券情報管理機能 |  | 0400155 |  | 実装必須機能 | 利用券情報登録時、利用券整理番号のチェックを行い、不正の場合は整合性チェック（エラー・アラート）ができること。 ※1 利用券整理番号が登録されている場合に限る。 ※2 利用券整理番号は、「年度(西暦下2桁）＋種別 (積極的支援の場合は「2」、動機付け支援の場合は「3」、動機付け支援相当の場合は「4」)＋任意連番の8桁」とする。
4.【特定保健指導】対象者管理 | 4.2.利用券情報管理機能 |  | 0400275 |  | 標準オプション機能 | 電子カルテ情報共有サービスで取り扱う健診結果に基づく利用券情報登録時、利用券整理番号のチェックを行い、不正の場合は整合性チェック（エラー・アラート）ができること。 ※1 利用券整理番号が登録されている場合に限る。 ※2 利用券整理番号は、「年度(西暦下2桁）＋種別 (積極的支援の場合は「2」、動機付け支援の場合は「3」、動機付け支援相当の場合は「4」)＋任意連番の8桁」とする。
4.【特定保健指導】対象者管理 | 4.2.利用券情報管理機能 |  | 0400276 |  | 標準オプション機能 | 特定健診結果情報と電子カルテ情報共有サービスで取り扱う健診結果情報の階層化判定結果のチェックを行い、判定結果が異なる場合は整合性チェック（エラー・アラート）ができること。
4.【特定保健指導】対象者管理 | 4.2.利用券情報管理機能 |  | 0400156 |  | 実装必須機能 | 特定健診等データ管理システムから出力した利用券データの取込ができること。 ※1 登録時にはデータ登録時チェックに関する機能要件を実施し、エラー内容はリストとして出力できること ※2 エラーリスト、及びエラー内容は保存でき呼び出すことができること ＜以下特定健診等データ管理システムインターフェース＞ TKBB051、TKBB052、TKBB053、TKBB054、TKBB061、TKBB062、TKBB063、TKBB064、TKBB071、TKBB073、TKBB081、TKBB083：利用券発行対象者抽出ファイル
4.【特定保健指導】対象者管理 | 4.2.利用券情報管理機能 |  | 0400277 |  | 標準オプション機能 | 特定健診等データ管理システムから出力した電子カルテ情報共有サービスで取り扱う健診結果に基づく利用券データの取込ができること。 ※1 登録時にはデータ登録時チェックに関する機能要件を実施し、エラー内容はリストとして出力できること ※2 エラーリスト、及びエラー内容は保存でき呼び出すことができること ＜以下特定健診等データ管理システムインターフェース＞ TKHC011、TKHC012、TKHC013、TKHC014、TKHC015、TKHC016、TKHC017、TKHC018：利用券発行対象者抽出ファイル(電子カルテ)
4.【特定保健指導】対象者管理 | 4.2.利用券情報管理機能 |  | 0400157 |  | 実装必須機能 | 利用券データ取込において、エラー対応後再度取込処理を実施できること。
4.【特定保健指導】対象者管理 | 4.2.利用券情報管理機能 |  | 0400278 |  | 標準オプション機能 | 電子カルテ情報共有サービスで取り扱う健診結果に基づく利用券データ取込において、エラー対応後再度取込処理を実施できること。
4.【特定保健指導】対象者管理 | 4.2.利用券情報管理機能 |  | 0400158 |  | 実装必須機能 | 利用券情報について、特定健診等データ管理システムへの情報提供用ファイルが作成できること。 ＜以下特定健診等データ管理システムインターフェース＞ FKBB331：利用券情報登録データ
4.【特定保健指導】対象者管理 | 4.3.指導対象者一括参照機能 |  | 0400159 |  | 実装必須機能 | 利用券情報を一覧で確認できること（ＥＵＣができること）。
4.【特定保健指導】対象者管理 | 4.3.指導対象者一括参照機能 |  | 0400279 |  | 標準オプション機能 | 電子カルテ情報共有サービスで取り扱う健診結果に基づく利用券情報を一覧で確認できること（ＥＵＣができること）。
4.【特定保健指導】対象者管理 | 4.3.指導対象者一括参照機能 |  | 0400160 |  | 実装必須機能 | 利用券未発行者を一覧で確認できること（ＥＵＣができること）。
4.【特定保健指導】対象者管理 | 4.3.指導対象者一括参照機能 |  | 0400280 |  | 標準オプション機能 | 利用券未発行者を一覧で確認できること（ＥＵＣができること）。 ※1 機能ID0400160に加えて電子カルテ情報共有サービスで取り扱う健診結果に基づく利用券発行者を考慮できること。
4.【特定保健指導】対象者管理 | 4.3.指導対象者一括参照機能 |  | 0400281 |  | 標準オプション機能 | 利用券情報と電子カルテ情報共有サービスで取り扱う健診結果に基づく利用券情報を比較し、両方に登録されている利用券情報を一覧で確認できること（ＥＵＣができること）。 ※1 両者に登録されている保健指導レベル（階層化判定結果）を合わせて確認できること
4.【特定保健指導】対象者管理 | 4.3.指導対象者一括参照機能 |  | 0400282 |  | 標準オプション機能 | 利用券情報と電子カルテ情報共有サービスで取り扱う健診結果に基づく利用券情報を比較し、片方のみ登録されている利用券情報を一覧で確認できること（ＥＵＣができること）。
4.【特定保健指導】対象者管理 | 4.4.帳票出力機能 |  | 0400161 |  | 実装必須機能 | 特定保健指導利用券を出力できること。 ■帳票詳細要件01,02,03,04■ 特定保健指導利用券（１）_A4 特定保健指導利用券（２）_A4 特定保健指導利用券（１）_はがき 特定保健指導利用券（２）_はがき
4.【特定保健指導】対象者管理 | 4.4.帳票出力機能 |  | 0400283 |  | 標準オプション機能 | 電子カルテ情報共有サービスで取り扱う健診結果に基づく特定保健指導利用券を出力できること。 ■帳票詳細要件01,02,03,04■ 特定保健指導利用券（１）_A4 特定保健指導利用券（２）_A4 特定保健指導利用券（１）_はがき 特定保健指導利用券（２）_はがき
4.【特定保健指導】対象者管理 | 4.4.帳票出力機能 |  | 0400162 |  | 標準オプション機能 | 特定保健指導利用券を出力できること。（機能ID0400090に準じて出力）。
4.【特定保健指導】対象者管理 | 4.4.帳票出力機能 |  | 0400284 |  | 標準オプション機能 | 電子カルテ情報共有サービスで取り扱う健診結果に基づく特定保健指導利用券を出力できること。（機能ID0400090に準じて出力）。
5.【特定保健指導】指導情報管理 | 5.1.指導計画管理機能 |  | 0400163 |  | 実装必須機能 | 住民を指定して、特定保健指導計画情報を管理（登録・更新・削除・照会）できること。 【管理項目】 「（別紙２-２）管理項目_04.【特定保健指導】対象者管理」[指導共通情報] 「（別紙２-２）管理項目_05.【特定保健指導】指導情報管理」[初回面接実施情報][計画上の集計情報]参照
5.【特定保健指導】指導情報管理 | 5.1.指導計画管理機能 |  | 0400164 |  | 実装必須機能 | 特定保健指導計画登録時、以下を自動計算できること。 【管理項目】 「（別紙２-２）管理項目_05.【特定保健指導】指導情報管理」[初回面接実施情報][計画上の集計情報]の以下参照 計画上の継続的な支援によるポイント(合計) 計画上のポイント(合計)
5.【特定保健指導】指導情報管理 | 5.1.指導計画管理機能 |  | 0400165 |  | 標準オプション機能 | 特定保健指導計画登録時、当該年度の特定健診情報が参照できること。 ・健診結果情報
5.【特定保健指導】指導情報管理 | 5.1.指導計画管理機能 |  | 0400166 |  | 実装必須機能 | 特定保健指導計画登録時、当該年度の特定保健指導情報が参照できること。 ・利用券情報 ・指導結果情報
5.【特定保健指導】指導情報管理 | 5.1.指導計画管理機能 |  | 0400167 |  | 実装必須機能 | 特定保健指導計画情報登録時、資格情報が参照できること。 ・国民健康保険
5.【特定保健指導】指導情報管理 | 5.1.指導計画管理機能 |  | 0400168 |  | 実装必須機能 | 特定保健指導計画情報登録時、資格情報のチェックを行い、資格情報が不正の場合は整合性チェック（エラー・アラート）ができること。 ※1 実施日時点の資格情報とする
5.【特定保健指導】指導情報管理 | 5.1.指導計画管理機能 |  | 0400169 |  | 標準オプション機能 | 特定保健指導計画情報登録時、除外対象者のチェックを行い、除外対象者である場合は整合性チェック（エラー・アラート）ができること。
5.【特定保健指導】指導情報管理 | 5.1.指導計画管理機能 |  | 0400170 |  | 標準オプション機能 | 特定保健指導計画登録時、当該年度に特定健診が登録済みであるかチェックを行い、未登録の場合は整合性チェック（エラー・アラート）ができること。
5.【特定保健指導】指導情報管理 | 5.1.指導計画管理機能 |  | 0400171 |  | 実装必須機能 | 特定保健指導計画登録時、当該年度に特定保健指導が実施済みであるかチェックを行い、既に実施済みの場合は整合性チェック（エラー・アラート）ができること。
5.【特定保健指導】指導情報管理 | 5.1.指導計画管理機能 |  | 0400172 |  | 実装必須機能 | 特定保健指導計画情登録時、保健指導区分と計画上のポイント合計のチェックを行い、不正の場合は整合性チェック（エラー・アラート）ができること。
5.【特定保健指導】指導情報管理 | 5.2.指導計画一括参照機能 |  | 0400173 |  | 標準オプション機能 | 特定保健指導計画の情報を一覧で確認できること（ＥＵＣができること）。
5.【特定保健指導】指導情報管理 | 5.3.指導結果管理機能 |  | 0400174 |  | 実装必須機能 | 住民を指定して、特定保健指導結果情報を管理（登録・更新・削除・照会）できること。 ※1 中断者（途中終了者）についても登録ができること。 【管理項目】 「（別紙２-２）管理項目_04.【特定保健指導】対象者管理」[指導共通情報] 「（別紙２-２）管理項目_05.【特定保健指導】指導情報管理」[初回面接実施情報][中間評価情報][継続支援情報][実績評価情報][実施上の集計情報] 参照
5.【特定保健指導】指導情報管理 | 5.3.指導結果管理機能 |  | 0400175 |  | 実装必須機能 | 特定保健指導結果登録時、以下を自動計算できること 【管理項目】 「（別紙２-２）管理項目_05.【特定保健指導】指導情報管理」[実績評価情報][実施上の集計情報]の以下参照 継続的なポイント(プロセス評価の合計) ポイント(合計)
5.【特定保健指導】指導情報管理 | 5.3.指導結果管理機能 |  | 0400176 |  | 実装必須機能 | 住民を指定して、特定保健指導後服薬開始された情報を管理（登録・更新・削除・照会）できること。 【管理項目】 「（別紙２-２）管理項目_04.【特定保健指導】対象者管理」[指導共通情報]参照
5.【特定保健指導】指導情報管理 | 5.3.指導結果管理機能 |  | 0400177 |  | 実装必須機能 | 特定保健指導結果情報登録時、資格情報が参照できること。 ・国民健康保険
5.【特定保健指導】指導情報管理 | 5.3.指導結果管理機能 |  | 0400178 |  | 標準オプション機能 | 特定保健指導結果情報登録時、当該年度の特定健診情報が照会できること。 ・受診券情報 ・健診結果情報
5.【特定保健指導】指導情報管理 | 5.3.指導結果管理機能 |  | 0400179 |  | 実装必須機能 | 特定保健指導結果情報登録時、当該年度の特定保健指導情報が照会できること。 ・利用券情報 ・指導計画情報
5.【特定保健指導】指導情報管理 | 5.3.指導結果管理機能 |  | 0400180 |  | 標準オプション機能 | 特定保健指導計画情報が登録されていなくても、特定保健指導結果は登録できること。
5.【特定保健指導】指導情報管理 | 5.3.指導結果管理機能 |  | 0400181 |  | 実装必須機能 | 特定保健指導結果情報登録時、資格情報のチェックを行い、資格情報が不正の場合は整合性チェック（エラー・アラート）ができること。 ※1 実施日時点の資格情報とする
5.【特定保健指導】指導情報管理 | 5.3.指導結果管理機能 |  | 0400182 |  | 標準オプション機能 | 特定保健指導結果情報登録時、除外対象者のチェックを行い、除外対象者である場合は整合性チェック（エラー・アラート）ができること。
5.【特定保健指導】指導情報管理 | 5.3.指導結果管理機能 |  | 0400183 |  | 実装必須機能 | 特定保健指導結果情報登録時、実施日時点年齢が75歳に到達しているかチェックを行い、到達している場合は整合性チェック（エラー・アラート）ができること。
5.【特定保健指導】指導情報管理 | 5.3.指導結果管理機能 |  | 0400241 |  | 標準オプション機能 | 特定保健指導結果情報登録時、当該年度に特定健診が登録済みであるかチェックを行い、未登録の場合は整合性チェック（エラー・アラート）ができること。
5.【特定保健指導】指導情報管理 | 5.3.指導結果管理機能 |  | 0400184 |  | 実装必須機能 | 特定保健指導結果情報登録時、利用券整理番号未付番者の場合は整合性チェック（エラー・アラート）ができること。
5.【特定保健指導】指導情報管理 | 5.3.指導結果管理機能 |  | 0400185 |  | 実装必須機能 | 特定指導結果情報登録時、保健指導区分と実施ポイント合計のチェックを行い、不正の場合は整合性チェック（エラー・アラート）ができること。
5.【特定保健指導】指導情報管理 | 5.3.指導結果管理機能 |  | 0400186 |  | 実装必須機能 | 特定保健指導結果情報登録時、既に特定保健指導を終了しているかチェックを行い、終了している場合は整合性チェック（エラー・アラート）ができること。
5.【特定保健指導】指導情報管理 | 5.3.指導結果管理機能 |  | 0400187 |  | 実装必須機能 | 特定健診等データ管理システムから出力した特定保健指導データの取込ができること。 ※1 登録時にはデータ登録時チェックに関する機能要件を実施し、エラー内容はリストとして出力できること ※2 エラーリスト、及びエラー内容は保存でき呼び出すことができること ＜以下特定健診等データ管理システムインターフェース＞ FKAC165：特定健診結果等情報作成抽出（保健指導情報）ファイル
5.【特定保健指導】指導情報管理 | 5.3.指導結果管理機能 |  | 0400188 |  | 実装必須機能 | 特定保健指導実施機関等から提供された特定保健指導データの取込ができること。 ※1 登録時にはデータ登録時チェックに関する機能要件を実施し、エラー内容はリストとして出力できること ※2 エラーリスト、及びエラー内容は保存でき呼び出すことができること
5.【特定保健指導】指導情報管理 | 5.3.指導結果管理機能 |  | 0400189 |  | 実装必須機能 | エラー対応後再度取込処理を実施できること。
5.【特定保健指導】指導情報管理 | 5.3.指導結果管理機能 |  | 0400190 |  | 実装必須機能 | 特定保健指導結果情報について、特定健診等データ管理システムへの情報提供用ファイルが作成できること。 ＜以下特定健診等データ管理システムインターフェース＞ FKBD520：特定保健指導結果データ(CSV)初回１ FKBD521：特定保健指導結果データ(CSV)初回 FKBD522：特定保健指導結果データ(CSV)継続A FKBD523：特定保健指導結果データ(CSV)継続B FKBD524：特定保健指導結果データ(CSV)中間 FKBD525：特定保健指導結果データ(CSV)終了 FKBD526：特定保健指導結果データ(CSV)継続
5.【特定保健指導】指導情報管理 | 5.4.指導結果一括参照機能 |  | 0400191 |  | 実装必須機能 | 特定保健指導結果情報を一覧で確認できること（ＥＵＣができること）。
5.【特定保健指導】指導情報管理 | 5.4.指導結果一括参照機能 |  | 0400192 |  | 標準オプション機能 | 住民ごとに、特定保健指導結果情報を経年的に照会できること（ＥＵＣができること）。
5.【特定保健指導】指導情報管理 | 5.5.帳票出力機能 |  | 0400193 |  | 標準オプション機能 | 特定保健指導支援計画及び実施報告書を出力できること。（機能ID0400090に準じて出力）。
6.【後期高齢者健診】対象者管理 | 6.1.健診対象者抽出機能 |  | 0400194 |  | 実装必須機能 | 後期高齢者健診の対象者を指定条件で抽出し、一覧で確認できること（ＥＵＣができること）。 ＜抽出条件について＞ ※1 任意の基準日時点の住民を対象とできること ※2 年齢範囲を設定できること ※3 当該年度の受診状態を参照した抽出ができること ※4 後期高齢者資格を参照した抽出ができること ※5 除外対象者を除いて抽出ができること
6.【後期高齢者健診】対象者管理 | 6.2.受診券情報管理機能 |  | 0400195 |  | 実装必須機能 | 住民ごとに後期高齢者健診受診券情報を管理（登録・更新・削除・照会）できること。 ※1 交付年月日、有効期限、窓口負担額を登録できること。 【管理項目】 「（別紙２-２）管理項目_06.【後期高齢者健診】対象者管理」[受診券情報]参照
6.【後期高齢者健診】対象者管理 | 6.2.受診券情報管理機能 |  | 0400242 |  | 実装必須機能 | 後期高齢者健診受診券情報登録時、資格情報が参照できること。 ・後期高齢者医療資格
6.【後期高齢者健診】対象者管理 | 6.2.受診券情報管理機能 |  | 0400243 |  | 実装必須機能 | 後期高齢者健診受診券情報登録時、当該年度の後期高齢者健診情報が参照できること。 ・健診結果情報
6.【後期高齢者健診】対象者管理 | 6.2.受診券情報管理機能 |  | 0400244 |  | 実装必須機能 | 後期高齢者健診受診券情報登録時、過去の後期高齢者健診情報が参照できること。 ・後期高齢者健診受診券情報 ・健診結果情報
6.【後期高齢者健診】対象者管理 | 6.2.受診券情報管理機能 |  | 0400245 |  | 実装必須機能 | 後期高齢者健診受診券情報登録時、後期高齢者健診受診券整理番号が自動付番できること。 ※1 後期高齢者健診受診券整理番号は、「年度(西暦下2桁)＋種別(1桁：受診券の場合は「1」)＋任意連番の8桁の11桁」とする。 ※2 自動付番後に手修正できること。
6.【後期高齢者健診】対象者管理 | 6.2.受診券情報管理機能 |  | 0400196 |  | 標準オプション機能 | 後期高齢者健診受診券情報登録時に除外対象者のチェックを行い、除外対象者が含まれている場合は整合性チェック（エラー・アラート）ができること。
6.【後期高齢者健診】対象者管理 | 6.2.受診券情報管理機能 |  | 0400197 |  | 実装必須機能 | 後期高齢者健診受診券情報登録時に受診券発行済者のチェックを行い、受診券発行済者が含まれている場合は整合性チェック（エラー・アラート）ができること。
6.【後期高齢者健診】対象者管理 | 6.2.受診券情報管理機能 |  | 0400198 |  | 実装必須機能 | 特定健診等データ管理システムで発番済みの後期高齢者健診受診券情報を取り込みできること。 ※1 登録時にはデータ登録時チェックに関する機能要件を実施し、エラー内容はリストとして出力できること ＜以下特定健診等データ管理システムインターフェース＞ TKAB151、TKAB152、TKAB161、TKAB162、TKAB171、TKAB181：受診券発行対象者抽出ファイル 【管理項目】 「（別紙２-２）管理項目_02.【特定健診】対象者管理」[受診券情報]参照
6.【後期高齢者健診】対象者管理 | 6.2.受診券情報管理機能 |  | 0400199 |  | 実装必須機能 | 後期高齢者健診受診券情報について、特定健診等データ管理システムへの情報提供用ファイルが作成できること。 ＜以下特定健診等データ管理システムインターフェース＞ FKAB351：受診券情報登録データ
6.【後期高齢者健診】対象者管理 | 6.3.対象者一括参照機能 |  | 0400200 |  | 実装必須機能 | 後期高齢者健診受診券情報を一覧で確認できること（ＥＵＣができること）。
6.【後期高齢者健診】対象者管理 | 6.4.帳票出力機能 |  | 0400201 |  | 実装必須機能 | 後期高齢者健診受診券が出力できること。 ※1 集合契約の場合に出力する受診券 ■帳票詳細要件01,02,03,04■ 0x_後期健康診査受診券（１）_A4 0x_後期健康診査受診券（２）_A4 0x_後期健康診査受診券（１）_はがき 0x_後期健康診査受診券（２）_はがき
6.【後期高齢者健診】対象者管理 | 6.4.帳票出力機能 |  | 0400202 |  | 標準オプション機能 | 後期高齢者健診受診券が出力できること（機能ID0400090に準じて出力）。 ※1 集合契約以外の場合に出力する受診券 ※2 再発行時には、再発行であることがわかる印字が任意でできること
6.【後期高齢者健診】対象者管理 | 6.4.帳票出力機能 |  | 0400203 |  | 実装必須機能 | 後期高齢者健診質問票が出力できること。 ■帳票詳細要件05■ 後期高齢者健康診査質問票
6.【後期高齢者健診】対象者管理 | 6.4.帳票出力機能 |  | 0400204 |  | 標準オプション機能 | 後期高齢者健診質問票が出力できること（機能ID0400090に準じて出力）。
6.【後期高齢者健診】対象者管理 | 6.4.帳票出力機能 |  | 0400205 |  | 標準オプション機能 | 健診の案内（通知）を出力できること（機能ID0400090に準じて出力）。
7.【後期高齢者健診】健診情報管理 | 7.1.健診結果管理機能 |  | 0400206 |  | 実装必須機能 | 住民を指定して後期高齢者健診結果情報を管理（登録・更新・削除・照会）できること。 ※1 年度ごとに受診歴を管理できること ※2 同一年度内の複数回受診も管理ができること 【管理項目】 「（別紙２-２）管理項目_07.【後期高齢者健診】健診情報管理」[後期高齢者健康診査]参照
7.【後期高齢者健診】健診情報管理 | 7.1.健診結果管理機能 |  | 0400285 |  | 標準オプション機能 | 住民を指定して電子カルテ情報共有サービスで取り扱う後期高齢者健康診査を管理（登録・更新・削除・照会）できること。 【管理項目】 「（別紙２-２）管理項目_07.【後期高齢者健診】健診情報管理」[電子カルテ情報共有サービスで取り扱う後期高齢者健康診査]参照
7.【後期高齢者健診】健診情報管理 | 7.1.健診結果管理機能 |  | 0400207 |  | 実装必須機能 | 以下を自動計算できること 【管理項目】 「（別紙２-２）管理項目_07.【後期高齢者健診】健診情報管理」[後期高齢者健康診査]参照 [後期高齢者健診]：BMI [後期高齢者健診]：eGFR [後期高齢者健診]：Non-HDL コレステロール
7.【後期高齢者健診】健診情報管理 | 7.1.健診結果管理機能 |  | 0400208 |  | 実装必須機能 | 健診結果データ登録時、年度内重複受診の場合は整合性チェック（エラー・アラート）ができること。
7.【後期高齢者健診】健診情報管理 | 7.1.健診結果管理機能 |  | 0400286 |  | 標準オプション機能 | 電子カルテ情報共有サービスで取り扱う健診結果データ登録時、年度内重複受診の場合は整合性チェック（エラー・アラート）ができること。
7.【後期高齢者健診】健診情報管理 | 7.1.健診結果管理機能 |  | 0400209 |  | 実装必須機能 | 健診結果データ登録時、受診券整理番号未付番者の場合は整合性チェック（エラー・アラート）ができること。
7.【後期高齢者健診】健診情報管理 | 7.1.健診結果管理機能 |  | 0400287 |  | 標準オプション機能 | 電子カルテ情報共有サービスで取り扱う健診結果データ登録時、受診券整理番号未付番者の場合は整合性チェック（エラー・アラート）ができること。
7.【後期高齢者健診】健診情報管理 | 7.1.健診結果管理機能 |  | 0400210 |  | 実装必須機能 | 健診結果データ登録時、資格情報のチェックを行い、資格情報が不正の場合は整合性チェック（エラー・アラート）ができること。 ※1 実施日時点の資格情報とする
7.【後期高齢者健診】健診情報管理 | 7.1.健診結果管理機能 |  | 0400288 |  | 標準オプション機能 | 電子カルテ情報共有サービスで取り扱う健診結果データ登録時、資格情報のチェックを行い、資格情報が不正の場合は整合性チェック（エラー・アラート）ができること。 ※1 実施日時点の資格情報とする
7.【後期高齢者健診】健診情報管理 | 7.1.健診結果管理機能 |  | 0400211 |  | 実装必須機能 | 健診機関等から取得した健診結果情報ファイル（XML）を一括して取り込みできること。 ※1 登録時にはデータ登録時チェックに関する機能要件を実施し、エラー内容はリストとして出力できること ※2 エラーリスト、及びエラー内容は保存でき呼び出すことができること
7.【後期高齢者健診】健診情報管理 | 7.1.健診結果管理機能 |  | 0400212 |  | 実装必須機能 | 特定健診等データ管理システムから取得した健診結果情報ファイル（CSV）を一括して取り込みできること。 ※1 登録時にはデータ登録時チェックに関する機能要件を実施し、エラー内容はリストとして出力できること ※2 エラーリスト、及びエラー内容は保存でき呼び出すことができること ＜以下特定健診等データ管理システムインターフェース＞ FKAC163：特定健診結果等情報作成抽出（健診結果情報）ファイル FKAC164：特定健診結果等情報作成抽出（その他の健診情報）ファイル
7.【後期高齢者健診】健診情報管理 | 7.1.健診結果管理機能 |  | 0400289 |  | 標準オプション機能 | 特定健診等データ管理システムから取得した電子カルテ情報共有サービスで取り扱う健診結果情報ファイル（CSV）を一括して取り込みできること。 ※1 登録時にはデータ登録時チェックに関する機能要件を実施し、エラー内容はリストとして出力できること ※2 エラーリスト、及びエラー内容は保存でき呼び出すことができること ＜以下特定健診等データ管理システムインターフェース＞ FKHB141：特定健診結果等情報(電子カルテ特定健診(横展開))ファイル FKHB142：特定健診結果等情報(電子カルテその他健診(横展開))ファイル
7.【後期高齢者健診】健診情報管理 | 7.1.健診結果管理機能 |  | 0400213 |  | 標準オプション機能 | 健診結果情報ファイルを一括して取り込みできること。 ※1 登録時にはデータ登録時チェックに関する機能要件を実施し、エラー内容はリストとして出力できること ※2 エラーリスト、及びエラー内容は保存でき呼び出すことができること
7.【後期高齢者健診】健診情報管理 | 7.1.健診結果管理機能 |  | 0400214 |  | 実装必須機能 | エラー対応後再度取り込み処理を実施できること。
7.【後期高齢者健診】健診情報管理 | 7.1.健診結果管理機能 |  | 0400215 |  | 実装必須機能 | 健診結果参照時、検査項目の基準値超過の確認ができること。 ※1 基準値は任意で設定が行えること ※2 基準値をもとに健診結果の色分け等により基準値超過の確認が行えること ※3 以下の場合に、生物学的性別で基準値が異なる検査項目については、台帳上の性別で基準値超過の確認ができること。 例：生物学的性別と、台帳上の性別が異なり、生物学的性別と異なる判定を対象者が希望しているケース
7.【後期高齢者健診】健診情報管理 | 7.1.健診結果管理機能 |  | 0400216 |  | 実装必須機能 | 後期高齢者健診結果情報について、特定健診等データ管理システムへの情報提供用ファイルが作成できること。 ＜以下特定健診等データ管理システムインターフェース＞ FKAC522：後期高齢者健診結果データ
7.【後期高齢者健診】健診情報管理 | 7.2.健診結果一括参照機能 |  | 0400217 |  | 実装必須機能 | 健診ごとに、健診結果情報を一覧で確認できること（ＥＵＣができること）。
7.【後期高齢者健診】健診情報管理 | 7.2.健診結果一括参照機能 |  | 0400290 |  | 標準オプション機能 | 健診ごとに、電子カルテ情報共有サービスで取り扱う健診結果情報を一覧で確認できること（ＥＵＣができること）。
7.【後期高齢者健診】健診情報管理 | 7.2.健診結果一括参照機能 |  | 0400218 |  | 実装必須機能 | 住民ごとに、各健診結果を経年で確認できること（ＥＵＣができること）。
7.【後期高齢者健診】健診情報管理 | 7.2.健診結果一括参照機能 |  | 0400291 |  | 標準オプション機能 | 住民ごとに、電子カルテ情報共有サービスで取り扱う各健診結果を経年で確認できること（ＥＵＣができること）。
7.【後期高齢者健診】健診情報管理 | 7.2.健診結果一括参照機能 |  | 0400219 |  | 実装必須機能 | 健診未受診者を一覧で確認ができること（ＥＵＣができること）。 ※1 資格情報を考慮できること。
7.【後期高齢者健診】健診情報管理 | 7.2.健診結果一括参照機能 |  | 0400292 |  | 標準オプション機能 | 健診未受診者を一覧で確認ができること（ＥＵＣができること）。 ※1 機能ID0400219に加えて電子カルテ情報共有サービスで取り扱う健診受診者を考慮できること。
7.【後期高齢者健診】健診情報管理 | 7.3.帳票出力機能 |  | 0400220 |  | 実装必須機能 | 後期高齢者健診結果通知表を出力できること。 ■帳票詳細要件01■ 後期高齢者健康診査受診結果通知票
7.【後期高齢者健診】健診情報管理 | 7.3.帳票出力機能 |  | 0400221 |  | 標準オプション機能 | 後期高齢者健診結果通知表を出力できること（機能ID0400090に準じて出力）。 ※1 過去受診歴を含めて出力ができること。
7.【後期高齢者健診】健診情報管理 | 7.3.帳票出力機能 |  | 0400222 |  | 標準オプション機能 | 未受診者勧奨通知が出力できること（機能ID0400090に準じて出力）。
7.【後期高齢者健診】健診情報管理 | 7.3.帳票出力機能 |  | 0400293 |  | 標準オプション機能 | 未受診者勧奨通知が出力できること（機能ID0400090に準じて出力）。 ※1 機能ID0400222に加えて電子カルテ情報共有サービスで取り扱う健診受診者を考慮できること。

## 05_画面一覧
画面一覧 (WEBアプリ設計)
画面ID | 画面名 | 画面分類 | 主な操作 | 主な利用機能No | 補足
SCR-001 | ログイン | 認証 | ID/PWD入力、二要素認証、SSO | 7,8 | FIDO2/WebAuthnでChromeOS Flexのセキュリティキー対応推奨
SCR-002 | ホーム/ダッシュボード | 共通 | 本日のタスク、未処理件数、お知らせ | - | ロール別表示
SCR-010 | 対象者検索 | 共通 | 氏名/宛名番号/住所/年齢で検索 | 15,23,28 | インクリメンタル検索・あいまい検索
SCR-011 | 対象者台帳(個人) | 共通 | 個人詳細(資格/履歴/受診/指導) | 15,23,28 | タブ切替で各事業情報
SCR-012 | 対象者一覧 | 共通 | 抽出条件指定一括表示・CSV | 15,23,28 | EUC連動
SCR-101 | 特定健診_対象者抽出 | 特定健診 | 対象抽出バッチ起動・条件設定 | 15 | スケジュール登録可
SCR-102 | 特定健診_受診券発行 | 特定健診 | 一括/個別発行・印刷プレビュー | 16 | PDF生成
SCR-103 | 特定健診_結果取込 | 特定健診 | XML/CSVアップロード | 18 | ドラッグ&ドロップ
SCR-104 | 特定健診_結果登録/修正 | 特定健診 | 個別入力・基準値判定 | 19 | エラー/アラート表示
SCR-105 | 特定健診_結果通知発行 | 特定健診 | 通知書PDF出力 | 20 | 封筒窓レイアウト準拠
SCR-106 | 特定健診_階層化判定 | 特定健診 | 判定実行・結果一覧 | 21
SCR-107 | 特定健診_費用決済 | 特定健診 | 支払データ作成 | 22
SCR-201 | 特定保健指導_対象者抽出 | 保健指導 | 階層化結果から抽出 | 23
SCR-202 | 特定保健指導_利用券発行 | 保健指導 | 発行・印刷 | 24
SCR-203 | 特定保健指導_指導計画/記録 | 保健指導 | 計画登録・面談記録 | 25
SCR-204 | 特定保健指導_結果出力 | 保健指導 | XML出力・中間/実績評価 | 26,27
SCR-301 | 後期高齢者健診_対象者抽出/受診券 | 後期健診 | 抽出・発行 | 28
SCR-302 | 後期高齢者健診_結果管理 | 後期健診 | 取込・登録・通知 | 29
SCR-303 | 後期高齢者健診_費用決済 | 後期健診 | 広域連合連携 | 30
SCR-901 | EUC_データ抽出 | 共通 | データ項目選択・条件・出力形式 | 11 | CSV/XLSX/PDF
SCR-902 | バッチスケジュール管理 | 共通 | Cron風スケジュール登録 | 10
SCR-910 | 利用者管理 | 管理 | ID/権限/部署登録 | 7 | 管理者ロールのみ
SCR-911 | ログ参照 | 管理 | 操作/参照/印刷ログ検索 | 9
SCR-912 | コードマスタ管理 | 管理 | 各種マスタCRUD | - | 支援措置区分含む

## 06_データモデル
データモデル (主要テーブル抜粋・別紙2-2管理項目に準拠)
テーブル論理名 | 物理名 | 主キー | 主要カラム | 型/桁 | 履歴 | 備考
宛名(個人) | mst_person | atena_no | 氏名,カナ,生年月日,性別,住所,郵便番号,方書,住民票コード,個人番号(マイナンバー),支援措置区分 | - | ○ | 住民記録から連携
資格(国保) | mst_qual_kokuho | atena_no+yuko_kbn_kaishi | 資格取得日,喪失日,記号番号,保険者番号 | - | ○ | 国保システム連携
特定健診_対象者 | td_kenshin_taisho | jigyo_nendo+atena_no | 抽出区分,除外事由,通知日,受診券番号 | - | ○ | 年度別管理
特定健診_受診券 | td_kenshin_juken | jigyo_nendo+juken_no | 発行日,有効期限,セット券区分 | - | -
特定健診_結果 | td_kenshin_result | jigyo_nendo+atena_no+jushin_date+rireki_no | 身長,体重,BMI,腹囲,血圧,中性脂肪,HDL,LDL,GOT,GPT,γ-GTP,空腹時血糖,HbA1c,尿糖,尿蛋白,既往歴,服薬,問診,追加健診項目 | 数値/文字混在 | ○ | 電子的標準様式XML準拠
特定健診_階層化 | td_kaisoka | jigyo_nendo+atena_no | 判定区分(動機付け/積極/情報提供),リスク数,追加リスク,喫煙 | - | ○
特定保健指導_対象者 | th_shido_taisho | jigyo_nendo+atena_no | 利用券番号,支援区分 | - | ○
特定保健指導_記録 | th_shido_record | jigyo_nendo+atena_no+kaisu | 面談日,形態(個別/グループ/遠隔),時間,担当者,内容,評価 | - | ○
後期高齢者健診_対象者 | kk_kenshin_taisho | jigyo_nendo+atena_no | 抽出区分,除外事由 | - | ○
後期高齢者健診_結果 | kk_kenshin_result | jigyo_nendo+atena_no+jushin_date+rireki_no | 特定健診同等項目 | - | ○
費用決済 | td_kessai | jigyo_nendo+atena_no+kbn | 委託機関,委託料,自己負担,請求月 | - | ○ | 国保連/広域連合
利用者 | sys_user | user_id | 氏名,所属,権限,有効期間,二要素認証種別 | - | ○
ロール/権限 | sys_role | role_id | 操作種別(参照/登録/修正/削除/印刷/出力),対象機能 | - | ○
操作ログ | sys_oplog | log_id | 日時,user_id,端末,機能,対象atena_no,操作種別,結果 | - | - | 5年保管
参照ログ | sys_reflog | log_id | 日時,user_id,連携先,参照内容 | - | - | 住民記録参照含む
バッチ実行履歴 | sys_batch_log | exec_id | バッチ名,起動方法,開始/終了,結果,パラメータ | - | -
コードマスタ | mst_code | code_kbn+code | 名称,有効開始/終了 | - | ○ | 支援措置区分等

## 07_連携要件
外部システム連携要件
連携先 | 方向 | プロトコル/形式 | 内容 | 頻度 | パターン
住民記録システム | 受信/参照 | API(REST) or 連携基盤 | 宛名・住所・氏名・生年月日・住民票コード・支援措置 | 日次/リアルタイム | パターン1〜3のいずれも可
国民健康保険システム | 受信/参照 | API or DBリンク | 資格情報・保険料賦課 | 日次 | パターン2推奨
特定健診等データ管理システム(国保中央会) | 送信 | CSV/XML 標準様式 | 結果データ・費用決済 | 月次/年度 | 共同処理機能
オンライン資格確認等システム(支払基金) | 参照 | API | 資格・特定健診情報 | リアルタイム | HL7 FHIR想定
電子カルテ情報共有サービス | 参照 | API | 健診実施情報 | 随時 | オプション機能
NDB(レセプト情報・特定健診等情報DB) | 送信 | XML標準様式 | 結果データ | 年次 | 厚労省
広域連合(後期高齢者) | 送信 | CSV/XML | 費用決済 | 月次
印刷業者/封入封緘 | 送信 | CSV+PDF or 中継ファイル | 受診券・通知書 | 随時
マイナポータル(将来) | 送信 | API | 個人向け健診結果 | 随時 | オプション/将来

## 08_帳票一覧
帳票一覧 (外部帳票・別紙3/4に準拠)
帳票ID | 帳票名 | 区分 | 事業 | 出力形式 | システム印字項目 | 補足
FRM-101 | 特定健康診査受診券 | 外部 | 特定健診 | PDF/封筒窓 | 宛名,受診券番号,有効期限,対象機関一覧 | セット券あり
FRM-102 | 特定健康診査受診券(セット券) | 外部 | 特定健診 | PDF/封筒窓 | 上記+特定保健指導利用券同梱
FRM-103 | 特定健康診査結果通知書 | 外部 | 特定健診 | PDF/封筒窓 | 健診全項目,判定,生活改善アドバイス
FRM-104 | 特定健康診査勧奨通知 | 外部 | 特定健診 | PDF | 宛名,勧奨文,案内 | オプション
FRM-201 | 特定保健指導利用券 | 外部 | 保健指導 | PDF/封筒窓 | 宛名,利用券番号,支援区分,委託機関
FRM-202 | 特定保健指導結果通知 | 外部 | 保健指導 | PDF/封筒窓 | 評価結果
FRM-203 | 特定保健指導中間/実績評価通知 | 外部 | 保健指導 | PDF | 評価指標
FRM-301 | 後期高齢者健康診査受診券 | 外部 | 後期健診 | PDF/封筒窓 | 宛名,受診券番号
FRM-302 | 後期高齢者健康診査結果通知書 | 外部 | 後期健診 | PDF/封筒窓 | 健診結果
FRM-901 | 費用決済データ | 外部(電子) | 各事業 | CSV/XML | 標準様式準拠
FRM-902 | NDB送信データ | 外部(電子) | 特定健診/保健指導 | XML | 電子的標準様式
FRM-INT | 各種台帳・一覧 | 内部 | 全事業 | CSV/XLSX | EUCにより自動生成 | 別紙3/4対象外

## 09_非機能要件
非機能要件 (デジタル庁標準非機能要件に準拠)
分類 | 要件 | 目標値/方針
可用性 | 稼働時間 | 平日 7:00〜22:00 99.9% 以上 / 計画停止は事前通知
可用性 | RTO/RPO | RTO 4時間 / RPO 1時間 (ガバメントクラウドのマルチAZ構成)
性能 | 画面応答 | 通常画面 2秒以内 / 一覧10万件 5秒以内
性能 | バッチ | 対象者抽出(被保険者10万人規模) 60分以内
拡張性 | ユーザ数 | 同時接続 500ユーザまで対応 (水平スケール可)
運用保守 | ログ保管 | 操作ログ5年 / イベントログ1年 / 参照ログ自治体規定に従う
運用保守 | 監視 | 死活/性能/エラー監視 (CloudWatch等)
移行性 | データ移行 | 既存ベンダから標準データレイアウト経由で移行ツール提供
セキュリティ | 認証 | ID/PWD + 二要素 (WebAuthn/ICカード/生体)。SSO(SAML2/OIDC)対応
セキュリティ | 通信暗号化 | TLS1.3 / クライアント証明書任意
セキュリティ | 個人情報保護 | 支援措置対象者の抑止フラグ運用。マスキング/監査ログ。
セキュリティ | 脆弱性対応 | SAST/DAST/依存ライブラリ脆弱性スキャン CI組込
システム環境 | クライアント | ChromeOS Flex + Chrome最新版 (PWA対応)。Windows/Macも対応
システム環境 | ガバメントクラウド | AWS Japan / Azure Japan を想定。Kubernetes(EKS等)で構築
エコロジー | リソース | オートスケールで未使用時最小構成。サーバレス併用検討

## 10_技術スタック
技術スタック (ChromeOS Flex 対応WEBアプリ)
レイヤ | 技術選定 | 選定理由
フロントエンド | React 18 + TypeScript + Vite | ChromeブラウザでのSPA。WebAuthn/PWA容易。型安全。
UIフレームワーク | MUI (Material-UI) + 日本語ロケール | アクセシビリティ準拠。表組み/フォーム部品が充実。
状態管理 | TanStack Query + Zustand | サーバ状態とUI状態分離。
PWA | Workbox | ChromeOS Flexにインストール可能。ネットワーク断時の補助表示。
帳票生成 | サーバ側: ReportLab(Python) または Apache FOP | 厳密な印字位置(封筒窓)を制御可能。クライアントは表示のみ。
バックエンド | Python 3.12 + FastAPI | 型安全・OpenAPI自動生成・パフォーマンス。
ORM | SQLAlchemy 2.x + Alembic | 履歴管理・複合キーに対応。
DB | PostgreSQL 16 | JSONB併用で柔軟。ガバメントクラウドRDS対応。
認証 | Keycloak / Auth0 (OIDC) + WebAuthn | SSO・二要素認証要件を満たす。
バッチ | Celery + Redis / APScheduler | スケジュール起動・前回パラメータ参照。
ログ | OpenTelemetry + CloudWatch/Loki | 操作/参照/印刷/エラーログを構造化ログで集約。
インフラ | ガバメントクラウド(AWS) + Terraform | IaC。マルチAZ。
CI/CD | GitHub Actions | SAST/DAST/Lint/型チェック/テスト/デプロイ自動化
テスト | pytest / Vitest / Playwright | ユニット〜E2Eまで。
クライアント前提 | ChromeOS Flex 最新安定版 | Chromeブラウザ最新。プリンタはCloud Print後継/IPP。

## 11_用語集
用語集 (本紙 第6章 準拠 抜粋)
用語 | 定義
RFI | 情報提供依頼書 (Request For Information)
RFP | 提案依頼書 (Request For Proposal)
BPMN | Business Process Model and Notation 業務フロー国際標準表記法
EUC | End User Computing。非定型業務に対し利活用できる機能。データ抽出・分析・加工・出力・印刷。
宛名番号 | 市区町村内において業務ごとに個人/法人を一意に識別する番号 (個人番号とは区別)
個人番号 | いわゆるマイナンバー (番号法に基づく)
アラート | 論理的に成立するが注意を要する入力等への注意喚起。確定可能。
エラー | 論理的に成立しない入力等を確定(本登録)不可とするチェック。
外字/内字 | ベンダ標準セットに無く市区町村が追加した文字 = 外字。標準に含まれる場合は内字。
カスタマイズ | 市区町村業務に合わせベンダがパッケージ機能を追加/変更/削除すること。
方書 | 住所の番地に続く建物名・部屋番号等。
管理 | データの設定・保持・修正ができること。参照のみは含まない。
業務ユニット | 自治体業務の区分けとして全国普及している業務単位のアプリケーション。
オールインワンパッケージ | 住民記録/税務等含む広範な機能を有するパッケージ。
API | Application Programming Interface
○○台帳 | 個人の詳細情報を確認する画面・帳票 (一覧は ○○一覧)

## 12_開発計画
開発計画 / フェーズ
フェーズ | 期間目安 | 成果物 | 担当(想定)
Phase 0: 要件確定 | 2週 | 本設計書のレビュー/確定、原本との突合表 | Claude/Codex
Phase 1: 機能要件詳細化 | 4週 | 別紙2-1全タブの機能ID単位設計書、画面ワイヤフレーム | Codex
Phase 2: データモデル/連携詳細 | 3週 | 物理ER図、I/F定義書 (デジタル庁基本データリスト準拠) | Codex
Phase 3: PoC実装 | 4週 | 認証/対象者管理/受診券発行のMVP (FastAPI+React) | Codex
Phase 4: 全機能実装 | 16週 | 特定健診/保健指導/後期健診の全機能 | Codex
Phase 5: 帳票/EUC | 6週 | 別紙3/4対応の全外部帳票・EUC機能 | Codex
Phase 6: 連携実装 | 6週 | 住民記録/国保/中央会/オン資/NDB | Codex
Phase 7: 非機能/セキュリティ | 4週 | 負荷試験・脆弱性試験・監査ログ | Codex
Phase 8: 移行/受入 | 4週 | データ移行ツール、UAT | Codex+ベンダ

## 13_引継ぎメモ
Codexへの引継ぎメモ
■ 作業の前提
・本書はClaudeCodeが標準仕様書本紙(PDF 43ページ)と別紙インデックスを読解して作成したドラフト。
・別紙1〜4の詳細(機能ID単位の要件文・管理項目1件単位・帳票印字項目・レイアウト)はExcelファイルとして 02_仕様書原本/ 配下に展開済み。Codexはこちらを正としてPhase1以降で機能ID単位に展開すること。
■ 重要原則 (本紙より)
・3類型 (実装必須/実装不可/標準オプション) を厳守。標準仕様書に規定の無い機能は原則実装不可と扱う。
・データ要件・連携要件はデジタル庁策定の基本データリストに従う。型/桁/コードを独自定義しない。
・画面要件は標準化対象外。ベンダ創意工夫の範囲だが、本書のSCR-xxxは推奨構成。
・内部帳票はEUC機能で代替する方針。外部帳票のみシステム印字項目を厳密に定義する。
・電子カルテ情報共有サービスとの連携は原則オプション機能。
・「○○台帳」=個人詳細画面、「○○一覧」=複数人画面 の命名規約に従う。
■ ChromeOS Flex 対応上の注意点
・FlexはAndroidアプリ/Linuxコンテナ非対応の機種が多い。WEB(PWA)で完結させる前提が必須。
・印刷はChrome OSのCUPS/IPP対応プリンタ前提。封筒窓レイアウトはサーバ側でPDF生成。
・WebAuthn(FIDO2)を利用するとセキュリティキー/内蔵生体で二要素認証を満たせる。
・オフライン編集は対象外 (個人情報を端末に残さない方針)。閲覧のみPWAキャッシュ。
■ 次の具体的アクション (Codex向け)
1. 02_仕様書原本/001645629/*.xlsx を全タブ走査し、機能IDごとに 04_機能一覧 を全量展開 (現状30機能→数百機能)。
2. 02_仕様書原本/001645630/*.xlsx (管理項目) から 06_データモデル を全カラム化 (基本データリスト連携)。
3. 02_仕様書原本/001645631/*.xlsx + 001645632/ から 08_帳票一覧 を全帳票・全印字項目で展開。
4. 03_ソース/ に Vite + FastAPI のモノレポ scaffold を作成 (docker-compose 同梱)。
5. PoCは SCR-001/002/010/011/102 から着手。
■ フォルダ構成
G:\マイドライブ\claudecode\特定健診等システム\
├ 01_設計書\ ← 本Excel他
├ 02_仕様書原本\ ← 厚労省PDF/別紙Excel展開済
├ 03_ソース\ ← (空) PoC以降
└ 99_引継ぎ\ ← Codexへの追加メモ・課題管理
■ ClaudeCodeセッション継続性
・本書はv0.1ドラフト。リミット到達時は本ファイルと99_引継ぎ\README.md をCodexに渡せば継続可能。
・ユーザのGoogleドライブ同期で自動的にCodex側からも参照できる前提。